ПРОЕКТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Опис на работни задачи за изработка на техничка документација за доградба или адаптација на шест училишни згради

# 1. ВОВЕД

Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија (МОН) го спроведува Проектот за унапредување на основното образование (ПЕИП) од 2021 година. Главната цел на проектот е подобрување на условите за учење во основното образование. Проектот се спроведува во урбани, полуурбани и рурални средини низ целата држава.

Северна Македонија неодамна презеде значајни реформи во системот за предучилишно образование и грижа. Со цел понатамошно искористување на оваа значајна инвестиција, проектот во целина ја поддржува Владата на Република Северна Македонија да инвестира повеќе и поефикасно во квалитетот на наставата и учењето во основното образование.

Проектот ПЕИП е организиран околу три главни елементи кои треба да бидат усогласени за да се надополнуваат меѓусебно. Два од нив се системски реформи кои се однесуваат на развој на сеопфатна национална програма за оценување и унапредување на компетенциите на наставниците, стручните тимови за поддршка и раководителите на училиштата, со што ќе се создадат неопходните предуслови за училиштата да добијат податоци за постигнувањата во учењето и современа обука. Третиот елемент е насочен кон интервенции на ниво на училишта. Дополнително, проектот ќе го зајакне управувањето со секторот, управувањето со проектот и мониторингот и евалуацијата.

Министерството за образование и наука е посветено на унапредување на квалитетот на основното образование преку премин на училиштата од двосменско во едносменско работење. Оваа иницијатива има за цел да го продолжи времетраењето на наставата, да ги подобри образовните резултати и да создаде поповолна средина за учење. Преминот, исто така, е усогласен со националните цели за енергетска ефикасност и еколошка одржливост, бидејќи се очекува дека преминот кон едносменско работење ќе ја намали потрошувачката на енергија и другите оперативни трошоци.

Анализата на ОЕЦД (2016) укажува дека учениците во Република Северна Македонија на возраст под 14 години добиваат приближно 900 наставни часови помалку во споредба со нивните врсници во земјите членки на ОЕЦД. Ова ограничено наставно време ја намалува длабочината и обемот на учењето и ја ограничува можноста за учество во воннаставни и вонучилишни активности. Според Светска банка, еден од факторите што го спречува зголемувањето на времетраењето на наставата е големиот број училишта кои работат во две смени. Владата настојува да го унапреди квалитетот на образованието, при што еден од главните приоритети на Министерството за образование и наука е имплементацијата на едносменското работење на училиштата.

# 2. ЦЕЛ НА ЗАДАЧАТА

# Целта на оваа задача е подготовка на техничка документација, вклучувајќи идеен и основен проект за доградба на училишни објекти и документација за адаптација на постојните училишни простории, врз основа на наодите и препораките од студиите за изводливост спроведени во периодот 2024–2025 година. Главната цел е да се поддржи процесот на премин од двосменска кон едносменска работа на следните основни училишта:

| број | Општина | Училиште | Број на училници за доградба/адаптација | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Боговинње | ООУ „Сами Фрашери“ с.Пирок Боговиње | 4 - доградба | 400m2 идеен и основен проект |
| 2 | Желино | ООУ „Ибрахим Темо“ с.Стримница, Желино | 3 - доградба | 300m2 идеен и основен проект |
| 3 | Желино | ООУ „Фан Ноли“ с.Требош Желино | 2 - доградба | 200m2 идеен и основен проект |
| 4 | Кочани | ООУ „Никола Карев“ Кочани | 5 - доградба | 500m2 идеен и основен проект |
| 5 | Центар | ООУ „Киро Глигоров“ Центар Скопје | 5 - адаптација | 150m2 идеен проект и пресметка |
| 6 | Кисела Вода | ООУ „Круме Кепески“ Општина Кисела Вода Скопје | 6-доградба | 600m2 идеен и основен проект |
|  |  | Total: | 25 | 2150 |

# 3. НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ

При изработката на идејното решение и основниот проект да се користат „Нормативите и стандардите за училишни простории, опрема и наставните средства за основните училишта во Република Северна Македонија“ oд 2020 година, утврдени од Министерството за образование и наука на предлог на Бирото за развој на образованието.

- Доколку доградените училници се оддалечени повеќе од 35m од главниот и друг спореден влез, се предвидува нов влез. Не се препорачува директен излез од училница во двор, особено за учениците од помалите одделенија, каде што влегувањето и излегувањето на децата е контролирано од наставникот.

- Површината на доградените училници да се пресмета по 1,5m² по ученик.

- Санитарните чворови да се пресметаат по 15-20m² за 100 ученици со мин две кабини. Да се предвиди и тоалет за ученици со посебни потреби.

- Ходниците се со ширина од минимум 1,5m плус по 30 cm за секоја нова училница во ходникот.

# 4. ОПШТ ОБЕМ НА РАБОТА ЗА ДОГРАДБИ И АДАПТАЦИИ

Фаза 1. Подготвителна фаза

Во оваа фаза, од Консултантот се очекува да одржи повеќе состаноци со Нарачателот, општината и училишниот кадар за да стекне целосен увид во очекувањата и приоритетите, како и да ги прибави сите достапни имотни документи (за земјиште и зграда), урбанистички услови и слично.

Доколку не постојат достапни технички документи за зградата и/или локацијата, од Консултантот се очекува да изврши индивидуални теренски мерења и да изготви цртежи за планираната доградба на зградата.

Пред започнување на фазата за подготовка на проектот, од Консултантот се очекува да ја испита состојбата на сите системи и инсталации во училиштето – електрична инсталација, водовод, канализација, греење, противпожарна инсталација, громобранска инсталација и слично – и да предложи соодветно решение за нивно унапредување соодветно на новото решение/доградба на училиштето.

Врз основа на затекнатата состојба, Консултантот треба да подготви идеен проект, односно инженерски извештај за најоптималното решение, предлог-проект за доградба, како и еколошки и социјален скрининг. Овој идеен проект треба да се презентира пред Министерството за образование и наука и да се добие конечна согласност пред продолжување во следната фаза.

По добивање на согласноста, Консултантот треба да ја користи општата проектна програма и истата да ја прилагоди на секое училиште според нивните наоди.  Проектната програма треба да биде потпишана од Министерот за Образование.

Фаза 2. Изработка на основен проект за доградби

По презентирањето на решението и добивањето на конечна согласност од Нарачателот, Консултантот треба да изготви основен проект (главен проект) со предмер, пресметки и проценки и, во име на Министерството за образование и наука, да поднесе барање за одобрение за градење до надлежните органи.

Консултантот треба да изработи основни проекти за доградба на следните основни училишта:

| број | Општина | Училиште | Број на училници за доградба | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Боговинње | ООУ „Сами Фрашери“ с.Пирок Боговиње | 4 | 400 |
| 2 | Желино | ООУ „Ибрахим Темо“ с.Стримница, Желино | 3 | 300 |
| 3 | Желино | ООУ „Фан Ноли“ с.Требош Желино | 2 | 200 |
| 4 | Кочани | ООУ „Никола Карев“ Кочани | 5 | 500 |
| 5 | Кисела Вода | ООУ „Круме Кепески“ Општина Кисела Вода Скопје | 6 | 600 |
|  |  | Total: | 20 | 2000 |

Основните проекти треба да ги содржат следните прилози:

- Архитектонски проект

- Конструктивен проект

- Електроинсталационен проект

- Проект за водоснабдување и канализација

- Термотехнички проект

- Проект за уредување на партер и сообраќајно решение

- Проект за противпожарна заштита

- Извештај за заштита при работа

- Извештај за енергетска ефикасност

- Извештај за заштита на животната средина

- Сообраќајно решение

- Координација на проектот

За секоja доградба, проектите мора да содржат:

1.	Текстуален дел за секоја фаза, кој треба да опфати:

Технички опис со детален опис на одобрените решенија, материјали, физички и механички карактеристики, текстура, боја и др.

2.	Предмер на работи

3.	Предмер со проценка на трошоци

4.	Графички дел за секоја фаза, кој треба да содржи следни цртежи:

- Ситуација на парцелата M=1:500

- Основа на приземје M=1:100

- Основи на сите останати катови M=1:100

- Основа на покрив (петта фасада) M=1:100

- Сите карактеристични пресеци M=1:50

- Сите фасади во размер 1:50

- Карактеристични детали 1:5, 1:10 и M=1:25

- Шема на врати и прозорци за архитектонскиот дел

Посебен акцент треба да се стави на проектирање на одржливи и отпорни системи за енергетска ефикасност и покривни материјали кои можат да издржат силен ветер и дожд.

Основните проекти треба да бидат прифатени од независен Ревизор на проект во паралела со изработката на проектот. Ревизорот ќе биде ангажиран од страна на Нарачателот. Консултантот е должен да соработува со ревизорот и да обезбеди целокупната проектна документација и сите други потребни документи за добивање на позитивен извештај од ревизијата.

Цртежите, предмерите и проценките ќе се користат во понатамошната тендерска документација за изведба на градежните работи. Тие треба да бидат подготвени за секоја фаза одделно, со одделни мерења, количини, графички прилози и сите други елементи во согласност со националните законски прописи. Предмерите треба да бидат подготвени со детални димензии и количини, со наведување на материјалите без користење на трговски имиња, производители или каталошки референци. Предмерите треба да бидат изработени во форма што ќе овозможи нивна директна примена при подготовка на тендерската документација за градежни работи.

Посебни извештаи
Како дел од основниот проект, проектантот треба да подготви и:

- Извештај од геомеханички испитувања

- Геодетски извештај со нумерички податоци

- Мислење за проектираната механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на објектот

Ревизија на основен проект: Проектантот треба да обезбеди ревизија од независна фирма овластена за проектирање/ревизија и да достави ревизорски извештај и потпишани проекти

Фаза 2. Изработка на предмер и пресметка со спецификација за адаптации

По презентирањето на решението и добивањето на конечна согласност од Нарачателот, Консултантот треба да изработи цртежи на ниво на идеен проект и спецификација со пресметка на следните основни училишта:

| бр | Општина | Училиште | Број на училници што ќе се добијат со адаптација | Потребни консултантски/ инженерски часови за изработка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центар | ООУ „Киро Глигоров“ Центар Скопје | 5 | 40 |
|  |  | Вкупно: | 5 | 40 |

За секое училиште, треба да се изработи:

- Текстуален дел за секоја фаза, вклучувајќи технички опис со детално објаснување на одобрените решенија, материјали, физички и механички карактеристики, текстура, боја итн.

- Предмер и пресметка на количини

- Предмер и пресметка на количини со проценка на трошоци

- Технички цртежи за секоја фаза (архитектонски, електро и машински – каде што е потребно)

# 5. ПОЕДИНЕЧНИ РАБОТНИ ЗАДАЧИ ЗА СЕКОЕ УЧИЛИШТЕ

ООУ „САМИ ФРАШЕРИ“ С.ПИРОК БОГОВИЊЕ

Тип на интервенција:    Доградба

Под-проект: Подготовка на Основен проект за доградба на 4 нови училници и помошни простории

Локација: Училиштето се наоѓа во с. Пирок, општина Боговиње.

Број на ученици: Вкупниот број на запишани ученици во учебната 2024/25 година изнесува 332. Во училиштето се одвива класична настава, има вкупно 24 паралелки и вкупно 16 училници. Веќе има воведено настава со продолжен престој за ученици од прво – трето одделение, за 15-20 ученици.

Постоечка состојба на објектот и инсталациите:
Основното училиште располага со можност за доградба бидејќи согласно важечката планска документација има наменето површина за доградување.

Училишната зграда е изградена во 1961 г., и досега немало доградување, освен мала интервенција на доградба на санитарен јазол – проект на МОН. Во 2010/11 училиштето е реновирано. Има катност од Приземје + кат. Објектот е со масивна градба и авраменки систем.

Општата состојба на зградата е добра. Училиштето нема канализација, туку користи септичка јама. Исто така нема хидрантски систем и громобран.

Достапна документација
За подготовка на проектите за доградба на училиштето, Нарачателот ќе обезбеди следни документи:

- Имотно-правни документи

- Урбанистички план за селото

- Проектна документација за постојниот објект

- Проекти или документи од градба, доградба или реконструкција на училиштето, инфраструктурата или други делови од училишниот комплекс (постои и Идеен проект за доградба на училници- фаза архитектура, претходно обезбеден од страна на училиштето)

- Студија за изводливост

Очекувања од Консултантот:
Консултантот се очекува да го посети објектот/училиштето, да изврши записник за состојбата на објектот и да изготви техничка документација за изградба на четири - 4 дополнителни училници (1 училница, 2 кабинети и 1 наставничка канцеларија), со соодветен комуникациски простор (ходници и скалиште) и санитарни јазли. Вкупната проценета површина за целата доградба изнесува 400 м2.

ООУ „ИБРАХИМ ТЕМО“ С.СТРИМНИЦА, ЖЕЛИНО

Тип на интервенција:    Доградба

Под-проект: Подготовка на Основен проект за доградба на 3 нови училници и помошни простории (1 училница, 1 кабинет и 1 наставничка канцеларија).

Локација: Училиштето се наоѓа во с. Стримница, општина Желино

Број на ученици: Вкупниот број на запишани ученици во учебната 2024/25 година изнесува 248 и 18 паралелки. Постојат вкупно 10 училници. Во училиштето се одвива класична настава. За учениците од прво до трето одделениe не се обезбедува продолжен престој. Во училиштето учат 15 ученици со попреченост во развојот.

Постоечка состојба на објектот и инсталациите:

Локацијата на училиштето, дозволува проширување/доградба – проширување на училишната зграда, согласно урбанистичкиот план на селото.

Стариот дел на училишната зграда е изградена во 1978 г.,а новиот дел во 1993. Конструктивниот систем е скелетен. Општата состојба на зградата е добра.Училиштето е целосно реновирано во 2021г. Инсталациите се во добра состојба. Училиштето користи пелети за греење. Констатирано е дека покрај доградбата на потребните содржини, на училиштето му е потребна и спортска сала, кујна и трпезарија, како и сензорна / ресурсна соба (во училиштето учат 15 ученици со попреченост во развојот, на кои им е потребен простор соодветно опремен).

Достапна документација
За подготовка на проектите за доградба на училиштето, Нарачателот ќе обезбеди следни документи:

- Имотно-правни документи

- Урбанистички план за селото

- Проектна документација за постојниот објект

- Проекти или документи од градба, доградба или реконструкција на училиштето, инфраструктурата или други делови од училишниот комплекс

- Студија за изводливост

Очекувања од Консултантот:
Консултантот се очекува да го посети објектот/училиштето, да изврши записник за состојбата на објектот и да изготви техничка документација за доградба на 3 дополнителни простории, со соодветен комуникациски простор (ходници и скалиште) и санитарни јазли. Вкупната проценета површина за доградба изнесува 300 м2.

ООУ „ФАН НОЛИ“ С.ТРЕБОШ ЖЕЛИНО

Тип на интервенција:    Доградба

Под-проект: Подготовка на Основен проект за доградба на 2 нови училници и помошни простории (1 училница и 1 кабинет).

Локација: Училиштето се наоѓа во с. Требош, општина Желино

Број на ученици: Вкупниот број на запишани ученици во учебната 2024/25 година изнесува 232 и 18 паралелки. Постојат вкупно 12 училници. Во училиштето се одвива класична настава. За учениците од прво - трето одделениe не се обезбедува продолжен престој, но заради потреба од таква настава, училиштето планира воведување на таква настава.

Постоечка состојба на објектот и инсталациите:

Локацијата на училиштето, дозволува проширување/доградба – проширување на училишната зграда, согласно урбанистичкиот план на селото.

Училишната зграда е изградена во 1987. Конструктивниот систем е скелетен. Општата состојба на училишната зграда е незадоволителна. Потребна е обнова на фасадата, кровот и санитариите.Потребна е и интервенција на долгорочно решавање на проблемот со снабдување на вода за пиење, кое сега се прави преку сопствен бунар, а квалитетот на водата не е за пиење. Инсталацијата на канализацијата, исто така е потребно да се реновира. Констатирано е дека покрај доградбата на потребните содржини, на училиштето му е потребна и спортска сала и кујна и трпезарија.                                                Достапна документација
За подготовка на проектите за доградба на училиштето, Нарачателот ќе обезбеди следни документи:

- Имотно-правни документи

- Урбанистички план за селото

- Проектна документација за постојниот објект

- Проекти или документи од градба, доградба или реконструкција на училиштето, инфраструктурата или други делови од училишниот комплекс

- Студија за изводливост

Очекувања од Консултантот:
Консултантот се очекува да го посети објектот/училиштето, да изврши записник за состојбата на објектот и да изготви техничка документација за доградба на 2 дополнителни простории, со соодветен комуникациски простор (ходници и скалиште) и санитарни јазли. Вкупната проценета површина за доградба изнесува 200 м2.

ООУ „НИКОЛА КАРЕВ“ КОЧАНИ

Тип на интервенција:    Доградба

Под-проект: Подготовка на Основен проект за доградба на 5 нови училници и помошни простории (потребно е претходно да се обезбеди Урбанистички проект).

Локација: Училиштето се наоѓа во Кочани.

Број на ученици: Вкупниот број на запишани ученици во учебната 2024/25 година изнесува 454 и 26 паралелки. Постојат вкупно 21 училници. Во училиштето се одвива класична настава. За учениците од прво - трето одделениe се обезбедува продолжен престој.

Постоечка состојба на објектот и инсталациите:

Просторните услови, како и планската документација овозможуваат интервенција на доградување на училишната зграда, но треба претходно да се обезбеди Урбанистички проект. Училишната зграда е изградена во 1952. Во 2010 е реализирана доградба на нов влез, доградба на фасада и реконструкција на кров во 2020 г. Конструктивниот систем е скелетен. Општата состојба на училишната зграда е добра. Констатирано е дека покрај доградбата на потребните содржини, на училиштето му е потребна и мини спортска сала. Потребни се интервенции за реновирање на санитариите, обнова на подовите во дел на ходници и училници, како и обнова на електричната инсталација

Достапна документација
За подготовка на проектите за доградба на училиштето, Нарачателот ќе обезбеди следни документи:

- Имотно-правни документи

- Урбанистички план (потребен е Урбанистички проект)

- Проектна документација за постојниот објект

- Проекти или документи од градба, доградба или реконструкција на училиштето, инфраструктурата или други делови од училишниот комплекс

- Студија за изводливост

Очекувања од Консултантот:
Консултантот се очекува да го посети објектот/училиштето, да изврши записник за состојбата на објектот и да изготви техничка документација за доградба на 5 дополнителни простории, со соодветен комуникациски простор (ходници и скалиште) и санитарни јазли. Вкупната проценета површина за целата доградба изнесува 500 м2.

ООУ „КИРО ГЛИГОРОВ“ ЦЕНТАР СКОПЈЕ

Тип на интервенција: Адаптација

Под-проект: Подготовка на Проект за адаптација - скици и спецификација за адаптација на 5 училници.

Локација: Училиштето се наоѓа во општина Центар

Број на ученици: Вкупен број на ученици во учебната 2024/25 година изнесува 869, со просечен број на ученици во паралелка од 28 ученици. Во училиштето се одвива кабинетска настава при што еден кабинет се користи и како училница.

Постоечка состојба на објектот и инсталациите:

Објектот е нов, изграден е 2019 година и од почетокот на работа на училиштето, наставата се одвива во една смена. Со текот на времето се поголем број на ученици се запишуваат во училиштето, и за да се оддржи едносменска настава, направена е адаптација на просторот во библиотеката и во трпезаријата, со што се обезбедени две додатни училници и ресурсна соба.

Констатирано е дека идната година може да се случи да се појави потреба од двосменско работење заради се поголем број на уписи во прво одделение и заради тоа, за да се оддржи едносменска настава во по 4 паралелки од прво до деветто одделение, потребно е да се обезбедат уште 5 училници.

Достапна документација

За подготовка на Проектот за адаптација, нарачателот ќе ги обезбеди следните документи:

· Имотно-правни документи

· Проектна документација за постојниот објект

· Студија за изводливост

Очекувања од Консултантот: Консултантот се очекува да го посети објектот/училиштето, да изврши извештај за состојбата на објектот и да изготви техничка документација – Проект за адаптација на просторот за обезбедување на 5 училница. Вкупно предвидено време за оваа задача е 40 работни часови.

ООУ „КРУМЕ КЕПЕСКИ“ ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА СКОПЈЕ

Тип на интервенција: 	Доградба

Под-проект: Подготовка на основен проект за доградба и изградба на 6 нови училници и помошни простории

Локација: Училиштето се наоѓа во станбената област во населба Драчево, општина Кисела Вода

Број на ученици: Вкупниот број на запишани ученици во учебната 2024/25 година изнесува 662.

Постоечка состојба на објектот и инсталациите:
Постои можност за доградба според ДУО за локалитет Кисела Вода, има чист имотен лист но не поседува проектна документација од училишната зграда.

Зградата на централното училиште е изградена во 1962, а во подрачното училиште во населба Припор во 1982 година. Направена е адаптација на три училници, во 60-те години. Објектот е во добра состојба и е редовно одржуван. Училиштето е поврзано со постоечката канализациона мрежа, но бидејќи зградата е изградена под нивото на улицата, во континуитет постои проблем со инсталацијата, при дождови – потребна е соодветна интервенција за да се отстрани овој проблем. Електричната инсталација е застарена и нема доволен капацитет – потребно е реновирање и надградба на капацитетот. Училиштето е приклучено на централно градско греење; систем за ладење нема, а не е можно поставување на клима уреди заради недоволниот капацитет на електричната инсталација. ППЗ системот/опремата и хидрантската мрежа се во добра состојба. Не постои громобранска инсталација – во тек е изработка на документацијата за набавка                                                                                                                                                         Достапна документација
За подготовка на проектите за доградба на училиштето, Нарачателот ќе обезбеди следни документи:

- Имотно-правни документи

- Извод од ДУП со услови за доградба

- Проектна документација за постојниот објект

- Проекти или документи од изградба, доградба или реконструкција на училишната зграда, инфраструктура или други делови од училишниот комплекс

Консултантот треба да ги земе предвид препораките од студијата за изводливост на училиштето во однос на обемот и содржината на доградбата и да изработи основен проект за доградба на 6 училници. Вкупната проценета површина за целата доградба изнесува 600 м2.

# 6. ВРЕМЕНСКА РАМКА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

| Извештај / Резултат | Рок за поднесување | Формат |
| --- | --- | --- |
| Идеен проект, вклучително и инженерски извештај за најоптималното решение, предлог-проект за доградба и идеен, како и еколошки и социјален скрининг, за ООУ „Киро Глигоров“ Центар Скопје - адаптација | 60 дена од потпишување на Договорот | 1 електронски и 2 печатени примероци |
| Идеен проект, вклучително и инженерски извештај за најоптималното решение, предлог-проект за доградба и идеен, како и еколошки и социјален скрининг, за ООУ „Ибрахим Темо“ с.Стримница, Желино |  |  |
| Идеен проект, вклучително и инженерски извештај за најоптималното решение, предлог-проект за доградба и идеен, како и еколошки и социјален скрининг, за ООУ „Фан Ноли“ с.Требош Желино |  |  |
| Идеен проект, вклучително и инженерски извештај за најоптималното решение, предлог-проект за доградба и идеен, како и еколошки и социјален скрининг, за ООУ „Никола Карев“ Кочани | 90 дена од потпишување на Договорот | 1 електронски и 2 печатени примероци |
| Идеен проект, вклучително и инженерски извештај за најоптималното решение, предлог-проект за доградба и идеен, како и еколошки и социјален скрининг, за ООУ „Сами Фрашери“ с.Пирок Боговиње |  |  |
| Идеен проект, вклучително и инженерски извештај за најоптималното решение, предлог-проект за доградба и идеен, како и еколошки и социјален скрининг, за ООУ „Круме Кепески“ Општина Кисела Вода Скопје |  |  |
| Пресметка и цртежи за ООУ „Киро Глигоров“ Центар Скопје | 60 дена од одобрување на идејното решение | 1 електронски и 2 печатени примероци |
| Основен позитивно ревидиран проект за ООУ „Ибрахим Темо“ с.Стримница, Желино |  |  |
| Основен позитивно ревидиран проект за ООУ „Фан Ноли“ с.Требош Желино |  |  |
| Основен ревидиран проект за ООУ „Никола Карев“ Кочани | 90 дена од одобрување на идејното решение | 1 електронски и 2 печатени примероци |
| Основен позитивно ревидиран проект за ООУ „Сами Фрашери“ с.Пирок Боговиње |  |  |
| Основен позитивно ревидиран проект за ООУ „Круме Кепески“ Општина Кисела Вода Скопје |  |  |

# 7. КВАЛИФИКАЦИИ НА ФИРМАТА И ИНДИВИДУАЛНИ ЕКСПЕРТИ

Консултантот треба да биде фирма или група на фирми со следните квалификации:

Општ профил и искуство (30 поени):

- Најмалку 10 години искуство во подготовка на основни проекти за јавни објекти, по можност на национално ниво.

- Валидна Лиценца Б за изработка на проекти, издадена од надлежен орган (во случај на заедничко вложување/група консултанти, секој член мора да го исполнува ова барање).

- Валидни сертификати за следните стандарди: ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001 или еквиваленти (во случај на заедничко вложување/група консултанти, секој член мора да го исполнува ова барање).

Специфично искуство (50 поени):

- Најмалку три (3) слични задачи/проекти завршени во последните пет (5) години. Слична природа и обем на задачите се оние кои имаат слични активности и цели (на пр. подготовка на основни проекти за изградба/адаптација/реконструкција на објекти за образование/социјална заштита). Претходно искуство со докажани задоволителни перформанси со Министерството за образование и наука на слични задачи ќе се смета за предност.

Организациски капацитет (20 поени): Консултантот треба да има потребен организациски капацитет и соодветни вештини кај клучниот и помошниот кадар, по можност не помалку од 10 редовно вработени со полно работно време. Консултантскиот тим ангажиран за спроведување на проектот треба да биде составен од клучни експерти со силно познавање во согласност со барањата наведени подолу, и друг помошен персонал кој Консултантот го смета за потребен.

- Општиот профил се докажува со копии од бараните лиценци и сертификати. Општото искуство треба да биде претставено во листа на референци за проекти/задачи за обезбедени консултантски услуги – изработка на проекти во последните 10 (десет) години.

- Специфичното искуство треба да биде докажано со потврда од клиентот/договорниот орган и поткрепено со детален опис на

  - обезбедените услуги

  - информации за вредноста на договорот,

  - договорниот орган/клиентот,

  - локацијата/државата на проектот,

  - времетраењето,

  - процентот извршен од страна на Консултантот во случај на здружување на фирми или подизведување и

  - главните активности

- Организацискиот капацитет треба да биде презентиран како преглед на капацитетите на компанијата, надополнет со доказ за бројот на вработени издаден од АВРСМ не постар од 6 месеци од денот на достава на Изјавата за интерес.

Само консултантот кој, врз основа на горенаведените квалификации, ќе биде оценет како најквалификуван (прва фаза) ќе биде поканет да достави комбинирана техничко-финансиска понуда (втора фаза) која ќе вклучува и информации (професионални биографии) за клучен кадар со силно познавање и искуство во согласност со барањата наведени подолу:

| Клучен кадар | Минимални барања за квалификација |
| --- | --- |
| Градежен инженер | - Универзитетска диплома по градежно инженерство и овластување Б за проектирање во областа на градежното инженерство, запознаен со DIN стандардите - Минимум 5 години професионално искуство во изработка на проекти за изградба/надградба/реновирање на објекти - Искуство на најмалку 1 (еден) проект од слична природа на овој проект |
| Архитект | - Универзитетска диплома по архитектура и овластување Б за проектирање во областа на архитектонското инженерство, запознаен со DIN стандардите - Минимум 5 години професионално искуство во изработка на проекти за изградба/надградба/реновирање на објекти - Искуство на најмалку 1 (еден) проект од слична природа на овој проект |
| Машински Инженер | - Универзитетска диплома по машинско инженерство и овластување Б за проектирање во областа на машинското инженерство, запознаен со DIN стандардите - Минимум 5 години професионално искуство во изработка на проекти за изградба/надградба/реновирање на објекти - Искуство на најмалку 1 (еден) проект од слична природа на овој проект |
| Електро Инженер | - Универзитетска диплома по електротехника и овластување Б за проектирање во областа на електроинженерството, запознаен со DIN стандардите - Минимум 5 години професионално искуство во изработка на проекти за изградба/надградба/реновирање на објекти - Искуство на најмалку 1 (еден) проект од слична природа на овој проект |

# 8. ДОГОВОРНИ АРАНЖМАНИ

Очекуваното времетраење на овој договор е 6 месеци. Очекуваниот почеток на услугите е февруари 2026 година. Од Консултантот се очекува да извршува теренска и канцелариска работа. Договорот ќе биде со паушална сума. Плаќањето ќе се врши врз основа на доставена техничка документација прифатлива за Нарачателот.

# 9. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

Министерството за образование и наука ќе ги поседува, единствено и исклучиво, сите права врз и во врска со секоја работа создадена во рамки на оваа задача/договор, вклучувајќи ги сите податоци, документи, информации, авторски права, патенти, трговски марки, трговски тајни или други сопственички права поврзани со работата. Консултантот нема право да објавува или јавно да споделува (електронски или печатено) информации поврзани со проектот без изрична дозвола од Министерството за образование и наука.