6. АКЦИСКИ ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРAТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА ЗА ПЕРИОДОТ   2013 - 2017

| ОПШТИ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ЗА РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цел | Мерки, очекувани ефекти и индикатори | Рок на реaлизација | Носител на активноста | Средства |
| 1.1 | Научен третман на културата како основа за поттикнување на нејзината развојна компонента. | Мерка Склучување на договори со постојните истражувачки институти со цел обезбедување на научни анализи за сите сегменти од областа на културата. Основање на Институт за култура. Очекувани ефекти Планирање на развојот на културата заснован на соодветна методологија, мултидисциплинарни истражувања, факти и интерпретации. Индикатор Културата како дел од развојните процеси на државата. Основан Институт за култура во 2017. | 2013-2017 | Министерство за култура Мининистерство за образование и наука високо образовни установи | 1.000.000,00 годишно |
| 1.2 | Поттикнување на развојот на културата со сета нејзина комплексност. | Мерка Континуирано зголемување на буџетските средства наменети за финансирање на програмските активности во културата. Очекувани ефекти Нагласена улога на културата како двигател на општествениот развој. Индикатор Учество на културата (програмски активности) во вкупниот буџет на државата со најмалку 1%. | 2013-2017 | Министерство за култура Министерство за финансии Влада на РМ Собрание на РМ |  |
| 1.3 | Воведување програми од областа на културата во воспитно-образовниот процес. | Мерка Изработка на програма со која ќе се обезбеди поголема застапеност на образовни предмети од областа на културата во воспитно-образовниот процес. Очекувани ефекти Образована млада популација со профилирана перцепција за културата и со развиена свест за културни, естетски и етички вредности. Индикатор Усвоена програма од страна на Министерство за образование и наука. Воведени нови предмети и методи во усвојувањето на знаењето. | 2013 | Министерство за култура Совет за култура Совет за македонски јазик Биро за развој на образование други правни и физички лица | 420.000,00 |
| 1. 4. | Развивање на навики за културна перцепција кај децата. | Мерка Востановување на циклуси програми за децата во програмата на институциите од областа на културата. Очекувани ефекти Востановување на систем на културни вредности кај младите. Индикатор Едуцирана млада публика со афинитети за учество во културниот живот. | 2013-2017 | Министерство за култура национални установи други правни и физички лица | 5.000.000,00 годишно |
| 1.5. | Збогатување на културната понуда за лицата со посебни потреби. | Мерка Посебни програми на националните установи. Очекувани ефекти Вклучување на лицата со посебни потреби во културниот живот. Индикатор Реализирани најмалку 10 програми на годишно ниво. | 2013-2017 | Министерство за култура национални установи | 2.000.000,00 годишно |
| 1.6 | Примена на културниот менаџмент како ресурс за управување во културата. | Мерка Обезбедување средства за стручно усовршување во областа на културниот менаџмент. Очекувани ефекти Зголемен број на професионално обучен кадар, подигање на професионалното ниво на менаџирање во културата. Индикатор Доделени најмалку 5 стипендии на годишно ниво. | 2013-2017 | Министерство за култура | 500.000,00 годишно |
| 1. 7 | Поддршка и стимулирање на домашното творештво. | Мерка Континуирано обезбедување на буџетски средства за создавање нови драмски текстови, музички дела од разни формати и кореографски дела од домашни автори. Очекувани ефекти Збогатување на фондот на национални дела во рамките на целокупното македонско творештво. Можност пошироката публика да се запознае со актуелниот македонски творечки опус. Индикатор Најмалку по две создадени дела на годишно ниво. | 2013-2017 | Министерство за култура национални установи други правни и физички лица | 5.000.000,00 годишно |
| 1.8 | Дигитализација на музичкото, драмското, танцовото и ликовното творештво, како и на пропагандните материјали од реализираните проекти. | Мерка Овластување субјекти со надлежност да формираат бази на податоци кои ќе бидат дел од базата на Институтот за култура. Очекувани ефекти Создадени записи за творештвото, оформени бази на податоци. Индикатор Дигитализиран фонд за целокупното македонско творештво достапен за научни интерпретации и компаративни културолошки истражувања. | 2013-2017 | Министерство за култура високообразовни установи национални установи други правни и физички лица | 1.200.000,00 годишно |
| 1.9 | Унапредување на соработката меѓу јавниот и независниот културен сектор. | Мерка Отстапување на просторот на националните установи за реализација на копродукциски проекти со независниот културен сектор. Очекувани ефекти Зголемен број на копродукции. Индикатор Достапност на независниот културен сектор до инфраструктурните капацитети на националните установи. | 2013-2017 | Министерство за култура национални установи независен културен сектор | Не се потребни дополнителни финансиски средства |
| 1.10 | Иновативност и разновидност во културните случувања со учество на независниот културен сектор. | Мерка Обезбедување простор и технички предуслови за отворање центар за независниот културен сектор. Утврдување модели за соработка и финансирање на центарот. Очекувани ефекти Унапредување на соработката меѓу јавниот сектор и независниот културен сектор. Индикатор Обезбедени простор и технички предуслови за реализација на активностите на независниот културен сектор | 2014 | Министерство за култура независен културен сектор | Средствата ќе се утврдат дополнително, во зависност од потребите за финкционална преадаптац-ија на просторот |
| 1.11 | Поврзување на дијаспората со современите културни текови во РМ. | Мерка Поддршка на програми за промовирање и заштита на македонската култура, јазик и дијалекти во дијаспората. Очекувани ефекти Поголема поврзаност на дијаспората со РМ. Индикатор Реализирани најмалку 10 програми на годишно ниво. | 2013-2017 | Министерство за култура Министерство за надворешни работи | 2.000.000,00 годишно |

| ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цел | Мерки, очекувани ефекти и индикатори | Рок на реaлизација | Носител на активноста | Средства |
| 2.1 | Обучен дефицитарен кадар за вршење на непосредна заштита на културното наследство. | Мерка Стипендирање специјализации за дефицитарните кадри во оваа област (музеологија, конзервација, библиотекарство). Размена на стручен кадар со врвни европски и светски универзитети. Очекувани ефекти Зголемено ниво на стручно оспособени вработени што позитивно ќе се одрази на квалитетот на работењето на институциите. Индикатор Најмалку 5 стипендии годишно за дефицитарни стручни кадри од областа. | 2013-2017 | Министерство за култура | 500.000,00 годишно |
| 2.2 | Завршување на процесот на ревалоризација на културното наследство. | Мерки Донесување програма за ревалоризација на културното наследство. Очекувани ефекти Објективно утврдување на обемот, значењето, категоризацијата, состојбата и режимот на заштита. Обезбедување релевантни податоци за изготвување на заштитно-конзерваторските основи. Обезбедување на податоци за соодветно и балансирано спроведување на заштитата. Индикатор Имплементирана програма преку националните установи за заштита на културното наследство кои се надлежни да вршат ревалоризација на наследството. Завршена ревалоризација на целокупното културно наследство во согласност со законските критериуми. | 2013-2017 | Министерство за култура Управа за заштита на културното наследство национални установи | 2.000.000,00 годишно |
| 2.3 | Валоризација на културното наследство над кое досега не е воспоставена заштита. | Мерки Донесување програма за валоризација на културното наследство над кое не е воспоставена заштита со приоритет на загрозени поединечни добра, споменични целини со нарушен интегритет и археолошки локалитети, збирки на движно културно наследство кои се наоѓаат надвор од фондовите на јавните установи, како и духовно културно наследство на кое му се заканува опасност од изчезнување. Очекувани ефекти Обезбедување релевантни податоци за вкупниот обем на културното наследство по видови. Индикатор Извршена валоризација на културното наследство и воспоставена заштита на голем број добра за кои досега основано се претпоставуваше дека поседуваат својства на културно наследство. | 2013-2017 | Министерство за култура Управа за заштита на културното наследство национални установи овластени субјекти за заштита на духовното културно наследство | 1.500.000,00 годишно |
| 2.4 | Воспоставување на заштитна евиденција на традиционалната народна рурална и урбана архитектура, како и на граѓанската стилска урбана архитектура. | Мерка Донесување програма за заштитна евиденција. Ревизија на евиденциите за овој вид културно наследство извршени во периодот меѓу 1975-1990. Очекувани ефекти Заокружен преглед на значајните примероци на традиционалната народна рурална и урбана архитектура, како и на граѓанската стилска урбана архитектура во нашата земја. Обезбедување документација и проектирање на непосредната заштита на овој вид на наследство. Индикатор Евидентирани 2/3 од постоечката рурална и урбана архитектура. | 2013-2014 | Управа за заштита на културното наследство национални установи тим од стручни лица од областа | 1.500.000,00 годишно од Буџет на РМ 4.800.000,00 од европски фондови |
| 2.5 | Имплементација на нови технологии во унапредувањето на методологијата на истражувањата и конзервацијата. | Мерка Набавка на современа опрема за вршење на недеструктивни истражувања. Организирање соодветни обуки за нејзино користење и имплементирање Очекувани ефекти Намалување на ризикот од оштетувања во текот на истражувањата. Намалување на трошоците од истражувањата. Обучени кадри. Полесна идентификација на нови археолошки локалитети. Индикатор Набавка на еден инструмент годишно. | 2013-2017 | Министерство за култура Управа за заштита на културното наследство национални установи | 1.000.000,00 годишно |
| 2.6 | Воспоставување непосредна заштита на културното наследство. | Мерка Програмирање на конзерваторскиот третман на културното наследство во Годишните програми на Министерството за култура. Очекувани ефекти Зачувување на културното наследство во изворна состојба и негово натамошно одржливо користење. Индикатор 2/3 од вкупното евидентирано културно наследство опфатено со конзерваторски третман. | 2013-2017 | Управа за заштита на културното наследство национални установи тим од стручни лица од областа | 30.000.000,00 годишно од средства на Буџетот на РМ 145.000.000,00 вкупно од од европски фондови |
| 2.7 | Безбедносна заштита на културното наследство. | Мерки Обезбедување на археолошките локалитети заради спречување диви ископувања. Видеонадзор над културните добра. Преземање мерки за пронаоѓање на извршителите на кражби на културни добра. Очекувани ефекти Спречување на дивите ископувања на археолошките локалитети. Спречување на нелегалната трговија со културни добра. Индикатор Намален број на нелегално изнесени културни добра надвор од РМ за 50%. | 2013-2017 | Управа за заштита на културно наследство Министерство за внатрешни работи Царинска Управа на РМ Македонска православна црква Исламска верска заедница | 10.000.000,00 годишно |
| 2.8. | Дигитализација на културното наследство. | Мерка Обучување кадри. Модернизирање на постојната опрема. Очекувани ефекти Обезбедување достапност, единствена база на податоци за културното наследство, како и функционален систем за современо користење на документацијата и на добрата од различни видови како еден од современите стандарди во пристапот кон заштитата. Индикатор Оформена база на податоци за културното наследство. Дигитализирани сегменти на културното наследство. | 2013-2017 | Управа за заштита на културното наследство Центар за дигитализација на културното наследство национални установи | 1.000.000,00 годишно |
| 2.9 | Меѓународна афирмација и научна верификација на вредностите на културното наследство на РМ. | Мерка Мерката ќе биде спроведена со имплементација на мерките од точките од 2.1-2.8 Вмрежување на веќе создадени бази на податоци. Учество на претставници од РМ во надлежните тела на УНЕСКО, ИКРОМ, Совет на Европа и во други меѓуанродни организации. Активно присуство на меѓународни семинари, научни конференции и собири. Активности за зголемување на бројот на впишани културни добра на листите на светското културно наследство Очекувани ефекти Препознатливост на културното наследство во меѓународни рамки. Научна верификација на културното наследство Индикатор Зголемен број на остварени регионални соработки во областа на заштитата на културното наследство. Впишани културни добра на листите на светско културно наследство. Застапеност во стручна периодика. | 2013-2017 | Министерство за култура Министерство за образование и наука Управа за заштита на културното наследство Национална комисија на УНЕСКО национални установи | 3.000.000,00 годишно |
| 2.10 | Развој на културниот туризам. | Мерка Изработка на стратегија за културен туризам, која ќе овозможи соодветна презентација на културното наследство. Очекувани ефекти Зголемено користење на културното наследство како фактор за развој на туризмот во РМ. Индикатор Зголемен број на странски посетители на културните обележја во РМ. Брендирани културни производи. | 2013-2017 | Министерство за култура Министерство за економија Министерство за транспорт и врски Министерство за животна средина и просторно планирање Министерство за локална самоуправа Секретаријат за Европски прашања тим од стручни лица од областа | 350.000,00 за изработка на Стратегија |

| МУЗЕЈСКА ДЕЈНОСТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Цел | Мерки, очекувани ефекти и индикатори | Рок на реaлизација | Носител на активноста | Средства |
| 3. 1 | Востановување постојани поставки во националните музеи. | Мерка Стручно и научно обработување на музејскиот материјал и негово систематизирање и изложување во збирки. Создавање на нови просторни услови и адаптација на постојните. Имплементација на меѓународни стандарди. Очекувани ефекти Промоција и презентација на културното наследство и афирмација на музејската дејност и музеологијата во меѓународни рамки. Индикатор Зголемен број на постојани музејски поставки во музеите. Зголемен број на посетители. | 2013-2017 | Министерство за култура национални установи тим од стручни лица од областа | 3.000.000,00 годишно |
| 3.2 | Комуникација на музејот со средината во која се наоѓа и развивање на интеракцијата како метод за подигнување на свеста за значењето на културното наследство. | Мерка Основање на Центар за едукација како организациска единица во составот на Музејот на Македонија. Очекувани ефекти Развивање на форми на музејска едукација како современ метод за зголемување на музејската публика. Индикатор Зголемен број на вработени кадри оспособени за развивање на програми за музејска едукација. Зголемен број на музејски посетители. | 2013 | Министерство за култура Музеј на Македонија | 200.000,00 |
| 3.3 | Осовременување на депоата на музеите во РМ. | Мерка Примена на меѓународни стандарди за чување на музејските предмети. Очекувани ефекти Создавање на просторни, техничко-технолошки и безбедносни услови за чување на музејските материјали. Индикатор Најмалку по едно опремено музејско депо годишно. | 2013-2017 | Министерство за култура Управа за заштита на културното наследство национални музеи | 1.000.000,00 годишно |
| БИБЛИОТЕЧНА ДЕЈНОСТ |  |  |  |  |  |
| 4 | Цел | Мерки, очекувани ефекти и индикатори | Рок на реaлизација | Носител на активноста | Средства |
| 4.1 | Развој на читателската публика и етаблирање на социјалната улога на книгата. | Мерки Модернизација на библиотечниот фонд (актуелен и флексибилно приспособен кон потребите на читателите). Очекувани ефекти Националните библиотеки - центри за промоција на читателската култура Индикатори Зголемување на бројот на позајмени библиотечни изданија. Зголемен број на одржани манифестации за промоција на книгата. Зголемен број на едуцирани корисници за користење на сите бази на подотоци на библиотеката. | 2013-2017 | Министерство за култура НУБ „Св.Климент Охридски“-Скопје други јавни библиотеки | 4.200.000,00 годишно |
| ДЕЈНОСТ ЗА ЗАШТИТА НА АУДИОВИЗУЕЛНИТЕ ДОБРА |  |  |  |  |  |
| 5 | Цел | Мерки, очекувани ефекти и индикатори | Рок на реaлизација | Носител на активноста | Средства |
| 5.1 | Конзерваторски третман и дигитализација на македонското филмско творештво. | Мерка Конзерваторски третман на целокупното аудиовизуелно наследство. Изработка на аналогни копии за македонското филмско творештво. Ставање на филмските записи на дигитална подлога. Очекувани ефекти Заштитено аудиовизуелно наследство. Создавање база на податоци за македонското филмско творештво . Достапност на македонската филмска продукција за натамошно користење Индикатор Дигитализирани 50% од целокупното македонско филмско творештво. | 2013-2017 | Министерство за култура Кинотека на Македонија | 7.000.000,00 годишно |
| ЗАШТИТА НА ДУХОВНОТО (НЕМАТЕРИЈАЛНОТО) КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО |  |  |  |  |  |
| 6 | Цел | Мерки, очекувани ефекти и индикатори | Рок на реaлизација | Носител на активноста | Средства |
| 6.1 | Збогатување на научните сознанија за духовното културно наследство. | Мерка Теренски истражувања за идентификација на носители на одредено духовно културно добро (говор, колективна културна меморија, преданија, митови, усно творештво, етнографски и фолклорни добра). Евиденција на најизворните родени говорители/носители на односен говор / фолклорни добра (наследени и живи дијалекти на македонскиот јазик и на другите јазични матрици во РМ. Создавање на Национален регистар на заштитени духовни добра и Национален регистар на носители на духовно културно наследство. Очекувани ефекти Духовното културно наследство во функција на развојот на руралниот туризам. Индикатор Зголемен број на впишани културни добра во соодветните евиденции. | 2013-2017 | Управа за заштита на културното наследство овластени субјекти за заштита на културното наследство | 500.000,00 годишно |
| 6. 2 | Употреба на духовното културно наследство како живо културно наследство | Мерка Развивање на програми за негување и популаризација. Едукација преку наставни програми. Развивање на работилници и други креативно-образовни практики. Очекувани ефекти Негување на традицијата. Зголемен број на културни производи кои носат финансиска добивка на државата, носителите, имателите или корисниците на културните добра. Индикатор Заштитено и промовирано културно наследство. Развиени наставни содржини за духовното културно наследство. Зголемено ниво на свесност кај јавноста за зачувување на духовното културно наследство. | 2013-2017 | Министерство за култура Управа за заштита на културното наследство овластени субјекти за заштита на духовното културно наследство | 500.000,00 годишно |
| ЈАЗИЧНО НАСЛЕДСТВО И ЈАЗИЧНА КУЛТУРА |  |  |  |  |  |
| 7 | Цел | Мерки, очекувани ефекти и индикатори | Рок на реaлизација | Носител на активноста | Средства |
| 7.1 | Актуелизирање и издавање на постојниот Правопис на македонскиот стандарден (литературен) јазик. | Мерка Формирање тим од научни работници-македонисти кои ќе изработат елаборат во кој ќе се образложи потребата од осовременување на Правописот на македонскиот стандарден (литературен) јазик. Доставување на Елаборатот до Министерството за образование и наука. Очекувани ефекти Усогласување на правописните правила на македонскиот јазик со потребите што произлегуваат од современиот развој на јазикот и збогатување на јазикот. Индикатор Изработен елаборат. Издаден правопис. | 2013 | Министерство за култура Совет за македонски јазик Институт за македонски јазик | 350.000,00 за изработка на Елаборат |
| КНИЖЕВНО ТВОРЕШТВО И ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ |  |  |  |  |  |
| 8 | Цел | Мерки, очекувани ефекти и индикатори | Рок на реaлизација | Носител на активноста | Средства |
| 8.1 | Востановување специјализирано координативно и стручно тело кое ќе ги промовира писателите/авторите, преведувачите, лекторите и книгите | Мерка Основање на Центар, односно Агенција за книга како посебна установа или како организациска единица во рамките на Министерството за култура . Очекувани ефекти Подобрена состојба во издавачката дејност и поголем пласман на македонските автори во странство. Афирмација на книгата и нејзината културна, образовна, духовна и социјална функција. Индикатор Основана Агенција | 2015 | Министерство за култура тим од стручни лица од областа | 350.000,00 за изработка на Елаборат |
| 8. 2 | Меѓународна промоција на македонските автори - писатели. | Мерка Посебен конкурс на Министерството за култура за странски издавачи. Поддршка за усовршување на литературни преведувачи од други земји кои преведуваат од македонски јазик. Поддршка на странски издавачи за преводи на дела од македонската литература со високи вредности. Очекувани ефекти Зголемен пласман на македонската книга во странство. Индикатор Објавување на најмалку 20 дела од македонски автори во издание на странски издавачи. | 2013-2017 | Министерство за култура тим од стручни лица од областа | 2.000.000,00 годишно |
| 8.3. | Откуп на самостојно реализирани изданија (први изданија). | Мерка Зголемување на буџетските средства за откуп на издадени дела. Очекувани ефекти Развој на издавачката дејност. Создавање квалитетна книжевна продукција. Зголемување на фондот на библиотеките со квалитетни дела. Индикатор Реализиран откуп на најмалку 300 книги годишно. | 2014-2017 | Министерство за култура тим од стручни лица од областа | 30% од вкупниот буџет за Годишната програма за издавачка дејност |
| ВИЗУЕЛНА УМЕТНОСТ, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН |  |  |  |  |  |
| 9 | Цел | Мерки, очекувани ефекти и индикатори | Рок на реaлизација | Носител на активноста | Средства |
| 9.1 | Подобрување на условите за работа во постојните галерии во националните установи. | Мерка Оспособување на најзначајните галериски простори според меѓународни стандарди. Набавка на професионална опрема. Очекувани ефекти Соодветна презентација на врвни автори од земјата и од странство. Индикатор Најмалку една осовременета галерија годишно. | 2013-2017 | Министерство за култура национални установи | 1.500.000,00 годишно |
| 9.2 | Збогатување на ликовниот фонд на националните институции. | Мерка Континуиран откуп на дела. Очекувани ефекти Стимулирање на ликовното творештво и на авторите Индикатор Зголемен број на квалитетни откупени дела. | 2013-2017 | Министерство за култура национални установи тим од стручни лица од областа | 2.000.000,00 годишно |
| 9.3 | Стручна процена на оригиналноста, естетската и културната вредност на делата. | Мерка Пропишување на законски основ за издавање на сертификати. Очекувани ефекти Правна сигурност во областа. Индикатор Воведени сертификати во правниот систем. | 2014 | Министерство за култура Друштво на ликовни уметници на Македонија високообразовни установи | 150.000,00 годишно за работа на стручните лица кои ќе вршат проценка |
| МУЗИЧКО ТВОРЕШТВО И МУЗИЧКО-СЦЕНСКА ДЕЈНОСТ |  |  |  |  |  |
| 10 | Цел | Мерки, очекувани ефекти и индикатори | Рок на реaлизација | Носител на активноста | Средства |
| 10.1 | Присуство на македонски уметници на странски реномирани фестивали и манифестации. | Мерка Поврзување на музичките институции од земјава и од странство.. Потпишување на договори како основа за воспоставување соработка . Очекувани ефекти Интензивирање на меѓународната соработка. Воспоставување на реципроцитет во гостувањата. Презентирање на нашите автори и изведувачи на фестивалите и манифестациите кои се членки на европската и на Светската федерација на фестивали. Индикатор Активна партиципација на нашите уметници во меѓународни културни настани. | 2013-2017 | Министерство за култура Министерство за надворешни работи национални установи | 600.000,00 за годишни котизации и учество на годишни конференции |
| 10.2. | Достапност на нотно издаваштво и музичка литература во РМ. | Мерка Отворање на нотен и музички книжевен центар во НУ-Македонска филхармонија (нов објект). Откуп на лиценца од светски издавачки музички куќи. Очекувани ефекти Стимулирање на творештвото. Достапност на нотниот материјал за репродуктивните уметници. Индикатор Етаблиран Центар за нотно издаваштво. | 2016 | Министерство за култура Македонска филхармонија | 1.500.000,00 за опремување на просторија 3.000.000,00 за набавки на нотен материјал |
| ТЕАТАРСКА УМЕТНОСТ |  |  |  |  |  |
| 11 | Цел | Мерки, очекувани ефекти и индикатори | Рок на реaлизација | Носител на активноста | Средства |
| 11.1 | Осовременување на театрите со соодветна сценска технологија. | Мерка Набавка на опрема. Очекувани ефекти Зголемување на техничко-технолошките капацитети на театрите во функција на збогатување на театaрските продукции. Индикатор Осовременети 15 театри за наведениот период. | 2013-2015 | Министерство за култура национални установи - театри | 2013-4.000.000,00 2014 6.000.000,00 2015 7.000.000,00 |
| ФИЛМСКА УМЕТНОСТ И КИНЕМАТОГРАФСКА ДЕЈНОСТ |  |  |  |  |  |
| 12 | Цел | Мерки, очекувани ефекти и индикатори | Рок на реaлизација | Носител на активноста | Средства |
| 12. 1 | Меѓународна афирмација на македонската филмска продукција. | Мерка Континуирана финансиска поддршка на филмско производство. Очекувани ефекти Застапеноста на филмовите на реномираните меѓународни фестивали. Индикатор Освоени меѓународни признанија. | 2013-2017 | Филмски фонд на РМ филмски продуценти | 250.000.000.00 годишно |
| 12. 2 | Подобрување на условите за меѓународна соработка, како и привлекување на странски филмски продуценти за користење на Република Македонија како локација за снимање. | Мерка Донесување законска регулатива за поттикнување на странски вложувања во филмската и телевизиската продукција во РМ. Очекувани ефекти Развој на општата инвестициска инфраструктура, зголемување на стапката на вработеност, зголемување на глобалната конкурентност во оваа област, како и развој на туризмот и на другите услужни дејности. Индикатор Реализирани странски телевизиски и филмски продукции во РМ. | 2013- 2017 | Филмски фонд на РМ филмски продуценти | Во зависност од реализираните странски продукции во РМ |
| 12.3 | Ставање во функција на кино салите при Центрите за култура. | Мерка Набавка на нова дигитална опрема за кино-прикажување во центрите и во домовите на култура. Очекувани ефекти Прикажување филмови во дигитална форма. Подобрен квалитет на прикажувањето на филмовите. Индикатор 35 дигитализирани киносали. Зголемена посетеност на киносалите. | 2013-2017 | Министерство за култура Филмски фонд на РМ центри за култура | 10.000.000.00 годишно |
| 12.4 | Создавање на техничка филмска база. | Мерка Набавка на опрема за филмска продукција и постпродукција. Очекувани ефекти Создаден технички и друг вид фундус за филмска продукција и постпродукција. Оспособен кадар за филмска продукција и постпродукција. Етаблирање на систем за рентабилно работење во филмската дејност. Користење на техничката база од странски продуценти. Индикатор Создадена техничка база. | 2013-2015 | Министерство за култура Филмски фонд на РМ | Јавно-приватно партнерство |
| МЕЃУНАРОДНА КУЛТУРНА СОРАБОТКА И МЕЃУНАРОДНИ КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ |  |  |  |  |  |
| 13 | Цел | Мерки, очекувани ефекти и индикатори | Рок на реaлизација | Носител на активноста | Средства |
| 13.1 | Активно учество на македонските оператори во европските културни мрежи. | Мерки Стручна помош на апликантите при конкурирањето во фондовите на ЕУ и во другите фондови. Буџетска поддршка на проектите што добиле средства од ЕУ и од други фондови. Очекувани ефекти Искористување на средствата од фондовите за реализација на проекти од областа на културата Индикатори Реализирани проекти со други културни оператори, фондации и организации. | 2013-2017 | Министерство за култура | 6.000.000,00 годишно |
| 13.2 | Етаблирање на систем кој ќе обезбеди поинтензивна презентација и препознатливост на македонската култура во странство. | Мерки Изработка на стратегија за меѓународна презентација и квалитетно меѓународно претставување во странство, базирана врз анализа на потребите и дефинирање на критериумите за селективност. Изработка на креативен промотивен мултимедијален проект кој ќе ги презентира синтетички традиционалните и модерните обележја на македонската култура. Годишно претставување во седиштето на меѓународните организации. Очекувани ефекти Препознатливост на културата на РМ во меѓународен контекст. Отворање можности за меѓународна соработка. Индикатори Три комплексни претставувања на македонската култура годишно. | 2013 | Министерство за култура Министерство за надворешни работи тим од стручни лица од областа | 10.000.000,00 годишно |
| ОРГАНИЗАЦИСКИ, ФИНАНСИСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА |  |  |  |  |  |
| 14 | Цел | Мерки, очекувани ефекти и индикатори | Рок на реaлизација | Носител на активноста | Средства |
| 14.1 | Јасно позиционирање на улогата и на придонесот на секоја национална установа во остварувањето на културата. | Мерка Изработка на анализа која ќе ја лоцира функционалноста на установите во областа на културата. Изработка на програма или стратегија за реобликување на мрежата на националните установи. Очекувани ефекти Редефинирање на улогата на националните установи во современата култура. Индикатори Ревидирана мрежа на национални установи во согласност со потребите на културата. | 2014 | Министерство за култура Совет за култура високо образовни установи национални установи | 350.000,00 за изработка на анализа |
| 14.2 | Соодветно и балансирано вреднување на трудот на вработените во институциите од областа на културата. | Мерка Донесување на нов колективен договор. Селективност при вработувањето на кадрите врз основа на јасни критериуми. Доследна примена на законското решение за аудиција и реаудиција и за тестирање и рецензија како основа за засновање на работен однос во национална установа и прераспоредување на кадрите. Правило на засновање на работен однос на определено работно време во театрите и музичките установи. Очекувани ефекти Соодветна валоризација на трудот на вработените во установите од областа на културата Екипираност на институциите со квалитетни кадри. Индикатор Донесен колективен договор | 2013-2017 | Министерство за култура Синдикат за образование наука и култура национални установи | 70.000.000,00 до крајот на 2017 |
| 14.3 | Унапредување на состојбите во областа на културата. | Мерка Донесување на нов системски пропис од областа на културата во кој ќе се имплементираат целите од Стратегијата за: декоцентрација во управувањето со културата, делегиран буџет на националните установи итн. Донесување на нов закон за аудиовизуелната дејност. Донесување на нов закон за издаваштвото. Измена на законодавството во областа на културата. Очекувани ефекти Современа правна рамка за остварување на културата усогласена со европските практики. Индикатор Донесени закони | 2013 | Министерство за култура | 350.000,00 (за надворешни соработници) |

Оваа стратегија влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.