| Акциски план за спроведување на Националната стратегија за развој на интеркултурализмот и општествената кохезија, за периодот 2024-2026 | Plani i veprimit për zbatimin e Strategjisë Nacionale të Zhvillimit të Ndërkulurarizmit dhe Kohezionit Shoqëror për periudhën 2024-2026 |
| --- | --- |

| - ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: ИНСТИТУЦИИ/ FUSHA PRIORITARE: INSTITUCIONET |  |  |  |  |  | ПОВРЗАНОСТ СО НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ/ LIDHJA ME STRATEGJINË NACIONALE TË ZHVILLIMIT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Општа цел/ Qëllimi i përgjithshëm: Зајакнување на институционалната функционалност и ефикасност за развој на интеркултурализмот на клучните институции на сите нивоа на власт/ Forcimi i funksionalitetit dhe efikasitetit institucional për zhvillimin e ndërkulturalizmit të institucioneve kyçe në të gjitha nivelet e qeverisjes |  |  |  |  |  | Показател на ефект/ Treguesi i efektit: квалитет на интеркултуралистички услуги и политики на институциите/ cilësia e shërbimeve ndërkulturore dhe politikat e institucioneve |  |  |  |
| Посебна цел 1/ Pjesa e posaçme 1: Зголемување на капацитетите на клучните институции за спроведување на интеркултурни политики/ Rritja e kapaciteteve të institucioneve kyçe për zbatimin e politikave ndërkulturore |  |  |  |  |  | Показател на исход/ Treguesi i rezultatit: број на тематски седници на КОМ3, број на советодавни мислења, предлози, препораки, Програми, АП, проекти, решенија, одлуки и сл./ numri i seancave tematike të KMNB-së, numri i mendimeve këshillimore, propozimeve, rekomandimeve, programeve, PV-ve, projekteve, zgjidhjeve, vendimeve etj. |  |  |  |
| Посебна цел 2/ Pjesa e posaçme 2: Зајакнување на интеркултурната сензитивност и правичната застапеност/ Forcimi i ndjeshmërisë ndërkulturore dhe përfaqësimit të drejtë |  |  |  |  |  | Показател на исход/ Treguesi i rezultatit: Намален број на жалби и поплаки за дискриминација по било кој основ/ Zvogëlimi i numrit të ankesave për diskriminim mbi çfarëdolloj baze |  |  |  |
| Посебна цел 3/ Pjesa e posaçme 3: Зголемена координација и редовна комуникација на клучните институции на сите нивоа на власт/ Rritja e koordinimit dhe komunikimit të rregullt të institucioneve kyçe në të gjitha nivelet e qeverisjes |  |  |  |  |  | Показател на исход/ Treguesi i rezultatit: функционална мрежа на назначени претставници од засегнатите институции/ rrjeti funksional i përfaqësuesve të emëruar nga institucionet përkatëse |  |  |  |
| Мерки/ Masat | Активности/ Aktivitetet | Водечки орган/ Organi drejtues | Други органи/ Organe të tjera | Почетен датум (квартал)/ Data fillestare (tremujori) | Планиран датум на извршување (квартал)/ Data e planifikuar e realizimit (tremujori) |  | Проценка на потребните средствата/ Vlerësimi i mjeteve të nevojshme | Извор на финансирање/ Burimi i financimit | Показател на резултат (поврзан со мерката/активноста)/ Treguesi i rezultatit (lidhja me masën/aktivitetin) |
| 1.1: Подобрување на надлежностите, мандатот и мисиите на институциите/ Përmirësimi i kompetencave, mandatit dhe misioneve të institucioneve | 1.1.1.Ревизија на статутот на УАУКПЗ и УРУОЈПЗ при МПСОЗ/ Revizioni i statutit të DAAKPB-së dhe DZhAAGjPB-së në MSPMB-në | МПСОЗ/ MSPMB | УАУКПЗ/ DAAKPB УРУОЈПЗ/DZhAAGjPB | К/T 1 2024 | К/T 2 2026 |  | / | / | Променети акти за основање, статути, владини одлуки на соодветните институции/Aktet e ndryshuara të themelimit, statutet, vendimet qeveritare për institucionet përkatëse |
|  | 1.1.2 измена на Законот за локална самоуправа во делот за КОМЗ/ ndryshimi i Ligjit të Vetëqeverisjes Lokale në pjesën e KMB-së | МЛС/MVL | СРСМ/KRMV | К/T 3 2024 | К/T 2 2025 |  | / | / | изменет Законот за локална самоуправа во делот за КОМЗ/ Ligji i ndryshuar i Vetëqeverisjes Lokale në pjesën e KMB-së |
|  | 1.1.3 подобрен составот и мандатот на КСРСМ/ përbërje më e mirë dhe mandati i KKRMV-së | СРСМ/KRMV | КСРСМ//KKRMV | К/T 3 2024 | К/T 2 2025 |  | / | / | Уставни и законски измени/ Ndryshime kushtetuese dhe ligjore |
| 1.2: создавање нови институции, сектори, одделенија за градење и спроведување на интеркултурни политики/ krijimi i institucioneve, sektorëve, njësive të reja për ndërtimin dhe zbatimin e politikave ndërkulturore | 1.2.1 Создавање Одделение за интеркултурни политики при АОПЗ/ Krijimi i Njësisë së politikave ndërkulturore në ARDB-në | АОПЗ/ARDB МПСОЗ/MSPMB | СРСМ/KRMV | К/T 3 2024 | К/T 2 2025 |  | / | / | ново Одделение за интеркултурни политики при АОПЗ/ Njësi e re e politikave ndërkulturore në ARDB-në |
|  | 1.2.2. Создавање Одделение за интеркултурни политики при најмалку 5 ЕЛС/ Krijimi i Njësisë së politikave ndërkulturore në së paku 5 NjVL | ЕЛС/NjVL | МЛС/MVL ЗЕЛС/BNjVL | К/T 3 2024 | К/T 2 2026 |  | / | / | 5 нови Одделенија за интеркултурни политики при ЕЛС/ 5 njësi të reja të politikave ndërkulturore në NjVL-në |
| 1.3: подобрување на технолошките, финансиските и човечките ресурси/ përmirësimi i burimeve teknologjike, financiare dhe njerëzore | 1.3.1 набавка на нова опрема во УАУКПЗ, УРУОЈПЗ, Furnizimi me pajisje të reja në DAAKPB-në dhe DZhAAGjPB-në | МПСОЗ/ MSPMB | МФ/MF УАУКПЗ/ DAAKPB УРУОЈПЗ/DZhAAGjPB | К/T 3 2024 | К/T 2 2025 |  | 3.000.000 МКД/MKD | МПСОЗ/ MSPMB | Нови компјутери, принтери, лцд проектори/ Kompjuterë të rinj, printera, projektorë LCD |
|  | 1.3.2 Зголемување на буџетот на АОПЗ за повик за проекти/ Rritje e buxhetit të ARDB-së për thirrjen për projekte | АОПЗ/ARDB | ВРСМ/ QRMV СРСМ/KRMV | К/T 3 2024 | К/T 2 2026 |  | 15.000.000 МКД/MKD | Буџет на ВРСМ/ Buxheti i QRMV-së | Повик за проекти со зголемен буџет/ Thirrje për projekte me buxhet të rritur |
|  | 1.3.3 Зголемување на буџетот на АОПЗ, УАУКПЗ и УРУОЈПЗ за вршење на надлежностите/ Rritja e buxhetit të ARDB-së, DAAKPB-së dhe DZhAAGjPB-së për kryerjen e kompetencave | АОПЗ/ARDB УАУКПЗ/ DAAKPB УРУОЈПЗ/DZhAAGjPB | МФ/ MF МПСОЗ/MSPMB ВРСМ/ QRMV | К/T 3 2024 | К/T 2 2026 |  | 10.000.000 МКД/MKD | Буџет на ВРСМ/ Buxheti i QRMV-së |  |
| 2.1: Подобрување на диверзитетот на вработени во клучните и сите други институции/ Përmirësimi i diversitetit të punonjësve në institucionet kyçe dhe të gjitha institucionet e tjera | 2.1.1.План за 20 нови вработувања во АОПЗ, УАУКПЗ и УРУОЈПЗ / Plani për 20 punësime të reja në ARDB-në, DAAKPB-në dhe DZhAAGjPB-në | АОПЗ/ARDB УАУКПЗ/ DAAKPB УРУОЈПЗ/DZhAAGjPB | МПСОЗ ВРСМ/ MSPMB QRMV | К/T 3 2024 | К/T 2 2026 |  | 10.000.000 МКД/MKD | Буџет на ВРСМ/ Buxheti i QRMV-së |  |
| 2.2: Обука на вработените за ефективно градење и спроведување на интеркултурни политики, програми и активности/ Trajnimi i punonjësve për ndërtimin dhe zbatimin efektiv të politikave, programeve dhe aktiviteteve ndërkulturore | / | ГС на ВРСМ/ SP-ja e QRMV-së | АОПЗ/ARDB УАУКПЗ/ DAAKPB УРУОЈПЗ/DZhAAGjPB МПСОЗ / MSPMB ЕЛС/NjVL КСРСМ/KKRMV | К/T 1 2024 | К/T 2 2026 |  | 2.000.000 МКД/MKD | Буџет на ГС на ВРСМ,/ Buxheti i SP-së së QRMV-së, ОБСЕ/OSBE | Број на Обуки на вработените за ефективно градење и спроведување на интеркултурни политики, програми и активности/ Numri i trajnimeve të punonjësve për ndërtimin dhe zbatimin efektiv të politikave, programeve dhe aktiviteteve ndërkulturore |
| 3.1: Назначување на „офицери за интеркулту-рализам“ во сите органи на државната управа на национално и локално ниво/ Emërimi i “oficerëve të ndërkulturalizmit” në të gjitha organet e administratës shtetërore në nivel nacional dhe vendor | / | КТ/TK | АОПЗ/ARDB УАУКПЗ/ DAAKPB УРУОЈПЗ/DZhAAGjPB МПСОЗ / MSPMB ЕЛС/NjVL КСРСМ/KKRMV | К/T 1 2024 | К/T 3 2024 |  | / | / | Број на назначени „офицери за интеркулту-рализам“ во сите органи на државната управа на национално и локално ниво/ Numri i “oficerëve të ndërkulturalizmit” të emëruar në të gjitha organet e administratës shtetërore në nivel nacional dhe vendor |
| 3.2: креирање на “мрежна софтверска дата база”/ krijimi i “bazës së të dhënave softuerike në rrjet” | / | КТ и ГС на ВРСМ/ TK-ja dhe SP-ja e QRMV-së | АОПЗ/ARDB УАУКПЗ/ DAAKPB УРУОЈПЗ/DZhAAGjPB МПСОЗ / MSPMB ЕЛС/NjVL КСРСМ/KKRMV | К/T 1 2024 | К/T 2 2025 |  | 1.000.000 МКД/MKD | ГС на ВРСМ/ SP-ja e QRMV-së ОБСЕ/OSBE | мрежна софтверска дата база”/ “data baza e të dhënave softuerike në rrjet” |
| 3.3: создавање прецизен протокол на комуникација и координација помеѓу различните нивоа на администрација во прашањата за интеркултурна интеграција/ krijimi i protokollit të saktë komunikimi dhe koordinimi ndërmjet niveleve të ndryshme të administratës në çështjet e integrimit ndërkulturor | / | КТ/TK | АОПЗ/ARDB УАУКПЗ УРУОЈПЗ/DZhAAGjPB МПСОЗ / MSPMB ЕЛС/NjVL КСРСМ/KKRMV | К/T 1 2024 | К/T 4 2024 |  | / | / | протокол на комуникација и координација/ protokolli i komunikimit dhe i koordinimit |

| АКЦИСКИ ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈАТА/ PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: ОБРАЗОВАНИЕ/ FUSHA PRIORITARE: ARSIMI |  |  |  |  |  | ПОВРЗАНОСТ СО НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ/ LIDHJA ME STRATEGJINË NACIONALE TË ZHVILLIMIT |  |  |  |
| Општа цел/ Qëllimi i përgjithshëm: Унапредување и зајакнување на интеркултурноста во основното и средното образование/ Promovimi dhe përforcimi i ndërkulturalizmit në arsimin fillor dhe të mesëm |  |  |  |  |  | Показател на ефект/ Treguesi i efektit: Број, процент, квалитет на интеркултурни активности/интервенции во основните и средните училишта (подобрени интеркултурни компетенции на директорите, наставниците и учениците)/ Numri, përqindja, cilësia e aktiviteteve/ndërhyrjeve ndërkulturore në shkollat ​​fillore dhe të mesme (kompetenca ndërkulturore e përmirësuar e drejtorëve, mësimdhënësve dhe nxënësve) |  |  |  |
| Посебна цел/ Pjesa e posaçme 4.1: Обезбедување интеракција меѓу улениците од различните етнички заедници/различните наставни јазици во основното и средното образование/ Sigurimi i ndërveprimit ndërmjet nxënësve të bashkësive të ndryshme etnike/gjuhëve të ndryshme mësimore në arsimin fillor dhe të mesëm |  |  |  |  |  | Показател на исход/ Treguesi i rezultatit: Зголемена интеракција помеѓу учениците кои ја следат наставата на различен наставен јазик во основното и средното образование/ Rritja e ndërveprimit ndërmjet nxënësve që e ndjekin mësimin në gjuhë të ndryshme mësimore në arsimin fillor dhe të mesëm |  |  |  |
| Посебна цел/ Pjesa e posaçme 4.2: Унапредување на учењето на јазикот на „другиот“/Avancimi i mësimit të gjuhës së "tjetrit" |  |  |  |  |  | Показател на исход/ Treguesi i rezultatit: Значително подобрени јазични комепетнции на учениците за зборување на јазикот на ,другиот”/ Përmirësimi i ndjeshëm i kompetencave gjuhësore të nxënësve për të folur gjuhën e "tjetrit" |  |  |  |
| Посебна цел/ Pjesa e posaçme 4.3: Зајакнување на елементите на интеркултуралноста во наставните содржини/ Përforcimi i elementeve të ndërkulturalizmit në përmbajtjet mësimore |  |  |  |  |  | Показател на исход/ Treguesi i rezultatit: Развиени наставни содржини кои водат кон стекнување на интеркултурни компетенции (ревидирани или донесени нови наставни програми, прирачници и упатства за содржини со интеркулурни содржини, нови учебници)/ Përmbajtjet e zhvilluara mësimore që çojnë në përvetësimin e kompetencave ndërkulturore (kurrikula të reja të rishikuara ose të miratuara, doracakë dhe udhëzime për përmbajtje me përmbajtje ndërkulturore, tekste të reja shkollore) |  |  |  |
| Мерки/ Masat | Активности/ Aktivitetet | Водечки орган/ Organi drejtues | Други органи/ Organe të tjera | Почетен датум (квартал)/ Data fillestare (tremujori) | Планиран датум на извршување (квартал)/ Data e planifikuar e ekzekutimit (tremujori) |  | Проценка на потребните средствата/ Vlerësimin i mjeteve të nevojshme | Извор на финансирање/ Burimi i financimit | Показател на резултат (поврзан со мерката/активноста)/ Treguesi i rezultatit (lidhja me masën/aktivitetin) |
| 4.1.1:Зајакнување на заедничките наставни и вон-наставни активности во основните и средните училишта/ Përforcimi i aktiviteteve të përbashkëta shkollore dhe jashtëshkollore në shkollat ​​fillore dhe të mesme | 4.1.1.1 Организирање на наставата во повеќе-јазичните училишта на начин со кој се превенира физичката сегрегација според јазик на настава/ Organizimi i mësimdhënies në shkollat ​​shumëgjuhëshe në mënyrë që të parandalohet segregacioni fizik sipas gjuhës së mësimit | Единици на локалната смоуправа/ Njësi të vetëqeverisjes lokale |  | 1.9.2024 | 1.9.2026 |  | Нема фискални импликации/ Nuk ka implikime (fiskale | / | Зголемен број на општини кои ја реорганизирале наставата/ Rritja e numrit të komunave, që e kanë riorganizuar mësimin |
|  | 4.1.1.2 Организирање на заеднички вон-наставни активности во основните и средните училишта/ Organizimi i aktiviteteve të përbashkëta jashtëshkollore në shkollat ​​fillore dhe të mesme | Јавни основни и средни училишта/ Shkolla fillore dhe të mesme publike | БРО/ МОН/ BZhA/MASh | 1.1.2024 | 31.12.2026 |  | 15.000.000 мкд/MKD | Грантови од МОН/ Буџет на МОН / Grantet e MASh-së/ Buxheti i MASh-së Приграма 13/ Programi 13 | Учениците кои ја следат наставата на различен наставен јазик контактираат помеѓу себе преку заеднички вон-наставни активности/ Nxënësit që e ndjekin mësimin në gjuhë të ndryshme mësimore kontaktojnë njëri-tjetrin përmes aktiviteteve të përbashkëta jashtëshkollore |
|  | 4.1.1.3: Организација на „Недела на интеркулту- рализмот“ со учество на сите училишта од општината/ Organizimi i "Javës së ndërkulturoralizmit" me pjesëmarrjen e të gjitha shkollave nga komuna | Единици на локалната смоуправа/ Njësi të vetëqeverisjes lokale |  | 1.9.2024 | 1.9.2026 |  | 4.900.000 мкд/MKD | Буџети на ЕЛС/NjVL | Зајакнување на јавната свест за важноста на интеркултурните компетенции на учениците, наставниците, стручните соработници и директорите на ниво на општина/ Përforcimi i vetëdijes publike për rëndësinë e kompetencave ndërkulturore të nxënësve, mësimdhënësve, bashkëpunëtorëve profesionalë dhe drejtorëve në nivel komunal |
|  | 4.1.1.4: Реализација на заеднички наставни часови во основните и средните училишта по најмалку два различни наставни предмети/ Realizimi i mësimeve të përbashkëta në shkollat ​​fillore dhe të mesme në të paktën dy lëndë të ndryshme | Јавни основни и средни училишта/ Shkolla fillore dhe të mesme publike | БРО/ ЦСОО/ МОН/ BZhA/QAPT/MASh | 1.1.2024 | 31.12.2026 |  | 15.000.000 мкд/MKD | Буџети на ЕЛС/ Блок дотаци/ грантови/Buxhetet e NjVL-ve/ bllok grantet/ grantet | Учениците кои ја следат наставата на различен наставен јазик контактираат помеѓу себе преку заеднички наставни часови. Зголемен е бројот на училишта кои организираат заедничкиа наставни часови/ Nxënësit që e ndjekin mësimin në gjuhë të ndryshme mësimore kontaktojnë njëri-tjetrin përmes mësimeve të përbashkëta. Rritja e numrit të shkollave që organizojnë mësime të përbashkëta |
| 4.1.2: Зајакнување на интеркултурните компетенции на наставниците, стручните соработници и директорите преку воспоставување на систем на континуирани обуки и вреднување/ Përforcimi i kompetencave ndërkulturore të mësimdhënësve, bashkëpunëtorëve profesionalë dhe drejtorëve duke krijuar një sistem trajnimi dhe vlerësimi të vazhdueshëm | 4.1.2.1: Обуки на наставници, стручни соработници и диркетори од основни и средни училишта за стекнување интеркултурни компетенции за работа во мултикултурни средини преку заеднички наставни/вон-наставни активности/Trajnime për mësimdhënës, bashkëpunëtorë profesionalë dhe drejtorë nga shkollat ​​fillore dhe të mesme për të fituar kompetenca ndërkulturore për të punuar në mjedise multikulturore përmes aktiviteteve të përbashkëta shkollore/jashtëshkollore | БРО/BZhA |  | 1.1.2024 | 31.12.2026 |  | 9.000.000 мкд | Буџет на БРО (обуки за наставници и стручни соработници)/ Buxheti i BZhA-së (trajnime për mësimdhënës dhe bashkëpunëtorë profesional) Буџет на ДИЦ (обуки за директори)/ QShP (trajnime për drejtorë) | Наставниците, стручните соработници и директорите се обучени за работа/управување во мултикултурен контекст за промовирање на интеркултурноста/ Mësimdhënësit,bashkëpunëtorët profesionalë dhe drejtorët janë trajnuar për të punuar/udhëhequr në kontekst multikulturor për të promovuar ndërkulturën |
| 4.2.1: Зајакнување на јазичните компетенции (познавање и користење на македонски јазик) на учениците кои следат настава на друг наставен јазик/ Përforcimi i kompetencave gjuhësore (njohja dhe përdorimi i gjuhës maqedonase) të nxënësve që e ndjekin mësimin në një gjuhë tjetër mësimore. | 4.2.1.1: Ревидирање и развој на нови наставни програми, учебници, прирачници и наставни материјали за изучување на македонски јазик за ученици кои следат настава на друг јазик/ Rishikimi dhe zhvillimi i kurrikulave të reja, teksteve, doracakëve dhe materialeve mësimore për mësimin e gjuhës maqedonase për nxënësit që e ndjekin mësimin në një gjuhë tjetër | МОН – Педагошка служна/ MASh – shërbimi pedagogjik | БРО/ Национ. комисија за учебници/ BZhA – Komisioni Nacional i Mësimdhënësve | 1.3.2024 | 1.9.2026 |  | 12.000.000 мкд/MKD | Буџет на БРО (наставни програми)/ Buxheti i BZhA-së (programet mësimore) Буџет на МОН (учебници)/ Buxheti i MASh-së (tekstet mësimore) | Ревидирани/ донесени нови наставни програми, учебници, прирачници и наставни материјали/ Kurrikula, tekste, doracakë dhe materiale shkollore të rishikuara/së sjella të reja |
|  | 4.2.1.2: Обука на наставници (кои предаваат македонски јазик за ученици кои следат настава на друг наставен јазик) за современи методи на изучување јазик/ Trajnimi i mësimdhënësve (të cilët mësojnë gjuhën maqedonase për nxënësit që e ndjekin mësimin në një gjuhë tjetër mësimore) për metodat bashkëkohore të mësimit të gjuhës. | БРО/BZhA |  | 1.6.2024 | 1.8.2026 |  | 1.500.000 мкд | Буџет на БРО/ Buxheti i BZhA-së | Подобрени компетенции на наставници за користење на современи методи за изучување на јазик/ Kompetenca të përmirësuara të mësimdhënësve për përdorimin e metodave bashkëkohore për mësimin e gjuhës |
| 4.2.1: Зајакнување на јазичните компетенции (познавање и користење на македонски јазик) на учениците кои следат настава на друг наставен јазик / Përforcimi i kompetencave gjuhësore (njohja dhe përdorimi i gjuhës maqedonase) të nxënësve që e ndjekin mësimin në një gjuhë tjetër mësimore. | 4.2.1.1: Ревидирање и развој на нови наставни програми, учебници, прирачници и наставни материјали за изучување на македонски јазик за ученици кои следат настава на друг јазик/ Rishikimi dhe zhvillimi i kurrikulave të reja, teksteve, doracakëve dhe materialeve mësimore për mësimin e gjuhës maqedonase për nxënësit që e ndjekin mësimin në një gjuhë tjetër | БРО/ МОН – Педагошка служна/ BZhA/MASh – shërbimi pedagogjik | Национална комисија за учебници/ Komisioni Nacional i Mësimdhënësve | 1.3.2024 | 1.9.2026 |  | 12.000.000 мкд | Буџет на БРО (наставни програми)/ Buxheti i BZhA-së (programet mësimore) Буџет на МОН (учебници)/ Buxheti i MASh-së (tekstet mësimore) | Ревидирани/ донесени нови наставни програми, учебници, прирачници и наставни материјали/ Kurrikula, tekste, doracakë dhe materiale shkollore të rishikuara/së sjella të reja |
|  | 4.2.1.2: Обука на наставници (кои предаваат македонски јазик за ученици кои следат настава на друг наставен јазик) за современи методи на изучување јазик/ Trajnimi i mësimdhënësve (të cilët mësojnë gjuhën maqedonase për nxënësit që e ndjekin mësimin në një gjuhë tjetër mësimore) për metodat bashkëkohore të mësimit të gjuhës. | БРО/BZhA |  | 1.6.2024 | 1.8.2026 |  | 1.500.000 мкд | Буџет на БРО/ Buxheti i BZhA-së | Подобрени компетенции на наставници за користење на современи методи за изучување на јазик/ Kompetenca të përmirësuara të mësimdhënësve për përdorimin e metodave bashkëkohore për mësimin e gjuhës |
| 4.2.2: Зајакнување на јазичните компетенции (базично познавање на јазиците на заедниците) на учениците што учат на македонски наставен јазик/ Përforcimi i kompetencave gjuhësore (njohuritë themelore të gjuhëve të bashkësive) të nxënësve që mësojnë në gjuhën maqedonase. | 4.2.2.1: Учениците што учат на македонски јазик во повеќејазични училишта/општини имаат изборен предмет за јазикот на други етнички заедници почнувајќи од IV одд./ Nxënësit që mësojnë në gjuhën maqedonase në shkollat/komunat shumëgjuhëshe kanë lëndë zgjedhore për gjuhën e bashkësive tjera etnike duke filluar nga klasa IV. | Јавни основни и средни училишта/ БРО/ МОН/ Shkollat fillore dhe të mesme/ BZhA/MASh |  | 1.9.2024 | 1.9.2026 |  | 1.500.000 мкд/MKD | Буџет на БРО (нови наставни програми) Buxheti i BZhA-së (programe të reja mësimore) | Учениците што учат на македонски јазик се оспособени за основна комуникација на јазикот на други етнички заедници/ Nxënësit që mësojnë në gjuhën maqedonase aftësohen për komunikim bazë në gjuhën e bashkësive tjera etnike |
| 4.3.1: Подобрување на знаењата на учениците за различните културни/етнички заедници/ Përmirësim i njohurive të nxënësve për bashkësitë e ndryshme kulturore/etnike | 4.3.1.1: Донесување на нови наставни програми во основно (од седмо до деветто одделение) и средно образование во кои се вградени принципите на интеркултурализам/ Vendosja e programeve mësimore të reja në arsimin fillor (prej klasës së shtatë deri të nëntë) dhe arsimin të mesëm në të cilin janë të inkorporuar principet e ndërkulturalizmit. | БРО/BZhA | МОН/MASh | 1.1.2024 | 1.9.2026 |  | 10.000.000 мкд/mkd | Буџет на БРО/ Buxheti I BZhA | Учениците во основно (од 7-мо до 9-то одделение) и во средно образование учат по нови наставни програми/ Nxënësit në arsimin fillor (nga klasa e 7-të deri në të 9-tën) dhe në arsimin e mesëm mësojmë sipas programeve të reja mësimore. |
|  | 4.3.1.2: Ревидирање на учебниците и изработка на нови учебници/ прирачници и наставни материјали со интеркултурни содржини во насока на запознавање со културата на „другите“ и почитување на различностите/ Rishikimi i librave dhe krijimi i teksteve/doracakëve dhe materialeve të reja mësimore me përmbajtje ndërkulturore në drejtim të njohjes me kulturën e "të tjerëve" dhe respektimit të diversitetit. | МОН – Педагошка служба/ MASH Shërbimi pedagogjik | Национална комисија за Учебници/ БРО/ Komisioni Nacional për Libra/BZHA | 1.3.2024 | 1.9.2026 |  | 30.000.000 мкд/mkd | Буџет на МОН / Buxhet i MASh-it | Учебници во кои се вградени принципите на мултикултурализам/ интеркултурализам/ Tekste shkollore që përfshijnë parimet e multikulturalizmit/ndërkulturalizmit |
|  | 4.3.1.3: Ревизија на списокот на задолжителни лектири за сите одделенија со опфаќање на автори припадници на различните заедници/ Revizion i listës së lektyrave të detyrueshme për të gjitha klasat duke përfshirë autorë që u përkasin komuniteteve të ndryshme. | БРО/BZhA |  | 1.1.2025 | 1.9.2026 |  | Нема фискални импликации/ Nuk ka implikimeve fiskale | / | Ажурирана листа на задолжителни лектири за сите одделенија со значајна застапеност на автори од „други“ заедници/ Lista e përditësuar e lektyrave të detyrueshme për të gjitha klasat me një përfaqësim të konsiderueshëm të autorëve nga komunitetet "e tjera" |
|  | 4.3.1.4: Вработување наставници и спроведување обука на наставници за изборниот предмет за јазикот и културата на заедниците (Ромите, Власите, Турците, Бошњаците и Србите)/ Punësimi i mësimdhënësve dhe trajnimi i mësuesve për lëndën zgjedhore për gjuhën dhe kulturën e komuniteteve (rom, vllah, turk, boshnjak dhe serb). | БРО/ МОН/ BZhA/MASh | МФ/ MF ЕЛС/NJVL МПСОЗ- УРУОЈПЗ/ MSPMB - DZhAAGjPB | 1.9.2024 | 1.9.2026 |  | 18.000.000 мкд/mkd | Блок дотации на училишта (плата за наставници)/ Blok dotacione të shkollave (paga e mësimëdhënësve) Буџет на БРО (обуки) / Buxheti I BZhA (trajnime) | Зголемен број наставници за изборниот предмет за јазикот и културата на заедниците (Ромите, Власите, Турците, Бошњаците и Србите)/ Rritja e numrit të mësimdhënësve për lëndën zgjedhore për gjuhën dhe kulturën e komuniteteve (rom, vllah, turk, boshnjak dhe serb) |
|  | 4.3.1.5: Изготвување на прирачници и наставни помагала за наставниците кои го предават изборниот предмет за јазикот и културата на заедниците (Ромите, Власите, Турците, Бошњаците и Србите)/ Përgatitja e doracakëve dhe mjeteve mësimore për mësimdhënësit që ligjërojnë lëndën zgjedhore për gjuhën dhe kulturën e komuniteteve (rom, vllah, turk, boshnjak dhe serb. | БРО/ BZhA | МПСОЗ- УРУОЈПЗ/ MSPMB - DZhAAGjPB | 1.3.2024 | 1.9.2026 |  | 3.000.000 мкд/mkd | Буџет на МОН / Buxheti I MASh-it | Учениците имаат познавања за припадниците на различните културни/етнички заедници и изградуваат став на прифаќање на сличностите и почитување на различностите/ Nxënësit kanë njohuri për pjesëtarët e bashkësive të ndryshme kulturore/etnike dhe ndërtojnë një qëndrim të pranimit të ngjashmërive dhe respektimit të dallimeve |
|  | 4.3.1.6: Намалување на прагот ученици во една паралелка за воведување на изборниот предмет за јазикот и културата на заедниците (Ромите, Власите, Турците, Бошњаците и Србите)/ Zvogëlimi i pragut të nxënësve në një klasë për futjen e lëndës zgjedhore për gjuhën dhe kulturën e komuniteteve (rom, vllah, turk, boshnjak dhe serb. | МОН/ MASh | Влада на РСМ/ СРСМ Qeveria e RMV-së KRMV-së | 1.1.2024 | 1.9.2024 |  | Нема фисални импликации/ Nuk ka implikime fiskale | / | Донесена законска регулатива (измени на Законот за основното образование)/ Rregullativa ligjore e miratuar (ndryshimet në Ligjin për Arsimin Fillor) |

| АКЦИСКИ ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈАТА/ PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: МЕДИУМИ / FUSHA PRIORITARE: MEDIA |  |  |  |  |  | ПОВРЗАНОСТ СО НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ/ LIDHJA ME STRATEGJINË NACIONALE PËR ZHVILLIM |  |  |  |
| Општа цел: Унапредување на интеркултурализмот во медиумите и медиумскиот плурализам/ Qëllimi përgjithshëm: Avancimi i ndërkulturalizmit në media dhe pluralizmi mediatik |  |  |  |  |  | Показател на ефект: Интеркултуралистички медиумски амбиент во РСМ и толерантни медиумски содржини/ Tregues i efektit: Mjedisi mediatik ndërkulturor në RMV dhe përmbajtja tolerante mediatike |  |  |  |
| Посебна цел 1: Зајакнување на борба против говорот на омраза, дезинформациите и „лажните вести“ во медиумскиот простор/ Qëllimi i veçantë 1: Forcimi i luftës kundër gjuhës së urrejtjes, dezinformimit dhe “lajme të rrejshme” në hapësirën mediatike |  |  |  |  |  | Показател на исход: Број на случаи на говор на омраза, дезинформации и „лажни вести“/ Tregues I rezultatit: Numri i rasteve të nxitjes për urrejtje, dezinformimit dhe "lajme të rrejshme". |  |  |  |
| Посебна цел 2: Зајакнување на капацитетите и збогатување на програмските содржини на НРТ за афирмација на интеркултурализмот/ Qëllimi I veçantë 2: Forcimi i kapaciteteve dhe pasurimi i përmbajtjeve programore të RTN për afirmimin e ndërkulturalizmit |  |  |  |  |  | Показател на исход: Број на програми, емисии, содржини со интеркултуралистички контест./ Tregues I rezultatit: Numri I programeve, emisione, përmbajtje me kontekst ndërkulturor. |  |  |  |
| Посебна цел 3: Промовирање на интеркултурните вредности во комерцијалните и непрофитните медиуми./ Qëllimi I veçantë 3: Promovimi i vlerave ndërkulturore në mediat komerciale dhe jofitimprurëse. |  |  |  |  |  | Показател на исход: Број на програми, емисии, содржини со интеркултуралистички контекст/ Tregues I rezultatit: Numri I programeve, emisione, përmbajtje me kontekst ndërkulturor |  |  |  |
| Мерки/ Masa | Активности/ Aktivitete | Водечки орган/ Organi drejtues | Други органи/ Organe të tjera | Почетен датум (квартал)/ Data e fillimit (tremujori) | Планиран датум на извршување (квартал)/ Data e planifikuar e realizimit (tremujori) |  | Проценка на потребните средствата/ Vlerësimi I mjeteve të nevojshme | Извор на финансирање/ Burimi i financimit | Показател на резултат (поврзан со мерката/активноста)/ Tregues i rezultatit (lidhje me masën /aktivitetin) |
| 1.1: Зајакнување на поддршката на Мрежата за борба против говорот на омразата во медиумите./ Forcimi i mbështetjes së Rrjetit për luftimin e gjuhës së urrejtjes në media. | / | ГС на ВРСМ/ SP i QRMV |  | К1 2024 | К2 2025 |  | 2..000.000 МКД/MKD | 50% ГС на ВРСМ, 50% ОБСЕ/ 50% SP I QRMV 50% OSBE | Зајакнати капацитети на Мрежата за борба против говор на омраза во медиумите/ Forcimi i kapaciteteve të Rrjetit për luftimin e gjuhës së urrejtjes në media |
| 1.2: Зголемување на капацитетите на МВР и ЈО за ефективно реагирање и постапување по случаи на говор на омраза во медиумите и социјалните мрежи/ Rritja e kapaciteteve të MPB dhe PP për të reaguar dhe vepruar në mënyrë efektive ndaj rasteve të gjuhës së urrejtjes në media dhe rrjetet sociale. | 1.2.1. Обука на припадници на МВР и ЈО/ Trajnim i përfaqësuesve të MPB dhe PP | МВР ЈО/ MPB PP |  | К1 2024 | К2 2025 |  | 200.000 МКД/MKD | Буџет на МВР, ЈО, ОБСЕ, / Buxheti I MPB, PP, OSBE | Зголемен број на процесуирани и санкционирани случаи на говор на омраза/ Rritja e numrit të rasteve të ndjekura dhe të sanksionuara të gjuhës së urrejtjes |
| 1.3: Креирање на „фокални точки“ при МВР за пријавување од страна на граѓаните на говор на омраза, криминал од омраза и други форми на насилство, составена од обучени припадници на МВР, со своја интернет страна и други средства за комуникација/ Krijimi i “pikave fokale” në MPB për denoncimin nga qytetarët për gjuhën e urrejtjes, krimin e urrejtjes dhe forma të tjera të dhunës, të përbërë nga pjesëtarë të trajnuar të MPB-së, me uebsajtin e saj dhe mjete të tjera komunikimi. | 1.3.1. Назначување на одговорни лица/ Emërimi i personave përgjegjës 1.3.2. Создавање интернет страна,/ Krijimi i faqes së internetit 1.3.3. Инфо кампања/ Fushatë informative. | МВР/ MPB |  | К1 2024 | К2 2025 |  | 600.000 МКД/MKD | Буџет на МВР, ОБСЕ,/ Buxheti I MPB, OSBE | Креирана Интернет страна, обучени припадници на МВР, инфо кампања за информирање на граѓаните/ Krijimi i faqes së internetit, pjesëtar të trajnuar të MPB, fushatë informative për informimin e qytetarëve |
| 1.4: Креирање на прирачник за дела од говор на омраза, криминал од омраза и други форми на насилство при МВР за сите припадници на полицијата/ Krijimi i doracakut për veprat e gjuhës së urrejtjes, krimet dhe format e tjera të dhunës në MPB për të gjithë pjesëtarët e policisë. | 1.2.1 Креирање прирачник за постапување по случаи на говор на омраза/ Krijimi i doracakut për trajtimin e rasteve të gjuhës së urrejtjes | МВР/ MPB |  | К1 2024 | К4 2024 |  | 300.000 МКД/MKD | Буџет на МВР, ОБСЕ,/ Buxheti i MPB, OSBE | Прирачник/ Doracak |
| 1.5: Зајакнување на капацитетите на акциската група за борба против дезинформации и напади на демократијата/ Forcimi i kapaciteteve të grupit të veprimit për të luftuar dezinformimin dhe sulmet ndaj demokracisë. | / | ГС на ВРСМ/ SP i QRMV |  | К1 2024 | К2 2025 |  | 200.000 МКД/MKD | ГС на ВРСМ ОБСЕ, / SP I QRMV OSBE | Капацитетна акциска група за ефективно справување со дезинформациите во медиумите/ Grupi i Veprimit të Kapacitetit për trajtimin efektiv të dezinformatave në media |
| 2.1: Креирање на програмски политики за промоција на интеркултурализамот и програмска плуралност во јавниот сервис/ Krijimi i politikave programore për promovimin e ndërkulturalizmit dhe pluralizmit programor në shërbimin publik. | 2.1.1. адаптирање на програмските шеми на сите канали/ përshtatja e skemave programore të të gjitha kanaleve. | НРТВ/ RTN |  | К1 2024 | К4 2024 |  | 100.000 МКД/MKD | НРТВ/ RTN | нова Програмска политика за промоција на интеркултурализмот/ Politika e re programore për promovimin e ndërkulturalizmit |
|  | 2.1.2: Продукција и емитување на интеркултурни емисии во сите програмски столбови на јавниот сервис/ Prodhimi dhe transmetimi i emisioneve ndërkulturore në të gjitha shtyllat programore të shërbimit publik | НРТВ/ RTN |  | К1 2024 | К4 2026 |  | 100.000 МКД/MKD | НРТВ/ RTN | интеркултурни емисии во сите програмски столбови на јавниот сервис/ emisione ndërkulturore në të gjitha shtyllat programore të shërbimit publik |
|  | 2.1.3: Формирање на заедничка соба за вести во информативната програма на НРТВ помеѓу првиот сервис и редакциите на заедниците/ Krijimi i një dhome të përbashkët lajmesh në programin e lajmeve të RTN ndërmjet shërbimit të parë dhe redaksi të komuniteteve. | НРТВ/RTN |  | К1 2024 | К2 2025 |  | 600.000 МКД/MKD | НРТВ/ RTN | Зголемен број на разменети информации и снимени материјали на терен и емитување во сите програмски сервиси/ Rritja e numrit të informacioneve të shkëmbyera dhe materialeve të regjistruara në terren dhe transmetime në të gjitha shërbimet programore |
| 2.2: Зголемена видливост на интеркултурната програма на НРТВ на различни платформи/ Rritja e shikueshmërisë së programit ndërkulturor të RTN në platforma të ndryshme | 2.2.1. Подобрување и збогатување на содржините на веб страна и нејзино редовно одржување/ Përmirësimi dhe pasurimi i përmbajtjes së faqes së internetit dhe mirëmbajtja e rregullt të saj | НРТВ/RTN |  | К1 2024 | К4 2026 |  | 300.000 МКД/MKD | НРТВ/RTN | Зајакната веб страна на НРТВ/ Ueb faqe e përmirësuar e NRTV |
|  | 2.2.2 Поголема присутност на информативните сервиси на социјалните мрежи/ Prezencë më e madhe e shërbimeve të informacionit në rrjetet sociale | НРТВ/RTN |  | К1 2024 | К4 2026 |  | 200.000 МКД/MKD | НРТВ/RTN | Зголемен број на постови на социјалните мрежи/ Rritje e numrit të postimeve në rrjetet sociale |
| 2.3: Зајакнување на човечките капацитети во сите редакции и дописништва за известување за интерклутурализмот/ Forcimi i kapaciteteve njerëzore në të gjitha redaksitë dhe zyrat për raportim mbi ndërkulturalizmin | 2.3.1. Обука/ Trajnim | НРТВ/RTN |  | К3 2024 | К4 2025 |  | 900.000 МКД/MKD | НРТВ/RTN | Одржани обуки за новинарите и медиумските работници/ Trajnime të zhvilluara për gazetarë dhe punonjës të medias |
| 2.4: Зајакнување на капацитетите на програмата на албански јазик и програмата на заедниците во НРТВ/ Forcimi i kapaciteteve të programit në gjuhën shqipe dhe programit të komuniteteve në RTN | 2.4.1.набавка на опрема/ furnizim i pajisjeve 2.4.2.нови вработувања/ punësime të reja | НРТВ, / RTN |  | К1 2024 | К4 2025 |  | 15.000.000 МКД/MKD | НРТВ/RTN | Збогатена опрема и зголемен број на вработени/ Pajisje të pasuruara dhe rritje të numrit të punonjësve |
| 2.5: Зголемување на квалитативниот надзор за спроведување на интеркултурализмот во НРТВ/ Rritja e mbikëqyrjes cilësore të zbatimit të ndërkulturalizmit në RTN | 2.5.1.анализа/ analizë | ААВМУ/ AShMAA |  | Континуирано/ në vazhdimësi |  |  | / | ААВМУ/ AShMAA | годишна квалитативна анализа од страна на ААВМУ/ analiza cilësore vjetore nga AShMAA |
| 3.2: Зајакнување на човечките капацитети за известување за интерклутурализмот во комерцијалните и непрофитните медиуми/ Forcimi i kapaciteteve njerëzore për të raportuar mbi ndërkulturalizmin në mediat komerciale dhe jofitimprurëse | 3.2.1. обука/ trajnim | КТ/ TK | Здруженија на граѓани Медиуми/ Shoqata e qytetarëve Mediume | К1 2024 | К4 2025 |  | 600.000 МКД/MKD | ГС на ВРСМ/ SP i QRMV | Одржани обуки за новинарите и медиумските работници/ Trajnime të zhvilluara për gazetarë dhe punonjës të medias |
| 3.3: Поддршка на медиумите кои го развиваат интеркултурализмот,/ Mbështetja e mediave të cilat e zhvillojnë ndërkulturaliznmin. | 3.3.1. Создавање пакет за поддршка: покривање на финансиски трошоци, пензиско-здравствено осигурување на 2 новинари во рок од 5 години/ Krijimi i pakos për mbështetje: mbulimi i shpenzimeve financiare, pensioni dhe sigurimi shëndetësor për 2 gazetarë për një periudhë 5-vjeçare. | КТ ГС на ВРСМ/ TK SP i QRMV | Здруженија на граѓани Медиуми/ Shoqata e qytetarëve Mediume | К3 2024 | К4 2024 |  | 20.000.000 МКД/MKD | Буџет на ВРСМ/ Buxheti i QRMV | Зголемен број на комерцијални медиуми што го развиваат интеркултурализмот/ Rritja e numrit të mediave komerciale që promovojnë ndërkulturalizmin |
| 3.3: Креирање на Интернет платформа за медиумски интеркултурализам со најинтересните прилози на комерцијалните и непрофитните медиуми/ Krijimi i internet platformës për ndërkulturalizmin mediatik me shtojcat më interesante të mediave komerciale dhe jofitimprurëse. | / | КТ/ TK | Здруженија на граѓани Медиуми/ Shoqata e qytetarëve Mediume | К1 2024 | К4 2024 |  | 900.000 МКД/MKD | ОБСЕ УСАИД/ OSBE USAID | Креирана Интернет платформа/ Internet platformë e krijuar |

| АКЦИСКИ ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈАТА/PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: ОПШТЕСТВЕНА КОХЕЗИЈА/ FUSHA PRIORITARE: KOHEZIONI SHOQËROR |  |  |  |  | ПОВРЗАНОСТ СО НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ/ LIDHJA ME STRATEGJINË NACIONALE PËR ZHVILLIM |  |  |  |
| Општа цел: Засилување на општествена кохезија на национално и локално ниво/ Qëllimi i përgjithshëm: Përforcimi i kohezionit shoqëror në nivel nacional dhe lokal |  |  |  |  | Показател на ефект: Број, процент и квалитетна структура на лица од етничките малцинства, особено: жените, лицата со посебни потреби, лицата без државјанство, деца од самохрани родители/ Treguesi i efektit: Numri, përqindja dhe struktura e cilësisë së personave nga pakicat etnike, veçanërisht: gratë, personat me nevoja të posaçme, personat pa nënshtetësi, fëmijët e prindërve vetë ushqyes |  |  |  |
| Посебна цел 1: Намалување на поделеноста во општеството, просторната сегрегација и маргинализацијата во местата на живеење/ Qëllimi i posaçëm 1: Reduktimi i ndarjes në shoqëri, ndarjes hapësinore dhe margjinalizimi në vendet e banimit |  |  |  |  | Показател на исход: намален број на инциденти и дела на база на различноста, подобрени урбанистички политики и зголемена кохезија на локално ниво/ Treguesi i rezultatit: zvogëlimi i numrit të incidenteve dhe vepravenë bazë të ndryshme, politika të përmirësuara urbane dhe rritje të kohezionit në nivel lokal |  |  |  |
| Посебна цел 2: Унапредување на социо-економската еднаквост на ранливите и маргинализирани категории граѓани/ Qëllimi i posaçëm 2: Përparimi i barazisë socio-ekonomike të kategorive të cenueshme dhe të margjinalizuara të qytetarëve |  |  |  |  | Показател на исход: број на проекти, мерки и пакети кои ги вклучуваат ранливите и маргинализирани категории граѓани/ Treguesi i rezultateve: numri i projekteve, masave dhe paketave që I përfshijnë kategoritë e cenueshme dhe të margjinalizuara të qytetarëve |  |  |  |
| Посебна цел 3: Развивање на стратегии кои ќе помогнат кон намалување на инциденти и гласини на база на различности/ Qëllimi i posaçëm 3: Zhvillimi i strategjive që do të ndihmojnë në reduktimin e incidenteve dhe thashethemeve në bazë të diversitetit |  |  |  |  | Показател на исход: Усвоени стратегии против гласините на база на различности/ Treguesi i rezultatit: U miratuan Strategjitë kundër thashethemeve në bazë të diversitetit |  |  |  |
| Мерки/Masa | Активности/Aktivitete | Водечки орган/ Organi drejtues | Други органи/ Organe tjera | Почетен датум (квартал)/ Data e fillimit (tremujori) | Планиран датум на извршување (квартал)/ Data e planifikuar e ekzekutimit (tremujori) | Проценка на потребните средствата/ Vlerësimi I mjeteve të nevojshme | Извор на финансирање/ Burimi I finacimit | Показател на резултат (поврзан со мерката/активноста)/ Tregues i vlerësimit (lidhur me masën/aktivitetin) |
| 1.1: формирање на сите законски обврзни локални КОМЗ и поттикнување на општините да ги формираат и кога не се законски обврзани/ Formimi i të gjithë KMNB-it vendor ligjërisht të detyrueshëm dhe nxitje të komunave t'i formojnë edhe kur nuk janë të lidhura ligjërisht. | Одлуки на совет/ Vendimet e Këshillit Избор на членови/ Zgjedhja e anëtarëve | ЕЛС/NJVL |  | К 3 2024 | К 2 2025 | / | / | број на формирани КОМЗ/ numri I formuar i KMNB |
| 1.2: Вклучување на различните заедници во локалниот економски развој, културата и подобрување на застапеноста на локално ниво/ Përfshirja e bashkësive të ndryshme në zhvillimin ekonomik lokal, kulturën dhe përmirësimin e përfaqësimit në nivel lokal | Изготвување локални акциски планови за општествена кохезија со соодветни проекти на развој на база на инклузивност и различност/ Përgatitja e planeve lokale të veprimit për kohezionin shoqëror me projekte adekuate zhvillimore të bazuara në përfshirje dhe diversitet | МЛС/MVL | ЕЛС/NJVL | К 1 2024 | К 4 2025 | 50.000.000 МКД/MKD. | Буџет на МЛС/Buxheti i MVL Буџети на ЕЛС ОБСЕ УСАИД/Buxheti i NJVL,OSBE, USAID | број на локални АП за ОК со проекти на развој на база на инклузивност и различност/ numri I PA locale për KSH për me projekte të zhvillimi në bazë të përfshirjes dhe diversitet |
| 1.3: зајакнување на познавањето на јазикот на другите заедници во државната и локалната администрација/ Përforcimi i njohurive të gjuhës së bashkësive tjera në administratën shtetërore dhe lokale | Организација на јазични курсеви/ Organizimi i kurseve të gjuhës | ГС на ВРСМ SP i QRMV | МИОА/MSHIA МК/MK МОН/MASH МЛС/MVL МПСОЗ/MSPMB МЕ/ME ЕЛС/NJVL | К 1 2024 | К 4 2026 | 5.000.000 МКД/MKD. | Буџет на Секоја од институциите/ Buxheti i Secili prej institucioneve | Број на вработени со активно познавање на најмалку два јазика/ Numri i të punësuarve me njohuri aktive të të paktën dy gjuhëve |
| 1.4: зголемување на бројот на професионални преведувачи и толкувачи во администрацијата/ rritjen e numrit të përkthyesve dhe interpretuesve profesional në administratë | Нови вработувања/ Punësime të reja | ГС на ВРСМ SP i QRMV | МПСОЗ/MSPMB ЕЛС/NJVL | К 2 2024 | К 4 2026 | 3.000.000 МКД/MKD. | Буџет на соодветни институции/ Buxheti i institucioneve adekuate | број на професионални преведувачи и толкувачи во администрацијата/ numri i përkthyesve dhe interpretuesve profesional në administratë |
| 1.5:дополнување на календарот на празници со националните денови на „другите“ заедници/ plotësimi i kalendarit të festave me ditë nacionale të bashkësive " tjera". | Изготвување измени во закони и подзаконски акти/ Përgatitja e ndryshimeve në ligje dhe akte nënligjore | МТСП/MPPS | ВРСМ/QRMV СРСМ/LFRM | К 1 2024 | К 2 2025 | / | / | дополнет календар/Kalendar I plotësuar |
| 2.1: Засилување и „популаризирање“ на мерките против сиромаштијата, социјалната исклученост, родова нееднаквост и дискриминација и маргинализација на најранливите категории/ Përforcimi dhe "popullarizimi" i masave kundër varfërisë, përjashtimit social, pabarazisë gjinore dhe diskriminimit dhe margjinalizimit të kategorive më të cenueshme | Изготвување пакет мерки/ Përgatitje pako masash | МТСП/MPPS МЗШВ/MBPE | МФ/MF | К 1 2024 | К 4 2025 | 30.000.000 МКД/MKD | Буџет на соодветните институции Светска банка/ Buxheti i institucioneve adekuate Banka Boterore | Зголемен број мерки/ Rritja e numrit të masave |
| 2.2. Зголемена поддршка за проекти на локален и регионален инклузивен развој особено во руралните средини и руралната инфраструктура/ Rritja e mbështetjes për projektet e zhvillimit përfshirës lokal dhe rajonal, veçanërisht në hapësirat rurale dhe infrastrukturën rurale | Изготвување предлог проекти/Përgatitja e projekt propozimeve | МЕ/ME МЛС/MVL | ЕЛС/NJVL Плански региони/Rajonet planifikuese | К 1 2024 | К 4 2026 | 40.000.000 МКД | Буџет на соодветните институции Светска банка/ Buxheti i institucioneve adekuate Banka botërore | Зголемен број проекти / Rritja e numrit të projekteve |
| 2.3. Унапредување на претприемништвото и економските иницијативи кај жените и економско јакнење на ранливите и маргинализирани категории граѓани/ Përparimi i sipërmarrjes dhe inicijativave ekonomike tek gratë dhe fuqizimi ekonomik i kategorive të cenueshme dhe të margjinalizuara të qytetarëve | Објавување повици Обуки Стимулативни мерки/ Shpallja e thirrjeve Trajnime Masat nxitëse | ГС на ВРСМ МЕ МТСП/ SP i QRMV ME MPPS | ЕЛС/NJVL | К 1 2024 | К 4 2026 | 5.000.000 МКД/MKD. | Буџет на соодветните институции/ Buxheti i institucioneve adekuate | број на обуки, мерки и иницијативи/numri I trajnimeve, masave dhe iniciativave |
| 2.4. Зголемување на социјалните и здраствените пакети за ранливите и маргинализирани категории граѓани (млади лица, жени, лица со попречености, етнички малцинства и ЛГБТИ+)/Rritja e pakove sociale dhe shëndetësore për kategoritë e cënuara dhe të margjinalizuara të qytetarëve (persona të rinj, gra, persona me aftësi të kufizuara, pakicat etnike dhe LGBTI+) | Изготвување пакет мерки/Përgatitje pako masash | ГС на ВРСМ МЗ МТСП/ SP I QRMV MSH MPPS |  | К 1 2024 | К 4 2025 | 20.000.000 МКД/MKD. | Буџет на соодветните институции Светска банка/ Buxheti i institucioneve adekuate Banka botërore | Зголемен број на социјалните и здраствените пакети/ Rritja e numrit të pakove sociale dhe shëndetësore |
| 2.5. Зголемување на поддршката за домување за ранливите и маргинализирани категории граѓани (жени, лица со попреченост, етнички заедници)/ Rritja e mbështetjes për strehim për kategoritë e cenueshme dhe të margjinalizuara të qytetarëve (gratë, personat me aftësi të kufizuara, bashkësitë etnike) | Изготвување пакет мерки Создавање програма за социјално домување/ Përgatitja e pako masash Krijimi i programit për strehim social | Влада, МТ МТСП/ Qeveria MT MPPS |  | К 1 2024 | К 4 2025 | 100.000.000 МКД/MKD | Буџет на соодветните институции Светска банка/ Buxheti i institucioneve adekuate Banka botërore | зголемен број на социјални станови/ rritja e numrit të banesave sociale |
| 3.1.Создавање мрежа против гласини, стереотипи, предрасуди, дискриминација, антиродови движења, хомофобија и ксенофобија на национално и локално ниво/ Krijimi i rrjetit kundër thashethemeve, stereotipeve, paragjykimeve, diskriminimit, lëvizjeve antigjinore, homofobisë dhe ksenofobisë në nivel nacional dhe lokal. | / | КТ ГС на ВРСМ МТСП/ TK SP i QRMV MPPS | ЕЛС Здруженија на граѓани/ NJVL Shoqata e qytetarëve | К 1 2024 | К 4 2024 | / | / | Број на членки на мрежата против гласини, стереотипи и предрасуди/ Numri i anëtarëve të rrjetit kundër thashethemeve, stereotipeve dhe paragjykimeve |
| 3.2 спроведување кампањи против гласини, стереотипи, предрасуди, дискриминација, антиродови движења, хомофобија и ксенофобија на национално и локално ниво/ Realizimi i fushatave kundër thashethemeve, stereotipeve, paragjykimeve, diskriminimit, lëvizjeve kundër gjinive, homofobisë dhe ksenofobisë në nivel nacional dhe lokal | / | ГС при Влада, МТСП/ SP i Qeverisë, MPPS | АМС/ARS МК/MK МОН/MASH | К 1 2025 | К 4 2026 | 10.000.000 МКД/MKD | Буџет на соодветни институции ОБСЕ/ Buxheti i institucioneve adekuate OSBE | Број на кампањи/Numri i fushatave |

| АКЦИСКИ ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈАТА/PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: ИНТЕРКУЛТУРНИ ПОЛИТИКИ/ FUSHA PRIORITARE: POLITIKAT NDËRKULTURORE |  |  |  |  |  | ПОВРЗАНОСТ СО НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ/ NDËRLIDHJA ME STRATEGJINË NACIONALE PËR ZHVILLIM |  |  |  |
| Општа цел:: Да се унапредат интеркултурните политики на национално и локално ниво./ Qëllimi i përgjithshëm: Të avancohen politikat ndërkulturore në nivel nacional dhe lokal |  |  |  |  |  | Показател на ефект: Број, процент, квалитет на интеркултуралистички услуги и политики на институциите/ Treguesi i efektit: Numri, përqindja, cilësia e shërbimeve ndërkulturore dhe politikat e institucioneve |  |  |  |
| Посебна цел 1: да се создадат нови и да се зголемат постојните буџетски линии и програми за остварување на правата на заедниците и интеркултурализам, коишто нема да се намалуваат под квантифициран минимум при неповолни надворешни влијанија/ Qëllimi I posaçëm 1: të kriohen dhe të rriten linjat ekzistuese buxhetore dhe programe për realizimin e të drejtave të bashkësive dhe ndërkulturalizmit, të cilat nuk do të reduktohen nën minimum sasior nën ndikimet e jashtme negative. |  |  |  |  |  | Показател на исход: број на нови и зголемени буџетски линии и програми / Treguesi i rezultatit: numri i linjave dhe programeve të reja dhe të rritura buxhetore |  |  |  |
| Посебна цел 2: Развој на научно-истражувачката дејност за интеркултурализмот/ Qëllimi I posaçëm 2: Zhvillimi i veprimtarisë shkencore -hulumtuese për ndërkulturalizmin |  |  |  |  |  | Показател на исход: Спроведени 3 проекти и формиран научно-истражувачки институт/ Treguesi i rezultateve: Janë zbatuar 3 projekte dhe formuar instituti shkencor - hulumtues |  |  |  |
| Посебна цел 3: Вмрежување во „Мрежата на интеркултурни градови“ на Советот на Европа/ Qëllimi specifik 3: Rrjetëzimi në "Rrjetin e Qyteteve Ndërkulturore" të Këshillit të Evropës |  |  |  |  |  | Показател на исход: Изработен индекс на интеркултурен град и Одлука за вмрежување/ Treguesi i rezultatit: Indeksi i përpunuar ndërkulturor i qytetit dhe Vendimi për rrjetëzim |  |  |  |
| Мерки/Masa | Активности/Aktivitete |  | Водечки орган/ Organi udhëheqës | Други органи/ Organe tjera | Почетен датум (квартал)/ Data e fillimit (tre mujori) | Планиран датум на извршување (квартал)/Data planifikuese e egzekutimit (tre mujori) | Проценка на потребните средствата/ Vlerësimi I mjeteve të nevojshme | Извор на финансирање/ Burimi I finacimit | Показател на резултат (поврзан со мерката/активноста)/Treguesi I rezultatit(lidhur me masën/ aktivitetin) |
| 1.1 создавање повици за проекти и приоритети во што повеќе министерства и агенции и на локално ниво/ Krijimin e thirrjeve për projekte dhe prioritete në sa më shumë ministri dhe agjenci dhe në nivel lokal | 1.1.1.воведување комечиран повик при МК, МПСОЗ и АОПЗ/ vendosja e thirrjes komike në MK, MSPMB dhe ARDB 1.1.2. создавање повик при ГС на Влада 1.1.3.создавање повик/приоритет за интеркултурни проекти во најмалку пет општини/ krijimi i thirrjes/prioritet për projekte ndërkulturore në të paktën pesë komuna |  | МК МПСОЗ АОПЗ ГС на ВРСМ | ЕЛС | К3 2024 | К4 2025 | 60.000.000 МКД/MKD. | Буџет на соодветниинституции/ Buxheti I institucioneve adekuate | Број на повици и приоритети |
| 1.2: Вклучување на различните заедници во локалниот економски развој, културата и подобрување на застапеноста на локално ниво/ Përfshirja e bashkësive të ndryshme në zhvillimin ekonomik lokal, kulturën dhe përmirësimin e përfaqësimit në nivel lokal |  | Изготвување локални акциски планови за општествена кохезија со соодветни проекти на развој на база на инклузивност и различност/ Përgatitja e planeve lokale të veprimit për kohezionin shoqërorl me projekte adekuate zhvillimore të bazuara në përfshirje dhe diversitet | КТ/TK | ЕЛС Здруженија На Граѓани комори компании/ NJVL Shoqata e qytetarëve, odave dhe kompanive | К1 2024 | К2 2025 | 100.000 МКД/MKD (за експерти)/(për ekspertë) | буџет на ЕЛС/buxheti i NJVL | Број на нови законски, подзаконски и други акти/ Numri i akteve të reja ligjore, nënligjore dhe të tjera |
| 1.3 Обезбедување простор за работа на ЗГ од областа на интеркултурализмот и културата на заедниците/ Sigurimi i hapësirës për punën e SHG-së në fushën e ndërkulturalizmit dhe kulturës së bashkësive |  | 1.3.1. потпишување договори за соработка на најмалку 5 ЗГ на централно ниво/nënshkrimi i kontratave për bashkëpunimin e të paktën 5 SHQ në nivel qendror 1.3.2.потпишување договори за соработка на најмалку 5 ЗГ на локално ниво/ nënshkrimi i kontratave për bashkëpunimin e të paktën 5 SHQ në nivel lokal | МК/MK МПСОЗ/MSPMB | ЕЛС/NJVL Здруженија на граѓани/ Shoqata e qytetarëve | К3 2024 | К4 2026 | - | Нема фискални имплиакции/ Nuk ka implikime fiskale | Број на договори за соработка/ Numri I marrëveshjeve për bashkëpunim |
| 2.1: Финансиска поддршка на научни проекти со интеркултуралистичка димензија/ Mbështetja financiare e projekteve shkencore me dimension ndërkulturor |  | 2.1.1. Аплицирање за поддршка на засегнати страни/ Aplikimi për mbështetjen e palëve të përfaqësuara 2.1.2 селекција и потпишување на грант-договори/ përzgjedhja dhe nënshkrimi i grant marrëveshjeve | МОН/MASH МК/MK |  | К3 2024 | К4 2026 | 600.000 МКД/MKD | буџети на МОН и МК/ buxhetet e MASH dhe MK | Финансиски поддржани и реализирани најмалку 3 научно-истражувачки проекти за состојбата или поврзани со интеркултурализмот, со научно фондирани заклучоци и препораки/ Të mbështetur dhe realizuar financiarisht të paktën 3 projekte shkencore -hulumtuese për situatën ose lidhur me ndërkulturalizmin, me konkluzione shkencore dhe rekomandime |
| 2.2: Формирање на научно-истражувачки институт за интеркултурализам/ Formimi i institutit shkencor - hulumtues për ndërkulturalizëm |  | / | МОН/MASH | Високо Образовни институции/ Institucionet e larta arsimore | К1 2024 | К4 2026 | 500.000 МКД/ MKD | Буџет на образ.институц/ Buxheti i institucioneve ars. | Формиран научно-истражувачки институт за интеркултурализам при еден од Универзитетите во РСМ/ Është formuar instituti shkencor – hulumtues për ndërkulturalizëm në një nga Universitetet në RMV |
| 3.1: Избор на општини што ќе аплицираат во Мрежата на интеркултурни градови/ Përzgjedhja e komunave që do të aplikojnë në Rrjetin e qyteteve ndërkulturore |  | 3.1.1.идентификување најмалку 3 кандидати/ identifikimi i të paktën 3 kandidatëve 3.1.2 аплицирање за членство при СЕ/aplikimi për anëtarësim në KE | ЕЛС/NJVL | Совет на Европа/Këshilli i Evropës | К1 2024 | К4 2024 | - | - | број на општини што ќе аплицира во Мрежата/numri I Komunave që do të aplikojnë në Rrjet |
| 3.2: Изработка на индекс за интеркултурен град и зачленување во Мрежата/ Përpunimi I indeksit për qytet ndërkulturor dhe anëtarësimi në Rrjet |  | 3.2.1.прибирање податоци/mbledhja e të dhënave 3.2.2. пополнување на прашалник/plotësimi i pyetësorit 3.2.3.потпишување договори/nënshkrimi i marrëveshjeve | ЕЛС/NJVL | Совет на Европа/Këshilli i Evropës | К1 2025 | К4 2025 | 300.000 МКД | Буџет на општина /Buxheti I komunës | Изработен индекс за интеркултурен град и членство во Мрежата/ Përpunimi I indeksit për qytet ndërkulturor dhe anëtarësimi në Rrjet |
| 4.1: Организирање едукативни интеркултуралистички квизови/ Organizimi i kuizeve edukative ndërkulturore |  | 4.1.1.изработка програма/përpunimi i programit 4.1.2. реализација/realizimi | КТ/TK | Медиуми/ media | К3 2024 | К4 2026 | 400.000 МКД/ MKD | Британска амбасада/ Ambasada e britanisë | број на едукативни интеркултуралистички квизови/ numri i kuizeve edukative ndërkulturore |
| 4.2: Организирање спортски манифестации за развој на интеркултурната свест/ Organizimi i manifestimeve sportive për zhvillimin e ndërgjegjësimit ndërkulturor |  | 4.2.1.изработка проекти/përpunimi i projekteve 4.2.2. аплицирање на повик /aplikimi për thirrje 4.2.3. селекција и реализација/përzgjedhja dhe realizimi | АМС/ARS | Спортски сојузи Здруженија на граѓани/ Sindikata sportive Shoqata të qytetarëve | К3 2024 | К4 2026 | 900.000 МКД/MKD | Буџет на АМС/ Buxheti i ARS | број на интеркултуралистички спортски и забавни манифестации/ numri i ngjarjeve sportive dhe argëtuese ndërkulturore |

Листа на кратенки/Lista e shkurtesave ААВМУ/ ASHMAA; Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги/ Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive. АМС / ARS; Агенција за млади и спорт/ Agjencia e Rinisë dhe Sportit. AОПЗ/ ARDB; Агенција за остварување на правата на заедниците/ Agjencia për Realizimin e të Drejtave të Bashkësive. БРО/ BZHA; Биро за развој на образованието/ Byroja për Zhvillimin e Arsimit. ВРCМ/ QRMV; Влада на Република Северна Македонија/ Qeveria e Repulikës së Maqedonisë së Veriut. ЕЛС/ NJVL; Единици на локалната самоуправа/ Njësitë e Vetëqeverisjes Lokale. КСРСМ/ KMNBKRMV; Комитет за односи меѓу заедниците при Собранието на РСМ/ Komiteti për Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive në Kuvendin e RMV. КОМЗ/ KMNB; Комисии за односи меѓу заедниците/ Komisionet për Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive. ЗЕЛС / BNJVL; Заедница на единиците на локалната самоуправа на Република Северна Македонија/ Bashkësia e Njësive të Vetëqeverisjes Lokale në Republikën e Maqedonisë së Veriut. KТ/ TK; Координативно тело за спроведување на стратегијата/ Trupi Koordinues për Zbatimin e Strategjisë. МВР / MPB; Министерство за внатрешни работи/ Ministria e Punëve të Brendshme. МЕ/ ME; Министерство за економија/ Ministria e Ekonomisë. МЛС/ MVL; Министерство за локална самоуправа/ Ministria e Vetëqeverisjes Lokale. МВР/ MPB; Министерството за внатрешни работи/ Ministria e Punëve të Brendshme. МНР/ MPJ; Министерство за надворешни работи/ Ministria e Punëve të Jashtme. МОН/ MASH; Министерство за образование и наука/ Ministria e Arsimit dhe Shkencës. МПСОЗ/ MSPMB; Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците/ Ministria e Sistemit Politik dhe Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive. МП / MD; Министерство за правда/ Ministria e Drejtësisë. МТ/ MTL; Министерство за транспорт и врски/ Ministria e Transportit dhe Lidhjeve. МФ/ MF; Министерство за финансии/ Ministria e Financave. МТСП / MPPS; Министерство за труд и социјална политика/ Ministria e Punës dhe Politikës Sociale. МЗШВ/ MBPEU; Министерство за земјоделие, шумаерство и водостопанство/ Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave. МЗ / MSH; Министерство за здравство/ Ministria e Shëndetësisë. НРТВ / RTN; Национална радио-телевизија/ Radio televizioni - nacional. ОБСЕ/ OSBE; Организација за безбедност и соработка на Европа/ Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. СРСМ/ KRMV; Собрание на Република Северна Македонија/ Kuvendi I Republikës së Maqedonisë së Veriut. УАУКПЗ/ DAAKPB; Управа за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците/ Drejtoria për Afirmimin dhe Avancimin e Kulturës së Pjesëtarëve të Bashkësive. УРУОЈПЗ/ DZHAAGJPB; Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедницит/ Drejtoria për Zhvillimin dhe Avancimin e Arsimit në Gjuhët e Pjesëtarëve të Bashkësive.