ПРОЕКТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ - ПЕИП

(Primary Education Improvement Project-PEIP)

ОПИС НА РАБОТНИ ЗАДАЧИ
за
ДИЗАЈН И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ-МЕНТОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА

### 1. Опис на проектот

Проектот за унапредување на основното образование (ПЕИП) има за цел да ги подобри условите за учење во основното образование во Северна Македонија. Проектот ги поддржува иницијативите на Владата за:

- Подобрување на средината за учење во основното образование;

- Зголемување на бројот на наставници во основното образование кои се со докажана професионална пракса во клучните наставни компетенции;

- Подобрување на квалитетот на наставните практики; и

- Спроведување процеси за унапредување на училиштата, засновани на докази.

Проектот се имплементира преку четири главни компоненти:

- Компонента 1: Подобрување на учењето на училишно ниво

- Компонента 2: Реформа на следењето и оценувањето на националниот напредок во учењето

- Компонента 3: Зајакнување на компетенциите на наставниците, стручните соработници и училишните раководители

- Компонента 4: Зајакнување на управувањето со секторот и проектот, мониторинг и евалуација

Министерството за образование и наука (МОН) е главна институција за имплементација, во тесна соработка со Бирото за развој на образованието (БРО), Државниот испитен центар (ДИЦ) и Државниот просветен инспекторат (ДПИ). Директни корисници се учениците во основното образование, наставниците, директорите на училиштата и стручните соработници.

### 2. Конкретен опис во однос на ангажманот

Како дел од Компонента 3, МОН ќе ги зајакне капацитетите на наставници-ментори преку структуирана програма на обуки, професионален развој и регионални активности за градење капацитети. Наставниците-ментори имаат клучна улога во подобрувањето на квалитетот на наставата, поддршката на наставниците-приправници и промовирањето современи педагошки практики во училиштата. Нивната улога е суштинска за поттикнување континуирано унапредување на наставните стандарди, ефикасно воведување нови методологии и градење колаборативна училишна култура фокусирана на постигањата на учениците.

Со цел да се постигне оваа цел, МОН ќе ангажира консултантска компанија која ќе дизајнира и спроведе сеопфатна програма за обука прилагодена на потребите на наставниците-ментори. Програмата ќе опфати повеќе фази, вклучувајќи и проценка на потребите за да се идентификуваат постојните празнини и приоритетни области за поддршка. Врз основа на наодите, консултантската компанија ќе подготви детална програма за обука, проследена со висококвалитетни материјали и практични алатки кои наставниците-ментори ќе можат да ги користат во својата секојдневна работа.

Ангажманот вклучува и спроведување регионални обуки низ целата држава, со што ќе се обезбеди широка достапност и еднакви можности за учество за сите наставници-ментори. Овие обуки треба да поттикнат учење меѓу колеги, размена на добри практики и зајакнување на професионалните мрежи на национално ниво. Вкупно, ангажманот ќе опфати околу 370 наставници-ментори од основните училишта во државата, придонесувајќи кон воспоставување поцврст и поодржлив менторски систем во образовниот сектор.

### 3. Цел на ангажманот

Општата цел на овој ангажман е дизајнирање и спроведување сеопфатна програма за обука за наставници-ментори во основните училишта во Северна Македонија.

Поконкретно, консултантската компанија ќе:

- Спроведе анализа на потребите со цел идентификување на барањата за обука и празнините во професионалниот развој на наставниците-ментори;

- Развие сеопфатна наставна програма за обука усогласена со релевантните закони, стандарди и образовна документација;

- Развие структуиран и кориснички прилагоден прирачник за поддршка на работата на наставниците-ментори;

- Организира и спроведе 12 регионални еднодневни (6-часовни) обуки за вкупно околу 370 учесници;

- Обезбеди целосна логистичка поддршка за сите настаните, како и обезбедување на превод за истите;

- Изготви извештаи за спроведувањето на обуките, повратните информации од учесниците и препораки за идни чекори за зајакнување на капацитетите.

### 4. Опис на работните задачи и конкретни активности

#### 4.1 Спроведување анализа на потребите

• Спроведување консултации со релевантни засегнати страни (МОН, БРО, училишта, општини) за да се идентификуваат специфичните потреби за обука, празнините во знаењата, областите за унапредување и потребните компетенции на наставниците-ментори
• Користење на наодите за развој на програмата за обука, материјалите и методологијата.

#### 4.2 Развој на програма и материјали за обука

- Развој на сеопфатна програма за обука усогласена со националните закони, стандарди и рамки за професионален развој;

- Дефинирање цели на учење, модули, методологии, вежби и очекувани компетенции;

- Креирање материјалите кои се практични, лесни за користење, подготвени на македонски и албански јазик и отпечатени на двата јазика.

#### 4.3 Организација и спроведување регионални обуки

- Организација и спроведување на 12 регионални еднодневни (6-часовни) обуки во период од два месеца;

- Вкупен очекуван број на учесници: околу 370 наставници-ментори;

- Обезбедување квалификувани обучувачи и ефективна реализација на содржината на обуките.

Индикативен распоред на обуките:

| Бр. на сесија | Регион | Проценет број на учесници | Индикативна локација |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скопје (три сесии) | 110 | Скопје |
| 2 | Североисточен | 31 | Куманово |
| 3 | Источен | 30 | Штип |
| 4 | Југоисточен | 33 | Струмица |
| 5 | Вардарски | 26 | Велес |
| 6 | Пелагониски (две сесии) | 47 | Битола/Прилеп |
| 7 | Југозападен | 39 | Струга/Охрид |
| 8 | Полошки (две сесии) | 54 | Гостивар/Тетово |

#### 4.4 Целосна логистичка поддршка

- Патни аранжмани за учесниците;

- Избор на локации, уредување и техничка подготовка;

- Висококвалитетна опрема (микрофони, звучници, кабини за превод);

- Презентациска и видео опрема (проектор, екран);

- Освежување и ручек;

- Промоција и присуство во јавноста (фото/видео материјали, програми, летоци, објави на веб и социјални мрежи);

- Симултан превод македонски–албански и обратно;

- Поддршка на лице место за време на обуките.

### 5. Методологија

- Анализа на релевантни закони, стандарди и педагошки материјали;

- Консултации со засегнатите страни за проценка на потребите;

- Ко-дизајн на програмата за обука и материјалите со подршка на МОН и БРО;

- Интерактивни методологии за учење на возрасни за време на обуките;

- Евалуација на задоволството на учесниците и препораки за унапредување.

### 6. Временска рамка

| Фаза | Активност | Индикативен рок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Почетна фаза: проценка на потреби, работен план, методологија, развој на наставна програма и материјали | март – април 2026 |
| 2 | Спроведување регионални обуки | мај – јуни 2026 |
| 3 | Логистичка координација и поддршка при имплементација | мај – јуни 2026 |
| 4 | Евалуација на обуките и финален извештај | септември 2026 |

### 7. Потребни квалификации за консултантската компанија

Општ профил и искуство (40 поени):

- Најмалку пет (5) години докажано искуство во обезбедување консултантски услуги во образовниот сектор, вклучувајќи професионален развој на наставници и градење капацитети;

- Докажано искуство во работа со јавни институции, како што се министерства, образовни агенции, локални самоуправи или јавни училишта.

За овој критериум треба да се достави профил на компанијата, тековна состојба и портфолио (листа на референци за проекти/активности во последните 5–10 години, со вредност на договорот, клиент, локација, времетраење и процент на извршена работа).

Специфично искуство (60 поени):

- Најмалку два слични ангажмани во последните 5 години кои вклучуваат дизајн и спроведување обуки за наставници, по можност од голем обем и на национално ниво;

- Познавање на националниот образовен систем и контекст;

- Искуство во работа со наставници-ментори, педагошки советници или системи за поддршка на наставници ќе се смета за предност.

Специфичното искуство треба да биде поткрепено со референци од клиенти за успешно реализирани ангажмани.

Само консултантската компанија кој, врз основа на горенаведените квалификации, ќе биде оценета како најквалификувана (прва фаза), ќе биде поканета да достави комбинирана техничко-финансиска понуда (втора фаза), која ќе содржи и информации (CV) за клучните експерти со докажано знаење и искуство, согласно следните барања:

Состав на тимот и експертиза

• Тим лидер / Експерт за образование:

- Диплома (најмалку додипломски студии) во областа на образованието, педагогија, наставна методологија, образовно лидерство или сродна општествена наука;

- Најмалку 10 години релевантно професионално искуство во обука на наставници, менторски системи, развој на наставни програми или професионален развој во основното образование; искуство во спроведување анализа на потребите, развој на наставни програми/прирачници и работа со национални образовни институции (МОН, БРО); искуство во донаторски проекти (Светска банка, ЕУ, УНИЦЕФ итн.) е предност;

- Силни лидерски, планерски, координативни и вештини за обезбедување квалитет; длабинско познавање на националните стандарди, наставничките компетенции и тековните образовни реформи.

- Експерт по педагогија:

- Диплома во областа на педагогија, одделенска настава, дидактика, наставна методологија или сродна област;

- Практично искуство со менторски модели, принципи на учење на возрасни, рефлексивна пракса, настава ориентирана кон градење компетенции и активни методологии; искуство во развој на педагошки алатки, инструменти за набљудување на настава или слични ресурси на училишно ниво; претходно искуство со основни училишта во Северна Македонија или регионот е пожелно;

- Силни педагошки вештини за дизајн на обуки; способност за преточување на современи наставни пристапи во практични алатки; познавање на инклузивното образование, диференцијацијата и поддршката за учениците со посебни образовни потреби.

- Експерт за обуки и градење капацитети:

- Диплома (додипломски или магистерски студии) во областа на настава, педагогија, образовни науки, образование на возрасни или сродни области;

- Докажана експертиза во дизајн и спроведување програми за обука на наставници, особено во основното образование; искуство во подготовка на агенди, планови за сесии, материјали и прирачници; искуство во фасилитирање интерактивни работилници и  програми за обука на обучувачи;

- Силни презентациски и фасилитаторски вештини и вештини за евалуација на обуки; способност за анализа на повратни информации и давање препораки за идно градење капацитети.

- Специјалист за логистика и организација на настани:

- Диплома во областа на менаџмент, бизнис администрација, организација на настани, логистика, јавна администрација или сродни области;

- Докажано искуство во организација на големи национални или регионални обуки; искуство во управување со логистички тимови и повеќе даватели на услуги;

- Силни организациски и оперативно-планерски вештини; способност за обезбедување висококвалитетна поддршка на лице место и непречена реализација на настаните.

### 8. Извештаи

| Испорака | Опис | Рок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Почетен извештај (проценка на потреби, методологија, временска рамка, план за реализација – распоред и логистика) | април 2026 |
| 2 | Извештај од обуките, вклучувајќи листи на учесници, евалуациски формулари и краток преглед на дискусиите | јули 2026 |
| 3 | Финален извештај со евалуација на обуките и препораки | септември 2026 |

### 9. Посебни аранжмани за процесот на набавка и договорот

Договорот ќе биде на паушална основа со временска компонента. Надоместокот за ангажманот на експертите ќе биде паушален, врз основа на доставување и прифаќање од страна на Клиентот на Почетниот извештај, Извештајот од обуките и Финалниот извештај. Материјалните трошоци за обуките ќе се надоместуваат врз основа на реални трошоци или договорени единечни стапки. Проценетиот број на работни денови за клучниот кадар изнесува 144.