## ЛЕГЕНДА
Боја на статус : | реализирано согласно рокот предвиден во АП
во тек на реализација согласно временската рамка во АП
доцни (не е реализирана а рокот од АП е изминат)
реализирана, подоцна од предвидениот рок во АП

## ПО1
Мерки | Активности | Водечки институции | Институции учеснички | Почетен датум (квартал) | Датум на извршување (квартал) | Степен на спроведување залено жолто црвено | Статус на имплементација на активноста | Идентификувани ризици или проблеми кои можат да се јават до крајот на спроведувањето на активноста | Следни чекори | Планиран нов рок за реализација на активноста | ПРОИЗВОДИ (OUTPUTS) ПОВРЗАНИ СО АКТИВНОСТИТЕ | РЕЗУЛТАТИ (OUTCOMES) ПОВРЗАНИ СО МЕРКАТА/ЦЕЛИТЕ
Општа цел: Ефективно, ефикасно и инклузивно креирани политики
Посебна цел 1.1. | Зајакнато среднорочно и секторско планирање заради остварување на приоритетите на Владата
М 1.1.1. Зајакнување на системот за планирање преку обезбедување на механизам за усогласување на долгорочното со среднорочното и годишното планирање | А 1.1.1.1. Анализа на регулативата и праксата во однос на (1) системот на подготвување, усогласување, следење и известување по однос на планските документи и обезбедување на средства (Буџет и ИПА); (2) анализа на примерок од усвоени стратегии со цел да се утврдат недостатоците; (3) компаративна анализа и анализа на најдобрите практики во однос на секторските стратегии | ГС | МФ, СЕП, МИОА КПВРСМ | II/2018 | III/2018 |  | Подготвен е следниот документи со 1) Анализа на регулативата и праксата по однос на планските документи во РСМ преку примерок од усвоени стратегии во РСМ и најдобри практики од аспект на секторските стратегии; 2)Анализа на примерок од 5 усвоени стратегии во РСМ со цел зајакнување на системот за планирање преку обезбедување на механизам за усогласување на долгорочното со среднорочното и годишното планирање (Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022, Национална стратегија за развој на културата во РСМ во периодот 2018-2022,Национална стратегија за мали и средни претпријатија (2018-2023), Стратегија за развој на полицијата (2016-2022) и Стратегијата за образованието за 2018-2025 година и Акциски план; 3)Компаративна анализа и анализа на најдобри практики од аспект на секторските стратегии во Република Црна Гора, Република Србија, Република Хрватска, Република Косово, Република Албанија и Република Турција.Анализата е разгледана и усвоена од страна на Владата на седница одржана на 06.11.2018 година.Согласно заклучокот МФ,МИОА ,СЕП и СЗ номинираа претставници како членови на работната група со цел навремено спроведување на работните активности. | / | / | / | 1. Анализа на регулативата и праксата по однос на планските документи во РСМ преку примерок од усвоени стратегии во РСМ и најдобри практики од аспект на секторските стратегии 2. Анализа на примерок од 5 усвоени стратегии во РСМ со цел зајакнување на системот за планирање преку обезбедување на механизам за усогласување на долгорочното со среднорочното и годишното планирање 3. Компаративна анализа и анализа на најдобри практики од аспект на секторските стратегии во Република Црна Гора, Република Србија, Република Хрватска, Република Косово, Република Албанија и Република Турцијa 4. Документ со препораки кои произлегуваат од погоренаведените анализи | 1. Како резултат од Анализата е создадена солидна база за креирање на соодветна регулатива и пракса по однос на планските документи во Република Северна Македонија; 2. Добиени 17 главни препораки кои треба да се имаат предвид при креирањето на секторските стратегии на централно ниво во РСМ.
| А 1.1.1.2.Подготвување на Методологија за начинот на подготвување, следење на спроведувањето, оценување и известување на секторските стратегии како стратешки плански документи | ГС | МФ, СЕП, МИОА, МП | III/2020 | IV/2020 | [6 empty] | Унифициран систем за подготовка на секторски стратегии и повисок степон на реализација на стратешките приоритети и приоритетните цели на Владата
| А 1.1.1.3.Подготвување на упатство за неопходните елементи и структура која треба да ја содржат секторските стратегии, начинот на следење на спроведувањето, оценување и известување | ГС | МФ, МИОА,СЕП, МП | I/2021 | II/2021 |  | Подготвен е работен текст на Упатството,пред неговото финализирање се чека на донесувањето на најавениот закон за буџети,чиишто новини може да имаат импликации врз неговата содржина | Доцнење на донесувањето на законот за буџети | Поврзано со А 1.1.1.2 |  | 1. Нацрт-упатство за неопходните елементи и структура која треба да ја содржат секторските стратегии, начин на следење на спроведувањето, оценувањето и известувањето (со придружните обрасци)
| А 1.1.1.4.Промовирање на новините од Методологијата за начинот на подготвување, следење на спроведувањето, оценување и известување на секторските стратегии како стратешки плански документи и Упатството за неопходните елементи и структура која треба да ја содржат секторските стратегии, начинот на следење на спроведувањето, оценување и известување | ГС | МФ, МИОА, СЕП, МП | III/2021 | III/2021 |  | поврзано со временската динамика на A 1.1.1.3 Прирачникот би произлегол од Упатството со кој ке се стандардизира процесот на секторско планирање | / | / | /
| А 1.1.1.5. Подготовка на насоки во врска со процесот на креирањето на секторските стратегии, следење на спроведувањето, оценувањето и известувањето | ГС | МФ, МИОА, СЕП, МП | III/2021 | IV/2021 |  | Поврзано со А 1.1.1.2 | / | / | / | /
М 1.1.2. Подобрување на процесите и капацитетите за среднорочно, секторско и годишно планирање во министерствата и другите органи на државната управа | А 1.1.2.1. Анализа на интерните процеси, функциите и човечките капацитети (екипираност, профили на вработени, координација во ресорот и со другите ресори) за стратешко планирање во министерствата и другите органи на државната управа со цел утврдување на праксата во однос на планирањето (стратешко планирање, секторско планирање, развојни програми, планирање на НПАА,ИПА2, подготвување на буџетот, годишното планирање и подготвување на годишни извештаи) | ГС | МФ,СЕП, МО, МВР, МНР, МЗ, МП, МТВ, МЕ, МЗШВ, МИОА, МТСП, МОН, МЛС, МК, МЖСПП, МПСОМЗ | I/2018 | II/2018 |  | На 12.6.2018 беше испратен прашалник за анализа на интерните процеси, функциите и човечките капацитети до 15те министерства и 3те секретаријати. По извршена анализа и сумирање на добиените податоци, изготвена е Информација за извршената анализа на внатрешните процеси, функциите и човечките ресурси за стратешко планирање во министерствата и другите органи на државната управа со заклучни согледувања и препораки. | / | / | / | 1. Анализа на внатрешните процеси, функциите и човечките ресурси за стратешко планирање во министерствата и другите органи на државната управа со заклучни согледувања и препораки | 1. Врз основа на докази и податоци од спроведената анализа, поконкретно се определи начинот на постапување на министерствата и другите ОДУ во процесот на подготвување на стратешкиот план и Годишниот план за работа; ефикасно функционирање на системот за следење, оценување и известување и принципите на еднакви можности на жените и мажите и анализата на ризици кои влијаат врз остварувањето на приоритетите и целите; 2. Се зајакнаа капацитетите за стратешко планирање на 251 административни службеници од ОДУ, согласно новините во процесот на стратешко планирање, следење и известување. 3. Подготвени се системски процедури во МТСП согласно Транзиција на системот за менаџмент со квалитет, согласно новите барања на стандардот ISO 9001:2015, во врска со стратешко планирање, секторско планирање, развојни програми, планирање на НПАА, ИПА2, подготвување на буџетот, годишно планирање и подготвување на годишни извештаи.
| А 1.1.2.2.Подготвување на соодветен предлог (насоки, упатство, методологија) за министерствата и другите органи на државната управа заради стандардизирање и подобрување на процесите, функциите, организационите облици и капацитетите во однос на планирањето и поврзување на процесите: стратешко планирање, секторско планирање, развојни програми, планирање на НПАА, ИПА2, подготвување на буџетот, годишното планирање и подготвување на годишни извештаи. | ГС | МФ, СЕП, СЗ , | II/2018 | III/2018 |  | Владата на РМ на седницата одржана на 20.11.2018 година ја усвои Информацијата за извршената анализа на внатрешните процеси, функциите и човечките ресурси за стратешко планирање во министерствата и другите органи на државната управа и притоа ги задолжи Министерството за финансии, Секретаријатот за европски прашања и Секретаријатот за законодавство да номинираат по еден претставник како член на Работната група, формирана во рамките на ГС на ВРМ. Притоа, од страна на ГС на ВРМ е испратен Допис за номинирање на претставници. Во МТСП се подготвени системски процедури согласно Транзиција на системот за менаџмент со квалитет, согласно новите барања на стандардот ISO 9001:2015, во врска со стратешко планирање, секторско планирање, развојни програми, планирање на НПАА, ИПА2, подготвување на буџетот, годишното планирање и подготвување на годишни извештаи. | / | Мерката е целосно реализирана | / | 1. Анализа на внатрешните процеси, функциите и човечките ресурси за стратешко планирање во министерствата и другите органи на државната управа со заклучни согледувања и препораки
| А 1.1.2.3. Донесување на Упатствата | ГС |  | III/2018 | III/2018 |  | На седницата одржана на 20.11.2018, Владата ги усвои (1) Упатството за начинот на постапување на министерствата и другите органи на државната управа во процесот на подготвување на стратешкиот план и годишниот план за работа; и (2) Упатството за начинот на постапување на министерствата и другите органи на државната управа во процесот на следење, оценување и известување за спроведувањето на стратешкиот план и годишниот план за работа | / | Мерката е целосно реализирана | / | 1. Упатство за начинот на постапување на министерствата и другите органи на државната управа во процесот на подготвување на стратешкиот план и годишниот план за работа; 2. Упатство за начинот на постапување на министерствата и другите органи на државната управа во процесот на следење, оценување и известување за спроведувањето на стратешкиот план и годишниот план за работа
| А 1.1.2.4.Подготвување на програми за обука во однос на: (1) зајакнување на механизмите за координација и усогласување при подготовката, следењето и известувањето на планските документи, секторските стратегии и годишното планирање и нивната транспарентност ; (2) подготвување на секторските стратегии во министерствата и поврзување на процесите: стратешко планирање, секторско планирање, развојни програми, планирање на НПАА, ИПА2, подготвување на буџетот, годишното планирање и подготвување на годишни извештаи | ГС | МИОА | III/2018 | IV/2018 |  | Во текот на 2018 година Генералниот Секретаријат на ВРСМ подготви курикулум за еднодневни специјализирани обуки на тема :„Новините во процесот на стратешко планирање“, наменети за вработените во органите на државната управа, со цел презентација и запознавање со Упатствата (А.1.1.2.3.) | / | Мерката е целосно реализирана | / | Курикулум за специјализирана обука ,,Новините во процесот на стртаешко планирање“.
| А 1.1.2.5. Спроведување на обуките на кои ќе учествуваат раководители и вработени од секторите/одделенијата за планирање и координација на политиките, секторите за финансии и други соодветни сектори/одделенија во министерствата и другите органи на државната управа | ГС | МИОА | I/2019 | IV/2019 |  | Почнувајќи од 9.11.2018 година, Генералниот секретаријат на Владата - Секторот за стратегија, планирање и следење и државниот советник за стратешко планирање во Клубот на органите на управата-Скопје (Клуб на пратеници), организира и спроведе обуки на тема: Новините во процесот на стратешко планирање --Методологијата за стратешко планирање и подготвување на Годишната програма за работа на Владата на Република Северна Македонија („Службен Весник на РСМ“ бр. 124/08, 58/18 и 223/19), Упатството за начинот на постапување на министерствата и другите органи на државната управа во процесот на подготвување на стратешкиот план и Годишниот план за работа („Службен весник на РСМ“ бр.131/18) и Упатството за начинот на постапување на министерствата и другите органи на државната управа во процесот на следење, оценување и известување на спроведувањето на стратешкиот план и Годишниот план за работа (Службен весник на РСМ бр.131/18). Согласно утврдениот план беа опфатени сите министерства и 14 (четиринаесет) органи на државна управа. На обуките присуствуваа 251 (двестe педесет и еден) државен службеник од 37 (триесет и седум) органи на државната управа. Воедно, на дневна основа државниот советник за стратешко планирање и Сектрот за стратегија, планирање и следење одржуваат средби со административните службеници од министерствата и другите органи на државната управа на кои се даваат насоки за подготвување на стратешките планови, подготвувањето на извештаи за постигнатите резултати во функција на остварување на стратешките приоритети на Владата и стручни совети за зголемување на знаењата и вештините во развивањето на стратешкото планирање. | / | Мерката е целосно реализирана | / | 2. Девет одржани обуки на новините во процесот на стратешко планирање.
Посебна цел 1.2. | Подобрен квалитет на политиките и законите и обезбедување на транспарентност и учество на засегнатите страни
М 1.2.1. Унапредување на квалитетот на ПВР и на законодавниот процес Гордана | А 1.2.1.1. Анализа на: (1) законодавната постапка и утврдување на слабостите; (2) постоечките правни акти, прирачници и други алатки со цел оценување на нивната актуелност, корист и употреба. | МИОА |  | II/2018 | III/2018 |  | Во рамките на компонента 2 од ИПА проект изработена е Анализа за можностите за поврзување на процесот на проценка на влијание на регулативата со процесот на оценка на спроведувањето на регулативата. Исто така во рамки на Проектот за поддршка на РЈА финансиран од Битанската влада подготвена е Анализа на начинот на спроведување на проценка на влијанието на регулативата темелена на прашалници доставени до координаторите за ПВР во министерствата и две консултативни средби. | / | / | / | Извештај од анализа на начинот на спроведување на проценка на влијанието на регулативата | 1. Поедноставена е формата и содржината на Извештајот за ПВР -во работна верзија; 2. Поврзани се процесите на ПВР и ОСР во еден целосно заокружен процес на креирање политики опфатени во новите документи (Методологија, Упатство и Одлука за ПВР и ОСР) -во работна верзија; 3. Дефиниран е опфатот на процесот на ОСР (ex-post анализа); 4. Дефинирани се ефективни механизми за планирање и спроведување на процесот на ОСР; 5. Дефинирана е институционална рамка за спроведување, координација и контрола на процесот на ОСР. 6. Детално е разработен процесот на спроведување на ПВР и ОСР за потребите на државните службеници во Прирачник за ПВР и ОСР
| А 1.2.1.2. Подготвување на препораки и предлог за пристапот за ex-ante и ex-post анализи (во еден или повеќе прирачници), како и дефинирање на ефикасен механизам за утврдување на законите кои ќе подлежат на ex-post анализи | МИОА |  | III/2018 | III/2018 |  | Подготвен Извештај со препораки за можностите за поврзување на процесот на проценка на влијание на регулативата со процесот на оценка на спроведувањето на регулативата | / | / | / | Извештај со препораки за можностите за поврзување на процесот на проценка на влијание на регулативата со процесот на оценка на спроведувањето на регулативата
| А 1.2.1.3. Подготвување на прирачник/прирачници за спроведување на ex-ante и ex-post анализи при креирање на политики | МИОА +C21 |  | III/2018 | IV/2018 |  | Подготвен е нацрт Прираник за ПВР и ОСР (неговото формализирање се очекува по донесување на новите акти за ПВР и ОСР) | Доцнење на донесувањето на новите акти за ПВР и ОСР | / | 2019-05-01 | Нацрт Прираник за ПВР и ОСР
| А 1.2.1.4. Подготвување на прирачник за анализа на Acquis, нивна квалитетна транспозиција во националното законодавство и постигнување на соодветен степен на усогласеност | СЕП | СЗ | III/2018 | III/2020 |  | Во рамките на УНОПС проектот - Нордиска поддршка за напредок на Северна Македонија (со средства од Кралството Норвешка и Шведска), СЕП како главен корисник, спроведува активности за анализа на законодавниот процес во контекст на европска интеграција. Преку УНОПС ангажирани се двајца правни експерти кои оставија средби со СЕП и СЗ во септември на кој се разгледуваше предлог концептот како основа за подготовка на збир на практични примери за транспозиција на различни акти што ќе претставува кој ќе го надополнува постојниот Прирачник за хармонизација (подготвен од Секретаријатот за законодавство 2016 година последна верзија). Активноста е во тек. Во соработка со СИГМА одржани се две оценски мисии и тоа на 9-10 мај и 5-7 јуни при што експертите се сретнаа со претставници од СЕП, СЗ, ГС, Собрание, МП, МТСП, МЗШВ на кои се разговараше за разните фази на законодавниот процес, врз основа на што е подготвен Нацрт Извештај со препораки. Истиот беше презентиран на почетокот на јули 2019 година. | / | Нацрт Извештајот со препораки да биде презентиран на почетокот на јули 2019 година. | крај на 2019 / прв квартал на 2020 година | /
| А 1.2.1.5. Воведување на задолжителни номотехнички и стандардизирани технички правила во текот на законодавната постапка | СЗ | ГС, СЕП | III/2018 | IV/2020 |  | СЗ има изготвено Прирачник за номотехнички правила, кој е достапен на интернет страницата на СЗ - sz.gov.mk. СЗ, на 30 мај, 7 и 21 јуни, 5 јули и 20 и 27 септември 2018 година одржа шест еднодневни обуки за номотехнички правила, на кои учествуваа 90 учесници, вработени во министерствата и другите органи на државната управа. Како резултат на обуките, подобрено е познавањето на учесниците за подготовка на правните акти (закони и подзаконски акти), како и за подготовка на материјалите кои ги разгледува и усвојува Владата на Република Македонија. По завршената обука, на учесниците им беа доделени сертификати/потврди за успешно завршена обука за номотехнички правила. Изворот на финансирање на активноста е обезбеден од Националниот демократски институт (NDI). | / | / | / | Прирачник за номотехнички правила |  | 90 административни службеници од министерствата и другите органи на државната управа го подобрија познавањето на учесниците за подготовка на правните акти (закони и подзаконски акти), како и за подготовка на материјалите кои ги разгледува и усвојува Владата на Република Македонија
| А 1.2.1.6. Воспоставување на ефикасен систем за координација на подготовката на националната верзија на Acquis и терминологија. Примена на номотехнички правила со изнаоѓање на соодветни јазични решенија при изготвување на законите/прописите во процесот на усогласување на законодавството. | СЕП | СЗ | I/2019 | IV/2020 |  | СЕП е во подготовка на Рамковна спогодба за преведувачки услуги за период од три години. Откако ќе се ангажираат преведувачките агенции, Секторот за подготовка на националната верзија на правото на ЕУ целосно ќе ги насочи своите капацитети кон координација на процесот на преведување и јазична ревизија. Потребно е секако кадровско и техничко зајакнување на капацитетите заради поголема ефикасност. Во однос на терминологијата, после години, одново ќе стане функционален процесот на усогласување на терминологијата при подготовката на националната верзија на правото на ЕУ преку воспоставувањето на работната група – Стручна консултација за терминологија за правото на ЕУ. Во однос на делот примена на номотехнички правила со изнаоѓање на соодветни јазични решенија при изготвување на законите/прописите во процесот на усогласување на законодавството на Република Северна Македонија со законодавството на Европската унија, Секретаријатот за законодавство има изготвено Прирачникот за транспонирање на законодавството на Европската унија во законодавството на Република Северна Македонија, кој Секретаријатот ќе го ревидира во рамките на УНОПС проектот. | претстојни парламентарни избори | Повторно објавување на тендер по изборите. | III/2019 | Потпишана Рамковна спогодба за преведувачки услуги со избрани агенции за превод и доставени пакети на еу acquis согласно зададената динамика од СЕП
| А 1.2.1.7. Подготвување на специјализирана програма за обука врз основа на изготвените прирачници за ex-ante и ex-post анализи | МИОА |  | IV/2018 | IV/2018 |  | Подготвена е нацрт програма за обука за ПВР и ОСР (нејзиното формализирање се очекува по донесување на новите акти за ПВР и ОСР) | Не донесување на Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на ВРСМ од страна на Владата | Одржување на работни средби со координаторите за ПВР и замениците од министерствата по донесување на новите документи | Формализирањето на програмата за обука за ПВР и ОСР се очекува по донесувањето на новите документи (Методологија, Упатство и Одлука за ПВР и ОСР) кое е условено од усвојувањето на предлог Деловникот за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Владата. | Нацрт Програма за обука за ПВР и ОСР
| А 1.2.1.8. Спроведување на обуките за раководители и вработени во соодветните сектори во министерствата и другите органи на државната управа | МИОА |  | I/2019 | IV/2021 |  | Оваа активност ќе се реализира по донесувањето на новите документи (Методологија, Упатство и Одлука за ПВР и ОСР) | Не донесување на Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на ВРСМ од страна на Владата | / | /
М 1.2.2. Воведување на механизми за градење на аналитичка основа | А 1.2.2.1 Интегрирање на системот на подготовка, следење на спроведувањето, оценување и известување на секторските стратегии во електронскиот систем за стратешко планирање на Владата | ГС |  | III/2021 | IV/2021 |  | Во декември 2019 започна со употреба Електронски систем за стратешко планирање и подготовка на Годишна програма за работа на Владата https://sp.e-vlada.mk, со два модули: Иницијативи за годишна програма за работа на Владата и Стратегии.Согласно заклучоците на Владата од 13.8.2019, Генералниот секретаријат-Сектор за стратегија, планирање и следење, од 17 до 29.10.2019 година, организираше 5 еднодневни обуки на кои учествуваа 120 административни службеници од министерствата и другите органи на државната управа, а Годишната прогрмата за работа на Владата за 2020 година е подготвена со примена на новиот електронски систем. | / | / | / | 1.Електронски систем за стратешко планирање и подготовка на годишна програма за работа на Владата и | 1. Поставена е основата за понатамошна надградба и поврзување на постојните бази на податоци; 2. Изготвени унифицирани обрасци кои ќе ја подобрат работата на институциите 3.Дигитализиран e системoт за подготовка на стратешко планирање, годишна програма за работа на Владата и Стратегии 4. Зајакнати капацитетите на 120 административни службенци за користење на новиот електронскиот систем
| A 1.2.2.2.Дефинирање на стандардизирани трошоци за работа на администрацијата (на пр. чинење на подготовка на закон, подготовка и спроведување на обуки, подготовка на прирачници и др.) со цел да се олесни подготвување на анализите за фискални влијанија од стратегиите, политиките и законите | МФ | ДЗС, МИОА, СЕП | II/2018 | II/2020 |  | Утврдени се Унифицирани образци за финансиско известување на јавни претпријатија, акционерски друштва и други ентитети; Унифицирани образци за подготовка на програма за работа и Унифицирани обрасци за подготовка на инвестициона програма. Анализирано е Методолошкото упатство за утврдување на трошоците за Владините стратегии, изготвено од Регионалната школа за јавна администрација - РЕСПА и во тек е подготовка на Нацрт текст на актот за стандардизирани трошоци. | / | / | / | 1. Унифицирани обрасци за финансиско известување на ЈП, АД и други ентитети; 2. Унифицирани обрасци за подготовка на програма за работа на ЈП, АД и други ентитети; 3. Унифицирани обрасци за подготовка на инвестициона програма на ЈП, АД и други ентитети;
| А 1.2.2.3. Подготвување на предлог акт со кој ќе се воведат стандардизираните трошоци | МФ | ДЗС, МИОА, СЕП | III/2018 | III/2020 |  | Формирана е Работна група со решение на министерот за финансии бр.19-4597/1 од 29.05.2019 година. Членовите на работната група одржаа првичен состанок на кој разменија мислења за содржината и опфатот на актот кој треба да биде подготвен од нивна страна. Во тек е подготовка на предлогот | Рокот за извршување на оваа посебна цел не е надминат и се очекува да се заврши во предвидениот рок | / | / | /
| А 1.2.2.4. Донесување на предлог актот | МФ | ГС | IV/2018 | IV/2020 |  | / | Рокот за извршување на оваа посебна цел не е надминат и се очекува да се заврши во предвидениот рок | / | / | /
М 1.2.3. Зајакнување на следењето, известувањето и оценувањето на политиките (поврзано со М 1.2.1 погоре) | А 1.2.3.1. Анализа на постоечката правна рамка, механизми и пракса во однос на следењето, известувањето и оценувањето, анализата ќе ги опфати прописите кои се однесуваат на работењето на органите на државната управа, како и на работењето на Владата | ГС | МИОА, СЕП, СЗ | I/2019 | II/2019 |  | Врз Основа на повеќе анализи спроведени во рамките на оваа посебна цел, правната рамка, механизмите и праксата во однос на следењето, известувањето и оценувањето на стратешкото планирање се утврдија во Упатството за начинот на постапување на министерствата и другите органи на државната управа во процесот на следење, оценување и известување на спроведувањето на стратешкиот план и Годишниот план за работа (Службен весник на РСМ бр.131/18) каде согласно член 15 во зависност од тоа во која фаза на спроведувањето на програмата се врши оценката, се избираат методите на оценување и тоа: - во текот на спроведувањето на програмата се врши периодична оценка на процесот на спроведување на програмата и нејзините потпрограми, како и мерките и активностите кои биле спроведени во функција на постигнување на резултатите; - по спроведувањето на програмата се врши оценка на резултатите од спроведувањето на програмата; - по одреден период од спроведувањето на програмата со цел да се даде оценка на влијанијата од спроведувањето на програмата односно на одржливоста на политиките. Притоа, согласно член 16 од ова Упатство се подготвуваат редовни периодични извештаи можат да се подготвуваат на месечна, квартална, полугодишна и годишна основа во зависност од природата и динамиката на мерките и активностите на програмата и потпрограмите. | / | / | / | Упатството за начинот на постапување на министерствата и другите органи на државната управа во процесот на следење, оценување и известување на спроведувањето на стратешкиот план и Годишниот план за работа (Службен весник на РСМ бр.131/18) | 1. Значително подобрен систем за спроведувањето,оценување и известување за стратешкиот план и Годишниот план за работа 2. Во рамките на системот на стратешно планирање, воспоставен е систем на транспарентно објавување на резултатите од следењето и оценувањето 3. Воведена пракса за редовно доставување на извештај од страна на министерствата за спроведување на Годишниот план за работа на Владата
| А 1.2.3.2. Дефинирање на систем/процедури за следење, известување и оценување ориентиран кон мерење на резултатите. Поврзано со A 1.2.2.2 | ГС | МИОА, СЕП, СЗ | II/2019 | III/2019 |  | Со Упатството за начинот на постапување на министерствата и другите органи на државната управа во процесот на следење, оценување и известување на спроведувањето на стратешкиот план и Годишниот план за работа (Службен весник на РСМ бр.131/18) се пропишаа основните елементи кои се неопходни за ефикасно функционирање на системот за следење, оценување и известување, како и процедурите и роковите кои ќе обезбедат систематизиран пристап кон следењето, оценувањето и известувањето во органите на државната управа и со тоа се очекува да се овозможи ефикасно спроведување на стратешкиот план во целина и Годишниот план за работа, остварување на стратешките приоритети и приоритетните цели на Владата на Република Северна Македонија; запазување на динамиката на спроведување на мерките и активностите, преглед на постигнатиот напредок и оценување на постигнатиот резултат на ниво на приоритети, цели и програми; спроведување на анализа и споредба меѓу планираниот и реално остварениот резултат остварен во рамките на програмите и потпрограмите кои се составен дел на стратешкиот план, спроведувањето на обврските утврдени во Годишната програма за работа на Владата и на активностите од надлежност на органот на државната управа; унапредување на ефикасноста преку воспоставување на врска меѓу трошењето на обезбедените средства и постигнувањето на резултатите и да овозможи зајакнување на отчетноста и транспарентноста во работењето на органите на државната управа и известувањето за постигнатите резултати. | / | / | / | Упатството за начинот на постапување на министерствата и другите органи на државната управа во процесот на следење, оценување и известување на спроведувањето на стратешкиот план и Годишниот план за работа (Службен весник на РСМ бр.131/18)
| А 1.2.3.3. Усогласување на важечката регулатива (во законите или актите) како и подготвување на нова регулатива (методологија/насоки/упатства) со која ќе се овозможи ефикасно функционирање на системот и транспарентно објавување на резултатите од следењето и оценувањето | ГС | МИОА, СЕП, СЗ | III/2019 | III/2019 |  | Поврзано со А.1.2.3.2. За ефикасно функционирање на системот за стратешко планирање и транспарентно објавување на резултатите од следењето и оценувањето министерствата и другите органи на државната управа на веб сајтот од институцијата задолжително ги објавуваат Стратешките планови, Годишниот план за работа и Извештајот од спроведувањето на Годишниот план за работа. | / | Мерката е целосно реализирана | / | Методологија и две упатства за стратешко планирање и годишно планирање
| А 1.2.3.4. Донесување на измените и регулативата | ГС | МИОА, СЕП | IV/2019 | IV/2019 |  | Беа донесени следните подзаконски акти: Методологијата за стратешко планирање и подготвување на Годишната програма за работа на Владата на Република Северна Македонија („Службен Весник на РСМ“ бр. 124/08, 58/18 и 223/19); - Упатството за начинот на постапување на министерствата и другите органи на државната управа во процесот на подготвување на стратешкиот план и Годишниот план за работа („Службен весник на РСМ“ бр.131/18) и Упатството за начинот на постапување на министерствата и другите органи на државната управа во процесот на следење, оценување и известување на спроведувањето на стратешкиот план и Годишниот план за работа (Службен весник на РСМ бр.131/18) и Упатството за начинот на постапување на министерствата и другите органи на државната управа при подготвувањето и следењето на спроведувањето на Годишната програма за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на РСМ“ бр. 22/15 и 22/19). | / | Мерката е целосно реализирана | / | Донесена Методологија и две упатства за стратешко планирање и годишно планирање - Упатството за начинот на постапување на министерствата и другите органи на државната управа во процесот на подготвување на стратешкиот план и Годишниот план за работа („Службен весник на РСМ“ бр.131/18) - Упатството за начинот на постапување на министерствата и другите органи на државната управа во процесот на следење, оценување и известување на спроведувањето на стратешкиот план и Годишниот план за работа (Службен весник на РСМ бр.131/18) - Упатството за начинот на постапување на министерствата и другите органи на државната управа при подготвувањето и следењето на спроведувањето на Годишната програма за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на РСМ“ бр. 22/15 и 22/19).
| А 1.2.3.5. Подготвување на програма за обука заснована на прописите и регулативата (методологија/насоки/упатства) во однос на следењето, известувањето и оценувањето | ГС | МИОА, СЕП | III/2019 | IV/2019 |  | Постапувајќи по заклучок на Владата на Република Северна Македонија, донесен на седницата одржана на 10.07.2018 година, со кој Генералниот секретаријат на Владата беше задолжен да организира обуки за вработените во министерствата и другите органи на државната управа, со цел пефикасно спроведување на новите Упатства, Секторот за стратегија, планирање и следење направи Програма за обуки на тема: Новините во процесот на стратешко планирање. | / | Мерката е целосно реализирана | / | Курикулум за обуки: Новините во процесот на стратешко планирање.
| А 1.2.3.6. Спроведување на обуките за раководителите и вработените во сите органи на државната управа | ГС | МИОА, СЕП | I/2020 | IV/2020 |  | Почнувајќи од 9.11.2018 година, Генералниот секретаријат на Владата - Секторот за стратегија, планирање и следење и државниот советник за стратешко пламирање во Клубот на органите на управата-Скопје (Клуб на пратеници), организира и спроведе обуки на тема: Новините во процесот на стратешко планирање. Согласно утврдениот план беа опфатени сите министерства и 14 (четиринаесет) органи на државна управа. На обуките присуствуваа 251 (двестe педесет и еден) државен службеник од 37 (триесет и седум) органи на државната управа. Воедно, на дневна основа државниот советник за стратешко планирање и Селтрот за стратегија, планирање и следење одржуваат средби со административните службеници од министерствата и другите органи на државната управа на кои се даваат насоки за подготвување на стратешките планови, подготвувањето на извештаи за постигнатите резултати во функција на остварување на стратешките приоритети на Владата и стручни совети за зголемување на знаењата и вештините во развивањето на стратешкото планирање. | / | Мерката е целосно реализирана | / | Кон крајот на 2018 и почетокот на 2019 спроведени 9 еднодневни специјализирани обуки на тема ,,Новините во процесот на стртаешко планирање“. За адмнинистративни службеници од министерствата , секретаријатите и други ОДУ
М 1.2.4. Зголемување на вклученоста на засегнатите страни во процесот на креирање, спроведување, следење и оценување на политиките Гордана | А 1.2.4.1. Подготвување на предлог за зголемување на ефикасноста на механизмите за вклучување на засегнатите страни на транспарентен начин кој ќе вклучува и дефинирање на начин на прибирање на иницијативи за политики доставени од засегнатите страни до Владата, транспарентно објавување и образложување на прифатените/неприфатените иницијативи, објавување на годишни извештаи во однос на иницијативите и Изработка на годишни извештаи за прифатените/неприфатените иницијативи)иницијативи за политики доставени од засегнатите страни до Владата во електронаска и хартиена форма | МИОА | ГС | II/2018 | II/2021 |  | Одржана е работна средба со владините уредници и администратори на ЕНЕР од министерствата на која се детектирани проблемите во функционирањето на ЕНЕР и се добиени предлози за негово унапредување. До Владата се достави Информација за модернизација на единствениот национален електронски регистар на прописи – ЕНЕР и воведување на нови форми за вклучување во процесот на креирање на политики. Работната група составена од претставници од министерствата работеше на новите функционалности на ЕНЕР. (Поврзано со А 1.2.4.3 односно новата техничка надградба на ЕНЕР) | / | / | / | Информација за модернизација на единствениот национален електронски регистар на прописи – ЕНЕР и воведување на нови форми за вклучување во процесот на креирање на политики | 1.Подобрени се постоечките функционалности на ЕНЕР 2.Поставена е основата за воведување на електронско поднесување на иницијативи и предлози од засегнати страни 3.Развиен модул за консулатција на други акти и документи (политики, стратегии, акциски планови, стандарди, насоки и др ) 116 (59%)предлози на закони доставени за разгледување од страна на Владата во 2018 содржат Извештај за ПВР 4. Зголемени можности за учество на засегнати страни во процесот на креирање политики 5. Зголемена контролата на квалитетот на ПВР извештаи
| А 1.2.4.2. Зајакната контрола на постоечките механизми предвидени во Деловникот и Методологијата за ПВР како: објавување на Годишен план за ПВР, почитување на роковите за спроведување на консултациите, извештајот за процесот за консултации и др. | ГС | МИОА | I/2018 | IV/2018 |  | Зајакната е контролата од страна на Генералниот секретаријат на доследната примена на член 68 став 1 точка 7 од Деловникот за работа на Владата на РМ, предлозите на закони кои подлежат на ПВР министерствата задолжително ги доставуваат на мислење на МИОА. Укажувањата на МИОА се дел од Мислењето на Генералниот колегиум, односно Извештајот на основните комисии на Владата. Секоја седница на ГК во рамки на точките од пред преминување на дневен ред има точка во која на увид се сите материјали кои не се ставени во процедура поради неделовничка извонредност (најчесто заради недостасување на мислења од надлежни ресори). Воспоставената пракса е по комплетирање на материјалите истите да се процесуираат во владина постапка, односно на дневен ред на ГК. Околу ПВР, ГС води евиденција (Законодавна табела во која на увид се сите податоци околу законите (НПАА, ЕПП број, во која постапка е предложен, како е утврден на седница на Влада, како и дали при доставувањето е доставен ПВР извештај или не. Сите закони се праќаат од оваа причина на мислење до МИОА и доколку текстот на законот во делот на ПВР не е доследно запазена процедурата, во мислењрто од ГК ова е наведено како укажување до предлагачот по кое треба да постапи. | / | / | / | /
| А 1.2.4.3. Надградување на ЕНЕР со можност за поднесување на Online иницијативи и предлози од засегнатите страни и интеракција со министерствата, како и донесување на насоки за користење на системот за е-седница и ЕНЕР | МИОА | ГС | II/2018 | IV/2019 |  | По успешно спроведената постапка за јавна набавка се започна со изработка на софтверско решение за порталот ЕНЕР. Едновремено се изврши и тестирање и проверка на функционалностите на тест околината на порталот. Подготвени се кориснички упатства за новите функционалности на ЕНЕР. Извршена интеграција на содржините и функционалностите од порталот е-демократија на тест верзијата на порталот ЕНЕР Кон крајот на Декември беше пуштен во употреба новиот портал кој вклучува функционалности и за поднесување на online иницијативи и предлози од засегнатите страни како и интеракција со министерствата преку форум дебати, дополнително се воспостави можност за консултација на предлог стратегиите и други стратешки документи на министерствата. | / | 1.Донесување на насоки за користење на системот за е-седница и ЕНЕР. 2.Спроведување на обуки за државните службеници кои активно ќе бидат вклучени во работата на порталот | IV/2019 | Изработен е нов дизајн на ЕНЕР кој е поставен на тестната околина
Посебна цел 1.3. | Зајакната ефикасност на процесите, структурите и контролните механизми за хоризонтална координација и следење на политиките, како и зајакната ефикасност на процесот на одлучување на ВРМ
М 1.3.1. Јакнење на капацитетите за координација на политиките во ГС | А 1.3.1.1. Спроведување на внатрешна функционална анализа на ГС со цел зајакнување на улогата на ГС во планирањето на приоритетите на ВРСМ, поврзувањето со секторските стратегии, планирањето на годишно ниво и следењето, вршењето на контрола на квалитетот на политиките и предлог законите, контрола на исполнувањето на формалните барања за материјалите утврдени со Деловникот за работа на Владата и содржината на истите, како и во зајакнување на ефикасноста на системот на одлучување на ВРСМ | ГС | / | I/2018 | II/2018 |  | На 17.9.2018 усвоен е Извештај од спроведена функционална анализа во Генералниот секретаријат бр.47-8707/1. Функционалната анализа во ГС се спроведе согласно Методологијата за спроведување на ФА, со следната динамика: 21.3.2018-Решение за формирање Тим за спроведување на ФА во ГС; 28.3.2018-Тимот за ФА утврди Акциски план за спроведување на ФА и потребните обрасци; 16.4.2018- Испратен е прашалник за самоевалуација на вработените во ГС (преку online анкета); 16.4.2018- Испратен е формулар за детално истражување по сектори до раководителите на секторите; 27.4.2018-Тимот за ФА ги обработи податоците од прашалниците за самоевалуација; 16.5.2018- Тимот за ФА утврди првични наоди од обработените формулари за детално истражување по сектори; 21.6.2018-Тимот за ФА подготви Нацрт извештај од спроведената функционална анализа на ГС со наоди и препораки; 4.9.2018 - состанок со генералниот секретар; 17.9.2018 - усвоен Извештај. | / | / | / | Извештај од спроведена функционална анализа во Генералниот секретаријат | 1. Утврдени се слабостите во внатрешната организација на ГС ВРСМ и утврдена е потребата од подготовка на нови правилници за внатрешна организација и за систематизација на работните места, особено во областа на управувањето со човечки ресурси, како и потреба од подобрување на внатрешна координација и комуникација, искористувањето на ИТ технологијата и други алатки за работа. Врз основа на утврдените слабости, се утврдија конкретни чекори за подобрување на работата на Генералниот Секретаријат, како од аспект на човечки ресурси, така и од апсект на информатичка технологија. 2. Подобрена е организацијата на вработените во Генералниот Секретаријат и зајакнати се капацитетите на вработените, особено во однос на улогата на ГС во процесот на креирање и следење на политики, за нормативно-правни работи поврзани со седници на Владата и работни тела на Владата, како и за новиот систем е-Влада.
| А 1.3.1.2. Подготвување на предлог кој ќе произлезе од препораките од внатрешната функционална анализа за оптимизација и поголема ефикасност на процесите во ГС, процесите на управување и профилите на вработени и нивните капацитети | ГС |  | II/2018 | III/2018 |  | На 17.9.2018 донесен е План за подобрување врз основа на Извештајот од спроведената функционална анализа во Генералниот секретаријат, бр.47-8707/2 | / | / | / | План за подобрување врз основа на Извештајот од спроведената функционална анализа во Генералниот секретаријат
| А 1.3.1.3 Подготвување на измени на регулативата (правилниците на ГС и др.) со цел да се зајакнат сите функции и надлежности на ГС за да се обезбеди ефикасен систем за планирање и координација на политиките | ГС |  | III/2018 | III/2018 |  | Поврзано со 1.3.1.2. Во тек е изработка на правилници за организација и работа и за систематизација на работните места во Генералниот секретаријат. Правилниците за организација и работа и за систематизација на работните места во Генералниот секретаријат се подготвени и се доставени на мислење во МИОА | / | / | / | Правилник за организација и работа и за систематизација на работните места во Генералниот Секретаријат на Владата на Република Северна Македонија
| А 1.3.1.4. Подготвување на прирачник за вработените во ГС со опис на методите и алатките (стандардизирани обрасци и др.) кои ќе придонесат за ефикасност во планирање, координација на политиките, поддршка во работата на Генералниот колегиум на државни секретари, на основните комисии и на ВРСМ, координацијата, следењето и известувањето | ГС, |  | I/2019 | II/2019 |  | Врз основа на анализата на состојбата и прибирање на материјали (мислења на Генерален колегиум, Извештаи на основните комисии и заклучоци на Владата), за подготовка на стандардизирани обрасци и прирачник, во јуни 2019 подготвен е Прирачник за улогата на Генералниот секретаријат во процесот на креирање и следење на политиките.Прирачникот е јавно достапен на http://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/rja/priracnik_.pdf | / | / | / | Прирачник за улогата на Генералниот секретаријат во процесот на креирање и следење на политиките
| А 1.3.1.5. Подготвување на програма за обука и спроведување на обуката за вработените во ГС во однос на планирање, координација на политиките, анализа на содржината на политиките, поддршка на системот за одлучување на ВРСМ и др. во согласност со прирачниците кои ќе бидат подготвени | ГС |  | III/2019 | IV/2019 |  | На 6.2.2020 во просториите на Генералниот секретаријат организирана е еднодневна обука за 30 вработени од Сектор за нормативно-правни работи поврзани со седници на Владата и работни тела на Владата, Сектор за правни работи, Сектор за стратегија, планирање и следење, Сектор за анализа на политиките и координација и Сектор за човечки ресурси, на која е презентирана содржината на Прирачникот и системот е-Влада. | / | / | / | /
М 1.3.2. Воспоставување механизми за координација помеѓу органите на државната управа кои ги извршуваат функциите на “Центар на Владата„ | А 1.3.2.1. Анализа на регулативата и праксата во однос на механизмите за координација помеѓу ГС, МФ, МИОА, СЕП и СЗ и подготвување на предлог за воспоставување ефикасни механизми за координација и постигнување на поголема усогласеност во сите точки од процесот каде е неопходна координација-планирањето, координацијата на политиките, усогласување на законодавството, следењето, известувањето, евалуацијата | ГС | СЗ, СЕП, МИОА, МФ, КПВРСМ | II/2018 | III/2018 |  | Врз основа на анализа на регулативата и праксата, работна група на ГС во консултации и координација со КПВРМ, СЗ, СЕП, МИОА и МФ, подготви Информација за воспоставување механизми за координација помеѓу органите на државната управа кои ги извршуваат функциите на “Центар на Владата„. Владата ја разгледа и усвои Информацијата на седницата одржана на 25.12.2018 и го задолжи ГС во соработка со СЗ, СЕП, МИОА, МФ, КПВРМ и СРД да изготви Предлог-деловник за изменување и дополнување на деловникот за работа на Владата | / | / | / | Информација за воспоставување механизми за координација помеѓу органите на државната управа кои ги извршуваат функциите на „Центар на Владата“ | 1. Мапирани се слабостите во функционирањето и координацијата на институциите кои извршуваат функции на Центар на Влада и предложени се конкретни препораки за нивно надминување; 2. Поставена е основата за јакнење на квалитетот на предлозите на стратегии и закони што се доставуваат до Владата, пред тие да се стават на дневен ред на Генерален колегиум, преку предлогот за воспоставување на Стручен колегиум, како стручна координативна група од претставници на ГС ВРСМ, КПВРСМ, СЗ, СЕП, ССРД, МФ и МИОА
| А 1.3.2.2. Спроведување на консултации помеѓу органите кои го сочинуваат "Центарот на Владата" по однос на предлогот и прилагодување на предлогот за механизмите за координација | ГС | СЗ, СЕП, МИОА, МФ, КПВРСМ | III/2018 | IV/2018 |  | Поврзано со А 1.3.2.1, по текстот на Информацијата доставено е мислење од СЗ, СЕП, МИОА, МФ и КПВРМ. На 22.11.2018 одржан е координативен состанок и е финализиран текстот. | / | / | / | /
| А 1.3.2.3. Подготвување на регулатива ( методологија, насоки) со цел систематизирање на механизмите и процесот на координација | ГС | СЗ, СЕП, МИОА, МФ, КПВРСМ | II/2018 | III/2018 |  | Согласно заклучоците од Информацијата (А 1.3.2.1) подготвен е Предлог-деловник за дополнување на Деловникот за работа на Владата | / | / | / | Предлог-деловник за дополнување на Деловникот за работа на Владата
| А 1.3.2.4. Спроведување на циклични средби за координација во текот на клучните фази во процесите | ГС | СЗ, СЕП, МИОА, МФ, КПВРСМ | III/2018 | III/2018 |  | на 22.11.2018 одржан е состанок помеѓу претставници на ГС, СЗ, СЕП, МИОА и КПВРМ. | / | / | / | /
М 1.3.3. Зајакнување на ефикасноста на системот за одлучување на Владата на РСМ | А 1.3.3.1. Анализа на: (1) системот, механизмите и телата за донесување на одлуки на ВРСМ (Генералниот колегиум на државни секретари и основните комисии на ВРСМ); (2) оптеретеноста на ВРСМ со несуштински одлуки (3) утврдување на потребното ниво за донесување на одлуки и категоризација на одлуки за кои треба да одлучува Владата и оние кои можат да преминат на ниво на министрите | ГС | СЗ, СЕП, МИОА, МФ | I/2018 | II/2018 |  | Активноста се спроведува во соработка со Меѓународниот републикански институт (ИРИ). Завршен е скрининг (анализа) од страна на ИРИ, доставена е обемна документација на записници од седници на Владата од изминатите години. Одржани се состаноци на ГС на Владата-Сектор седници и ИРИ. Од страна на ИРИ одржани се состаноци со сите раководители на сектори во ГС. На 9.6.2018 година одржана е Работилница на Влада на РМ за внатрешна координација и консензус за спроведување реформски приоритети на која ИРИ ги презентирале наодите од скринингот (за зголемена ефикасност на седниците на Владата). | / | / | / | Насоки во врска со видот материјали што се доставуваат за разгледување до Владата на РМ и истите се однесуваат на минситерствата, органите во состав, акционерските друштва и јавните претпријатија 2. Спроведени три обуки со директори на јавни претпријатија и акционерски друштва. | 1. Мапирани се причините кои влијаат на ефикасноста на работата на Владата за време на седниците; 2. Поставена е основата за функционална децентрализација на процесот на одлучување; 3. Зајакната е свеста кај членовите на ВРСМ, како и кај директорите на ЈП и АД во однос на нивната улога и одговорности; 4. Зајакната е ефикасноста на седниците на Владата 5. Воспоставена е функционална децентрализација на процесот на одлучување
| А 1.3.3.2. Подготвување на измени на регулативата (Деловникот за работа на Владата) со цел зголемување на ефикасноста во работењето на основните комисии на ВРСМ и за зајакнување на одговорностите на државните секретари во системот на координација на политиките, вклучувајќи и ПВР, како и во системот на одлучување | ГС | СЗ, СЕП, МИОА, МФ | II/2018 | IV/2020 |  | Врз основа на скринингот (Види А1.3.3.1), подготвени се Насоки во врска со видот материјали што се доставуваат за разгледување до Владата на Република Северна Македонија и истите се однесуваат на министерствата, органите во состав, акционерските друштва и јавните претпријатија, а во Клубот на органите на управата спроведени се три обуки со директори на ЈП и АД и уште една обука следи да се реализира согласно планот. Оттука, се одлучи дека Насоките се доволни и нема потреба од изменување на Деловникот за работа на Влада. | / | Активноста се смета за реализирана 2019 | / | Насоки во врска со Видот на материјали што се доставуваат на разгледување до Владата на Република Северна Македонија
| А 1.3.3.3. Подготвување на специјализирана програма и обуки за подигнување на свеста и капацитетите на државните секретари за нивната улога, како и организирање на советувања и регионални средби заради разменување на искуства и споделување на најдобра пракса | ГС | СЗ, СЕП, МИОА, МФ | II/2018 | II/2018 | ????? | Поврзано со А.1.3.3.1. | / | / | / | /
| А 1.3.3.4. Подготвување на aнализа за делегирање на несуштинските одлуки од ВРСМ на министрите | ГС | КПВРСМ, СЗ, СЕП, МИОА | II/2018 | II/2018 |  | Од страна на Меѓународниот Републикански институт изработен е Извештај - Анализа на правниот основ за одлучување на Владата во кој се дадени конкретни препораки кои закони и одредби да се разгледаат за измена и дополнување во законодавна постапка, со цел функционална децентрализација на процесот на одлучување, односно пренесување на надлежноста за одлучување од Владата врз органите на Управата, другите органи на државата и упрвните организации. Анализата е презентирана на 130.седница на Владата, одржана на 16.4.2019. | / | / | / | /
| А 1.3.3.6. Усвојување на анализата | ГС | МИОА, СЕП | III/2018 | III/2018 |  | Анализата е презентирана на 130.седница на Владата, одржана на 16.4.2019. | / | / | / | Анализа на правниот основ за одлучување на Владата
М 1.3.4. Зајакнување на соработката на Владата со Собранието | А 1.3.4.1. Анализа на регулативата и праксата во однос на соработката со ВРСМ со Собранието на РСМ и подготвување на предлог за воведување на ефикасни механизми за соработка и координација | ГС, КПВРСМ | МИОА, СЕП, Службата на Собранието на Република Северна Македонија | I/2018 | I/2018 |  | Во документот„Предизвици и препораки за подобрување на законодавниот процес“ на Националниот демократски институт – НДИ, содржани се препораки за соработката на ВРМ и Собранието на РМ | / | / | / | Конкретни препораки за подобрување на координацијата на политиките о квалитетот на законодавниот процес | 1. Зајакнато е планирањето, квалитетот и транспарентноста на годишната програма на ВРСМ преку воведување на Законодавна агенда која се доставува до СРСМ; 2. Подобрена е комуникацијата и координацијата меѓу ВРСМ и СРСМ во однос на подготовката и донесувањето на законите
| А 1.3.4.2. Формирање на работна група заради дефинирање на начинот на соработка во однос на планирањето и спроведувањето на законодавната програма, дефинирање на усогласени правила за квалитет на законодавниот процес, вклучувајќи и ПВР, и зајакнување на хоризонталната поврзаност и конзистентност на правниот систем | ГС, КПВРСМ | МИОА, СЕП, Службата на Собранието на Република Северна Македонија | I/2018 | I/2018 |  | Одржан состанок на 4.5.2018 година, помеѓу претставници од Службата на Собранието на РМ, Канцеларија на претседател на ВРМ, Генералниот секретаријат на ВРМ и Националниот демократски институт. | / | / | / | /
| А 1.3.4.3. Дефинирање на соодветен правен механизам за официјализирање на начините на соработка (Меморандум за разбирање или друг документ) помеѓу ГС и Службата на Собранието | ГС, КПВРСМ | МИОА, СЕП, Службата на Собранието на Република Северна Македонија | II/2018 | III/2018 |  | Владата на РМ на 98та седница одржана на 30.10.2018 ја усвои „Информацијата за потребата од доставување на шестмесечна законодавна агенда од страна на Владата на Република Македонија до Собранието на Република Македонија“ .Од јануари 2019 година се доставува шестмесечна законодавна агенда до Собранието на РСМ, истата е редовна претточка на секоја седница на работните тела на Владата и седниците на Владата и после било каква измена и дополна истата се доставува како ажурирана верзија до СРСМ. | / | / | / | Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за период 1.01. - 30.06.2019 година, утврдена согласно Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2019 година, доставена до Собрание
| А 1.3.4.4.Организирање на редовни советувања за промовирање и подобрување на соработката | ГС, КПВРСМ | МИОА, СЕП, Службата на Собранието на Република Северна Македонија | III/2018 | III/2018 |  | Воспоставена е практика за редовно одржување на координативни состаноци/средби помеѓу генералните секретари на Собранието и Владата и шефовите на Кабинетот на претседателот на Собранието и на Канцеларијата на претседателот на Владата, подготовки за Собраниски календар | / | / | / | /
Посебна цел 1.4. | Подобрен квалитет и достапност на статистички податоци за креирање на квалитетни политики
М 1.4.1. Зајакнат капацитет за производство на макроекономски статистики | А 1.4.1.1.Понатамошно усогласување на статистичките методологии во национални сметки до висок степен на усогласеност со ЕСА 2010, вклучително и ЕДП нотификациите | ДЗС, МФ |  | IV/2018 | IV/2021 |  | ДЗС постојано работи на усогласување со ЕСА 2010 и ЕДП нотификации. Во февруари 2019 година започна со реализација националната програма ИПА 2017 и во неа има посебна компонента посветена на националните сметки. Се одржуваат редовни експертски мисии со експерти од бугарскиот завод за статистика на кои вработените во Секторот за национални сметки континуирано го подобруваат своето знаење во оваа област. Во октомври 2019, во ЕДП нотификационите табели 2 и 3 за прв пат се вклучени податоци за книжење на даноци на пресметковна основа. Податоците се подготвени за периодот 2015-2018 година, согласно наложениот период за известување. Подготвени се податоци за книжење на даноци на пресметковна основа за периодот 2016-2019. | / | Подготовка на Меморандум за соработка на полето на ГФС (статистина на владините финансии) и ЕДП статистиките помеѓу ДЗС, НБРНМ и МФ. | / | / | 1. Унапредени националните капацитети за примена на ЕУ Стандардите, со особен фокус на областите деловни статистики, социјални статистики, животна средина 2. Унапреден квалитетот и квантитетот на податоци во нотификациони табели 3. Успешно пилотиран пробен Попис
М 1.4.2. Зајакнат капацитет за производство на секторските статистики | А 1.4.2.1.Усогласување со стандардите на Еуростат на деловните статистики, статистиките на животна средина и социјалните статистики и изградба на систем за интеграција на статистички и административни податоци | ДСЗ |  | IV/2018 | IV/2021 |  | Во февруари 2019 година започна со реализација националната програма ИПА 2017 (Договор за услуги). Вработените во соодветните сектори во ДЗС одржуваат редовни експертски мисии на кои го унапредуваат своето знаење и работат на примена на стандардите на ЕУ за статистика во областите деловни статистики, животна средина и социјални статистики. Во однос на употребата на административни извори на податоци, ДЗС континуирано работи на користење на административни извори во статистичките истражувања и во контекст на нивна употреба за Пописот на население и домаќинства. Ова е активност која се одвива во континуитет. | / | Навремена реализација на планираните активности. ДЗС ќе биде корисник во проектот Подобрување на квалитетот на податоци кој се реализира во МОН и МТСП | IV/2021 | /
| А1.4.2.2. Подготвителни активности за спроведување на попис | ДЗС |  | IV/2019 | IV/2021 |  | Во февруари 2019 година започна со реализација националната програма ИПА 2017 (Договор за услуги). Успешно е спроведен пробниот Попис во периодот од 15-30.06.2019 година. Поради парламентарните избори, закажани за април 2020, одложено е спроведувањето на Пописот за 2021г. Во тек е подобрување на софтверското и апликативното решение врз основа на забелешките од пробниот попис. Продолжуваат понатаму активностите поврзани со Попис 2021 | Усвојувањето на Законот за Попис,2021 од страна на Собранието на РНМ. | Понатамошни подготовки за пописот Спроведување на Тест Попис во втора половина на декември 2020 | Кога ќе се усвои Законот за Попис. | Податоци од пробен попис
| А 1.4.2.3. Зајакнување на ИТ капацитетот за прибирање, производство и дисеминација на статистики со набавка на хардвер и софтвер | ДЗС |  | IV/2019 | IV/2020 |  | Набавена е и испорачана опрема во ДЗС. | Дел од набавената опрема треба да биде инсталирана во Центарот за опоравување од катастрофи кој се наоѓа во Прилеп и е во сопственост на МВР. Поради доцнењето со ставање во функција на Центарот, таа опрема ќе биде чувана во просториите на ДЗС до моментот кога ќе може да се инсталира во Центарот. | Потребни дополнителни консултации со МВР во врска со Центарот за опоравување од катастрофи за тоа кога може да се смести таму опремата. | III/2020 | /

## ПО2
Мерки | Активности | Водечки институции | Институции учеснички | Почетен датум (квартал) | Датум на извршување (квартал) | Степен на спроведување залено жолто црвено | Статус | Идентификувани ризици или проблеми кои можат да се јават до крајот на спроведувањето на активноста | Следни чекори | Планиран нов рок за реализација на активноста | ПРОИЗВОДИ (OUTPUTS) ПОВРЗАНИ СО АКТИВНОСТИТЕ | РЕЗУЛТАТИ (OUTCOMES) ПОВРЗАНИ СО МЕРКАТА/ЦЕЛИТЕ
Општа цел: Стручна, професионална и департизирана администрација
Посебна цел 2.1. | Деполитизација на администрацијата преку зајакната примена на начелата на заслуги, еднакви можности и соодветна и правична застапеност и професионализација на високите раководни позиции
М 2.1.1. Намалување на ризиците од политизација преку воведување на јасни критериуми и транспарентност при изборот на најдобар кандидат за вработување и унапредување Анета | А 2.1.1.1. Анализа на примената на ЗАС и ЗВЈС | МИОА | АА,МПСОЗ | III/2018 | IV/2018 |  | Одржана работилница МИОА и АА, како резултат на која направени се Нацрт-извештаи од ПВР анализа на ЗАС и ЗВЈС.Истите ќе бидат основа за идните измени и дополнувања. | / | / | / | 1. Нацрт-извештај од ПВР анализа на ЗАС 2.Нацрт-извештај од ПВР анализа на ЗВЈС | 1. Детектирани практичните слабости во однос на законските решенија предвидени во ЗАС и ЗВЈС; 2. Поставена основата за понатамошна подготовка на измени и дополнувања на законската рамка за административни службеници и за вработени во јавниот сектор.
| А 2.1.1.2 Изготвување на предлози за изменување и дополнување на регулативата со цел минимизирање на ризиците од влијанија и субјективизам и зајакнување на транспарентноста на процесот на вработување и унапредување на административните службеници и донесување на ЗАС и ЗВЈС | МИОА | РГ-АА, МП, МФ | I/2019 | III/2020 |  | Пред предвидениот рок со подршка на Центарот за управување со промени, проект подржан од Британската амбасада во Република Северна Македонија, беа изготвени и анализи на Законот за административни службеници (ЗАС) и на Законот за вработени во јавниот сектор (ЗВЈС). За надминување на сите детектирани слабости кои доведоа до недоволен број на пријавени кандидати кои ги исполнуваат критериумите, со што се намалуваат и можностите за избор на најдобриот кандидат за вработување/унапредување, како и заради надминување на слабостите на постојните законски решенија во различни сегменти (опфат, оценување, утврдување на дисциплинска одговорност, планирање на вработувањата, мобилност, недоволната регулација за вработените во кабинетите и др.) се изготви Анализа на ЗАС и на ЗВЈС. МИОА со поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, организираше работилници и работни состаноци со повеќе засегнати страни (министерства, од дејностите здравство, образование и наука, труд, социјални работи и заштита на децата, култура и јавно информирање, комунални дејности и јавни претпријатија, УПОЗ, МАНУ, ДЗЛП, Судски совет, Државен завод за ревизија,Народен правобранител, Агенција за администрација и преставници од Државниот управен инспекторат.) Одржана беше и една јавна расправа по тезите на идните законски решенија.По завршувањето на овие работилниците и работните состаноци, детектирани се практичните слабости на законските решенија предвидени во ЗАС и ЗВЈС, од кои произлезе и потребата од изработка на Тези со предлог измени на повеќе прашања кои се регулирани со овие закони, односно потребата од изработка на предлог за изменување на ЗАС и ЗВЈС. Работна група составена од преставници од МИОА, АА ДУИ и Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците, со поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје изработи нацрт закони за изменување и дополнување на ЗАС и ЗВЈС. На 05.09.2019 година на ЕНЕР се објавени Предлог законите за изменување и дополнување на ЗАС и ЗВЈС и на 26.09 се организираше јавна расправа за овие предлог закони. | Периодот на одржување на парламентарни избори и формирање на нов состав на Собрание ќе влијае врз временската рамка на донесување на новата/изменетата регулатива | Усвојување на предлог законите од Владата на Република Северна Македонија и доставување до Собранието. | / | 1. Предлог-закон за изменување и дополнување на ЗАС. 2. Предлог-закон за изменување и дополнување на ЗВЈС.
| A 2.1.1.3 Изготвување на извештаи за постапката за вработување/ унапредување со образложение на комисијата за изборот на кандидат за административен службеник, базирано на докази | АА |  | II/2021 | IV/2022
М 2.1.2. Професионализација на високите раководни структури во администрацијата Љупка | А 2.1.2.1 Донесување на Закон за висока раководна служба со цел јасно разграничување на опфатот и јасно утврдени процедури засновани на заслуги за категоријата високи државни службеници и предлог подзаконски акти | МИОА | РГ-ГС, МП, МФ | I/2019 | IV/2019 |  | На 09.03.2019 година на ЕНЕР е објавена нацрт верзијата на Законот за висока раководна служба. Спроведен е консултативен процес со сите засегнати страни. Организирана е јавна расправа на која присуствуваа преставници од институции од јавниот сектор, невладиниот сектор и меѓународната заедница.Предлог законот беше исконсултиран со сите министерства, по што се направи нова унапредена верзија, која беше препратена на коментари до ДЕУ во Скопје. Паралелно на овој процес се спроведуваа активности за изработка на подзаконските акти, поддржано од страна на СИГМА и ЦУП.Во декември 2020 Владата на РСМ го утврди текстот на Предлог Законот за висока раководна служба и истиот беше доставен до Собранието на РСМ, а се одржа и јавна дебата во Собранието | Оддолговлекување на донесувањето на Законот од страна на Собранието | донесување на Законот за Висока Раководна Служба од Собранието на Република Северна Македонија | / | Предлог Закон за висока раководна служба | Направени се првите чекори кон воспоставуавње на сеопфатна законска рамка за воспоставување на Висока раководна служба, преку сеопфатен и инклузивен процес, вклучувајќи ги и пратениците од Собранието на Република Северна Македонија
| А 2.1.2.2 Подготовка на прирачници и други алатки за членовите на Комисијата за ВРС | МИОА | РГ-АА, МФ, МЛС, КПВРСМ, ГС | I/2020 | IV/2020 |  | Со распуштањето на Собранието на РСМ во февруари 2020 година се одложи донесувањето на Законот за висока раководна служба, а како последица на тоа не се отпочна со реализација на оваа активност. | Оддолговлекување на донесувањето на Законот од страна на Собранието заради распуштањето на Собрание и одржувањето на предвремените парламентарни избори | Донесување на Законот за Висока Раководна Служба од Собранието на Република Северна Македонија | I/2022 | Прирачници и алатки за членовите на Комисијата за ВРС
| А 2.1.2.3 Подготовка на прирачници и други алатки за членовите на Одборите за ВРС | МИОА | РГ - АА, МФ, МЛС, КПВРСМ, ГС | I/2020 | IV/2020 |  | Со распуштањето на Собранието на РСМ во февруари 2020 година се одложи донесувањето на Законот за висока раководна служба, а како последица на тоа не се отпочна со реализација на оваа активност. | Оддолговлекување на донесувањето на Законот од страна на Собранието заради распуштањето на Собрание и одржувањето на предвремените парламентарни избори | Донесување на Законот за Висока Раководна Служба од Собранието на Република Северна Македонија | I/2022 | Прирачници и алатки за членовите на Одборите за ВРС
| А 2.1.2.4 Подготвување на насоки и други алатки за кандидатите во процесот на селекција за висока раководна служба | МИОА | РГ - АА, МФ, МЛС, КПВРСМ, ГС | I/2020 | IV/2020 |  | Со распуштањето на Собранието на РСМ во февруари 2020 година се одложи донесувањето на Законот за висока раководна служба, а како последица на тоа не се отпочна со реализација на оваа активност. | Оддолговлекување на донесувањето на Законот од страна на Собранието заради распуштањето на Собрание и одржувањето на предвремените парламентарни избори | Донесување на Законот за Висока Раководна Служба од Собранието на Република Северна Македонија | I/2022 | Насоки и алатки за кандидатите во процесот на селекција за високата раководна служба
| А 2.1.2.5 Обука за членовите на Комисијата за ВРС и за Одборите за ВРС | МИОА | РГ - АА, МФ, МЛС, КПВРСМ, ГС | I/2020 | III/2020 |  | Со распуштањето на Собранието на РСМ во февруари 2020 година се одложи донесувањето на Законот за висока раководна служба, а како последица на тоа не се отпочна со реализација на оваа активност. | Оддолговлекување на донесувањето на Законот од страна на Собранието заради распуштањето на Собрание и одржувањето на предвремените парламентарни избори | Донесување на Законот за Висока Раководна Служба од Собранието на Република Северна Македонија | I/2022 | Обучени членови на Комисијата за ВРС и за Одборите за ВРС за фер, транспарентно и конкурентна постапка за селекција
М 2.1.3. Подобрување на содржината и пристапот до огласите за вработување и заштитата на правата на кандидатите | А 2.1.3.1 Изменување и дополнување на регулативата заради појасно дефинирани услови и критериуми за ново вработување | AA | МИОА | III/2020 | III/2020
| А 2.1.3.2 Подготвување на насоки за кандидатите кои учествуваат во постапките за вработување во однос на механизмите за заштита и санкционирање на недозволено постапување во текот на постапката за селекција | AA | МИОА | IV/2020 | IV/2020
М 2.1.4 Зајакнување на капацитетите на комисиите за селекција при вработување и унапредување Сашо | А 2.1.4.1.Обука за членовите на комисиите за селекција (види M 2.1.1. погоре и А 2.1.5.3 подолу) | AA | MИОА | II/2018 | IV/2020 |  | Со поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, МИОА спроведе обука за 50 административни службеници - потенцијални членови на комисиите за селекција, од редот на вработени во одделенијата за управување со човечки ресурси. Преку обуката, учесниците од различни институции од јавниот сектор се стекнаа со знаења за постапките за вработување и унапредување на административни службеници, со посебен акцент на спроведување на структурирано интервју, базирано на компетенции. Ова ќе придонесе кон објективно и непристрасно бодирање на кандидатите за административни службеници во фазата 3 - Проверка на веродостојнот на докази и интервју, што за резултат треба да има избор на најдобриот кандидат за конкретно работно место. | / | / | / | / | 1. Зголемени капацитети и компетенции на 50 административни службеници -потенцијални членови на комисиите за селекција, од редот на вработени во одделенијата за УЧР, за водење на структурирано интервју во постапките за селекција и унапредување и за рангирање на кандидатите; 2. Зголемена свесност кај вработените во одделенијата за УЧР, кои ја имаат клучната улога во ефикасната примена на прописите и постапките за управување со човечки ресурси, преку задолжително учество во постапките за вработување и унапредување на адинистративните службеници за важноста на фазата на спроведување на интервјуто за избор на најкомпетентниот кандидат; 3. Создадена база на административни службеници - потенцијални членови на комисиите за селекција, од редот на вработени во одделенијата за УЧР кои ќе можат да ги разберат и применуваат новините во постапките при вработување и унапредување кои ќе произлезат од идните измени на регулативата.
| А 2.1.4.2. Изработка на прирачници, водичи и други алатки со обрасци и практични примери за спроведување на постапките за селекција при вработување/ унапредување | МИОА | РГ- МФ, МЛС, АА, МО, МТВ, МЖСПП | I/2019 | IV/2021 |  | Започната е дискусија со потенцијални донатори. Активноста се очекува да се реализира во соработка со РеСПА. | Недостаток на планирани донаторски средства. | Финализирање на разговорите со донаторот и подготовка на план за реализација на мерката | / | /
| А 2.1.4.3 Спроведување на анализа за потребите од обука на дефиниран примерок од административни службеници кои учествувале во комисии за селекција | Мрежа за УЧР |  | IV/2018 | IV/2018 |  | На 13 ноември беше одржана Годишната конференција на Мрежата на орг.единици за управување со човечки ресурси на која присуствуваа повеќе од 600 ад.службеници од институциите од јавниот сектор. Покрај останатото на конференцијата беа поделени прирачници за водење на интервју темелено на компетенции за членовите на комисиите за селекција на ад.службеник. Исто така, на конференцијата беше преѕсѕавена и Рамката на професионални компетенции за избраните 5 најчесѕи професии во администрацијата која наскоро ќе биде поставена на новата платгорма на Мрежата и достапна на вработените кои работат во областа на управувањето со човечките ресурси Заклучно со 10.07.2019, собрани и обработени се податоците за потребите за обука врз основа на анализата на пополнетите прашалници, обработени на графички приказ. | / | / | / | /
| А 2.1.4.4 Подготвување и спроведување на програма за обука за новините во постапките за селекција при вработување и унапредување (види А 2.1.1.2 погоре) за членови на комисиите за селекција и вработените во ОУЧР од институциите од јавниот сектор | AA | РГ – МФ, МЛС, МТСП, МЗ, МК, МОН, АА, МИОА | IV/2020 | IV/2021
М 2.1.5. Унапредување на улогата и координацијата на Мрежата за УЧР, зајакнување на механизмите за координација и унапредување на алатките за УЧР Лаура | А 2.1.5.1 Дефинирање на модели за операционализација на Мрежата за УЧР и воведување на подобри механизми за координација помеѓу членовите | МИОА | РГ – МФ, МЛС, МТСП, МЗ, МК, МОН, МО, АА | IV/2018 | III/2019 |  | Со поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, се започна со редовни годишни конференции на Мрежата за УЧР. За зголемување на ефикасноста и подобрување на комуникација, се изработки електронска платформа (веб страна) која содржи потребни документи од областа на УЧР, како и простор за форум дискусија меѓу членовите. | Иницирана е изработка на нов веб портал на Мрежата кој ќе служи како платформа за секојдневна комуникација и подршка на членовите на Мрежата. Еден од ризиците е евентуалното покажување никаков или многу мал интерес за комуникација на овој начин од страна на членовите на Мрежата. | / | / | Платформа на Мрежата за управување со човечки ресурси (www.mec.mioa.gov.mk) | 1. Одржана е Годишна конференција на Мрежата на организациони единици за УЧР; 2. Обезбедена основа за континуирана поддршка за вработените во организациски единици за УЧР, преку платформата на Мрежата која покрај тоа што ги систематизира клучните документи (закони, подзаконски акти, упатства), обезбедува и простор за практична размена на мислења и форуми за дискусија на членовите на Мрежата
| А 2.1.5.2. Формирање на Координативно тело на Мрежата за УЧР | МИОА | РГ – МФ, МЛС, МТСП, МЗ, МК, МОН, МО, АА | I/2020 | II/2020 |  | Се очекува да се донесат новите закони каде што е предвидено координативното тело. Откако ќе се донесат законите, ќе биде формирано координативното тело. Оваа активност поради не донесени закони. |  |  | IV / 2021
| А 2.1.5.3 Подготвување на програми и спроведување на обуки за членовите на Мрежата за УЧР за сите новини во регулативата (вработување, унапредување, оценување, зајакнување на одговорноста на комисиите и др.) | МИОА | Координативно тело на Мрежата за УЧР РГ – МФ, МЛС, МТСП, МЗ, МК, МОН, АА, МЖСПП, МЗШВ, МПСОЗ, МТВ, МЕ, МП, МВР, МНР, МО | III/2020 | III/2021
| A 2.1.5.4 Анализа на Каталогот на работни места | МИОА | РГ – МФ, МЛС, МТСП, МЗ, МК, МОН, АА | I/2020 | II/ 2020 |  | Се очекува донесувањети на новиот закон ЗВЈС.. По донесување на истиот, ќе биде спроведена активноста. | / | / | / | /
| А 2.1.5.3.Изменување и консолидирање на Каталогот на работни места | МИОА | РГ – МФ, МЛС, МТСП, МЗ, МК, МОН, АА | III/2020 | IV/ 2020
М 2.1.6. Подобрување на системот за оценување на административните службеници Лаура | А 2.1.6.1. Поедноставување на постојниот подзаконски акт и на обрасците за оценување на административните службеници | МИОА |  | I/2018 | II/2018 | [6 empty] | 1. Зголемена објективност во мерењето на учинокот на административните службеници, преку оценка не само на утврдените задачи во описот на работното место, туку и на другите работи и работни задачи 2. Зголемена ефикасност на пополнување на обрасците и економичност во спроведување на постапката за оценување. 3. Покохерентна законска регулатива за оценување на административните службеници...
| А 2.1.6.2. Изменување и дополнување на регулативата за оценување на административните службеници | МИОА |  | I/2019 | III/2020 |  | Управувањето со ефект е регулирано со Законот за административни службеници. Со работните состаноци и работилници организирани со сите засегнати страни се воочија недостатоците и проблемите во процесот на оценување на административните службеници. Во Предлог законот за изменување и дополнување на ЗАС се предлага унапреден модел за оценување на административни службеници, темелен врз докази собрани преку евидентни листови. На 05.09.2019 година на ЕНЕР се објавени Предлог законите за изменување и дополнување на ЗАС , а на 26.09 се организираше јавна расправа за предлог законот. | Процедурата на усогласување на посебните закони и подзаконските акти. | Изменувањето на регулативата за оценување е дел од новиот Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за административни службеници. | / | 1. Нов подзаконски акт за оценување на административните службеници 2.Предлог закон за изменување и дополнување на ЗАС
| А 2.1.6.3 Подготвување и спроведување на програма за обука за новиот систем за оценување на административните службеници (види А 2.1.5.3. погоре) | МИОА |  | III/2020 | III/2021
М 2.1.7. Унапредување на имплементацијата на начелото за соодветна и правична застапеност Лаура | А 2.1.7.1. Анализа на досегашната примена на Методологијата за планирање на вработувањата во јавниот сектор согласно со начелото за соодветна и правична застапеност и подготвување на предлог за нејзино подобрување | МПСОЗ | МИОА | I/2019 | II/2019 |  | Врз основа на интерни анализи, во нацрт измените и дополнувањата на ЗВЈС се предлага нов концепт на планирање на вработувањата со примена на начелото на соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците, со што ќе се надминат недостатоците на досегашниот модел (Balancer) и ќе биде утврден основ за изработка на нов подзаконски акт. | / | Како дел од Законот за вработените во јавниот сектор, вработувањата согласно начелото за правична и соодветна застапеност ќе бидат подобрени со нов концепт во новиот предлог закон за изменување и дополнување на законот за вработените во јавниот сектор. | / | Предлог закон за изменување и дополнување на ЗАС - Предлог закон за изменување и дополнување на ЗВЈС
Посебна цел 2.2. | Изграден унифициран и кохерентен систем на плати за вработените во јавниот сектор
М 2.2.1. Подготвување на регулатива за новиот систем на плати | А 2.2.1.1 Преглед на законодавната рамка на актуелните платни системи и прибирање на податоци во однос на различните групи на вработени во јавниот сектор, како и изработка на компаративна анализа на платни системи во регионот и земјите на ЕУ | МТСП | РГ-МФ, МИОА, МП, МЗ, МЕ, МОН, МВР, МО, МНР, МК | I/2019 | IV/2019 |  | Избрани се експерти кои ќе обезбедат техничка поддршка во реализација на планираната активност, истите ќе подготват преглед на постојната законодавна рамка, ќе обезбедат податоци во однос на различните групи на вработени во јавниот сектор, ќе се подготви компаративна анализа на платните системи во неколку ЕУ земји, како и методологија и прирачник за евалуација. Во првото полугодие на 2019 година формирана е работна група од ресорните министерства. Првиот состанок на работната група беше оддржан на 25.6.2019 година на кој беше дискутирано за постојниот платен систем во институциите во јавниот сектор и се идентификуваа клучните податоци и информации кои ќе бидат неопходни да се соберат за да може да се добие реална слика за состојбите во секој од поединечните сектори. Ито така, се разговараше на опфатот на субјектите на кои би се однесувал законот. Подготвени се три нацрт документи и тоа: 1. Предлог верзија на законската рамка за плати во јавниот сектор 2. Методологија за прибирање податоци за системот на плати во државната администрација и јавниот сектор и 3. Компаративна анализа на системот за платен список во јавната администрација споредено со јавниот сектор во Австрија, Словенија и Шведска | Обезбедување на податоци од сите органи и институции согласно потребите за подготовка на соодветна анализа | Подготвените нацрт документи да се разгледаат од страна на работната група во текот на Првиот квартал од 2020 година | IV/2020 | 1. Нацрт верзија на правната рамка за системот на плати во јавниот сектор; 2. Нацрт - Методологија за собирање на податоци за системот на плати во државната администѕрација и јавниот сектор и 3. Споредбена анализа за системот на плати во јавнта администрација и јавниот сектор во Австрија, Словенија и Шведска ; | Се започна со активна меѓусекторска работа за подготовка на нов систем за плати во јавниот сектор
| А 2.2.1.2 Подготовка на методологија за собирање на податоци за плати | МТСП | РГ-МФ, МИОА, МП, МЗ, МЕ, МОН, МВР, МО, МНР, МК | III/2019 | IV/2019 |  | Види статус на имплементаација на А.2.2.1.1. | Обезбедување на податоци од надлежни институции за плати и додатоци на плата | Разгледување на методологијата и анализите од страна на Работната група I квартал од 2020 | I /2020 | Нацрт - Методологија за собирање на податоци за системот на плати во државната администѕрација и јавниот сектор
| А 2.2.1.3 Развивање на методологија за утврдување на висина на плата според описот на работното место | МТСП | РГ- МФ, МИОА, МП, МЗ, МЕ, МОН, МВР, МО, МНР, МК, МЛС | I/2020 | III/ 2020 |  | Активноста не е отпочната.
| А 2.2.1.4 Евалуација на работните места врз основа на методологијата за утврдување на висината на плата според описите на работните места, утврдени во Каталогот на работните места (види А.2.1.5.5) | МТСП | РГ- МФ, МИОА, МП, МЗ, МЕ, МОН, МВР, МО, МНР, МК, МЛС | IV/2020 | IV/2020
| А 2.2.1.5 Подготвување на предлог- елементи на новиот систем на плати со компоненти за наградување според постигнатите резултати на вработените во јавниот сектор | МТСП | РГ- МФ, МИОА, МП, МЗ, МЕ, МОН, МВР, МО, МНР, МК, МЛС | III/2020 | IV/2020
| А 2.2.1.6 Изготвување на платни модели и спроведување на симулации за пресметување на фискалните импликации и подготвување на извештај за фискалните влијанија | МТСП | МФ | I/2020 | II/2021 |  | Активноста не е почната.
| А 2.2.1.7. Подготвување на предлог- елементи на новиот систем на плати според постигнатите резултати на вработените кај буџетските корисници и изготвување на Закон за плати на буџетски корисници и насоки за небуџетски корисници | МТСП | РГ- МФ, МИОА, МП, МЗ, МЕ, МОН, МВР, МО, МНР, МК, МЛС | III/2021 | IV/2021
| А 2.2.1.8 Доставување за утврдување на Закон за плати на буџетски корисници | МТСП |  | I/2022 | I/ 2022
| А2.2.1.9 Доставување на насоките за моделите за плати за небуџетски корисници | МТСП |  | I/2022 | I/2022
| А.2.2.1.10 Усогласување на колективните договори со Законот за плати на буџетски корисници со новите платни модели за небуџетските корисници | МТСП | Релевантни Синдикати | II/2022 | IV/2022
Посебна цел 2.3. | Воспоставен систем за професионален развој на службениците, спроведуван од Академијата за стручно усовршување на административни службеници
М 2.3.1. Дефинирање на статусот на Академијата за стручно усовршување на административни службеници Лаура | А 2.3.1.1. Подготвување на предлог за соодветен модалитет за статусот на Академијата- Секторот за обука во МИОА | МИОА |  | I/2018 | II/2018 |  | Во рамки на програмата Поддршка на процесот на реформа на јавната администрација, поддржана од Британската амбасада во Скопје, изработена е Анализа за можните модалитети за воспоставување на Академија за стручно усовршување на административните службеници. Анализата вклучува компаративен преглед на институциите одговорни за обука во 9 европски земји и тоа на: статусот и видот на институцијата, организацијата и начинот на финансирање, опфатот на корисниците, како и обемот и видот на испорачуваните обуки.Даден е и преглед на јаки и слаби страни, недостатоци и слабости на постојните опции во контекст на актуелната состојба по ова прашање во Република Македонија.Анализата дава заклучоци и препораки за модалитетот и идниот статус на актуелната Академија - Сектор за обука, кој во моментов е организациона единица во МИОА. Анализата ќе биде основа за идното законско решение, кое за резултат треба да има одржлива институционална форма за стручно усовршување, преку која ќе се создава и континуирано ќе се унапредува административниот капацитет во РМ. | / | / | / | Анализа на можностите за создавање на Академија за стручно усовршување на административни службеници | Поставена основата за идното законско решение за Академијата за стручно усовршување на административните службеници, со кое ќе се воспостави одржлива институционална форма за стручно усовршување и унапредување на административниот капацитет на Република Северна Македонија
| А 2.3.1.2. Сеопфатна анализа на системот за стручно усовршување на административни службеници (законската рамка и актуелната состојба со постојните капацитети за координација и спроведување на обуки) | МИОА |  | I/2019 | III/2020 |  | Во рамки на проектот Поддршка на реформата на јавната администрација, финансиран од Британската амбасада се изготви Анализа на можностите за создавање на Академија за стручно усовршување на административни службеници, која ги опфаќа и законската рамка и актуелната практична состојба во имплементацијата. | / | Измени и дополнувања на законската рамка, врз основа на наодите и препораките од Анализата | / | Анализа на можностите за создавање на Академија за стручно усовршување на административни службеници
| А 2.3.1.3 Донесување на регулатива за формализирање на статусот на Академијата за обука и развој е на администрацијата,согласно избраниот модалитет | МИОА |  | I/2019 | III/2020 |  | Врз основа на наодите и предлозите од Анализа на можностите за создавање на Академија за стручно усовршување на административни службеници, се подготвија одредби кои се вметнаа во Нацрт измените на ЗАС. Одредбите опфаќаат решенија во однос на статусот, надлежностите и финасирањето на идната Академија за обука и развој на администрација. | активноста е тесно поврзана со измените на ЗАС, па ризик за понатамошна реализација е пролонгирање на донесувањето на законските измени | Усвојување на предлог законите од Владата на Република Северна Македонија и доставување до Собранието. | / | Предлог Закон за измени и дополнувања на ЗАС
| А 2.3.1.4 Основање на Академијата за обука и развој на администрацијата и обезбедување на услови за непречено функционирањенчовечки ресурси, опрема, простор и обучувачи) | МИОА |  | III/2020 | III/2021
| А 2.3.1.5. Воспоставување на електронски систем за пријавување на учесници на обука, како и набавка на софтвер/ апликација за водење на евиденција | МИОА |  | II/2019 | III/2021 |  | Оваа активност ќе започне да се имплементира по формирањето и започнувањето со работа на Академијата за обука и развој на административни службеници | Задоцнување на усвојувањето и донесувањето на Законот за измена и дополнување на ЗАС. | Усвојување на предлог Законот за измена и дополнување на ЗАС (со кои ќе се воспостави Академијата) и доставување до Собранието за негово донесување. | / | /
М 2.3.2. Градење на капацитетите на категориите на административни службеници Александра Гичевска | А 2.3.2.1. Анализа на актуелните програми за обука и анализа на потребите од обука на примерок од секоја од посебните категории на административни службеници, со посебен акцент на високите раководни позиции (senor civil service) | МИОА | Координативно тело на Мрежата за УЧР | I/2020 | III/2020 |  | Активноста се пролонгира поради пандемијата со КОВИД-19. Оваа состојба доведе до мирување на активностите на Мрежата за УЧР. Исто така предвидениот Закон за висока раководна служба е повлечен од процедура, чиешто донесување ќе влијае и за подготовка на Анализа на потреби од обуки. | ризик за понатамошна реализација е активно учество на Мрежата за УЧР | спроведување на Анализа на потреби од обуки за категориите службеници | / | спроведена анализа на потреби од обука
| А 2.3.2.2. Врз основа на анализите, подготвување на соодветни програми за обука за секоја од категориите на административни службеници, со посебен акцент на обуки за развивање на вештини за управување на високите раководни позиции (senor civil service) | МИОА | Координативно тело на Мрежата за УЧР | I/2020 | III/2020 |  | Активноста се пролонгира поради пандемијата со КОВИД-19. Оваа состојба доведе до мирување на активностите на Мрежата за УЧР. Исто така предвидениот Закон за висока раководна служба е повлечен од процедура, чиешто донесување ќе влијае и за подготовка на соодветни програми за обука. | ризик за понатамошна реализација е активно учество на Мрежата за УЧР | подготовка на соодветни програми за обуки | / | Подготвени програми за обука
| А 2.3.2.3 Спроведување на обуки за секоја од категориите на административни службеници | МИОА |  | I/2021 | IV/2021
М 2.3.3. Унапредување на платформите за е-учење Александра Гичевска | А 2.3.3.1. Анализа на актуелните платформи за е-учење во поглед на содржината и на техничките можности и обезбедување на буџетски средства за надградба и развој на платформите | МИОА |  | I/2019 | IV/2022 |  | Се започна со техничка надградба на платформата за е-учење, со цел да се овозможи користење на истата од страна на поголем број корисници. Анализа на актуелните содржини ќе се спроведува континуирано, а во Буџетот на МИОА се обезбедени средства за постојано одржување и надградба на електронската платформа. | Задоцнување на усвојувањето и донесувањето на Законот за измена и дополнување на ЗАС. | По завршување на техничката надградба, ќе се започне со анализа на содржините (курикулуми за обука) на платформата | / | / | Со оглед на потребата од користење на платформата за е-учење од поголем број корисници, МИОА започна активности за техничка надградба.
| А 2.3.3.2. Надградба и развој на техничките платформи како и на содржините за е-учење | МИОА |  | III/2020 | IV/2022
| А 2.3.3.3. Градење човечки и технички капацитети за реализација на е-учење (обуки) | МИОА |  | I/2021 | III/2022
М 2.3.4. Создавање на база на компетентни обучувачи за генерички обуки Александра Гичевска | А 2.3.4.1. Дефинирање на критериуми и услови за избор на обучувачи (од академската заедница и од редот на административни службеници-практичари) и развивање на модалитети за нивно ангажирање и мотивација | МИОА | Координативно тело на Мрежата за УЧР | I/2019 | IV/2020 |  | Во нацрт ЗАС се поставени основите и условите за избор на обучувачи. Модалитетите за нивно ангажирање и мотивираност ќе бидат уредени со подзаконски акт. | Задоцнување на усвојувањето и донесувањето на Законот за измена и дополнување на ЗАС. | Усвојувањето и донесувањето на Законот за измена и дополнување на ЗАС. | / | Нацрт Закон за измени и дополнувања на ЗАС | Новите предлози за измена и дополнување на ЗАС ги поставуваат основите и условите за избор на обучувачи
| А 2.3.4.2. Измени на регулативата за воведување на модалитетите за ангажирање и мотивација на обучувачи како и за стандарди и стекнување статус на обучувач | МИОА | Координативно тело на Мрежата за УЧР | III/2020 | I/2021 |  |  | / | / | / | /
| А 2.3.4.3. Обука за стекнување на статус обучувач од редовите на административни службеници - практичари | МИОА |  | II/2021 | IV/2022
| А.2.3.4.4. Развивање на посебна буџетска програма за обуки (Види А 2.3.1.4.) | МИОА | МФ | III/2020 | III/2020

## ПО3
Мерки | Активности | Водечки институции | Институции учеснички | Почетен датум (квартал) | Датум на извршување (квартал) | Степен на спроведување залено жолто црвено | Резултати | Идентификувани ризици или проблеми кои можат да се јават до крајот на спроведувањето на активноста | Следни чекори | Планиран нов рок за реализација на активноста | ПРОИЗВОДИ (OUTPUTS) ПОВРЗАНИ СО АКТИВНОСТИТЕ | РЕЗУЛТАТИ (OUTCOMES) ПОВРЗАНИ СО МЕРКАТА/ЦЕЛИТЕ
Општа цел: Одговорно, отчетно и транспарентно работење на институциите
Посебна цел 3.1. | Развиена кохерентна институционална поставеност на органи на државната управа, агенции и инспекциски служби од централна власт од централната власт со јасно утврдени структури на отчетност
М 3.1.1. Мапирање на институциите Љупка | А 3.1.1.1. Мапирање и групирање на институциите според статусот и видот, како и вклучување на други релевантни информации заради добивање на јасна слика за организациската поставеност во целост | МИОА |  | I/2018 | II/2018 |  | Во рамки на проектот Functional Reform Assistance to MISA поддржан од УНДП Канцеларијата во Скопје, се спроведе анализа на законската рамка врз основа на која се подготви Извештај за резултатите од мапирањето на институциите од јавниот сектор, фунцкионална анализа и препораки за започнување на процесот на реформа на јавната администрација, во кој се групирани институциите според вид и статус. Во Извештајот се нотира и актуелната состојба со институциите во однос на преклопувањата на надлежностите и линиите на отчетност, се дава преглед на законската рамка за основање на институции. Дополнително Извештајот вклучува препораки и предлози за надминување на идентификуваните проблеми, а во насока на зголемување на ефикасноста и ефективноста на органите на државна управа, агенции . Во однос на инспециските служби централна власт, хоризонталната функционална анализа за истите беше изработена од надворешни експерти во рамки на проектот Модернизација на инспекциски служби поддржан од УСАИД а спроведуван од Идеас ДеПо во соработка со МИОА. Анализата содржи пропораки за реорганизација и подобрување на работата на инспекциските служби. | / | Врз основа на Анализата за инспекциските служби и Извештајот од мапирањето, треба да се пристапи кон подоготовка на модел за реорганизација на органите на државна управа, агенции и инспециски служби од централна васт. | / | 1. Извештај за резултатите од мапирањето на институциите од јавниот сектор, фунцкионална анализа и препораки за започнување на процесот на реформа на јавната администрација, во кој се групирани институциите според вид и статус 2. Правна регулаторна и институционална анализа во однос на системот на инспекциски надзор во Република Северна МАкедонија: | 1. Извршено е сеопфатно мапирање на сите институции во Република Северна Македонија во однос на нивниот вид, подтип, статусот, отчетност, област на делување, функција (креатор/имплементатор на политики, контролна), функции согласно закон, извор на финансирање. 2. Јавно достапен каталог на институции во кој се содржат податоци за сите институции во Република Северна Македонија
| А 3.1.1.2. Подготовка на Каталог на институции и негово објавување на веб-страната на МИОА | МИОА |  | I/2018 | II/2018 |  | Каталогот на институции е изработен од надворешни експерти кои работеа во рамки на проектот Functional Reform Assistance to MISA, поддржан од УНДП Канцеларијата во Скопје. Изработен е визуелен каталог кој е предаден на МИОА и треба да биде составен дел од веб страната на МИОА. | Поради обемноста на податоците, проверката на истите трае подолго од предвиденото | Финализирање на проверката на податоците од каталогот и превземеање на истиот на веб страната на МИОА. | / | 1. Каталог на институции мапирани според според видот и статусот
М 3.1.2. Реорганизација/ оптимизација на органите на државната управа, агенциите и инспекциските служби од централна власт Лаура | А 3.1.2.1. Јасно дефинирање на целите и методологијата, за спроведување на хоризонтална функционална анализа | МИОА | Органи на државна управа + агенции + инспекциски служби од централна власт | IV/2019 | I/2020 |  | Анализата на законската рамка и мапирањето на институциите од активност 3.1.1.1., заедно со предлог препораките беа презентирани на третата седница на Советот за РЈА, која се одржа во септември 2018. Врз основа на првичните анализи и мапирање на институциите, со поддршка од СИГМА се подготви предлог нова институционална поставеност на органите на државната управа, агенциите и инспекциските служби од централната власт со предлог акциски план за спроведување на реорганизацијата. Владата ја усвои Информацијата за воспоставување на развиена кохерентна институционална поставеност на органите на државната управа, агенциите и инспекциските служби од централната власт со предлог акциски во октомври 2018 година. Оттука, во рамки на неколку работни состаноци со претставници од релевантни институции, под координација на МИОА се изработи документ со предлог за нова типологија на органите на државна управа. Активностите за воспоставување на развиена кохерентна институционална поставеност на органите на државната управа, агенциите и инспекциските служби од централната власт ќе продолжат со проект финансиран од Европската унија во рамките на ИПА 2017. Во ноември 2019 започна со имплементација ИПА проектот Support to state reorganisation. На тимот на клучни експерти му беше обезбеден канцелариски простор во МИОА, а во министерството се определи и тим кој ќе работи со експертите од проект. Првата фазата на имплементација (Inception period) заврши во Декември. Во текот на оваа фаза, експертите остварија бројни состаноци со претставници од МИОА и други органи на државната управа, граѓански организации и претставници на меѓународни организации кои го поддржаа овој процес преку претходни проекти (УНДП, УСАИД и СИГМА) за собирање на релевантни информации и документација со цел да се соберат подготви основа за понатамошни значителни активности. Во текот на почетната фаза се подготви План за комуникација и видливост; Предлог методологија за спроведување на хоризонтална функционална анализа; Извештај за статусот на регулаторните тела во земјите-членки на ЕУ. | Реорганизацијата, односно оптимизацијата на органи на државната управа, агенции и инспекциски служби од централна власт е долготраен процес кој покрај нарушување на временската рамка може да се соочи и со отпор на институциите кои заради самиот процес ќе мора да се соединат, да ја пренесат надлежноста или да се укинат. | 37 | / | 1. Извештај од спроведена функционална анализа на инспекциски служби во Република Северна Македонија Министерството за информатичко општество и администрација започна со спроведување на активности од Акцискиот план за реорганизација/оптимизација на органите на државната управа, агенциите и инспекциските служби. 2.Акциски план за реорганизација/оптимизација на органите на државната управа, агенциите и инспекциските служби од централната власт. 3.Рамка за нова организациска поставеност на органите на државната управа и други органи и организации од централната власт. 4.Анализа на организациската поставеност, надлежности и линии на отчетност на органите на државната управа и другите органи и организации од централната власт, за утврдување на моделот на идната организација на органите, односно кои од органите што во моментов функционираат, треба да го променат својот статус, односно да ја променат вертикалната поставеност. 5.Предлог за нова организациска поставеност на органи на државна управа, регулаторнитe тела, самостојни државни органи одговорни пред Собрание на Република Северна Македонија и институции кои заради своите надлежности се надвор од новата организациска поставеност на институциите. 6. План за комуникација и видливост; 7. Предлог методологија за спроведување на хоризонтална функционална анализа; | 1. Мапирани проблемите во однос на фрагментираноста на законската рамка која ја уредува институционалната поставеност; 2. Систематизирани суштински заклучоци и препораки опфаќајќи теми од генералната рамка на јавната администрација, постоечка и предлог хиерархија на институциите, поделбата на функциите помеѓу органите на државната управа, како и за ефикасно користење на човечките ресурси, во однос на ОДУ, агенции и инспекциски служби од централна власт; 3. Поставена е основата за спроведување на хоризонталната функционална анализа и реорганизација на ОДУ, агенции и инспекциски служби од централна власт. 4. Процесот на реорганизација е редовно точка на дневен ред на седниците на Секретаријатот и Советот за РЈА, со што континуирано се обезбедува политички консензус за целите и сите чекори од спроведување на реорганизацијата 5. Преку бројните средби на експертскиот тим се зајакна свесноста и се зголеми вклученоста на органите на државна управа во процесот
| А 3.1.2.2. Подготовка на измени на регулативата која ја уредува организациската поставеност и распределбата на функции помеѓу органите на државна управа, агенции и инспекциски служби (надлежностите, функциите, линиите на отчетност, управување, координацијата и др.) и нејзино усвојување од ВРСМ | МИОА Љупка | ГС, МФ | IV/2019 | II/2020 |  | Во 2019 продолжи процесот на реорганизација на ОДУ, агенции и инспекциски служби од централна власт, во координација со Министерството за финансии во однос на буџетски реформи. Се изготви работен документ кој ги разработува прашањата кои се однесуваат на критериумите за основање, начинот на основање, статус на правно лице, надлежната институција пред кого секоја институција одговара, самостојноста на органите, улогата и овластувањата на надлежната институција, политичка одговорност за делувањето, договорната автономија, буџетската самостојност, сопствени приходи, статусот на вработените, организациската самостојност, раководењето и структурата на управување. Во март 2019 година ВРСМ ја усвои Информацијата со предлог нова организациска поставеност на органите на државна управа и други органи и организации од централната власт. Понатаму, врз основа на дотогаш подтовените анализи, се пристапи кон утврдување на моделот на идната организација на органите, за да се утврди кои од органите ќе треба да го променат својот статус, односно да ја променат вертикалната поставеност. За целосна реализација на реорганизацијата на институциите од јавната администрација, се започна со подготовка на нови системски закон за организација на органите на државната управа – Закон за организација на органите на државната управа и Закон за министерствата. Со започнувањето на ИПА проектот „Поддршка за државната реорганизација“ продолжи подготовката на Предлог законот за организација на органите на државна управа, преку консултации со релевантните институции. Во 2020 година продолжија активностите за изработка на драфт верзијата на Законот за организација на органи на државна управа. Се изработија четири концепти на Законот за организација на органите на државна управа, кои се пренесени во законски решенија. Се изработи Компаративен извештај за статусот и линиите на отчетност на регулаторните тела во земјите-членки на ЕУ, Извештаите за земјите со најдобри практики на ЕУ за организација на јавната администрација (Латвија , Финска и Чешка) и синтетички Извештај за најдобрите практики на ЕУ за организација на јавната администрација. Во март се реализираше студиска посета на Латвија и Естонија, со претставници од МИОА, МЛС, МФ, ГС при ВРСМ, МЕ, МЗМВ, Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги, Инспекциски совет и ЗЕЛС. Целта на оваа студиска посета беше преглед на добрите практики во функционирањето на органите на државната управа во земјите-членки на ЕУ, кои успешно се справија со ова прашање и го поминаа процесот на реформа и реорганизација. | Немање политички консензус за регулативата која ја уредува организацијата на ОДУ | Финализација на Предлог законот за организација на органите на државна управа, усвојување од Владата и доставување до Собрание за негово донесување Презентација на концептот на Законот за организација на органите на државна управа на Секретаријатот за РЈА и Советот за РЈА | / II/2021 | 1. Извештај за статусот на регулаторните тела во земјите-членки на ЕУ. 2. Предлог закон за организација на органите на државна управа. 3.Компаративен извештај за статусот и линиите на отчетност на регулаторните тела во земјите-членки на ЕУ. 4. Извештаите за земјите со најдобри практики на ЕУ за организација на јавната администрација (Латвија , Финска и Чешка). 5.Синтетички Извештај за најдобрите практики на ЕУ за организација на јавната администрација.
| А 3.1.2.3. Усогласување на постоечката регулатива која се однесува на организација и работа на институциите со регулативата од А 3.1.2.2 и нејзино усвојување од ВРСМ | МИОА Љупка | Органи на државна управа + агенции + инспекциски служби од централна власт | II/2020 | IV/2020 |  | Усогласувањето на постоечката регулатива која се однесува на организацијата и работата на органите на државна управа, агенциите и инспекциските служби, е сама по себе последница на Спроведувањето на хоризонталната функционална анализа и Предлогот за реорганизација и оптимизација на органите на државна управа, агенциите и инспекциските служби од централна власт. По завршувањето на А 3.1.2.5, ќе започне оваа активност да се реализира. | Имајќи во предвид дека Законот за организација на органите на државна управа е системски закон кој се носи со 2/3 мнозинство можно е пролонгирање на неговото донесување од страна на Собранието |  | IV/2022
| А 3.1.2.4. Спроведување на хоризонтална функционална анализа на ниво на органи на државната управа, агенции и инспекциски служби од централна власт. | МИОА Љупка | Органи на државна управа + агенции + инспекциски служби од централна власт | I/2020 | II/2020 |  | Во јануари 2020 беше финализирана Методологијата за хоризонтална функционална анализа на органите на државната управа што ги дефинира чекорите и практиките што ќе се применуваат Пилотирање на нацрт-методологијата за хоризонтална функционална анализа започна во февруари 2020 година во Министерството за информатичко општество и администрација, Агенција за администрација, Државен управен инспекторат, Совет на инспекциски органи и Државна архива на Република Северна Македонија. Беа спроведени низа интервјуа во министерства, тела во министерства, како и институции кои спроведуваат политики креирани од министерства.Сите 16 министерства, со институциите кои вршат надлежности од нивниот ресор, се подели во „шест брана“ на спроведување на инервјуа и собирање на потребни податоци. Во „првиот бран“ на министерствата беа посетени Министерството за економија и Министерството за транспорт и врски, како и телата што ги спроведуваат надлежностите во рамките на политиките креирани од овие министерства. Во меѓувреме, во „вториот бран“ на министерствата беа посетени Министерството за образование и наука, Министерството за животна средина и просторно планирање и Министерството за локална самоуправа, како и телата што ги спроведуваат надлежностите во рамките на политиките креирани од овие министерства. За време на пандемијата, интервјуата беа спроведени на Интернет, користејќи соодветни канали за комуникација. | Пандемија Covid - 19 и неможност од собирање на податоци согласно планот | IV/2020
| А 3.1.2.5. Врз основа на наодите од функционалната анализа, подготвување на предлог за реорганизација и оптимизација на органите на државна управа, агенции и инспекциски служби од централна валст | МИОА Љупка | Органи на државна управа + агенции + инспекциски служби од централна власт | II/2020 | III/2020 |  | Во февруари 2020 година започна спроведувањето на функционалната анализа, преку интервјуа и собирање на податоци потребни за изработка на новиот предлог на реорганизација и оптимизација. Подготвувањето на предлогот за реорганизација и оптимизација ќе започне веднаш по утврдениот Предлог за организациска структура на сите 16 министерства и институциите кои спроведуваа надлежности во рамки на политиките креирани од овие министерства. | Пандемија Covid - 19 и неможност од собирање на податоци согласно планот | III/2021
| А 3.1.2.6. Спроведување на реорганизација на органите на државната управа, агенции и инспекциски служби од централна власт | МИОА | Органи на државна управа + агенции + инспекциски служби од централна власт | III/2020 | IV/2021
Посебна цел 3.2 | Воспоставени ефективни и ефикасни механизми кои обезбедуваат отчетност во органите на државната управа, агенциите и инспекциските служби од централна власт
М 3.2.1 Зголемување на ефикасноста во јавната служба Емилија Чукиќ | А 3.2.1.1. Јасно дефинирање на целите и методологијата на внатрешните функционални анализи и спроведување на пилот проект во МИОА, МНРиМТСП. | МИОА | МНР МТСП | I/2018 | I/2018 |  | Во рамки на програмата Поддршка на процесот на реформа на јавната администрација, поддржана од Британската амбасада во Скопје, МИОА усвои Методологија за спроведување на функционална анализа, во која е вградено британското искуство за проверка на подготвеноста на институциите (Capability review). Методологијата предвидува процесот на функционалната анализа да завши со план на мерки и активности за подобрување на анализираните области(раководење, внатрешна структура, подготвеност за исполнување на стратешките цели, комуникација и др.), кој треба да биде одобрен од раководството на институцијата, но уште поважно редовно да се следи нговото испонување. Нацрт- Методологијата беше пилотирана во МИОА и МТСП, по што се поготвија извештаи за спроведени функционални анализи и планови за подобрување. Претставници од редот на вработените во одделенијата за управување со човечки ресурси од 15 институции беа обучени за нејзина примена. Методологијата треба да биде корисна алатка за институциите од јавниот сектор во процесот на нивна внатрешна реорганизација, оптимизација и унапредување, што за резултат треба да има економично, ефикасно и ефективно остварување на надлежностите и полесно и побрзо давање на услуги. | / | / | / | 1. Методологија за спроведување на функционална анализа | 1. Обучени претставници од одделенијата за УЧР од 15 институции за примена на новата методологија; 2. Воведена нова Методологија за внатрешна реорганизација, оптимизација и унапредување на работата на институциите, за зајакнување на економичноста, ефикасноста и ефективноста во остварување на надлежностите на институциите, како и полесно и побрзо давање на услуги 3. Речиси 30% од ОДУ, агенции и инспекциски служби од централна власт спровеле внатрешна реорганизација согласно новата медологија за функционална анализа
| А 3.2.1.2. Спроведување на внатрешни функционални анализи во органите на државната управа, агенциите, и инспекциските служби од централна власт согласно утврдената методологија што ќе ги опфати внатрешните процеси и практики при управувањето, линиите на одговорност, анализа на работните места, нивото на пополнетост и профилот на вработените, како и методите на следење и известување. | МИОА | ОДУ, агенции и инспекциски служби од централна власт | II/2019 | I/2020 |  | Од вкупно 134 органи на државна управа, до крајот на 2019 година, 37 институции имаат доставено до МИОА Извештај од спроведена функционална анализа. | Непочитување на барањето од МИОА, непочитување на временската рмка за потребата од сертифициран вработен за изработка на функционална анализа и непочитување на временската рамка за изработка на самата функционална анализа. | Информација за спроведување на функционална анализа во институциите од јавниот сектор и со која ќе се задолжат органите на државната управа, а ќе им се укаже на институциите кои не се органи на државна управа да спроведат функционална анализа врз основа на Методологијата за спроведување на функционална анализа, во рок од еден месец од денот на усвојување на информацијата. | / | 1.Извештаи за спроведени функционални анализи и планови за подобрување на МИОА и МТСП 2. Извештаи за спроведени функционални анализи од 37 органи на државна управа
Посебна цел 3.3. | Зајакнат интегритет на институциите
М 3.3.1. Јакнење на интегритетот и етиката на политичко и професионално ниво Петар Богучевски | А 3.3.1.1. Анализа на имплементација на регулативата која ги уредува интегритетот и етиката на политичко и професионално ниво | МП | ДКСК МИОА | I/2019 | I/2019 |  | Со поддршка од Меѓународниот републикански институт, Министерството заправда изготви Анализата на имплементација на регулативата која ги уредува интегритетот и етиката на политичко и професионално ниво. Составен дел од оваа анализа е и Аанализата на спроведувањето на Кодексот на административните слжбеници, подготвена од Меѓународниот републикански институт, која беше презентирана и дискутирана со претставници од релевантните институции. | / | Врз основа на Анализата ќе се воспостави механизам за управување со ризици и ќе се надградат на политиките за интегритет и етика (А 3.3.1.2) | / | 1. Анализа на имплементација на регулативата која ги уредува интегритетот и етиката 2. Анализа на примена на Кодексот за административни службеници | 1. Утврдени слабостите и недостатоците во регулативата која ги уредува интегритетот и етиката во јавната служба. 2. Со добиените наоди за примената на Кодексот за админситративните службеници се постави основата за понатамошни активности за зајакнување на примената на Кодексот, но се зајакна и свеста кај раководителите на релевантните институции за потреба од поактивна промоција на вредностите од Кодексот. 1. Ефикасно, економично и ефективно работење 2. Транспарентност, отчетност и партиципативност 3.Нулта толеранција за корупција 4.Спречување на судир на интереси
| А 3.3.1.2. Врз основа на анализата, воспоставување на механизам за управување со ризиците и надградба на политиките за интегритет и етика, со систем за следење на имплементација | ДКСК | МП МИОА | I/2020 | III/2020 |  | Во почетокот на 2020 па со времетраење до 2021 започнареализација на двогодишниот проект IPA II Транспарентност и отчетност со активности во насока на остварување на следниве резултати • Компонента 1: Поддршка на ДКСК во обезбедувањето транспарентност, интегритет и етика во јавните институции што би водело кон подобрен интегритет, отчетност, транспарентност и етика во јавните институции - Зајакнување на капацитетите наДКСК преку обуки и подобрување на организационите единици за подобро извршување на функциите предвидени со релевантните закони, како и преку развој на ИТ алатки за подобрување на комуникацијата и мерење на перформансите, транспарентноста и отчетност на ДКСК - Промовирање на концептот на интегритет и нејзино спроведување на политичко и професионално ниво, вклучувајќи развој на неопходни алатки за собирање и следење на податоците. - Поддршка на спроведувањето на Законот за заштита на укажувачите и поттикнување на свеста за позитивниот контекст на заштитата на свиркачите - Поддршка за развој и спроведување на кампањи за борба против корупција, кои ќе ја подигнат свеста во рамките на јавната администрација, деловната заедница, претпријатијата во државна сопственост и граѓанското општество за важноста на етичкото однесување и интегритетот, како и на достапните алатки за спречување на корупција и судир на интереси - Надградба и интерконекција на имплементацијата на платформата за е-учење со Системот за управување со учењето (LMS) во рамките на МИОА и развој на лекции за интегритет, заштита од невистини, етика, корупција и судир на интереси со соодветен методолошки пристап и аудио-визуелна содржина за различни целни групи - Поддршка во процесот на Националната стратегија за спречување и репресија на корупцијата и конфликт на интереси во делот на ИТ алатка за нејзино следење. ОБСЕ мисијата во Скопје во 2020 година во соработка соДКСК ќе го поддржи развојот на политиките на интегритет во локалната самоуправа како и развој на Документ за јавна политика за вградување на родовиот аспект во имплементација на антикорупциските политики. Во рамки на воспоставената соработка со ОБСЕ Мисија во Скопје обезбедена е поддршка преку локален експерт за развивање на систем на интегритет во локалната самоуправа. Со цел обезбедување на инклузивност на процесот ќе биде формирана широка работна група. Оваа работна група подоцна ќе биде вклучена и во процесот на воведување на системот на интегритет на централно ниво (активност предвидена со ИПА 2 Транспарентност и отчетност).ДКСК започна со активности за формирање на Работна група за изработка на Систем на интегритет на централно ниво и во ЕЛС | Во однос на Имплементација на активностите во рамките на ИПА Транспарентност и отчетност, започнат во почетокот на 2020, заради пандемијата е одложен почетокот на дел од активностите планирани со проектот. | 1.Формирање на Работна група за изработка на Систем на интегритет на централно ниво и во ЕЛС на почетокот на јули 2020 година, во насока на исполнување на активностите во рамките на соработката со ОБСЕ и со поддршка на проект IPA II Транспарентност и отчетност 2. Одржување на работни состаноци на Работната група за изработка на Систем на интегритет на централно ниво и во единиците на локалната самоуправа 3.Изготвување на нацрт верзија на надградена политика за интегритет и етика | IV/2021 (со оглед на тоа дека активноста е дефинирана во насока на воспоставување на механизам за управување со ризиците и со систем за следење на следење на иплементација како континуиран процес) | 1.Утврдување на елементите на системот на интегритет и надградување на политиките на интегритет и етика 2. Унифициран систем на интегритет 3.Мониторинг врз имплементацијата на елементите од воведениот систем на интегритет. 4. Воспоставување на механизам за управување со ризиците
| А 3.3.1.3. Подготвување на прирачници за практичната примена на регулативата и принципите за интегритет и етика за политичкото и професионалното ниво | ДКСК | МИОА | III/2020 | III/2020
| А 3.3.1.4. Спроведување на промотивни активности (тркалезни маси, јавни дебати, медиумски кампањи и сл.) за подигнување на свеста за важноста на почитување на принципите на интегритет и етика на политичко и професионално ниво | ДКСК | МИОА, КПВРСМ | III/2020 | III/2021
| A 3.3.1.5. Подготовка и спроведување на обука за интегритет, етика и спречување на конфликт на интереси | ДКСК | МИОА, КПВРСМ | III/2020 | IV/2020
| А 3.3.1.6. Усвојување на политиките за интегритет и етика од страна на ОДУ, агенции и инспекциски служби од централна власт | ДКСК | МИОА | I/2020 | II/2020 |  | Реализацијата на оваа активност е во зависност од активноста 3.3.1.2, односно по донесување и усвојување на финалниот унифициран текст на Политиката за интегритет и етика, ќе започне и процесот на нејзино усвојување од органите и институциите од централната власт. Реализацијата на оваа активност е во зависност од активноста 3.3.1.2, односно по донесување и усвојување на финалниот унифициран текст на Политиката за интегритет и етика, ќе започне и процесот на нејзино усвојување од органите и институциите од централната власт. |  | Преземање активности за отпочнување со процесот на усвојување на Политката за интегритет и етика од органите и институциите на централната власт. | IV/2021 (со оглед на тоа дека активноста е долготраен процес односно се работи за голем опфат на засегнати страни кои ќе го усвојуваат документот-сите ОДУ, агенции и инспекциски служби од централна власт) | Законито, професионално, независно, непристрасно, етичко, одговорно, транспарентно и отчетно вршење на работи со кои службените и избраните лица го чуваат својот углед и угледот на институцијата, ги елиминираат ризиците од корупција и со тоа обезбедуваат доверба на граѓаните во вршењето на јавните функции и во работата на јавните институции. | Промовирање на интегритетот на политичко и на административно ниво, како основа за поттикнување на етичко однесување, отпорност кон корупција, креирање и спроведување на подобри јавни политики и поголема доверба на граѓаните во јавниот сектор.
Посебна цел 3.4. | Зајакната транспарентност на институциите и подобрување на комуникацијата помеѓу институциите и граѓаните и бизнис заедницата
М 3.4.1. Зајакнување на механизмите за достапност на информациите од јавен карактер Мирсада | А 3.4.1.1. Анализа на: (1) важечката регулатива и подготвување на предлог во однос на можностите и ризиците за злоупотреба на исклучоците за доставување на информациите од јавен карактер и воведување на механизми за доследно спроведување на регулативата; и на (2) постоечката поставеност и надлежностите на институциите во оваа област и подготвување на предлог за можните начини за институционална реорганизација заради зајакнување на механизмите за контрола и на капацитетите на институциите | МП | АЗПСПИЈК, МбРТОК, МИОА | III/2018 | III/2018 |  | Анализа на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер во поглед на ризиците за злоупотреба на исклучоците за добивање на информации од јавен карактер и на поставеноста и надлежностите на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер. | / | Врз основа на препораките од Анализата изготвен е текст на Предлог на Закон за слободен пристап до информации од јавен интерес. | / | 1. Анализа на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер во поглед на ризиците за злоупотреба на исклучоците за добивање на информации од јавен карактер и на поставеноста и надлежностите на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер. | Согласно изготвената анализа препорачано е поинакво законско уредување на на одредбата која се однесува на исклучоците за добивање на информации од јавен карактер, и тоа: намалување на опфатот на исклучоци, точно дефинирање на „тестот за штетност“ и негова задолжителна примена во случај на одбивање на барањето. Во поглед на поставеноста на институцијата која има надлежност за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер, заради поголема ажурност и ефикасност во работењето, се предлага трансформација на Комисијата во Агенција за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер. Предлозите се вградени во текстот на новиот Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер.
| А 3.4.1.2. Подготовка на измени и дополнувања на законската рамка за зајакнување на механизмите за контрола и спроведување на решенијата на КЗПСПИЈК во однос на пристап до информации од јавен карактер како и за следење на проактивна транспарентност на институциите | МП | АЗПСПИЈК, МбРТОК, МИОА | IV/2018 | IV/2018 |  | Изготвен е и донесен од Собранието нов Закон за слободен пристап до информации од јавен интерес. | / | / | / | / | Во Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер точно се дефинирани поимите „јавен интерес“ и „тест за штетност“, намален е опфатот на исклучоците за добивање на информации од јавен карактер, политичките партиии и правните и физичките лица што вршат јавни овластувања се вклучени во опфатот на иматели на информации од јавен карактер, извршено е таксативно и прецизно набројување на информациите за кои имателот е должен да ја информира јавноста, се предлага трансвормација на Комисијата во Агенција за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер, која покрај другите надлежности има надлежност да ја води прекршочната постапка и да изрекува прекршочни санкции. Во текстот на Законот вградени се предлозите на невладините организации, кои преку свои претставници учествуваа во подготовката на Законот. 1418 иматели на информации согласно законот за слободен пристап до информации од јавен карактер дбки Усвоени знаења за концепттот на класифицирани информациии. Зголемена свест кај корисниците на класифицирани информации и иматели на информации од јавен карактер за критериуми, правила, насоки и препораки за одредување на степенот на класификација. Намалена прекумерна/прениска класификација на информациите. Повисоки знаење и зголемена визуелна меморија за значењето и ракувањето со класифицирани информации
| А 3.4.1.3. Врз основа на новата законска рамка (А 3.4.1.2), подготовка на внатрешни процедури и спроведување обуки за вработените во КЗПСПИЈК, за извршување на нејзините надлежности | АЗПСПИЈК | МП, МИОА, МФ | I/2020 | IV/2020 |  | од јануари 2020 година се започна со имплементација на EУ ИПА2 проектот „Промоција на транспарентност и отчетност на јавната администрација“. Една од активностите во овој проект се поврзани со зајакнување на капацитетите на AЗПСПИЈК.Во таа насока, во период од крајот на март до јуни 2020 година, во рамките на ИПА2 проектот , Агенцијата започна со подготовка на функционална анализа и систематизација. Поради вонредната состојба во земјата предизвикана од епидемијата „Ковид-19“, оваа активност ја достигна својата последна фаза во јуни 2020 година. Оттука, паралелно, Агенцијата ги подготви следните правилници, Правилник за внатрешна организација и Правилник за систематизација.Истите беа одобрени од МИОА во октомври 2020. Агенцијата изготви упатства за Прекршочната комисија и нејзината работа и подзаконски акти, како што е Упатството за формата и содржината на прекршочниот платен налог („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 177/2020). Во јули 2020 година, беше реализирана активност помеѓу Агенцијата во соработка со НДИ Северна Македонија и со ЦЕФЕ Македонија ,а финансирана од страна на УСАИД, кои организираа еднонеделна обука на обучувачи за вработените во Агенцијата. Од оваа обука вработените во Агенцијата се стекнаа со потребните вештини за тоа како да спроведат обука за Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, како и, прилагодувајќи се на КОВИД 19, на учесниците им беа дадени вештини и алатки за спроведување на обука преку Интернет. Понатамошна поддршка од НДИ Северна Македонија е годишна претплата на Зум соба за Агенцијата со цел да може да се организираат сесии за обука на имателите на информации. Во април Агенцијата подготви План за обуки, кој поради Ковид 19 ситуацијата се помести со реализација од Април во Септември кога Агенцијата започна со реализација на обуки кои се одржуваа во просториите на Агенцијата, а од ноември 2020 обуките се организираат онлајн. во Ноември 2020 во рамките на ИПА 2 проектот се започна со подготовка на Стратегија на Агенцијата за 2021-2025 и Акциски план, оваа активност е во тек, како и развојот на ИТ алатки , е-портали чија основна цел е да се подобри транспарентноста на имателите на информации и да се подигне јавната свест, се со цел да се зголеми употребата на законот од страна на пошироката јавност како баратели и службените лица , т.е.имателите на информации.За чие понатамошно работење е потребно да се вработи стручно ИТ лице, за оддржување и работа со овие алатки. | Планот за реализација е во тек на подготовка бидејки некои активности зависат од тимот на ИПА проектот и согласност од ЕУ Делегација во Скопје. Во рамките на проектот ИПА 2, во тек се и други активности, како што се ИТ-алатки, се со цел комплетно извршување на своите надлежности согласно новата ситестаматизација на Агенцијата потребно е вработување на нов кадар особено од областа на ИТ, како и останат профил на вработени кои недостасуваат во Агенцијата со оглед на фактот што моменталниот број на вработени е само 15. Исто така, вработените се со долгогодишно работно искуство на позиција помлад-соработник без досегашни унапредувања. | од јануари 2020 година се започнува со имплементација на ИПА проектот „Промоција на транспарентност и отчетност на јавната администрација“. Една од активностите во овој проект се поврзани со зајакнување на капацитетите на AЗПСПИЈК за извршување на нејзините надлежности, подготовка на интерни документи и обуки за вработените на Агенцијата. Со реализација на подготовка на интерни документи ќе се започне во фебруари 2020 година. Обуките се од повеќе области за вработените на Агенцијата и се со времетраење до крајот на проектот до 2021 год. барања за нови вработувања за доследно извршување на надлежностите на Агенцијата ; До крајот на 2020 е планирана подготовка на Стратегија на Агенцијата за 2021-2025 година и Акциски план (активност во рамките на ИПА 2 проектот на Агенцијата) | IV/2021 | фунцкионална анализа и систематизација ; - правилник за внатрешна организација и упатство за систематизација и правилник за форма и содржина на прекршочниот платен налог ; - зајакнати капацитети за спроведување на обуки и онлајн обуки ; - план за обуки и реализација; - ИТ алатки за иматели и баратели;- Стратешки документ за Агенцијата за 2021-2025 година и Акциски план .
| А 3.4.1.4. Ажурирање на листата на иматели на информации од јавен карактер | АЗПСПИЈК | МИОА | III/2020 | IV/2022
| А 3.4.1.5. Спроведување на советувања, дебати и др. за подигнување на свеста во институциите за важноста на пристапот до информации од јавен карактер за имателите и раководните лица на инситутциите на локално и централно ниво | АЗПСПИЈК | МИОА | III/2020 | IV/2022
| А 3.4.1.6. Дефинирање на јасни критериуми и изработка на насоки за утврдување на карактерот на информациите, дистинкција и класификација на информациите со цел да се спречи прекумерна класификација на информации. Насоките ќе бидат наменети за сите иматели на информации од јавен карактер | ДБКИ | MбРТОК, ДЗЛП, МП, МО, АЗПСПИЈК | I/2020 | II/2020 |  | Идентификувана е потребата за изготвување на пишани процедури и конкретни насоки за појасно детерминирање на концептот на класификација на информациите како и подетаљно дефинирање на критериумите за одредување на степенот на класификација кај информациите врз основа на позитивната правна регулатива, стекнатите практични искуства и постојните генерички пишани упатства и водичи на ДБКИ. Сврзано со изготвувањето на гореспоменатите процедури и насоки а во контекст на надминување на ограничувањата (за физичка обука) наметнати од пандемијата, идентификувана е исто така потребата за изработка на е-tutorial за класифицирани информации што ќе биде комплементарна алатка на гореспоменатите процедури а истовремено ќе ја надополни и модернизира реализацијата на обуки за работа со класифицирани информации. | Пролонгирање на акциските активности заради потенцијални COVID -19 ризици или други објективни ризици што ќе влијаат на тимот задолжен за нивна реализација. Одложенo финансирање на проектот за изработка на e-tutorial од страна на DCAF (организација- извор на финансирање) и/или пролонгирање на техничката изработка на туторијалот од страна на ИТ компанијата анагажирана од страна на DCAF. | Работниот тим на ДБКИ ќе пристапи кон драфтирање на пишаните процедури и ќе ги подготви содржините по модули за учење на e-tutorial. | III/IV/2021 | Пишани процедури и насоки за работа со класифицирани информации. Е-tutorial- онлајн платформа за учење
М 3.4.2 Воспоставување на механизми за планирање, имплементација и мониторинг на принципите на отворени податоци и зајакнување на свеста кај граѓаните и бизнис заедницата Гордана | А 3.4.2.1. Анализа и подготовка на Стратегија за отворени податоци заради воспоставување на единствена платформа за отворени податоци. Спроведување на консултации со сите засегнати страни во однос на Стратегијата за отворени податоци | МИОА | / | I/2018 | I/2018 |  | Анализата и подготвоката на Стратегијата беше реализирана од страна на РГ составена од преставници од владин и невлади сектор. Текстот на нацрт стратегијата беше консултиран со пошироката јавност со објава на веб страната на МИОА како и со одржување на конференција во месец јуни на која се изврши презентацијата на нацрт Стратегијата и Акцискиот план за отворени податоци и се оствари дебата за можностите и придобиките од отворени податоци. | / | / | / | Нацрт стартегија за отворени податоци 2018-2020 со акциски план | 1.Воспоставен механизми за планирање, имплементација и мониторинг на принципите на отворени податоци 2. Република Северна Македонија е дел од заедницата на повеќе од 70 земји потписнички на меѓународната Повелба за отворени податоци 3.Функционален портал за отворени податоци www.data.gov.mk (достапни 233 податочни сета, со 4136 превземања од страна на корисниците на поратлот)
| А 3.4.2.2. Доставување на Стратегијата за отворени податоци до ВРСМ | МИОА | / | II/2018 | II/2018 |  | ВРМ на седницата одржана на 17.07.2018 година ја усвои Стратегијата за отворени податоци со акциски план 2018-2020 година | / | / | / | Стартегија за отворени податоци со Акциски план 2018-2020
Посебна цел 3.5. | Подобрена ефикасност на управните постапки и доследна примена на ЗОУП
М 3.5.1. Унапредување на примената на ЗОУП Анета | А 3.5.1.1. Анализа на досегашна имплементација на ЗОУП и подготвување на предлог со препораки и мерки за унапредување на примената на ЗОУП и за воспоставување на точка за информирање (капацитети, техничка опременост) | МИОА | ДКУПиРО, ДКИНиПП, МП | I/2018 | III/2018 |  | Со поддршка на СИГМА , локалниот експерт и Тимот за ЗОУП од МИОА одржаа состаноци со претставници од јавните првостепени органи кои имаат најмногу предмети во управна постапка и со второстепените комисии, на кои беа разменети искуствата од досегашната примена, а се дискутираше и за важноста и потребата од нивно учество и соработка при изготвување на Извештај за примента на ЗОУП од 2016 до 2018 година. Едновремено, направени и поставени во форма на анкета беа два прашалника: едни за јавните првостепени органи и втор за второстепените органи кои одлучуваат во управна постапка. Одговорите на анкетата беа основа за Нацрт- Анализата на примената на ЗОУП. Се очекува анализата да даде препораки за идна подобрена примена на ЗОУП. | / | / | / | 1. Анализа на досегашна имплементација на ЗОУП | 1. Утврдени клучните проблеми во практична имплементација на ЗОУП, како и сет на препораки за подобрување на имплементацијата; 2. Обучен тим од МИОА кој ја сочинува почетната структура за давање на помош и совети на административните службеници од јавните органи и засегнати страни при практична имплементација на ЗОУП; 3. Воспоставена целосно функционална „Точка за информирање“ во МИОА која дава поддршка на административните службеници од јавните органи и засегнати страни при практична имплементација на ЗОУП
| А 3.5.1.2. Спроведување обука за вработените кои ќе бидат ангажирани на управување и одржување на точката за информирање во МИОА | МИОА |  | II/2018 | III/2018 |  | Во рамки на поддршката на МИОА од страна на СИГМА спроведена беше основна обука за ЗОУП на 4 вработени од МИОА кои би ја сочинувале почетната структура за давање на помош и совети на административните службеници од јавните органи и на засегнатите страни при практична имплементација на ЗОУП. Оваа структура ќе биде основата на посебен организациски облик - Одделение за поддршка на имплементацијата ЗОУП. | / | / | / | /
| А 3.5.1.3. Воспоставување на точка за информирање во МИОА за обезбедување на практични совети за јавните органи за примената на ЗОУП | МИОА |  | IV/2018 | I/2019 |  | Точката е веќе воспоставена и обезбедува поддршка на институциите во однос на имплементација на ЗОУП | / | / | / | 1. Точка за информирање за ЗОУП (htp://mioa.gov.mk/zoup)
М 3.5.2. Подобрување на системот на одлучување во управна постапка Анета | А 3.5.2.1. Подготовка на насоки за дефинирање на процесите на донесување на одлуки и делегирање на овластувањата за одлучување во управна постапка | МИОА |  | I/2018 | III/2018 |  | Во функција на стандардизирано водење на управната постапка од страна на првостепените јавни органи и примена на начелото на делегирање на надлежноста за решавање во управна постапка, во рамки на ИПА Проектот “Поддршка на Министерството за информатичко општество и администрација во модернизација на јавната администрација”се развија две алатка: Насоки за примена на ЗОУП во водење на постапките до донесување на управните акти и Насоки за примена на ЗОУП за делегирање на надлежноста за решавање во управна постапка и за донесување на управни акти, што ќе овозможи подобрено и поефикасно спроведување на управните постапки, а со тоа и подобрување на испораката на услугите кон граѓаните и бизнисите. | / | / | / | 1. Насоки за примена на ЗОУП во водење на постапките до донесување на управните акти ; 2. Насоки за примена на ЗОУП за делегирање на надлежноста за решавање во управна постапка и за донесување на управни акти | 1. Институциите кои водат управни постапки имаат на располагање унифицирани Насоки кои ги содржат сите информации за водење на постапките до донесување на управните акти и за делегирање на надлежности за решавање на управната постапка и донесувањето на управни акти
| А 3.5.2.3. Воспоставување и екипирање на организациски облици за одлучување во управна постапкасо дефинирање на описи на работни места, со цел да се овозможи делегирање на овластувањата за одлучување од страна на раководните лица во јавните органи и намалување на дискреција при одлучувањето | МИОА | МИОА Анета | I/2019 | IV/2020 |  | Постапката за усогласување на актите на институциите е во тек.12 институции после усвојување на Информацијата доставија измена на актот за систематизација во која определуваат лице за водење на управна постапка, но не како организационен облик (сектор или одделение), туку само едно работно место кое е предвидено за водење на управна постапка Во периодот јануари - јуни 2020 многу мал број на институции воспоставија организациони облици односно работни места за водење на управна постапка. МИОА има постапено по сите барања на институциите за измена на актите за внатрешна организација и систематизација во насока на нивно усогласување со одредбите од ЗОУП. Министерството во иднина ќе вложува напори да ги поттикне јавните органи да се усогласат со одредбите на Законот со цел да се обезбеди доследна примена на начелото на делегирање на надлежноста. | Недоволна свест кај институциите за важноста и потребата од воспоставување организациски облик или назначување на лица за водење на управни постапки. | Усогласување на актите на институциите кои не го направиле истото. | / | /
М 3.5.3. Подобрување на капацитетите за водење на управни постапки Анета | А 3.5.3.1. Подготовка на публикација „Коментари на ЗОУП“ | МИОА |  | II/2018 | III/2018 |  | Се содржат во Насоките за примена на ЗОУП во водење на постапките до донесувањето на управните акти | / | / | / | 1. Насоки за примена на ЗОУП во водење на постапките до донесувањето на управните акти | 1. Успешно е спроведен првиот чекор (донесување курикулум и овозможување континуирана обука) за воедначена имплементација на Законот за општа управна постапка од страна на извршната и судската власт. 2. Зајакнати капацитетите на 150 административни службеници вработени во ОДУ и единици на локална самоуправа (ЕЛС), комисииите кои одлучуваат во прв степен, вработените во ОДУ и во ЕЛС, комисиите кои одлучуваат во управна постапка во втор степен, советниците, судските соработници и судиите во управните судови кои постапуваат во управна постапка
| А 3.5.3.2. Подготовка на методологија, курикулум и дефинирање на целни групи за спроведување на стандардизирани обуки за новиот ЗОУП | МИОА |  | I/2019 | IV/2019 |  | Курикулумот е подготвен врз основа на Меморандумот за соработка помеѓу МИОА, МП, Академија за судии и јавни обвинители, за воспоставувањето на систем за почетна и континуирана управна едукација за сите овластени лица за водење на управната постапка | / | / | / | Курикулум за почетна и континуирана обука за сите овластени лица за водење управна постапка
| А 3.5.3.3. Спроведување на обука за обучувачи и спроведување на обуки за вработените на сите нивоа во администрацијата за ЗОУП | МИОА |  | II/2019 | III/2019 |  | Првата серија на обуки се одржа во текот на мај и јуни годинава, на која присуствуаа 50 административни службеници вработени во ОДУ и единици на локална самоуправа (ЕЛС), комисииите кои одлучуваат во прв степен, вработените во ОДУ и во ЕЛС, комисиите кои одлучуваат во управна постапка во втор степен, советниците, судските соработници и судиите во управните судови кои постапуваат во управна постапка. До крајот на 2019 година одржани се уште три обуки во периодот септмеври - ноември | Намалување на бројот на заинтересирани страни за посета на обуките | Продолжување на имплементација на Меморандумот и спроведување на обуки | / | /

## ПО4
Мерки | Активности | Водечки институции | Институции учеснички | Почетен датум (квартал) | Датум на извршување (квартал) | Степен на спроведување залено жолто црвено | Статус на активности | Идентификувани ризици или проблеми кои можат да се јават до крајот на спроведувањето на активноста | Следни чекори | Планиран нов рок за реализација на активноста | ПРОИЗВОДИ (OUTPUTS) ПОВРЗАНИ СО АКТИВНОСТИТЕ | РЕЗУЛТАТИ (OUTCOMES) ПОВРЗАНИ СО МЕРКАТА/ЦЕЛИТЕ
Општа цел – Обезбедени услуги на брз, едноставен и лесно достапен начин
Посебна цел 4.1. | Рационално инвестирање во развојот на дигиталната средина
М 4.1.1. Стратешки пристап во процесот на дигитална трансформација Надица | А 4.1.1.1. Развивање на Национална долгорочна ИКТ стратегија и Акциски план за спроведување | МИОА |  | IV / 2019 | II / 2020 |  | Развиен е Патоказ (roadmap) за насочување и подготвување на ВРСМ за изготвување на Национална ИКТ стратегија. Во соработка со УСАИД и Делоит се одржани работилници и состаноци со експерти и претставници од институциите, во насока на подготвување на овој патоказ. Отпочнати се активности за изготвување на Национална долгорочна ИКТ стратегија, со помош на ЕУ проект, рамковна програма. Изготвени се трите стратешки документи (анализа на тековна состојба, долгорочна ИКТ стратегија, акциски план) и се дадени на конечно одобрување од страна на МИОА. Документите се во фаза на превод на Македонски јазик. | Недоволна соработка и отвореност од страна на институциите во процесот на анализа на потребите и изготвување на идните стратешки цели | Финализирње и усвојување на ИКТ Стратегија Финално прифаќање на документите од МИОА и ставање во процедура за разгледување и одобрување на седница на Влада на РСМ. | III/2020 IV / 2021 | 1. Патоказ (roadmap) за насочување и подготвување на ВРСМ за изготвување на Национална ИКТ стратегија 2. Прв Нацрт на Национална ИКТ стратегија 3. North Macedonia ICT Strategy 2020-2025 - State of play | Олеснет процесот на јавни набавки
| А 4.1.1.2. Развивање на Политика за користење на „Облак“ инфраструктура | МИОА |  | I/2021 | III/2021
| А 4.1.1.3. Олеснување на процесот за јавни набавки на ИКТ решенија преку измена на релевантна регулатива | МИОА, МФ |  | IV/2018 | I / 2019 |  | Со измените на законот за јавни набавки во 2018 (83/2018), со кои се транспонираше европската директива, со укинувањето на Советот за јавни набавки дојде до олеснување на процесот | Со промената на Законот за јавни набавки, изостанаа одредбите од претходниот закон кои ги штитеа договорните органи при набавка на софтверски решенија. |  |  | Укинат Совет за јавни набавки
М 4.1.2. Централно координирано управување со проектите во областа е-Влада и ИКТ Душко | А 4.1.2.1. Анализа на состојбата на ИТ кадар со препораки и мерки за задржување и мотивација на ИТ кадарот во администрација | МИОА |  | II / 2018 | IV / 2020 |  | Прашалник е подготвен за институциите и за ИКТ вработените во администрацијата и се праави ревизија на прашањата. Подготвена информација до Влада на Република Северна Македонија. Податоците од прашалниците се собрани. Вкупно поканети институции 128, вкупно доставиле целосни одговори 66 (52%) институции. Анализата е во тек, а врз база на наодите треба да се направат предлог активности за 4.1.2.2 | Поради периодот на одмори можно е дел од институциите да не одговорат на анкетата. Да не се најдат соодветни луѓе/донатор кои можат да направат анализа на податоците и да подготват предлог активности. | Анкетата за ИКТ вработените добиена до институциите учесници (Анкетата за институциите е завршена. Вкупно поканети институции 128, вкупно доставиле целосни одговори 66 (52%) институции.) Изработка на предлог активности за 4.1.2.2. |  |  | 1. Поставена е основа за спроведување на мерките за подобрување на состојбата на ИТ кадарот во администрацијата 2. Обезбедена е хризонтална координација на ИКТ проектите за унапредување и дигитализација на економијата, со цел создавање на кохезивни ИКТ политики.
| А 4.1.2.2. Спроведување на мерките од анализата | МИОА | МФ | I / 2019 | IV / 2022 |  | Поврзано со А 4.1.2.1 | недоволно прибрани податоци, недостаток на човечки ресурси
| А 4.1.2.3. Формирање на Комисија за ИКТ проекти | МИОА | ГС | I / 2018 | I / 2018 |  | Во 2018 е основан Национален совет за ИКТ, со решение објавено во Службен весник на РСМ бр. 23/2018. Советот е основан заради изготвување и следење на имплементацијата на Националната стратегија за ИКТ, како и давање мислења на годишните планови за јавни набавки и техничките спецификации на тендерските документации на институциите од јавниот сектор каде што каде предмет на набавка е опрема и/ или софтвер во вредност од над њ20.000 евра во денарска противвредност. Со решението е утврден и персоналниот состав на Советот. Покрај Советот, ВРСМ со решение основа и Оперативно тело за стручно оперативна и логистичка поддршка на Советот. |  |  |  | 1. Национален Совет за ИКТ. 2. Оперативно тело за стручно оперативна и логистичка поддршка на Советот.
| А 4.1.2.4.Анализа за изводливост за можни начини за институционално решение за централно координирање и управување со проектите од областа на е-влада и ИКТ | МИОА |  | II / 2020 | III / 2020 |  | Во рамки на Roadmap-от за подготовка на ИКТ Стратегијата беше опфатено и ова прашање. Дополнително, а согласно актуелната состојба и надлежностите кои произлегуваат од Законот за безбедност на мрежи и информациски системи (со кој се транспонира НИС директивата), се препорачува формирање на дигитална агенција. |  | Законот за безбедност на мрежи и информациски системи која со коресподентни табели ќе биде доставена на мислење до ЕК |  | 1. Патоказ (roadmap) за насочување и подготвување на ВРСМ за изготвување на Национална ИКТ стратегија 3. North Macedonia ICT Strategy 2020-2025 - State of play
| А 4.1.2.5. Развој на програма за обука за подобрување на дигитална писменост | МИОА |  | II / 2018 | III / 2018 |  | Работна група ги анализираше тековните обуки и потребата за развој на програма за обука за подобрување на дигиталната писменост, врз основа на што се подготви финален Нацрт на програма за обуки |  | Разгледување и усвојување на програмата на ИКТ Советот, и по потреба на Седница на ВРСМ. |  | Нацрт програма за обуки за дигитална писменост
| А 4.1.2.6. Спроведување на обуки за вработените во администрацијата за подобрување на дигитална писменост | МИОА |  | III / 2018 | IV / 2022 |  | МИОА мапира потенцијални донатори кои ќе го поддржат спроведувањето на обуките, врз основа на Нацрт програмата (А4.1.2.5) | Можно одолговлекување на процедурата за донаторска помош. | Одредување на простор и потребни ресурси за спроведување на обуките
М 4.1.3. Подобрување на каналите на електронска комуникација во администрацијата Розалинда | А 4.1.3.1. Воведување на политики за користење на електронска пошта од страна на вработените во администрацијата | МИОА |  | I / 2020 | II/ 2020 |  | Развиена работна верзија на ИКТ политики. Во рамки на работната група за информациска безбедност на ИПА2 структурата изработена е работна верзија на М12 политика за користење на електронска пошта. | недостаток на финансиски и човечки ресурси за примена на овие политики на хоризонтално ниво во администрација неиспонување на 4.1.3.2недостаток на финансиски и човечки ресурси за примена на овие политики на хоризонтално ниво во администрација | МИОА да ги избере потребните процедури и истите по потреба да ги прилагоди за користење во администрацијата Оваа политика ќе се прилагоди за користење во ОДУ. | I/2021 III/2021 | Нацрт политики за користење на електронска пошта од страна на вработените во администрацијата | 1. Унапредена работата на архивите преку модернизираните модули за архивско и деловодно работење. 2. Зајакнати капацитети на 13 институции за користење на модернизираните модули за архивско и деловодно работење. 3. Со единствена најава на граѓаните им е овозможен пристап до услуги од различни институции, преку порталот за е-услуги.
| А 4.1.3.2. Анализа на состојбата на службена е-маил адреса на секој административен службеник во рамки на ОДУ со препораки | MИОА | сите ОДУ | I/2020 | II/2020 |  | Во тек се подготовки за реализација на анализата | институциите да не предвидат соодветен буџет за оваа активност | собирање на податоци за анализата, анализа на собраните податоци и препораки до ОДУ
| А 4.1.3.3. Ревизија на Уредбата за канцелариско и архивско работење со електронска размена | МИОА |  | II / 2018 | I/2019 |  | Формирана е работна група со претставници од МИОА и ДАРМ, која изврши анализа на законсата и подзаконслата регулатива за оваа област, во контекст на потребни измени во регулативата која ги уредува електронските документи. Ревизијата укажа на потреба од менување на законската регулатива, бидејќи се утврди дека измените на Уредбата нема да ја постогнат поставена цел. За ова се потребни измени во законската регулатива која го уредува архивското и работење | Измените на Уредбата нема да ја постогнат поставена цел. За ова се потребни измени во законската регулатива која го уредува архивското и работење |  | I / 2019 | Планирани измени во НПАА.
| А 4.1.3.4. Донесување на Закон за архивска дејност | МИОА | ДАРСМ | II / 2020 | IV / 2020 |  | ДАРСМ е во фаза на подготовка на текстот на Закон за архивска дејност и истиот треба да биде доставен до МИОА најдоцна во септември 2020. |  |  |  | Објава на законот во Службен весник на Република Северна Македонија
| А 4.1.3.5. Зголемување на употреба на електронски системи за управување со документи во институциите | МИОА |  | IV/ 2018 | IV / 2019 |  | I/2019 спроведена е тендерска постапка за набавка на модернизиран систем за управување со документи во институциите II/2019 потпишан е договор со најповолниот понудувач за модернизација на системот за електронско управување со документи (ДМС) III-IV/2019 обезбедени се ресурси за тест и продукциска околина за поставување на решенито на Colud, воспоставена е основната инфраструктура на решението, развиен и имплементиран е модулот за архивско и деловодно работење. I/2020 Обука и активно користење на модулот за архивско и деловодно работење од страна на 13 институции | Подготвеноста на институциите (од аспект на хардварска инфраструктура и човечки ресурси ИКТ); Промената или потребата од промена на законска регулатива Спремноста со технички и стручен кадар за исполнување на барањата од техничката спецификација; | Имплеметација на електронскиот систем за урпавување со документи во 20 институции во првата година; Зголемување на бројот на институциите корисници на електронскиот систем за урпавување со документи во наредните години | II/2019-II/2020 имплементација во 20 институции; III/2020 - II/2022 зголемување на бројот на институции корисници на системот | Нов ДМС Систем
| А 4.1.3.6. Студија за можни системи за електронска идентификација и автентикација во администрацијата, со препораки | МИОА |  | II / 2018 | III/ 2018 |  | Во рамки на ИПА 2012 проектот „Public administration reform assistance and strengthening the capacities of MISA“, со помош на меѓународни експерт, се направи студија за можни системи за електронска идентификација и автентикација во администрацијата и нивни предности и негативни страни. |  |  |  | Report on “Electronic identification and authentication in the administration in the Republic of Macedonia"
| А 4.1.3.7. Воведување на систем за електронска идентификација и автентикација во администрацијата | МИОА |  | IV/ 2018 | IV/2020 |  | Подготвен предлог Закон за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги, кој е објавен на ЕНЕР на 19.06.2018. По процесот на јавни консултации, подготвена е подобрена верзија на Законот. Законот е донесен во мај 2019, а стапува на сила во септември 2020. Во првата фаза имплементиран е СЕН (Систем за електронска најава)- систем за граѓаните корисници на Националниот портал за електронски услуги, преку интеграција со Регистер на население и генерирање на Единствен електронски број на граѓанинот.Набавката со која што требаше да се оствари набавката на СЕН (Систем за Електронска Идентификација) не е реализирана во извештајниот период. | доцнење со имплементација поради тоа што различните компоненти се изведуваат од различни добавувачи. Дополнително, постои ризик добавувачите да не ја исполнат во целост испораката која им произлегува од склучените договориПоврзување со ИСУЧР не е остварено заради неподготвеност на СЕН. Поврзување со ИСУЧР не е остварено заради неподготвеност на ИСУЧР. | Надградба на системот за да може да го користи и админситрацијата, како и бизнис заедницата. Надградба на СЕН за со шема за идентификација на административни службеници. Поврзување со ИСУЧР |  | Закон за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги Дефинирана шема за електронска идентификација на административни службеници. На СЕН можат да се најавуваат административни службеници.
М 4.1.4. Воведување на еколошки стандарди во работењето на администрацијата Никола | А 4.1.4.1. Студија на исплатливост за воведување на еко стандарди | МИОА | МЖСПП | II / 2020 | III / 2020 |  | МЖСПП: Работна средба со МИОА и МЖСПП на која ќе се разговара за начинот на иработка на документот Подготовка на информација за Влада со предлог заклучок за отпочнување на процесот Алокација на буџетски средства за реализација Транспарантност на процесот – вклучување на јавноста,организирање на зоом настани,промоција на Студија на исплатливост за воведување на еко стандарди | Вклучување на НВО или друг правен субјект во подготовката на оваа студија Фискални импликации кои ќе произлезат за подготовката на овој документ |  |  | Студија на исплатливост за воведување на еко стандард | Изработка на Студија на исплатливост за воведување на еко стандарди од страна на релевантени правени субјекти
| А 4.1.4.2. Развивање на еко стандарди, насоки и критериуми за нивно воведување со образец за само-евалуација | МИОА |  | IV / 2020 | II / 2021
| А 4.1.4.3. Спроведување на само-евалуација од страна на институциите | МИОА | сите ОДУ | III / 2021 | IV / 2022
Посебна цел 4.2. | Зголемен квалитет и достапност до услугите
М 4.2.1. Подобрена достапност на институциите за сите граѓани Надица | А 4.2.1.1. Развој и усвојување на Стандарди за веб-присуство | КПВРСМ | МИОА | II / 2018 | IV / 2018 |  | Изработен предлог документ со стандарди за веб-присуство. Истиот е дискутиран во рамки на меѓу-секторска работна група, врз основа на што се направени подобрувања на текстот на предлог-Стандардите. | Приоретизирање на други активности наспроти оваа, со што нејзиното реализирање ќе доцни | Усвојување на стандардите од страна на Влада на РСМ | / | Предлог - Стандарди за веб-присуство. | 1. Лицата со инвалидитет имаат обезбеден непречен пристап ((пристапна рампа, лифт и/или подвижна платформа) до 1326 објекти од државната управа, како и до 833 објекти во надлежност на локалната самоуправа.
| А 4.2.1.2. Анализа на сите веб локации на државни органи и нивни системи со препорака за измени, спојување и/или бришење | МИОА |  | I/2020 | II/2020 |  | Отпочнати се активности за прибирање на податоци за веб присуство на веб локациите на владата и сите министерства. | недостаток на доволно информации ненавремено доставување на информациите на страна на институциите | координација со сите релевантни чинители, за да се добие јасна слика за употребата и статусот на секоја веб локација | III /2020
| А 4.2.1.3. Развој на план за реорганизација на државните веб локации | КПВРСМ | МИОА | II/2020 | III/2020 |  | Министерството за информатичко општество и администрација во соработка со КПВРСМ, формираa меѓуресорска работна група за изработка на модел за “Единствено веб – решение” за унификација на веб-страниците на Владата, министерствата и институциите согласно заклучокот бр.47 од Нацрт – записникот од сто и триесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 16.04.2019 година. Работната група е составена од претставници на МИОА, Генерален секретаријат на Владата на РСМ, Канцеларија на претседателот на Владата на РСМ и претставници на бизнис секторот, како и граѓанскиот сектор, кои се членови на Дигиталниот форум. Една од задачите на работната група е да изработи и анализа на моменталната состојба на веб страните отворени од министерствата, органите во состав и агенциите. Анализата е во тек, односно листата на веб страни, во моментов се прегледува, се дополнува и се прави анализа за степенот на ажурираност на постоечките веб страни. На овој процес паралелно се консултираат лицата задолжени за односи со јавност од министерствата, и заеднички се носи одлука за спојување и/или бришење на постојните веб страни. Изготвена е техничка спецификација за изработка на софтверско решение за генерирање на веб страници на владата и министерствата која го содржи планот за реогранизација на државните веб локации.Министерството за информатичко општество и администрација во соработка со КПВРСМ, формираa меѓуресорска работна група за изработка на модел за “Единствено веб – решение” за унификација на веб-страниците на Владата, министерствата и институциите согласно заклучокот бр.47 од Нацрт – записникот од сто и триесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 16.04.2019 година. Работната група е составена од претставници на МИОА, Генерален секретаријат на Владата на РСМ, Канцеларија на претседателот на Владата на РСМ и претставници на бизнис секторот, како и граѓанскиот сектор, кои се членови на Дигиталниот форум. Една од задачите на работната група е да изработи и анализа на моменталната состојба на веб страните отворени од министерствата, органите во состав и агенциите. Анализата е во тек, односно листата на веб страни, во моментов се прегледува, се дополнува и се прави анализа за степенот на ажурираност на постоечките веб страни. На овој процес паралелно се консултираат лицата задолжени за односи со јавност од министерствата, и заеднички се носи одлука за спојување и/или бришење на постојните веб страни. Изготвена е техничка спецификација за изработка на софтверско решение за генерирање на веб страници на владата и министерствата која го содржи планот за реогранизација на државните веб локации. | Нема идентифицирани ризици |  |  | Техничка спецификација за изработка на софтверско решение за генерирање на веб страници на владата и министерствата. План за реорганизација на државните веб локации.
| А 4.2.1.4. Реорганизација на веб локации на државните органи | МИОА | сите ОДУ | II / 2019 | IV / 2019 |  | Во тек е развој на планот согласно А4.2.1.3 со тоа што самата реорганизација е предвидено да се имплементира од страна на изведувач. Врз основа на изработената техничка спецификација во А 4.2.1.3 отпочната е тендерска постапка за набавка на софтверско решение за изработка на унифицирани веб страници на владата на Република Северна Македонија и министерствата. | недостаток на доволно информации ненавремено доставување на информациите на страна на институциите Доцнење со тендерската постапка за набавка на софтверско решение за изработка на унифицирани веб страници на владата на Република Северна Македонија и министерствата. | 1. Финализирање на тендерската постапка за набавка на софтверско решение за изработка на унифицирани веб страници на владата на Република Северна Македонија и министерствата. 2. Реализација на проектот софтверско решение за изработка на унифицирани веб страници на владата на Република Северна Македонија и министерствата. 3. Изработка на веб страниците на другите ОДУ. | IV/2021(оваа активност е последна од активностите од М 4.2.1 и со тоа датумот на почеток и крај и е по завршување на истите) | /
| А 4.2.1.5.Примена на стандарди за физичка пристапност до институциите | МТСП, МТВ |  | III/ 2018 | IV / 2022 |  | На 10 железнички станици долж коридорот 10 и 10 Д извршена е примена на стандардот за физичка пристапност на лицата со попреченост. Поставени се рампи кои овозможуваат непречен пристап до користење на станиците и тоа во следните градови: Скопје, Велес, Градско, Неготино, Чашка, Демир Капија, Прилеп, Битола, Богомила и Табановце . Исто така се поставени и ленти за непречено движење на лицата со оштетен вид. Од вкупно 1.651 објекти во надлежност на органи на државната управа, други органи и институции, во 1.011 објекти се обезбедени услови за непречен пристап за лица со инвалидност (пристапна рампа, лифт и/или подвижна платформа), а од вкупно 1.304 објекти во надлежност на Единици на локална самоуправа, во 772 објекти се обезбедени услови за непречен пристап за лица со инвалидност (пристапна рампа, лифт и/или подвижна платформа). Со цел подобрување на условите со кои се соочуваат лицата со инвалидност при вршење на секојдневните обврски, Владата ќе продолжи со имплементирање на проектот за изградба на пристапни рампи, лифтови и подвижни платформи за лицата со инвалидност во објектите на органите на државната управа, други органи и институции и единиците на локалната самоуправа. Во дополнителни 315 објекти се обезбедени услови за непречен пристап за лица со инвалидност (пристапна рампа, лифт и/или подвижна платформа), како и во дополнителни 62 објект во надлежност на единицте на локална самоуправа.
М 4.2.2. Подобрување на систeмот за квалитет Амина | А 4.2.2.1. Спроведување анализа за мерење на ефектите и влијанијата од воведување на Стандардите за управување со квалитет | МИОА |  | I / 2020 I / 2022 | II / 2020 II / 2022 |  | За зголемување на бројот на институции кои ги имаат воведено системите за управување со квалитет во изминатиот период беше обезбедена поддршка на 6 институции во имплементацијата на CAF моделот. Во тек е спроведување на анализа за мерење на ефектите и влијанијата од воведување на стандардите и инструментите за управување со квалитет. Со цел поголема промоција на инструментите за управување со квалитет и обезбедување на платформа за комуникација и соработка на лицата кои работат во областа, во тек е изработка на посебна веб страна за управување со квалитет во јавниот сектор. За зголемување на бројот на институции кои ги имаат воведено системите за управување со квалитет во изминатиот период беше обезбедена поддршка на 6 институции во имплементацијата на CAF моделот. Во тек е спроведување на анализа за мерење на ефектите и влијанијата од воведување на стандардите и инструментите за управување со квалитет. Со цел поголема промоција на инструментите за управување со квалитет и обезбедување на платформа за комуникација и соработка на лицата кои работат во областа, изработenae посебна веб страна за управување со квалитет во јавниот сектор. Линк до страната: kvalite.mioa.gov.mk | / | Финализирање и објавување на анaлизата |  | Извештај од анализата за мерење на ефектите и влијанијата од воведување на Стандардите за управување со квалитет | 1. Со донесувањето на Националниот план за управување со квалитет во јавниот сектор за периодот 2018-2020 година беше поставена основата за одржлив процес на управување со квалитет во јавниот сектор преку кој земјава се приклучува на европските трендови за воспоставување на квалитет во работата на јавната администрација и модернизација на јавните услуги. 2. Зголемен е бројјот на инситуции кои применуваат алатки и стандарди за управување со квалитет 3. ЦАФ моделот е имплементиран во 43 институции и зајакнати се капацитетите за негова примена
| А 4.2.2.2. Донесување на Национална рамка за управување со квалитет во институциите | МИОА | / | I / 2018 | II / 2018 |  | Националната рамка за управување со квалитет во форма на Национален план за управување со квалитет во јавниот сектор за периодот 2018-2020 година беше усвоена на Осумдесет и првата седница на Владата , одржана на 24.07.2018 година. |  | Имплементција на активнoстите од Националниот план за управување со кавлитет. |  | Национален план за управување со квалитет во јавниот сектор за периодот 2018-2020 година
| А 4.2.2.3. Имплементација на Национална рамка за управување со квалитет во институциите | МИОА | / | II / 2018 | IV / 2020 |  | Во тек е имплементацијата на мерките и активностите од Националниот план за управување со квалитет во јавниот сектор за периодот 2018-2020 година |  | Имплементација на активнoстите од Националниот план за управување со кавлитет предвидени за 2019 година. |  | Одржани обуки и работилници за УК.
| А 4.2.2.4. Развој на програма за обуки за стандарди и модели за управување со квалитет | МИОА | / | II / 2018 | II / 2018 |  | Беше направена Анализа на потребите на институциите од јавниот сектор за поддршка во имплементација на инструменти за управување со квалитет и беше подготвена програма за различни видови на обуки за стандарди и модели за управување со квалитет |  |  |  | Програма за различни видови на обуки за стандарди и модели за управување со квалитет
| A 4.2.2.5. Превод и адаптација на новата верзија на CAF моделот, CAF2020 | МИОА |  | II/2020 | III/2020 |  | Преводот е во тек.
| A 4.2.2.6. Воспоставување на мрежа за управување со квалитет во јавниот сектор | МИОА |  | II/2020 | III/2020 |  | Формално е воспоставена мрежа за управување со квалитет во јавниот сектор. Мрежа за управување со квалитет во јавниот сектор на која е координатор Министерство за информатичко општество и администрација е мрежа во чии рамки институциите кои се членки во неа и кои применуваат алатки и модели за управување со квалитет можат да се сретнат да разменат искуство и информации и да планираат понатамошни активности во областа за управување со квалитет согласно потребите на јавниот сектор.
| А 4.2.2.7. Воспоставување на Национална CAF процедурата за надворешна проценка | МИОА |  | I/2020 | II/2020 |  | Измената и усвојување на предлог закон за изменување и дополнување на Законот за воведување на систем за управување со квалитет и заедничка рамка за проценка на работењето и давање на услуги во државната служба е направена со цел процедура за надворешна проценка да биде внесена во закон и да може да се започне со нејзино спроведување. Процедура за надворешна проценка ќе им овозможи на институциите кои спровеле заедничка рамка за проценка да ја потврдат успешноста на имплементацијата со добивање на повратна информација. Измената е направена, поминала на ЕНЕР и сега е во процедура на усвојување.
| А 4.2.2.8. Спроведување обуки за вработените во јавниот сектор за стандарди и модели за управување со квалитет | МИОА | / | III / 2020 | IV / 2022
М 4.2.3. Стандардизирање на податоците во јавните регистри и унифицирање на давањето услуги Солза | А 4.2.3.1. Усвојување на Стандарди за квалитет на податоци | МИОА |  | I / 2018 | III / 2018 |  | Одржани се работилници и состаноци на институционално ниво за разгледување на работната верзија на Стандардите. Во процесот е вклучен и академскиот сектор. Развиен и објавен на ЕНЕР документ со стандарди за квалитет на податоци, а по добиените коментари на ЕНЕР, документот е подобрен. |  |  |  | Развиен и објавен на ЕНЕР документ со стандарди за квалитет на податоци | 1. Утврдени стандардите за квалитет на податоци и определен начинот на нивна примена 2. Направени се првите чекори кон подобрување на давањето услуги за граѓаните, преку стандардизирање на процесот на давање на услуги.
| А 4.2.3.2. Интеграција на Стандардите за квалитет на податоци во релевантни закони | МИОА |  | IV / 2018 | II / 2019 |  | Основните стандарди се пропишани со подзаконските акти од Законот за централен регистер на население и во фазата на усогласување на остантите законски решенија со овој закон ќе бидат имплементирани пропишаните стандарди, додека нивната интеграција е во тек. |  |  |  | 1. Правилник за стандарди за квалитет на податоци во поединечните бази на податоци на надлежните органи и изворниците на податоци 2. Законот за централен регистер на население
| А 4.2.3.3. Стандардизација на регистрите на податоци за услуги | УВМК, ФЗОРСМ | ФПИОСМ, АВРСМ, АКН, УЈП, ЦРМ, ЦУ, МВР, МТСП | II/2020 | IV/2022 |  | Оваа активност се имплементира во рамки на ИПА (2017) проектот Зајакнување на е-влада Ќе се реализира со имплеметнација на Регистар на Регистри, кој ќе содржи информации за законската основа, целта, одговорната институција, нивото на дигитализација, управувањето со, како и други податоци за сите регистри во државата. | доцнење на контрактирање на проектот доцнење поради Ковид19 | Склучување на договор за проектот |  | Воведување на Регистар на Регистри
| А 4.2.3.4. Развој на Стандарди за давање услуги | МИОА |  | II / 2019 | II/2020 |  | Активноста е започна во II 2019 со избор на експерти и дефинирање на целта и обемот на Стандардите. Стандардите се развиени и нацртот е даден на превод. |  | Одржување на работилница со граѓанскиот сектор за нацрт верзија одобрување и објавување на Стандардите за давање услуги. | I/2021 | Нацрт - Стандардите за давање услуги.
| А 4.2.3.5. Развој на програма и спроведување на обуки за давање услуги | МИОА |  | III / 2020 | IV/2021 |  |  | недоволно лица во МИОА кои можат да се посветат на оваа активност | Креирање на програма за обука и план за обуки
М 4.2.4. Поедноставување на услугите Розалинда | А 4.2.4.1. Пополнување на Каталогот на услуги | МИОА |  | I / 2018 | IV/2022 |  | Одржани обуки за околу 55 верификатори. Внесени податоци за над 760 услуги од 160 закони, кои чекаат на понатамошна верификација и одобрување. До 30.06.2019 внесени се над 1100 услуги опишани во околу 170 закони. До крајот на 2019 година се одржани обуки за над 100 верификатори. Во каталогот се внесени податоци за над 1260 услуги, а верификувани се 707 услуги.До 30.06.2020 година внесени се околу 1300 услуги, а верификувани се 760 услуги. | ажурност на институциите, капацитети на МИОА да може да одговори на потребите за активноста | Континуирано обучување на верификатори, внесување на нови услуги и нивно верификување, ажурирање на постоечките услуги. |  | 1. Обучени над 100 лица - верификатори од институциите. 2. Каталог на услуги со информации за 1260 услуги за верификување 3. Верификувани на 707 услуги. Ажурен Каталог и објавени услуги на Порталот. | 1. Добиени се основни препораки за подобрување на постоечкиет податоци во КАталогот на услуги 2. Граѓаните имаат брз и едноставен пристап до информации за добивање на 707 услуги од институциите 3. Направени се првите чекори кон подобрување на креирањето на услуги од страна на институциите, преку вклучување на корисниците во процесот на креирање. 4. Повеќе институции можат да разменуваат податоци преку платформата за интероперабилност
| А 4.2.4.2. Квалитативна анализа на податоците од Каталогот со утврдување приоритет на услуги кои треба да се ревидираат и консултација со бизнис и граѓански сектор | МИОА |  | IV / 2018 | II/2021 |  | Реализирани се активности за анализа на парафискални давачки за МЕ. Дополнителни анализи и подобрувања на каталогот ќе се реализираат и преку други проекти. Во 2019 година се реализирани активности за анализа на парафискални давачки за МЕ. Во извештајниот период нема нови активности. | Зависи од активноста А 4.2.4.1. Недоволно капацитети во МИОА Ненавремено обезбедување на експертска помош преку донаторски фондови Степен на квалитет на податоците во Каталогот за потребите на анализите Ненавремена надградба на функционалноста за каталогот (Национален портал за услуги) во насока на потребите за анализи | Барање на донаторска помош Утврдување на цели и резултати од анализите Подготовка за анализата, собирање податоци, мапирање и поставување цели.
| А 4.2.4.3. Развој на методологија за вклучување на корисниците при креирање и оптимизирање на услугите | МИОА |  | II / 2019 | II/2020 |  | Активноста е започна во II 2019 со избор на експерти и дефинирање на целта и обемот на Методологијата. Изработена е нацрт методологија и насоки за нејзина имплементација. Активноста е реализирана во рамки на проектот Поддршка за управување со проектите финансирани од ЕУ. Одржана е работилница со граѓански сектор. | / | Изготвување на нацрт верзија и нејзино одобрување. | III / 2019 I/2021 | Нацрт - Методологијата за вклучување на корисниците при креирање и оптимизирање на услугите.
| А 4.2.4.4. Развој на насоки за оптимизација на услуги | МИОА |  | II / 2019 | II / 2020 |  | Активноста е започна во II 2019 со избор на експерти и дефинирање на целта и обемот на Насоки за оптимизација на услугите. Методологијата е развиена и нацртот е даден на превод. Активноста е реализирана во рамки на проектот Поддршка за управување со проектите финансирани од ЕУ. | / | Изготвување на нацрт верзија и нејзино одобрување. Развој на програма и план за обуки | III / 2020 I/2021 | Нацр - Насоки за оптимизација на услуги
| А 4.2.4.5. Градење на капацитети на вработените за ре-инженеринг на процесите, преку обуки, е-обуки и работилници | МИОА |  | I/2021 | IV / 2022
| А 4.2.4.6. Ре-инженеринг и оптимизација на услугите со документирање на процесите | MИОА | сите ОДУ | II/ 2021 | IV / 2022
| А 4.2.4.7. Дигитализација на процесите и приклучување на Интероперабилност | МИОА | сите ОДУ | IV/2020 | IV/2022
| А 4.2.4.8. Анализа со препораки за одредување на висината на надоместоците за е-услуги | МИОА | МФ | II / 2018 | IV / 2018 |  | Спроведена е анализа со експерти во рамки на ИПА 2012 проектот „Public administration reform assistance and strengthening the capacities of MISA“ и развиен е документ како извештај од анализата. |  | Ќе се побара податок од МФ за висината на надоместоците за е-услуги и ќе се прави анализа на износите и бројот на користени услуги. Да се направи тарифник на сите услуги кои ги нудат сите институции. Да се формира работна група, која ќе ги направи анализите, во која задолжително ќе има член од министерството за финансии. |  | Report on the EU legal framework and best practice in the EU - Guidelines for a draft legal act on e‐services fees
М 4.2.5. Воведување на центри „Една точка за услуги“ Дејан Николовски | А 4.2.5.1. Воспоставување на пилот центар „Една точка за услуги“ (ЕТУ), по принципот на дисперзирани шалтери од институции во Скопје) | МИОА |  | I / 2018 | I/2019 |  | Министерството за информатичко општество и администрација рамките на своите надлежности како институција задолжена за процесот на реформи на јавната администрација а со цел олеснување на процесот на добивање на услуги кои ги даваат институциите, подготви просторија „сала за јавни услуги“ именувана како „ЕДНА ТОЧКА ЗА УСЛУГИ“ која ќе им овозможи на граѓаните од едно место од една локација да добијат повеќе услуги, без потреба да шетаат од институција до институција | Со заклучок бр. 44-6236/1 од 22.08.2018 донесен на осумдесет и четвртата седница на Владата на Република Македонија, одржана на 22.08.2018 година, ги задолжи односно препорача на вклучените институции од редот на своите вработени во рок не подолг од 15 денови да назначат одговорно лице за организација на нивниот шалтер во Салата за јавни услуги и преку кое ќе биде остварувана и координацијата со МИОА, да определат лица од редот на своите вработени кои би работеле на нивниот шалтер и да определат ИТ лица од нивната институцијата кои во соработка со ИТ лица од МИОА и со стручните лица од испорачувачот на Огнениот Ѕид (Firewall) ќе ја конфигурираат VPN конекцијата. | Министерство за информатичко општество и администрација во соработка со сите вклучени институциите да започне активности и во рок не подолг од 2 месеци да определи шалтер за секоја институција, да се изврши конфигурирање на VPN конекцијата, со сите потребни активности, со цел да се овозможи непречено организирање на сите шалтери во Салата за јавни услуги. |  | олеснет процес на добивање на услуги кои ги даваат 10 институции, со што им им се овозможи на граѓаните од едно место од една локација да добијат повеќе услуги, без потреба да шетаат од институција до институција | 1. Граѓаните имаат пристап до повеќе од 50 услуги од 10 различни институции на едно место, во центарот за услуги „Една точка за услуги“ 2. Преку централизирање на изворот на информации во однос на услугите од институциите за граѓаните, се олеснува пристапот до информации за корисниците, а се поедноставува и работата на службениците кои работат во кол-центарот. 3. Добиени се појдовни податоци и информации за воспоставување на ЕТУ 4. Обезбедена инфраструктура за ЕТУ Тетово каде граѓаните на едно место ќе имаат пристап до услуги од повеќе институции
| А 4.2.5.2. Трансформација на на центар „Една точка за услуги“ (ЕТУ)- Скопје, по принципот на едношалтерски систем | МИОА |  | IV/2019 | II / 2020 |  | Подоготвена е проектна документација за трансформација на локацијата во Скопје за истата да биде визуелно препознатлива како ЕДНА ТОЧКА ЗА УСЛУГИ. Објавена е јавна набавка за ангажирање на изведувач. | Oрганизација на работата на шалтерите паралелно со работатата на изведувачот | ангажирање на шалтерски службеници од МИОА
| А 4.2.5.3. Студија за изводливост на следни центри и дефинирање на минимум услови за воспоставување на нови ЕТУ | МИОА |  | I / 2018 | II / 2018 |  | Подоготовка на проектна документација, за пренамена на интернет клубовите во ЕДНА ТОЧКА ЗА УСЛУГИ. Во рамки на ИПА 2012 проектот, од стрна на локални експерти е изработена студија на изводливост на точките ЕТУ. |  |  |  | Студија за изводливост на следни центри и дефинирање на минимум услови за воспоставување на нови ЕТУ
| А 4.2.5.4. Воспоставување на центар за услуги во Тетово , ЕТУ- Тетово | МИОА |  | I / 2018 | I / 2020 |  | Просторот е опремен, обезбедени се технички услови за воспоставување на центар. | доцнење при изработка на модул за посредници | определување на шалтерски службеници |  | ЕТУ Тетово
| А 4.2.5.5. Воспоставување на нови центри (Куманово, Охрид, Битола) по принципот едношалтерски систем | МИОА |  | I / 2020 | III / 2020 |  | Подготвена е проектна документација. Тендерот треба да биде распишен во месец февруари | побарана е пренамена на средства за реализација на активноста. Се чека согласност од МФ | распишување на тендер | III/2020 | воспоставување 3 нови центри ЕДНА ТОЧКА ЗА УСЛУГИ
| А 4.2.5.6. Опремување на нови осум центри по претходна анализа во однос на изнајмување на деловни локации | МИОА |  | I / 2020 | I / 2021 |  | Во тек е анализата, по завршување на анализата ќе се премине кон реализација на активностите. | побарана е пренамена на средства за реализација на активноста. Се чека согласност од МФ | распишување на оглас за изнајмување на деловни простории и распишување на тендери за опремување на истите | I / 2021 | воспоставување намаксимум 6 нови центри ЕДНА ТОЧКА ЗА УСЛУГИ
| А 4.2.5.7. Развој на комуникациски план и промоција на центрите | МИОА |  | II/2019 | I/2021 |  | ЕТУ Скопје промовиран во јавноста, во тек се подготовки за промоција на новите ЕТУ.
| А 4.2.5.8. Подобрување на работењето на кол центарот (број 15111) | МИОА |  | I / 2018 | IV / 2018 |  | Во процесот се дефинирани чекорите и активностите кои е потребно да се преземат кога ќе се добие прашање од различни канали како и алатките и платформите што е потребно да се користат за да успешно се одговори на поставените прашања и нивна евиденција како и формирање на Често Поставувани Прашања (ЧПП) и негово оддржување. За службениците кои работат во Кол центарот е подготвена и процедура за работа | Нема идентифицирани ризици |  |  | Процедура за работа на кол центарот
М 4.2.6. Известување на јавноста и администрацијата за услугите Душко | А 4.2.6.1. Развој на комуникациски план и воспоставување систем за редовно известување кој ќе опфати дефинирање на канали за известување | МИОА |  | III / 2018 | II / 2019 |  | Подготвен е Нацрт-Комуникацискиот план. | / | / | IV/2020 | / | /
| А 4.2.6.2. Редовни и навремени обуки за вработените | МИОА |  | III / 2019 | IV / 2022 |  | Активноста зависи од А 4.2.6.1 | / | / | / | /
| А 4.2.6.3. Воспоставување процедура за редовна информирање на јавноста за новостите за услугите | МИОА |  | I / 2020 | II / 2020 |  | Немаме податок.
М 4.2.7. Мерење на задоволството на корисници на услуги Амина | А 4.2.7.1. Усвојување на Методологијата за оценка на индекс на квалитет на институциите (Методологија за оценка на квалитетот на работење на институциите и мерење на задоволството на корисниците на услугите) | МИОА | / | I/2020 | II/2020 |  | Изготвена е Нацрт-Методологијата за оценка на индекс на квалитет на институциите (Методологија за оценка на квалитетот на работење на институциите и мерење на задоволството на корисниците на услугите) |  | Усвојување на новата Методологија од страна на Влада на РСМ | I / 2021
| А 4.2.7.2. Континуирана имплементација на Методологијата за оценка на индекс на квалитет на институциите (Методологија за оценка на квалитетот на работење на институциите и мерење на задоволството на корисниците на услугите | МИОА |  | III/2020 | IV / 2022
| А 4.2.7.3. Развој на програма за обуки за имплементација на инструментите за мерење на задоволство | МИОА | / | II / 2018 | II / 2018 |  | Развиена програма за обуки за имплементација на инструментите за мерење на задоволство и за управување со квалитет во јавниот сектор |  |  |  | Креирана е програма која се користи за спроведување на обуки за имплементација на инструментите за мерење на задоволство и за управување со квалитет во институциите од јавниот сектор
| А 4.2.7.4. Спроведување обуки за вработените во јавниот сектор за имплементација на инструментите за мерење на задоволство | МИОА | / | III / 2020 | IV / 2022
| A 4.2.7.5 Развивање на методологија за мерење на испораката на е-услуги во однос на квалитетот, ефикасноста и ефективноста на ниво на услуга | МИОА |  | II/2020 | IV/2022 |  | Оваа активност ќе се спроведува во рамки на ИПА 2017 проект Зајакнување на е-влада
Посебна цел 4.3. | Дигитална средина која дава пристап до и можност за користење на е-услуги
М 4.3.1. Зголемување на бројот на високо софистицирани е-услуги достапни на едно место Розалинда | А 4.3.1.1. Анализа на е-услуги кои се развиени и кои треба да се интегрираат во порталот, оние кои треба да се надградат на повисоко ниво и оние кои треба да се развијат | МИОА |  | I / 2018 II / 2020 | II / 2018 IV / 2022 |  | Во рамки на ИПА 2012 проектот, анализирани се околу 30 услуги, вклучувајќи ги следните фактори: привлечноста за корисниците (фреквенција на користење) и изводливост на е-услугата. Сите е-услуги во анализата се рангираа според двата фактори.Оваа активност ќе се спроведува континуирано. Анализирани се 691 услуга, од кои 129 се овозможени електронски За првиот извештаен период важи: Во рамки на ИПА 2012 проектот, анализирани се околу 30 услуги, вклучувајќи ги следните фактори: привлечноста за корисниците (фреквенција на користење) и изводливост на е-услугата. Сите е-услуги во анализата се рангираа според двата фактори.Оваа активност ќе се спроведува континуирано. Анализирани се 691 услуга, од кои 129 се овозможени електронски ДОДАДЕНО: Во извештајниот период нема активности. | неподготвеност и отпор на институциите, доцнење при набавки во МИОА | анализа на нови е-услуги |  | Ранг листа на е-услуги со оценка на изводливост | Граѓаните имаат пристап до 129 електронски услуги преку порталот e-uslugi.gov.mk. До 31.12.2019 година, има 2827 регистрирани корисници и 1040 поднесени барања за е-услуги.
| А 4.3.1.2. Усогласување на законската рамка за Националниот портал и е-услугите со препораки | МИОА |  | II / 2018 | III / 2021 |  | Законот за електронски услуги и електронско управување влезе во сила на 29 мај 2019, а започна да се применува од 29 август 2019 |  |  |  | Закон за електронски услуги и електронско управување
| А 4.3.1.3. Усогласување на Законот за електронско управување и електроонски услуги со потребите на Националниот портал | МИОА |  | I / 2018 | II / 2018 |  | Подготвен предлогот, кој е објавен на ЕНЕР на 12.04.2018. По процесот на јавни консултации, подготвена е подобрена верзија на Законот. ЗЕУЕУ и потребите на Порталот беа усогласени уште при објавата на законот на ЕНЕР на 12.04.2018. |  |  |  | Закон за електронски услуги и електронско управување
| А 4.3.1.4. Развој на нови или надградба на постоечки е-услуги | МИОА |  | I / 2018 III/2020 | IV / 2019 IV/2022 |  | Развиени се 52 нови електронски услуги, кои можат да се добијат на Националниот портал за електронски услуги. Дел од активностите ќе се спроведуваат во рамки на ИПА 2017 - Зајакнување на е-влада. | Нема воспоставен механизам за централизиран преглед на процесот за дигитализација и развој на е-услуги. | Анализирање на податоците во Каталогот и комуникација со институциите Финализирање на барања за ИПА проект за равој на услуги |  | 52 ново достапни е-услуги на Порталот uslugi.gov.mk
| А 4.3.1.5. Развој на Национален портал (според „животни настани“) | МИОА |  | I / 2018 | IV/2019 |  | Порталот е развиен со сите негови модули. Се работи на развој и прилагодување на услугите кои ќе се нудат преку порталот. Порталот е пуштен во употреба на 26.12.2019 (uslugi.gov.mk) |  |  | IV / 2019 | Национален портал за е-услуги
| А 4.3.1.6. Промоција на порталот | МИОА |  | I / 2018 | IV/2019 |  | Со донаторска помош, направен е план за промоција на порталот и употреба на претходно подгтотвените материјали во рамки на ИПА 2012 проектот. |  |  | IV/2019 | Присуство на социјални мрежи, снимки за ТВ и радио
| А 4.3.1.7. Редовна осовременување на порталот и надградба со нови е-услуги | МИОА |  | IV / 2019 | IV / 2022 |  | Објавен оглас за јавна набавка за одржување и надградба и модернизација на ПорталотПотпишан договор за одржување на Порталот за 12 месеци, во кој што се вклучени и развој на нови е-услуги. | Неуспешно или задоцнето спроведување на процесот на јавна набавка |  |  | Функкционален Национален портал, достапни нови е-услуги.
М 4.3.2. Воведување електронски идентитет за користење е-услуги Солза | А 4.3.2.1. Развој на roadmap за транспонирање на eIDAS регулативата | МИОА |  | III/2018 | IV/ 2018 |  | Во рамки на ИПА 2012 проектот „Public administration reform assistance and strengthening the capacities of MISA“, со помош на меѓународни експерт, се направи студија за можни системи за електронска идентификација и автентикација во администрацијата и нивни предности и негативни страни. |  |  |  | “Roadmap for implementation of the eIDAS Regulation and implementing acts (regarding technological aspects) in the Republic of Macedonia | Поставени основите за воведување на електронски идентитет на граѓаните
| А 4.3.2.2. Анализа и студија за воспоставување на eIDas node во Република Северна Македонија | МИОА |  | II/2020 | IV/2020 |  | Врз основа на студијата од А 4.3.2.1, како и врз основа на европското законодавство, се подготви и донесе Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги, кој влезе во сила во мај 2019 година, а ќе започне да се применува од 1ви септември 2020 година Во извештајниот период нема активности. | Недостаток на човечки и финансиски ресурси, недоволна координација меѓу релевантните институцииНе се донесени сите подзаконски акти од Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги | Меѓуресорска консултација и координација и наоѓање на донаторска помош. | IV/2020 | Воспоставување на национален eID node и Регистар на даватели на доверливи услуги и на шеми за електронска идентификација
| А 4.3.2.3. Развој и имплементација на решението утврдено во анализата од 4.3.2.2 | МИОА |  | I/2021 | I/2022 |  |  | Зависи од 4.3.2.2. |  | IV/2021
М 4.3.3. Дигитализирање на регистрите за давање услуги Никола | А 4.3.3.1. Идентификација на клучни регистри кои не се во дигитална форма и нивна приоретизација | МИОА | сите ОДУ | II/2020 | IV/2022 |  | Оваа активност е дел од ИПА2017 - Зајакнување на е-влада, реализацијата не е отпочната. | Да не се реализира ИПА2017. Ненавремени информации од страна на институциите. Проблем во комуникацијата со институциите. | Склучување на договор за проектот |  |  | Функционалниот Централен регистар на население овозможи релевантните податоци за граѓаните да бидат достапни за институциите на едно место, со што значително се олесни процесот на давање услуги за граѓаните
| А 4.3.3.2. Дигитализација на регистрите согласно Стандардите за квалитет на податоци | МИОА, КЗПВЕП | сите ОДУ | I/2021 | IV/2022
| А 4.3.3.3. Развој на Централен електронски регистар на население | МИОА | МВР, УВМК, ЦРСМ | I / 2018 | II / 2018 |  | До сега е развиено софтврското решение преку ИПА2012 програмата. Преземени се податоците од МВР, УВМК и ЦРМ и направени се парсери за импортирање на податоците во Регистарот на население. Преку ИПА2013 набавена е опрема - хардверска инфраструктура. Реализирани се два тендери, преку кој се обезбедени мрежни уред и услуги за колокација. Централниот регистар на население е во фаза на имплементација и за воспоставување на инфраструктурата се превземаат чекори од план Б - втор проект за замена на IPA2013 Supply. Централниот регистар на население е развиен и пуштен во продукција и истиот активно се користи преку Националниот портал за електронски услуги. |  |  |  | Централниот регистар на население
| А 4.3.3.4. Законско регулирање на Централниот електронски регистар на население | МИОА |  | I / 2018 | II / 2018 |  | Подготвен предлог Закон за централен регистар на население, кој е објавен на ЕНЕР на 12.04.2018. По процесот на јавни консултации, подготвена е подобрена верзија на Законот. Законот е донесен од Собрание во мај 2019. Законот за централен регистар на население влезе во сила на 29 мај 2019 година, а започна да се применува од 29 август 2019 година. |  |  |  | Закон за централен регистар на население