## ЛЕГЕНДА
Боја на активност: |  | активноста влегла во извештајниот период за првиот годишен извештај (фев-дек 2018)
активноста влегува во извештајниот период за вториот полугодишен извештај (јан-јун 2019)
Боја на статус : |  | реализирано согласно рокот предвиден во АП
во тек на реализација согласно временската рамка во АП
доцни (не е реализирана а рокот од АП е изминат)
реализирана, подоцна од предвидениот рок во АП
Боја на текст на статус: | црна | статусот е заклучно со декември 2018
| црвена | Статусот е дополнување од јануари до јуни 2019

## ПО1
Мерки | Активности | Водечки институции | Институции учеснички | Почетен датум (квартал) | Датум на извршување (квартал) | Степен на спроведување залено жолто црвено | Статус на имплементација на активноста | Идентификувани ризици или проблеми кои можат да се јават до крајот на спроведувањето на активноста | Следни чекори | Планиран нов рок за реализација на активноста | ПРОИЗВОДИ (OUTPUTS) ПОВРЗАНИ СО АКТИВНОСТИТЕ | РЕЗУЛТАТИ (OUTCOMES) ПОВРЗАНИ СО МЕРКАТА/ЦЕЛИТЕ
Општа цел: Ефективно, ефикасно и инклузивно креирани политики
Посебна цел 1.1. | Зајакнато среднорочно и секторско планирање заради остварување на приоритетите на Владата
М 1.1.1. Зајакнување на системот за планирање преку обезбедување на механизам за усогласување на долгорочното со среднорочното и годишното планирање | А 1.1.1.1. Анализа на регулативата и праксата во однос на (1) системот на подготвување, усогласување, следење и известување по однос на планските документи и обезбедување на средства (Буџет и ИПА); (2) анализа на примерок од усвоени стратегии со цел да се утврдат недостатоците; (3) компаративна анализа и анализа на најдобрите практики во однос на секторските стратегии | ГС | МФ, СЕП, СЗ , МИОА, КПВРМ, министерства | I/2018 | II/2018 |  | Подготвенa е следниот документи со 1)Анализа на регулативата и праксата по однос на планските документи во РСМ преку примерок од усвоени стратегии во РСМ и најдобри практики од аспект на секторските стратегии; 2)Анализа на примерок од 5 усвоени стратегии во РСМ со цел зајакнување на системот за планирање преку обезбедување на механизам за усогласување на долгорочното со среднорочното и годишното планирање (Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022, Национална стратегија за развој на културата во РСМ во периодот 2018-2022,Национална стратегија за мали и средни претпријатија (2018-2023), Стратегија за развој на полицијата (2016-2022) и Стратегијата за образованието за 2018-2025 година и Акциски план; 3)Компаративна анализа и анализа на најдобри практики од аспект на секторските стратегии во Република Црна Гора, Република Србија, Република Хрватска, Република Косово, Република Албанија и Република Турција.Анализата е разгледана и усвоена од страна на Владата на седница одржана на 06.11.2018 година.Согласно заклучокот МФ,МИОА ,СЕП и СЗ номинираа претставници како членови на работната група со цел навремено спроведување на работните активности. |  |  |  | Анализа со конкретни препораки | Анализа на нормативата рамка и пракса во врска со планските документи во Република Македонија, анализа на усвоени стратегии во Република Македонија и компаративни практики при изработката на секторските стратегии - За првпат е направена ваква Анализа со што е создадена солидна база за креирање на соодветна регулатива и пракса по однос на планските документи во РСМ.
| А 1.1.1.2.Подготвување на измени на регулативата (доколку е потребно) за зајакнување на механизмите за координација и усогласување при подготовката, следењето и известувањето на планските документи и секторските стратегии и нивната транспарентност | ГС | МФ, СЕП, СЗ , МИОА, КПВРМ, министерства | II/2018 | III/2018 |  | По разгледување и усвојување на Анализа на регулативата и праксата по однос на планските документи во РМ преку примерок од усвоени стратегии во РМ и најдобри практики од аспект на секторските стратегии од страна на Владата на РМ ќе се пристапи кон подготвување на акт- Методологија-Упатство за начинот на постапување на министерствата и другите органи на државната управа при изработката на секторските стратегии, нивно спроведување, оценување на постигнатите резултати и известување. Согласно мислењето добиено од СЗ во врска со донесувањето на планските документи односно стратегии основот за нивно донесување би требало да биде утврдено во член 6,односно во член 8 од Законот за Влада на РСМ,како и истото соодветно да се препознае во главата II-а.Стратешко планирање и подготвување на ГПРВРСМ од Деловникот за работа на Владата на РСМ(членови 27-а и 27-б). | Флуктуација на административните службеници кои се членови на работната група за мерката 1.1.1. | Работната групаформирана согласно заклучок од Владата треба да ја подготви Методологијата-Упатството по донесувањето на новиот Закон за буџети кој е во најава(крајот на август 2019) ќе има импликации врз активностите утврдени во рамките на мерката 1.1.1.Сооглед на наведеното се очекува негово процесуирање до Влада со цел обезбедување на конзистентност меѓу новините кои ќе произлезат новините во рамките на буџетскиот процес и нивните импликации врз обврските утврдени врз мерката 1.1.1 |  |  | Во рамките на подобрување на квалитетот на подготвувањето на на стратешките планови и нивното квалитетно следење,евалуација на постигнатите резултати и известувањето(СП како плански документ)подготвени се и донесени се Упатството за начинот на постаување на министерствата и другите органи на државната управа во процесот на подготвување на стратешкиот план и годишниот план за работа и Упатството за начинот на постапување на министерствата и другите органи на државната управа во процесот на следење,оценување и известување за спроведувањето на стратешкиот план и годишниот план за работа.надоврзано на овие две упатства Генсек на ВРСМ организира и испорача 9 еднодневни специјализирани обуки со кои беа опфатени органите на државната управа и истите ги следеа 251 државен службеник.
| А 1.1.1.3.Подготвување на регулатива ( методологија, упатство, насоки или друг акт) со кој ќе се стандардизира процесот на секторско планирање со утврдување на содржината и формата на елементите кои треба да бидат содржани во стратегиите (поврзано со М 1.1.2. и А 1.1.2.2.) | ГС | МФ, МИОА,СЕП, СЗ, МП | III/2018 | III/2018 |  | Подготвен е работен текст на Упатството,пред неговото финализирање се чека на донесувањето на најавениот закон за буџети,чиишто новини може да имаат импликации врз неговата содржина | Доцнење на донесувањето на законот за буџети |  |  |  | Подготвен е работен текст на Упатството и неговото финализирање се чека на донесувањето на најавениот Закон за буџетите.
| А 1.1.1.4.Подготовка на предлог за регулирање на стратегиите како акт на Владата и дефинирање на елементите и критериумите за секторските стратегии | ГС | СЗ | III/2018 | III/2018 |  | Според добиеното Мислење на СЗ овластување за донесување на плански документи, односно стратегии кои се во врска со прашањата опфатени со Одлуката за утврдување на стратешките приоритети на ВРМ, би требало да биде утврден по член 6, односно член во 8 од Законот за ВРМ како и истото соодветно да се препознае во главата II a Стратешко планирање и подготвување на Годишната Програма за работа на ВРМ од Деловникот за работа на ВРМ (членовите 27-а и 27-б)
| А 1.1.1.5. Усвојување на прописот од страна на Владата | ГС, ВРМ |  | IV/2018 | IV/2018 |  | поврзано со A 1.1.1.4
| А 1.1.1.6.Подготвување на прирачник со опис на процесите, механизмите, координацијата, точките на поврзување за планските документи и секторските стратегии и нивната транспарентност | ГС | КПВРМ, МФ, СЕП, СЗ , министерства | III/2018 | IV/2018 |  | поврзано со временската динамика на A 1.1.1.3 Прирачникот би произлегол од Упатството со кој ке се стандардизира процесот на секторско планирање
М 1.1.2. Подобрување на процесите и капацитетите за среднорочно, секторско и годишно планирање во министерствата и другите органи на државната управа | А 1.1.2.1. Анализа на интерните процеси, функциите и човечките капацитети (екипираност, профили на вработени, координација во ресорот и со другите ресори) за стратешко планирање во министерствата и другите органи на државната управа со цел утврдување на праксата во однос на планирањето (стратешко планирање, секторско планирање, развојни програми, планирање на НПАА,ИПА2, подготвување на буџетот, годишното планирање и подготвување на годишни извештаи) | ГС | МФ, СЕП, СЗ , МИОА, КПВРМ, Министерства-Сектори за ЕУ, Сектор за Буџет, Сектор за човечки ресурси | I/2018 | II/2018 |  | На 12.6.2018 беше испратен прашалник за анализа на интерните процеси, функциите и човечките капацитети до 15те министерства и 3те секретаријати. По извршена анализа и сумирање на добиените податоци, изготвена е Информација за извршената анализа на внатрешните процеси, функциите и човечките ресурси за стратешко планирање во министерствата и другите органи на државната управа со заклучни согледувања и препораки. |  |  |  | Подготвен ни доставен Прашалник | Направена анализа на внатрешните процеси, функциите и човечките ресурси за стратешко планирање во министерствата и другите органи на државната управа . Подготвени стратешки планови согласно Упатствата и новините во процесот на стратешко планирање - Генсек на ВРСМ организира и испорача 9 еднодневни специјализирани обуки со кои беа опфатени органите на државната управа и истите ги следеа 251 државен службеник. Генсек на ВРСМ организира и испорача 9 еднодневни специјализирани обуки со кои беа опфатени органите на државната управа и истите ги следеа 251 државен Поблиску се определи начинот на постапување на министерствата и другите органи на државната управа во процесот на подготвување на стратешкиот план и Годишниот план за работа; ефикасно службеник со што се зајакнаа . администратеивни капацитети за стртаешко планирање
| А 1.1.2.2.Подготвување на соодветен предлог (насоки, упатства, методологија) за министерствата и другите органи на државната управа заради стандардизирање и подобрување на процесите, функциите, организационите облици и капацитетите во однос на планирањето и поврзување на процесите: стратешко планирање, секторско планирање, развојни програми, планирање на НПАА, ИПА2, подготвување на буџетот, годишното планирање и подготвување на годишни извештаи. | ГС | МФ, СЕП, СЗ , министерства | II/2018 | III/2018 |  | Владата на РМ на седницата одржана на 20.11.2018 година ја усвои Информацијата за извршената анализа на внатрешните процеси, функциите и човечките ресурси за стратешко планирање во министерствата и другите органи на државната управа и притоа ги задолжи Министерството за финансии, Секретаријатот за европски прашања и Секретаријатот за законодавство да номинираат по еден претставник како член на Работната група, формирана во рамките на ГС на ВРМ. Притоа, од страна на ГС на ВРМ е испратен Допис за номинирање на претставници. Во МТСП се подготвени системски процедури согласно Транзиција на системот за менаџмент со квалитет, согласно новите барања на стандардот ISO 9001:2015, во врска со стратешко планирање, секторско планирање, развојни програми, планирање на НПАА, ИПА2, подготвување на буџетот, годишното планирање и подготвување на годишни извештаи. |  | Мерката е целосно реализирана |  | Информацијата за извршената анализа на внатрешните процеси, функциите и човечките ресурси за стратешко планирање во министерствата и другите органи на државната управа
| А 1.1.2.3. Усвојување на прописот од страна на Владата | ГС, ВРМ |  | III/2018 | III/2018 |  | Владата ја усвои Информацијата на седницата одржана на 20.11.2018 |  | Мерката е целосно реализирана |  | Донесени Упатства
| А 1.1.2.4.Подготвување на програми за обука во однос на: (1) зајакнување на механизмите за координација и усогласување при подготовката, следењето и известувањето на планските документи, секторските стратегии и годишното планирање и нивната транспарентност ; (2) подготвување на секторските стратегии во министерствата и поврзување на процесите: стратешко планирање, секторско планирање, развојни програми, планирање на НПАА, ИПА2, подготвување на буџетот, годишното планирање и подготвување на годишни извештаи | ГС | МИОА, министерства | III/2018 | IV/2018 |  | Во рамките на подобрување на квалитетот на подготвувањето на на стратешките планови и нивното квалитетно следење,евалуација на постигнатите резултати и известувањето(СП како плански документ)подготвени се и донесени се Упатството за начинот на постаување на министерствата и другите органи на државната управа во процесот на подготвување на стратешкиот план и годишниот план за работа и Упатството за начинот на постапување на министерствата и другите органи на државната управа во процесот на следење,оценување и известување за спроведувањето на стратешкиот план и годишниот план за работа.надоврзано на овие две упатства Генсек на ВРСМ организира и испорача 9 еднодневни специјализирани обуки на тема :„Новините во процесот на стратешко планирање„со кои беа опфатени органите на државната управа и истите ги следеа 251 државен службеник |  | Мерката е целосно реализирана |  | Спроведени 9 еднодневни специјализирани обуки на тема ,,Новините во процесот на стртаешко планирање“. На обуките присуствуваа вкупно 251 адмнинистративен службеник од министерствата , секретаријатите и други ОДУ.
| А 1.1.2.5. Спроведување на обуките на кои ќе учествуваат раководители и вработени од секторите/одделенијата за планирање и координација на политиките, секторите за финансии и други соодветни сектори/одделенија во министерствата и другите органи на државната управа | ГС | МИОА, министерства | I/2019 | IV/2019 |  | Реализирано.Подготвени 6 модули за дневната работилница.Реализирано:Организирани 2 еднодневни обуки на кои се презентирани новините на стратешко планирање и годишното планирање.Обуките ги следеа 253 службеници од министерствата и другите ОДУ.Воедно се одржува дневна комуникација и соработка со кои се даваат коментари и насоки во однос на наведените процеси.
Посебна цел 1.2. | Подобрен квалитет на политиките и законите и обезбедување на транспарентност и учество на засегнатите страни
М 1.2.1. Унапредување на квалитетот на ПВР и на законодавниот процес | А 1.2.1.1. Анализа на: (1) законодавната постапка и утврдување на слабостите; (2) постоечките правни акти, прирачници и други алатки со цел оценување на нивната актуелност, корист и употреба. | МИОА Гордана | министерства | II/2018 | III/2018 |  | Во рамките на компонента 2 од ИПА проект изработена е Анализа за можностите за поврзување на процесот на проценка на влијание на регулативата со процесот на оценка на спроведувањето на регулативата. Исто така во рамки на Проектот за поддршка на РЈА финансиран од Битанската влада подготвена е Анализа на начинот на спроведување на проценка на влијанието на регулативата темелена на прашалници доставени до координаторите за ПВР во министерствата и две консултативни средби. |  |  |  | Извештај од анализа на начинот на спроведување на проценка на влијанието на регулативата | • Поедноставена е формата и содржината на Извештајот за ПВР -во работна верзија; • Поврзани се процесите на ПВР и ОСР во еден целосно заокружен процес на креирање политики опфатени во новите документи (Методологија, Упатство и Одлука за ПВР и ОСР) -во работна верзија; •Дефиниран е опфатот на процесот на ОСР (ex-post анализа); • Дефинирани се ефективни механизми за планирање и спроведување на процесот на ОСР; •Дефинирана е институционална рамка за спроведување, координација и контрола на процесот на ОСР. •Детално е разработен процесот на спроведување на ПВР и ОСР за потребите на државните службеници во Прирачник за ПВР и ОСР Донесувањето на новите документи (Методологија, Упатство и Одлука за ПВР и ОСР)и остварувањето на резултатите е условено од усвојувањето на предлог Деловникот за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Владата.
| А 1.2.1.2. Подготвување на препораки и предлог за пристапот за ex-ante и ex-post анализи (во еден или повеќе прирачници), како и дефинирање на ефикасен механизам за утврдување на законите кои ќе подлежат на ex-post анализи | МИОА Гордана | министерства | III/2018 | III/2018 |  | Подготвен Извештај со препораки за можностите за поврзување на процесот на проценка на влијание на регулативата со процесот на оценка на спроведувањето на регулативата |  |  |  | Извештај со препораки за можностите за поврзување на процесот на проценка на влијание на регулативата со процесот на оценка на спроведувањето на регулативата
| А 1.2.1.3. Подготвување на прирачник/прирачници за спроведување на ex-ante и ex-post анализи при креирање на политики, усогласување на законодавството со ЕУ и при спроведување на фискална анализа на политиките и законите | МИОА Гордана | ГС, СЕП, СЗ, МФ, министерства | III/2018 | IV/2018 |  | Подготвен е нацрт Прираник за ПВР и ОСР (неговото формализирање се очекува по донесување на новите акти за ПВР и ОСР) |  |  | 2019-05-01 | Нацрт Прираник за ПВР и ОСР
| А 1.2.1.4. Подготвување на прирачник за анализа на Acquis, нивна квалитетна транспозиција во националното законодавство и постигнување на соодветен степен на усогласеност | СЕП | ГС, МИОА, СЗ, МФ, министерства | III/2018 | IV/2018 | активноста доцни. | СЕП во организација со проектот УНОПС - Нордиска иницијатива подготвува работилница за оваа активност, која е планирано да се одржи во првата недела од месец Април, 2019. Активноста е во тек. Во рамките на УНОПС проектот - Нордиска поддршка за напредок на Северна Македонија (со средства од Кралството Норвешка и Шведска), СЕП како главен корисник, спроведува активности за анализа на законодавниот процес во контекст на европска интеграција. Преку УНОПС ангажирани се двајца правни експерти кои оставија средби со СЕП и СЗ во септември на кој се разгледуваше предлог концептот како основа за подготовка на збир на практични примери за транспозиција на различни акти што ќе претставува кој ќе го надополнува постојниот Прирачник за хармонизација (подготвен од Секретаријатот за законодавство 2016 година последна верзија). Активноста е во тек. Во соработка со СИГМА одржани се две оценски мисии и тоа на 9-10 мај и 5-7 јуни при што експертите се сретнаа со претставници од СЕП, СЗ, ГС, Собрание, МП, МТСП, МЗШВ на кои се разговараше за разните фази на законодавниот процес, врз основа на што е подготвен Нацрт Извештај со препораки. Истиот беше презентиран на почетокот на јули 2019 година. |  | Нацрт Извештајот со препораки да биде презентиран на почетокот на јули 2019 година. | крај на 2019 / прв квартал на 2020 година
| А 1.2.1.5. Воведување на задолжителни номотехнички и стандардизирани технички правила во текот на законодавната постапка | СЗ | ГС, МИОА, СЕП, министерства | III/2018 | IV/2018 |  | СЗ има изготвено Прирачник за номотехнички правила, кој е достапен на интернет страницата на СЗ - sz.gov.mk. СЗ, на 30 мај, 7 и 21 јуни, 5 јули и 20 и 27 септември 2018 година одржа шест еднодневни обуки за номотехнички правила, на кои учествуваа 90 учесници, вработени во министерствата и другите органи на државната управа. Како резултат на обуките, подобрено е познавањето на учесниците за подготовка на правните акти (закони и подзаконски акти), како и за подготовка на материјалите кои ги разгледува и усвојува Владата на Република Македонија. По завршената обука, на учесниците им беа доделени сертификати/потврди за успешно завршена обука за номотехнички правила. Изворот на финансирање на активноста е обезбеден од Националниот демократски институт (NDI).
| А 1.2.1.6. Воспоставување на ефикасен систем за координација на подготовката на националната верзија на Acquis и терминологија. Примена на номотехнички правила со изнаоѓање на соодветни јазични решенија при изготвување на законите/прописите во процесот на усогласување на законодавството. | СЕП | ГС, МИОА, СЗ, МФ, министерства | I/2019 | II/2019 |  | Во контекст на ова, СЕП е во подготовка на Рамковна спогодба за преведувачки услуги за период од три години. Откако ќе се ангажираат преведувачките агенции, Секторот за подготовка на националната верзија на правото на ЕУ целосно ќе ги насочи своите капацитети кон координација на процесот на преведување и јазична ревизија. Потребно е секако кадровско и техничко зајакнување на капацитетите заради поголема ефикасност. Во однос на терминологијата, после години, одново ќе стане функционален процесот на усогласување на терминологијата при подготовката на националната верзија на правото на ЕУ преку воспоставувањето на работната група – Стручна консултација за терминологија за правото на ЕУ. Во однос на делот Примена на номотехнички правила со изнаоѓање на соодветни јазични решенија при изготвување на законите/прописите во процесот на усогласување на законодавството, ова веројатно е во надлежност на Секретаријат за законодавство. | претстојни парламентарни избори | Повторно објавување на тендер по изборите. | III/2019 | Потпишана Рамковна спогодба за преведувачки услуги со избрани агенции за превод и доставени пакети на еу acquis согласно зададената динамика од СЕП
| А 1.2.1.7. Подготвување на специјализирана програма за обука врз основа на изготвените прирачници (за ex-ante и ex-post анализи, анализа на Acquis и квалитетна транспозиција во националното законодавство, за номотехнички правила и др.) (види А 1.2.1.3, А 1.2.1.4, А 1.2.1.5) | МИОА Гордана | ГС, СЕП, СЗ, министерства | IV/2018 | IV/2018 |  | Подготвена е нацрт програма за обука за ПВР и ОСР (нејзиното формализирање се очекува по донесување на новите акти за ПВР и ОСР) | Не донесување на Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на ВРСМ од страна на Владата | Одржување на работни средби со координаторите за ПВР и замениците од министерствата по донесување на новите документи | Формализирањето на програмата за обука за ПВР и ОСР се очекува по донесувањето на новите документи (Методологија, Упатство и Одлука за ПВР и ОСР) кое е условено од усвојувањето на предлог Деловникот за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Владата. | Нацрт Програма за обука за ПВР и ОСР
| А 1.2.1.8. Спроведување на обуките за раководители и вработени во соодветните сектори во министерствата и другите органи на државната управа | МИОА Гордана | ГС, СЕП, СЗ, министерства | I/2019 | IV/2019 |  | Оваа активност ќе се реализира по донесувањето на новите документи (Методологија, Упатство и Одлука за ПВР и ОСР) | Не донесување на Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на ВРСМ од страна на Владата |  | Оваа активност ќе се реализира по донесувањето на новите документи (Методологија, Упатство и Одлука за ПВР и ОСР) кое е условено од усвојувањето на предлог Деловникот за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Владата.
М 1.2.2. Воведување на механизми за градење на аналитичка основа | А 1.2.2.1 Анализа на состојбите во однос на прибирањето, обработката и користењето на административни податоци кои се продуцираат во текот на работата во органите на државната управа | ГС | ДЗС, МИОА, СЕП, МФ, МОН, министерства | III/2018 | IV/2018 |  | Во април 2018 формирана е работна група во Генералниот секретаријат за спроведување на мерката 1.2.2. На 110-та седница на Владата одржана на 18.12.2018 година утврдени се Унифицирани образци за финансиско известување на јавни претпријатија, акционерски друштва и други ентитети; Унифицирани образци за подготовка на програма за работа и Унифицирани обрасци за подготовка на инвестициона програма. Во рамки на ИПА проектот „Поддршка во дизајн на проекти и подготовка на тендерска документација на Годишната акциска програма 2017“, во секторот “Образование, вработување и социјална политика“, се подготви анализа за тековната состојба и потребите за надградба и поврзување на постојните бази на податоци во МТСП, МОН, АВРМ и др. институции во овој сектор. Препораките се однесуваат на поврзување на базите на податоци преку платформата за интероперабилност на МИОА и интензивирање на размената на податоци. Потребите од поврзаност на базите на податоци (на МТСП, МОН и АВРМ) е по однос на постигнување целосна фукционалност и користење/ анализа на внесените податоци на национално и локално ниво при креирање и следење на политиките и решавање по правата. Се планира и јакнење на капацитети на министерствата за анализа на податоците. | Направени се неколку обиди за донаторска помош | Да се обезбеди придонес од СЕП, СЗ, МФ |  | Утврдени се Унифицирани образци за финансиско известување на јавни претпријатија, акционерски друштва и други ентитети; Унифицирани образци за подготовка на програма за работа и Унифицирани обрасци за подготовка на инвестициона програма.
| A 1.2.2.2. Утврдување на систем/ процедури на партиципативен начин за прибирање, обработка, чување и користење на податоци од примарни и секундарни извори во сите органи на државната управа. Системот, меѓу другото, ќе биде поврзан со процесот на следење и оценување на стратегиите, политиките и законите | ГС | ДЗС, МИОА, СЕП, министерства | I/2019 | II/2019 |  | Утврдени се Унифицирани образци за финансиско известување на јавни претпријатија, акционерски друштва и други ентитети; Унифицирани образци за подготовка на програма за работа и Унифицирани обрасци за подготовка на инвестициона програма. ИМА ЛИ ПОНОВ СТАТУС? УТВРДУВАЊЕТО НА СИСТЕМ/ПРОЦЕДУРИ СОГЛАСНО ОВАА АКТИВНОС ТРЕБА ДА СЕ ОДНЕСУВААТ НА ОДУ, НЕ САМО НА ЈП, АД И ДРУГИ ЕНТИТЕТИ | / | / | /
| А 1.2.2.3. Подготвување на регулатива со која ќе се овозможи унифицирано функционирање на системот во сите органи на државната управа | ГС | ДЗС, МИОА, СЕП, министерства | II/2019 | III/2019 |  | не се преземени активности ЗОШТО НЕ СЕ ПРЕЗЕМЕНИ АКТИВНОСТИ? КОЈА Е ПРИЧИНАТА ЗА ДОЦНЕЊЕТО? | / | / | /
| А 1.2.2.5. Дефинирање на стандардизирани трошоци за работа на администрацијата (на пр. чинење на подготовка на закон, подготовка и спроведување на обуки, подготовка на прирачници и др.) со цел да се олесни подготвување на анализите за фискални влијанија од стратегиите, политиките и законите | МФ | ДЗС, МИОА, СЕП, министерства | II/2018 | III/2018 |  | Формирана е Работна група со решение на министерот за финансии бр.19-4597/1 од 29.05.2019 година. Членовите на работната група одржаа првичен состанок на кој разменија мислења за содржината и опфатот на актот кој треба да биде подготвен од нивна страна. | Рокот за извршување на оваа посебна цел не е надминат и се очекува да се заврши во предвидениот рок | Како носители на задачата, членовите на работната група презедоа обврска за изготвување на Нацрт текст на актот, кој ќе биде разгледен на следниот состанок, во втората половина од месец ноември 2019 година.
| А 1.2.2.6 Подготвување на предлог акт со кој ќе се воведат стандардизираните трошоци | МФ | ДЗС, МИОА, СЕП, министерства | III/2018 | III/2018 |  | Активноста не е започната |  | Доставено барање 02-17648/1 од 26.11.2018 година за членови на работна група до надлежните органи, добиени номинации од МФ, Министерство за правда, СЕП и ДЗС, се чека од МИОА.
| А 1.2.2.7 Усвојување на предлог актот од страна на МФ/ВРМ | МФ, ВРМ |  | IV/2018 | IV/2018 |  | Активноста не е започната
М 1.2.3. Зајакнување на следењето, известувањето и оценување на политиките (поврзано со М 1.2.1 погоре) | А 1.2.3.1. Анализа на постоечката правна рамка, механизми и пракса во однос на следењето, известувањето и оценувањето, анализата ќе ги опфати прописите кои се однесуваат на работењето на органите на државната управа, како и на работењето на Владата | ГС | МИОА, СЕП, СЗ, министерства | I/2019 | II/2019 |  | Согласно Упатството за начинот на постапување на министерствата и другите органи на државната управа во процесот на подготвување на стратешкиот план и годишниот план за работа и Упатство за начинот на постапување на министерствата и другите органи на државната управа во процесот на следење, оценување и известување на спроведувањето на стратешкиот план и годишниот план за работа („Службен весник на РМ“ бр.131/18) органите на државната управа подготвуваат Годишен план за работа, што претставува план за операционализација на програмите, потпрограмите, мерките и активностите содржани во стратешкиот план, на иницијативите утврдени со Годишната програма за работа на Владата, како и на активностите од тековното работење на органот на државната управа за наредната година. | / | / | /
| А 1.2.3.2. Дефинирање на систем/процедури за следење, известување и оценување ориентиран кон мерење на резултатите. Поврзано со A 1.2.2.2 | ГС | МИОА, СЕП, СЗ, министерства | II/2019 | III/2019 |  | На крајот на годината, министерствата и другите органи на државната управа подготвуваат Извештај за спроведување на Годишниот план за работа, врз основа на периодичните извештаи за следење. Извештајот се доставува до Генералниот секретаријат на Владата најдоцна до крајот на февруари во наредната година и се користи како основа при подготвување на Анализа за постигнатите резултати од спроведувањето на стратешките приоритети на Владата. | / | / | /
М 1.2.4. Зголемување на вклученоста на засегнатите страни во процесот на креирање, спроведување, следење и оценување на политиките | А 1.2.4.1. Подготвување на предлог за зголемување на ефикасноста на механизмите за вклучување на засегнатите страни на транспарентен начин кој ќе вклучува и дефинирање на начин на прибирање на иницијативи за политики доставени од засегнатите страни до Владата, транспарентно објавување и образложување на прифатените/неприфатените иницијативи, објавување на годишни извештаи во однос на иницијативите | МИОА Гордана | ГС, СЗ министерства | II/2018 | IV/2018 |  | Одржана е работна средба со владините уредници и администратори на ЕНЕР од министерствата на која се детектирани проблемите во функционирањето на ЕНЕР и се добиени предлози за негово унапредување .Подготвена е нацрт Информација за модернизација на единствениот национален електронски регистар на прописи – ЕНЕР и воведување на нови форми за вклучување во процесот на креирање на политики која е доставена до ВРСМ на разгледување. Во тек е номинирањето на лица од страна на министерствата кои ќе работат на новите функционалности на ЕНЕР. Оваа активност е поврзана со А 1.2.4.3 односно новата техничка надградба на ЕНЕР | Доцнење на надградбата на ЕНЕР | 1.Разгледување на Информацијата на седница на ВРСМ 2.Спроведување на обуки за државните службеници кои ќе имаат улога на координатори на иницијатви на порталот ЕНЕР | IV/2019 | нацрт Информација за модернизација на единствениот национален електронски регистар на прописи – ЕНЕР и воведување на нови форми за вклучување во процесот на креирање на политики | 1.Подобрени се постоечките функционалности на ЕНЕР 2.Поставена е основата за воведување на електронско поднесување на иницијативи и предлози од засегнати страни 3.Развиен модул за консулатција на други акти и документи (политики, стратегии, акциски планови, стандарди, насоки и др ) 116 (59%)предлози на закони доставени за разгледување од страна на Владата во 2018 содржат Извештај за ПВР
| А 1.2.4.2. Зајакната контрола на постоечките механизми предвидени во Деловникот и Методологијата за ПВР како: објавување на Годишен план за ПВР, почитување на роковите за спроведување на консултациите, извештајот за процесот за консултации и др. | ГС | МИОА, СЗ министерства | I/2018 | IV/2018 |  | Зајакната е контролата од страна на Генералниот секретаријат на доследната примена на член 68 став 1 точка 7 од Деловникот за работа на Владата на РМ, предлозите на закони кои подлежат на ПВР министерствата задолжително ги доставуваат на мислење на МИОА. Укажувањата на МИОА се дел од Мислењето на Генералниот колегиум, односно Извештајот на основните комисии на Владата. Секоја седница на ГК во рамки на точките од пред преминување на дневен ред има точка во која на увид се сите материјали кои не се ставени во процедура поради неделовничка извонредност (најчесто заради недостасување на мислења од надлежни ресори). Воспоставената пракса е по комплетирање на материјалите истите да се процесуираат во владина постапка, односно на дневен ред на ГК. Околу ПВР, ГС води евиденција (Законодавна табела во која на увид се сите податоци околу законите (НПАА, ЕПП број, во која постапка е предложен, како е утврден на седница на Влада, како и дали при доставувањето е доставен ПВР извештај или не. Сите закони се праќаат од оваа причина на мислење до МИОА и доколку текстот на законот во делот на ПВР не е доследно запазена процедурата, во мислењрто од ГК ова е наведено како укажување до предлагачот по кое треба да постапи. |  |  |  | Предлозите на закони кои подлежат на ПВР министерствата задолжително ги доставуваат на мислење на МИОА.
| А 1.2.4.3. Надградување на ЕНЕР со можност за поднесување на Online иницијативи и предлози од засегнатите страни и интеракција со министерствата, како и донесување на насоки за користење на системот за е-седница и ЕНЕР | МИОА Гордана | ГС, министерства | II/2018 | IV/2018 |  | Успешно спроведена постапка за јавна набавка.Во тек е имплементација на надградба на ЕНЕР. Промена во обезбедените буџетски средства наместо 800.000,00, потребно е да стои 1.200,000. Во тек е изработка на софтверско решение за порталот ЕНЕР. Едновремено се врши и тестирање и проверка на функционалностите на тест околината на порталот. Подготвени се кориснички упатства за новите функционалности на ЕНЕР. |  | 1.Донесување на насоки за користење на системот за е-седница и ЕНЕР. 2.Спроведување на обуки за државните службеници кои активно ќе бидат вклучени во работата на порталот | IV/2019 | 1.Воспоставена тест околина на cloud за новото портално решение на ЕНЕР 2. Извршена интеграција на содржините и функционалностите од порталот е-демократија на тест верзијата на порталот ЕНЕР 3. Изработен е нов дизајн на ЕНЕР кој е поставен на тестната околина
Посебна цел 1.3. | Зајакната ефикасност на процесите, структурите и контролните механизми за хоризонтална координација и следење на политиките, како и зајакната ефикасност на процесот на одлучување на ВРМ
М 1.3.1. Јакнење на капацитетите за координација на политиките во ГС | А 1.3.1.1. Спроведување на внатрешна функционална анализа на ГС со цел зајакнување на улогата на ГС во планирањето на приоритетите на ВРМ, поврзувањето со секторските стратегии, планирањето на годишно ниво и следењето, вршењето на контрола на квалитетот на политиките и предлог законите, контрола на исполнувањето на формалните барања за материјалите утврдени со Деловникот за работа на Владата и содржината на истите, како и во зајакнување на ефикасноста на системот на одлучување на ВРМ | ГС | / | I/2018 | II/2018 |  | На 17.9.2018 усвоен е Извештај од спроведена функционална анализа во Генералниот секретаријат бр.47-8707/1. Функционалната анализа во ГС се спроведе согласно Методологијата за спроведување на ФА, со следната динамика: 21.3.2018-Решение за формирање Тим за спроведување на ФА во ГС; 28.3.2018-Тимот за ФА утврди Акциски план за спроведување на ФА и потребните обрасци; 16.4.2018- Испратен е прашалник за самоевалуација на вработените во ГС (преку online анкета); 16.4.2018- Испратен е формулар за детално истражување по сектори до раководителите на секторите; 27.4.2018-Тимот за ФА ги обработи податоците од прашалниците за самоевалуација; 16.5.2018- Тимот за ФА утврди првични наоди од обработените формулари за детално истражување по сектори; 21.6.2018-Тимот за ФА подготви Нацрт извештај од спроведената функционална анализа на ГС со наоди и препораки; 4.9.2018 - состанок со генералниот секретар; 17.9.2018 - усвоен Извештај. |  |  |  | Извештај од спроведена функционална анализа во Генералниот секретаријат | Врз основа на спроведената функционална анализа утврдени се препораки: да се подготват нови правилници за внатрешна организација и за систематизација на работните места; во областа на управувањето со човечки ресурси; за подобрување на внатрешна координација и комуникација; поврзани со користење на ИТ технологијата и други алатки за работа. ---- Во Планот за подобрување утврдена е временска рамка и одговорни организациони единици за спроведување на мерките
| А 1.3.1.2. Подготвување на предлог кој ќе произлезе од препораките од внатрешната функционална анализа за оптимизација и поголема ефикасност на процесите во ГС, процесите на управување и профилите на вработени и нивните капацитети | ГС | МФ | II/2018 | III/2018 |  | На 17.9.2018 донесен е План за подобрување врз основа на Извештајот од спроведената функционална анализа во Генералниот секретаријат, бр.47-8707/2 |  |  |  | План за подобрување врз основа на Извештајот од спроведената функционална анализа во Генералниот секретаријат
| А 1.3.1.3 Подготвување на измени на регулативата (Деловникот за работа на Владата, правилниците на ГС и др.) со цел да се зајакнат сите функции и надлежности на ГС за да се обезбеди ефикасен систем за планирање и координација на политиките | ГС | СЗ, министерства | III/2018 | III/2018 |  | Поврзано со 1.3.1.2. Во тек е изработка на правилници за организација и работа и за систематизација на работните места во Генералниот секретаријат. Правилниците за организација и работа и за систематизација на работните места во Генералниот секретаријат се подготвени и се доставени на мислење во МИОА
| А 1.3.1.4 Усвојување на регулативата од страна на Владата | ГС, ВРМ |  | IV/2018 | IV/2018 |  |  | Според наодите од Функционалната анализа не е потребна регулатива од страна на Владата, туку нови правилници за организација и работа и за систематизација на работните места во Генералниот секретаријат
| А 1.3.1.5. Подготвување на прирачник за вработените во ГС со опис на методите и алатките (стандардизирани обрасци и др.) кои ќе придонесат за ефикасност во планирање, координација на политиките, поддршка во работата на Генералниот колегиум на државни секретари, на основните комисии и на ВРМ, координацијата, следењето и известувањето | ГС, КПВРМ | СЗ, СЕП, МИОА, Министерства | III/2018 | IV/2018 |  | Спроведена е анализа на состојбата и прибирање на материјали (мислења на Генерален колегиум, Извештаи на основните комисии и заклучоци на Владата), со цел подготовка на стандардизирани обрасци и прирачник Во јуни 2019 подготвен е Прирачник за улогата на Генералниот секретаријат во процесот на креирање и следење на политиките.Прирачникот е јавно достапен на http://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/rja/priracnik_.pdf |  |  | II/2019 | Прирачник за улогата на Генералниот секретаријат во процесот на креирање и следење на политиките
| А 1.3.1.6. Подготвување на програма за обука и спроведување на обуката за вработените во ГС во однос на планирање, координација на политиките, анализа на содржината на политиките, поддршка на системот за одлучување на ВРМ и др. во согласност со прирачниците кои ќе бидат подготвени | ГС, КПВРМ | СЗ, СЕП, МИОА, Министерства | III/2018 | IV/2018 |  | Прирачникот за улогата на Генералниот секретаријат во процесот на креирање и следење на политиките електронски е доставен до сите вработени во Генерален секретаријат со насоки за примена. |  | Спроведување на обука за вработените во ГС | IV 2019
М 1.3.2. Воспоставување механизми за координација помеѓу органите на државната управа кои ги извршуваат функциите на “Центар на Владата„ | А 1.3.2.1. Анализа на регулативата и праксата во однос на механизмите за координација помеѓу ГС, МФ, МИОА, СЕП и СЗ и подготвување на предлог за воспоставување ефикасни механизми за координација и постигнување на поголема усогласеност во сите точки од процесот каде е неопходна координација-планирањето, координацијата на политиките, усогласување на законодавството, следењето, известувањето, евалуацијата | ГС | СЗ, СЕП, МИОА, МФ, КПВРМ, Министерства | I/2018 | II/2018 |  | Врз основа на анализа на регулативата и праксата, работна група на ГС во консултации и координација со КПВРМ, СЗ, СЕП, МИОА и МФ, подготви Информација за воспоставување механизми за координација помеѓу органите на државната управа кои ги извршуваат функциите на “Центар на Владата„. Владата ја разгледа и усвои Информацијата на седницата одржана на 25.12.2018 и го задолжи ГС во соработка со СЗ, СЕП, МИОА, МФ, КПВРМ и СРД да изготви Предлог-деловник за изменување и дополнување на деловникот за работа на Владата |  |  |  | Информација за воспоставување механизми за координација помеѓу органите на државната управа кои ги извршуваат функциите на „Центар на Владата“ | Препораки за воспоставување Стручен колегиум. --- Предлог за воспоставување Стручен колегиум, како стручна координативна група од претставници на ГС, КПВРСМ, СЗ, СЕП, ССРД, МФ и МИОА, која ќе врши проверка на квалитетот на предлозите на стратегии и закони што се доставуваат до Владата, пред тие да се стават на дневен ред на Генерален колегиум
| А 1.3.2.2. Спроведување на консултации помеѓу органите кои го сочинуваат "Центарот на Владата" по однос на предлогот и прилагодување на предлогот за механизмите за координација | ГС | СЗ, СЕП, МИОА, МФ, КПВРМ, Министерства | II/2018 | II/2018 |  | Поврзано со А 1.3.2.1, по текстот на Информацијата доставено е мислење од СЗ, СЕП, МИОА, МФ и КПВРМ. На 22.11.2018 одржан е координативен состанок и е финализиран текстот.
| А 1.3.2.3. Подготвување на регулатива ( методологија, насоки) со цел систематизирање на механизмите и процесот на координација | ГС | СЗ, СЕП, МИОА, МФ, КПВРМ, Министерства | II/2018 | III/2018 |  | Согласно заклучоците од Информацијата (А 1.3.2.1) подготвен е Предлог-деловник за дополнување на Деловникот за работа на Владата |  |  |  | Предлог-деловник за дополнување на Деловникот за работа на Владата
| А 1.3.2.4. Спроведување на циклични средби за координација во текот на клучните фази во процесите | ГС | СЗ, СЕП, МИОА, МФ, КПВРМ, Министерства | III/2018 | III/2018 |  | на 22.11.2018 одржан е состанок помеѓу претставници на ГС, СЗ, СЕП, МИОА и КПВРМ.
М 1.3.3. Зајакнување на ефикасноста на системот за одлучување на Владата на РМ | А 1.3.3.1. Анализа на: (1) системот, механизмите и телата за донесување на одлуки на ВРМ (Генералниот колегиум на државни секретари и основните комисии на ВРМ); (2) оптеретеноста на ВРМ со несуштински одлуки (3) утврдување на потребното ниво за донесување на одлуки и категоризација на одлуки за кои треба да одлучува Владата и оние кои можат да преминат на ниво на министрите | ГС | СЗ, СЕП, МИОА, МФ, КПВРМ, Министерства | I/2018 | II/2018 |  | Активноста се спроведува во соработка со Меѓународниот републикански институт (ИРИ). Завршен е скрининг од страна на ИРИ, доставена е обемна документација на записници од седници на Владата од изминатите години. Одржани се состаноци на ГС на Владата-Сектор седници и ИРИ. Од страна на ИРИ одржани се состаноци со сите раководители на сектори во ГС. Подготвени се Насоки во врска со видот материјали што се доставуваат за разгледување до Владата на РМ и истите се однесуваат на минситерствата, органите во состав, акционерските друштва и јавните претпријатија, а во Клубот на органите на управата спроведени се три обуки со директори на ЈП и АД и уште една обука следи да се реализира согласно планот. На 9.6.2018 година одржана е Работилница на Влада на РМ за внатрешна координација и консензус за спроведување реформски приоритети на која ИРИ ги презентирале наодите од скринингот (за зголемена ефикасност на седниците на Владата). |  |  |  | Подготвени се Насоки во врска со видот материјали што се доставуваат за разгледување до Владата на РМ и истите се однесуваат на минситерствата, органите во состав, акционерските друштва и јавните претпријатија, а воКлубот на органите на управата спроведени се три обуки со директори на јавни претпријатија и акционерски друштва.
| А 1.3.3.2. Подготвување на измени на регулативата (Деловникот за работа на Владата) со цел зголемување на ефикасноста во работењето на основните комисии на ВРМ и за зајакнување на одговорностите на државните секретари во системот на координација на политиките, вклучувајќи и ПВР, како и во системот на одлучување | ГС | СЗ, СЕП, МИОА, МФ, КПВРМ, Министерства | II/2018 | II/2018 |  | Поврзано со А 1.3.3.1
| А 1.3.3.3. Подготвување на водич за улогата и одговорностите на државните секретари во нивните министерства, како и во системот на координација и донесување одлуки на Владата | ГС | СЗ, СЕП, МИОА, МФ, КПВРМ, Министерства | II/2018 | II/2018 |  | Поврзано со А 1.3.3.1
| А 1.3.3.4. Подготвување на специјализирана програма и обуки за подигнување на свеста и капацитетите на државните секретари за нивната улога, како и организирање на советувања и регионални средби заради разменување на искуства и споделување на најдобра пракса | ГС | СЗ, СЕП, МИОА, МФ, КПВРМ, Министерства | II/2018 | II/2018 |  | Поврзано со А 1.3.3.1
| А 1.3.3.5. Подготвување на регулатива за делегирање на несуштинските одлуки од ВРМ на министрите | ГС, КПВРМ | СЗ, СЕП, МИОА, Министерства | II/2018 | II/2018 |  | Од страна на Меѓународниот Републикански институт изработен е Извештај - Анализа на правниот основ за одлучување на Владата во кој се дадени конкретни препораки кои закони и одредби да се разгледаат за измена и дополнување во законодавна постапка, со цел функционална децентрализација на процесот на одлучување, односно пренесување на надлежноста за одлучување од Владата врз органите на Управата, другите органи на државата и упрвните организации. Анализата е презентирана на 130.седница на Владата, одржана на 16.4.2019. |  |  |  | Изработена а Анализа со конкретни препораки
| А 1.3.3.6. Усвојување на регулатива од страна на ВРМ | ГС, ВРМ | МИОА, СЕП, СЗ, министерства | III/2018 | III/2018 |  | Поврзано со 1.3.3.5
| А 1.3.3.7. Подготвување на регулатива (насоки или друг пропис) со цел министерствата и другите органи на државна управа да можат да го одредат потребното ниво на одлучување при подготвување на предлог закони и подзаконска регулатива | ГС, ВРМ | МИОА, СЕП, СЗ, министерства | III/2018 | III/2018 | да се провери дали ќе има follow up на анализаа? | Поврзано сп 1.3.3.5
М 1.3.5. Зајакнување на соработката на Владата со Собранието | А 1.3.5.1. Анализа на регулативата и праксата во однос на соработката со ВРМ со Собранието на РМ и подготвување на предлог за воведување на ефикасни механизми за соработка и координација | ГС, КПВРМ | СЗ, СЕП, МИОА, Министерства | I/2018 | I/2018 |  | Во документот„Предизвици и препораки за подобрување на законодавниот процес“ на Националниот демократски институт – НДИ, прв нацрт, јуни 2018 година содржани се препораки за соработката на ВРМ и Собранието на РМ |  |  |  | Конкретни препораки за подобрување на координацијата на политиките о квалитетот на законодавниот процес | Подобрување на планирањето, квалитетот и транспарентноста на ГПВРМ преку воведување на Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија која се доставува до Собранието со цел редовно и транспарентно следење и известување и зголемување на предвидливоста во работата на Собранието.
| А 1.3.5.2. Формирање на работна група заради дефинирање на начинот на соработка во однос на планирањето и спроведувањето на законодавната програма, дефинирање на усогласени правила за квалитет на законодавниот процес, вклучувајќи и ПВР, и зајакнување на хоризонталната поврзаност и конзистентност на правниот систем | ГС, КПВРМ |  | I/2018 | I/2018 |  | Одржан состанок на 4.5.2018 година, помеѓу претставници од Службата на Собранието на РМ, Канцеларија на претседател на ВРМ, Генералниот секретаријат на ВРМ и Националниот демократски институт.
| А 1.3.5.3. Дефинирање на соодветен правен механизам за официјализирање на начините на соработка (Меморандум за разбирање или друг документ) помеѓу ГС и Службата на Собранието | ГС, КПВРМ | Собрание на РМ, МИОА, СЕП, министерствата | II/2018 | III/2018 |  | Владата на РМ на 98та седница одржана на 30.10.2018 ја усвои „Информацијата за потребата од доставување на шестмесечна законодавна агенда од страна на Владата на Република Македонија до Собранието на Република Македонија“ .Од јануари 2019 година се доставува шестмесечна законодавна агенда до Собранието на РСМ, истата е редовна претточка на секоја седница на работните тела на Владата и седниците на Владата и после било каква измена и дополна истата се доставува како ажурирана верзија до СРСМ. |  |  |  | Изготвување Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за период 1.01. - 30.06.2019 година, утврдена согласно Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2019 година и нејзино доставување до Собранието.
| А 1.3.5.4.Организирање на редовни советувања за промовирање и подобрување на соработката | ГС, КПВРМ | Собрание на РМ, МИОА, СЕП, министерства | III/2018 | III/2018 |  | Воспоставена е практика за редовно одржување на координативни состаноци/средби помеѓу генералните секретари на Собранието и Владата и шефовите на Кабинетот на претседателот на Собранието и на Канцеларијата на претседателот на Владата, подготовки за Собраниски календар |  | Мерката е целосно спроведена
Посебна цел 1.4. | Подобрен квалитет и достапност на статистички податоци за креирање на квалитетни политики
М 1.4.1. Зајакнат капацитет за производство на макроекономски статистики | А 1.4.1.1.Понатамошно усогласување на статистичките методологии во национални сметки до висок степен на усогласеност со ЕСА 2010, вклучително и ЕДП нотификациите | ДЗС, МФ |  | IV/2018 | IV/2021 |  | Во февруари 2019 година започна со реализација националната програма ИПА 2017 (Договор за услуги). ДЗС заедно со експертите работеа на дефинирање на активностите, термините за експертски мисии и следните чекори. На 29 февруари ќе се одржи првиот состанок на Управниот комитет на проектот, со што официјално ќе започне реализацијата на оваа програма. ДЗС постојано работи на усогласување со ЕСА 2010 и ЕДП нотификации. И во националната програма ИПА 2017, која започна во февруари 2019 година, овие активности се опфатени. Се одржуваат редовни експертски мисии на кои вработените во Секторот за национални сметки континуирано го подобруваат своето знаење во оваа област. Почнувајќи од 2014 година, ДЗС започна со имплементирање на поважни методолошки промени произлезени од ЕСС 2010, и тоа: третманот на издатоците за истражување и развој, издатоците за воена опрема како инвестиции и основни средства, претходно третирани како материјален трошок, вреднување на производството за сопствена финална употреба кај пазарните производители, секторската класификација и класифицирање на "граничните случаи", алоцирање на аутпутот кај Народната банка, алоцирање на ФИСИМ помеѓу резидентни и нерезидентни финансиски институции и други. Во делот на ЕДП нотификационите табели од особено значење е Прирачникот за државниот дефицит и долг на Евростат. |  | Започнување со реализација на планираните активности. Редовно одржување на експертски мисии и примена на стекнатото знаење во пракса | I/2019
М 1.4.2. Зајакнат капацитет за производство на секторските статистики | А 1.4.1.2.Усогласување со стандардите на Еуростат на деловните статистики, статистиките на животна средина и социјалните статистики и изградба на систем за интеграција на статистички и административни податоци | ДСЗ | носители на административни збирки на податоци | IV/2018 | IV/2021 |  | Во февруари 2019 година започна со реализација националната програма ИПА 2017 (Договор за услуги). ДЗС заедно со експертите работеа на дефинирање на активностите, термините за експертски мисии и следните чекори. На 29 февруари ќе се одржи првиот состанок на Управниот комитет на проектот, со што официјално ќе започне реализацијата на оваа програма. |  | Започнување со реализација на планираните активности | I/2019
| А1.4.2.2. Подготвителни активности за спроведување на попис | ДЗС | ДЗС, МФ | IV/2019 | IV/2021 |  | Во февруари 2019 година започна со реализација националната програма ИПА 2017 (Договор за услуги). ДЗС заедно со експертите работеа на дефинирање на активностите, термините за експертски мисии и следните чекори. На 29 февруари ќе се одржи првиот состанок на Управниот комитет на проектот, со што официјално ќе започне реализацијата на оваа програма. 1. Донесена е дефинитивна содржина на пописните е - обрасци (модули). 2. Извршено е тестирање на апликацијата и базата со податоци за пробниот попис како и преносот на податоци од претпописната база во базата за попис преку апликацијата. 3. Извршена е обука на сите учесници во теренските активности на пробниот попис во траење од 3 дена. 4. Подготвен и дистрибуиран памфлет во 13 општини каде се спроведуваше пробниот попис и остварени средби со Градоначалници и локални медиуми. 5. Успешно е спроведен пробниот Попис во периодот од 15-30.06.2019 година. 6. Во тек е подобрување на софтверскиото решение врз основа на забелешките од пробниот попис. | Усвојувањето на Законот за Попис,2020 од страна на Собранието на РНМ. | Понатамошни подготовки за пописот | Кога ќе се усвои Законот за Попис.
| А 1.4.2.3. Зајакнување на ИТ капацитетот за прибирање, производство и дисеминација на статистики со набавка на хардвер и софтвер | ДЗС | ДЗС | IV/2014 | IV/2021 |  | Во рамки на договорот за услуги од ИПА 2017 предвидено е да се подготви техничка спецификација за набавка на опрема, а со посебен договор за набавка ќе се набави опрема. Согласно планираното, се очекува во текот на мај 2019 година да се објави тендер за набавка на опремата и до крајот на годината да се потпише договорот за набавка. |  | Поготовка на техничка спецификација и објавување на тендер за набавка на опрема | IV/2019

## ПО2
Мерки | Активности | Водечки институции | Институции учеснички | Почетен датум (квартал) | Датум на извршување (квартал) | Степен на спроведување залено жолто црвено | Статус | Идентификувани ризици или проблеми кои можат да се јават до крајот на спроведувањето на активноста | Следни чекори | Планиран нов рок за реализација на активноста | ПРОИЗВОДИ (OUTPUTS) ПОВРЗАНИ СО АКТИВНОСТИТЕ | РЕЗУЛТАТИ (OUTCOMES) ПОВРЗАНИ СО МЕРКАТА/ЦЕЛИТЕ
Општа цел: Стручна, професионална и департизирана администрација
Посебна цел 2.1. | Деполитизација на администрацијата преку зајакната примена на начелата на заслуги, еднакви можности и соодветна и правична застапеност и професионализација на високите раководни позиции
М 2.1.1. Намалување на ризиците од политизација преку воведување на јасни критериуми и транспарентност при изборот на најдобар кандидат за вработување и унапредување | А 2.1.1.1. Анализа на примената на ЗАС и ЗВЈС | МИОА Билјана Жагар | АА, ССРД | III/2018 | IV/2018 |  | Одржана работилница МИОА и АА, како резултат на која направени се Нацрт-извештаи од ПВР анализа на ЗАС и ЗВЈС.Истите ќе бидат основа за идните измени и дополнувања.
| А 2.1.1.2. Изменување и дополнување на регулативата со цел: (1) минимизирање на ризиците од влијанија и субјективизам; (2) воведување на задолжителни извештаи за постапката за вработување/ унапредување со образложение на комисијата за изборот на кандидат, базирано на докази; (3) зајакнување на транспарентноста на процесот | МИОА Љупка Ивановски | РГ-АА, МП, МФ | I/2019 | III/2019 |  | Пред предвидениот рок со подршка на Центарот за управување со промени, проект подржан од Британската амбасада во Република Северна Македонија, беа изготвени и анализи на Законот за административни службеници (ЗАС) и на Законот за вработени во јавниот сектор (ЗВЈС). За надминување на сите детектирани слабости кои доведоа до недоволен број на пријавени кандидати кои ги исполнуваат критериумите, со што се намалуваат и можностите за избор на најдобриот кандидат за вработување/унапредување, како и заради надминување на слабостите на постојните законски решенија во различни сегменти (опфат, оценување, утврдување на дисциплинска одговорност, планирање на вработувањата, мобилност, недоволната регулација за вработените во кабинетите и др.) се изготви Анализа на ЗАС и на ЗВЈС. МИОА со поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, организираше работилници и работни состаноци со повеќе засегнати страни (министерства, од дејностите здравство, образование и наука, труд, социјални работи и заштита на децата, култура и јавно информирање, комунални дејности и јавни претпријатија, УПОЗ, МАНУ, ДЗЛП, Судски совет, Државен завод за ревизија,Народен правобранител, Агенција за администрација и преставници од Државниот управен инспекторат.) Одржана беше и една јавна расправа по тезите на идните законски решенија.По завршувањето на овие работилниците и работните состаноци, детектирани се практичните слабости на законските решенија предвидени во ЗАС и ЗВЈС, од кои произлезе и потребата од изработка на Тези со предлог измени на повеќе прашања кои се регулирани со овие закони, односно потребата од изработка на предлог за изменување на ЗАС и ЗВЈС. Работна група составена од преставници од МИОА, АА ДУИ и Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците, со поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје изработи нацрт закони за изменување и дополнување на ЗАС и ЗВЈС. | / | Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за вработените во јавниот сектор заради подобрување на ефикасноста и ефективноста во управувањето со човечките ресурси, деноминација и проширување на работните места во јавниот сектор, дефинирање на постапки за вработување, унапредување, дисциплинска одговорност и управување со ефект, ревизија на опфатот на законот, поедноставување на постапката за донесување на актот за внатрешна организација и актот за систематизација на работни места, нов концепт за донесување на годишниот план за вработување, дорегулирање на постапките на мобилност и разграничување на надзорот над одредбите од овој закон. Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за административни службеници заради унапредување на моделот на вработување и управување со учинок темелени врз компетенции, поедноставување на постапката за утврдување на дисциплинска одговорност, дополнително мотивирање на вработените кои работат на реформските приоритети и унапредување на работата и стручните капацитети на администрацијата преку воспоставување на Академија за обука и развој на администрацијата. | IV/2019
М 2.1.2. Професионализација на високите раководни структури во администрацијата | А 2.1.2.1. Изменување и дополнување на регулативата со цел јасно разграничување на опфатот и јасно утврдени процедури засновани на заслуги за категоријата високи држави службеници (senior civil service) | МИОА Љупка Ивановски | РГ-ГС, МП, МФ | I/2019 | III/2019 |  | На 09.03.2019 година на ЕНЕР е објавена нацрт верзијата на Законот за висока раководна служба. Спроведен е консултативен процес со сите засегнати страни. Организирана е јавна расправа на која присуствуваа преставници од институции од јавниот сектор, невладиниот сектор и меѓународната заедница.Предлог законот беше исконсултиран со сите министерства, по што се направи нова унапредена верзија, која беше препратена на коментари до ДЕУ во Скопје. Паралелно на овој процес се спроведуваа активности за изработка на подзаконските акти, поддржано од страна на СИГМА и ЦУП. | Неизбор на Комисијата за ВРС, односно не започнување на имплементација на законот. | Доставувањето на Предлог – Законот за Висока Раководна Служба до Владата на РСМ на утврдување. | IV/2019
М 2.1.4 Зајакнување на капацитетите на комисиите за селекција при вработување и унапредување | А 2.1.4.1. Обука за членовите на комисиите за селекција (види M 2.1.1. погоре) | МИОА Билјана Жагар |  | II/2018 | IV/2018 |  | Со поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, МИОА спроведе обука за 50 административни службеници - потенцијални членови на комисиите за селекција, од редот на вработени во одделенијата за управување со човечки ресурси. Преку обуката, учесниците од различни институции од јавниот сектор се стекнаа со знаења за постапките за вработување и унапредување на административни службеници, со посебен акцент на спроведување на структурирано интервју, базирано на компетенции. Ова ќе придонесе кон објективно и непристрасно бодирање на кандидатите за административни службеници во фазата 3 - Проверка на веродостојнот на докази и интервју, што за резултат треба да има избор на најдобриот кандидат за конкретно работно место.
| А 2.1.4.2. Изработка на прирачници, водичи и други алатки со обрасци и практични примери за спроведување на постапките за селекција при вработување/ унапредување | Мрежа за УЧР Лаура |  | I/2019 | IV/2019 |  | Започната е дискусија со потенцијални донатори. Активноста се очекува да се реализира во соработка со РеСПА. | Сама ако донаторот не не поддржува за реализација на активноста |  | II/2020
| А 2.1.4.3 Спроведување на анализа за потребите од обука на дефиниран примерок од административни службеници кои учествувале во комисии за селекција | Мрежа за УЧР Билјана Жагар |  | IV/2018 | V/2018 |  | На 13 ноември беше одржана Годишната конференција на Мрежата на орг.единици за управување со човечки ресурси на која присуствуваа повеќе од 600 ад.службеници од институциите од јавниот сектор. Покрај останатото на конференцијата беа поделени прирачници за водење на интервју темелено на компетенции за членовите на комисиите за селекција на ад.службеник. Исто така, на конференцијата беше преѕсѕавена и Рамката на професионални компетенции за избраните 5 најчесѕи професии во администрацијата која наскоро ќе биде поставена на новата платгорма на Мрежата и достапна на вработените кои работат во областа на управувањето со човечките ресурси Заклучно со 10.07.2019, собрани се податоците за потребите за обука врз основа на анализата на пополнетите прашалници, обработени на графички приказ. |  | Еден од најзначајните чекори на тукошто институционализираната платформа на членовите на Мрежата на организациски единици за управување со човечки ресурси е обезбедување на поддршка на вработените во споменатите единици. Една од првите планирани обуки за наредниот период (почеток на 2018 година) е испорачувањето на овуки за потенцијалните членови на комисиите за селекција на административни службеници
М 2.1.5. Унапредување на улогата и координацијата на Мрежата за УЧР, зајакнување на механизмите за координација и унапредување на алатките за УЧР | А 2.1.5.1 Дефинирање на модели за операционализација на Мрежата за УЧР и воведување на подобри механизми за координација помеѓу членовите | МИОА Лаура? | сите 1300 | II/ 2019 | III/ 2019 |  | Воспоставена ефикасна платформа за комуникација и зголемен % на задоволни членови на Мрежата за ЧР од добиената поддршка од Мрежата | Иницирана е изработка на нов веб портал на Мрежата кој ќе служи како платформа за секојдневна комуникација и подршка на членовите на Мрежата. Еден од ризиците е евентуалното покажување никаков или многу мал интерес за комуникација на овој начин од страна на членовите на Мрежата. | Одржани се 2 средби во потесен состав на кои се работеше на текстот на деловникот за работа на Мрежата за ЧР. Овој Деловник треба да биде усвоен од страна на членовите на Мрежата на конференција која е планирана да се одржи пред крајот на септември 2018 година во Скопје.
| А 2.1.5.3.Изменување и консолидирање на Каталогот на работни места | МИОА Емилија Чукиќ |  | I/2019 | IV/2019 |  | / | / | / | /
М 2.1.6. Подобрување на системот за оценување на административните службеници | А 2.1.6.1. Поедноставување на постојниот подзаконски акт и на обрасците за оценување на административните службеници | МИОА Билјана Жагар |  | II/2018 | II/2018
| А 2.1.6.2. Изменување и дополнување на регулативата за оценување на административните службеници | МИОА Љупка Ивановски |  | I/2019 | III/2019 |  | Управувањето со ефект е регулирано со Законот за административни службеници. Со работните состаноци и работилници организирани со сите засегнати страни се воочија недостатоците и проблемите во процесот на оценување на административните службеници. Во нацрт ЗАС се предлага унапредн модел за оценување на административни службеници, темелен врз дикази собрани преку евидентни листови. | Процедурата на усогласување на посебните закони и подзаконските акти. | Изменувањето на регулативата за оценување е дел од новиот Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за административни службеници. | IV/2019
М 2.1.7. Унапредување на имплементацијата на начелото за соодветна и правична застапеност | А 2.1.7.1. Анализа на досегашната примена на Методологијата за планирање на вработувањата во јавниот сектор согласно со начелото за соодветна и правична застапеност и подготвување на предлог за нејзино подобрување | ССРД Љупка Ивановски | МИОА | I/2019 | II/2019 |  | Во нацрт ЗВЈС се предлага нов концепт на планирање на вработувањата со примена на начелото на соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците, со што ќе се надминат недостатоците на досегашниот модел (Balancer) и ќе биде утврден основ за изработка на нов подзаконски акт. | / | Како дел од Законот за вработените во јавниот сектор, вработувањата согласно начелото за правична и соодветна застапеност ќе бидат подобрени со нов концепт во новиот предлог закон за изменување и дополнување на законот за вработените во јавниот сектор. | /
Посебна цел 2.2. | Изграден унифициран и кохерентен систем на плати за вработените во јавниот сектор
М 2.2.1. Подготвување на регулатива за новиот систем на плати | А 2.2.1.1 Преглед на законодавната рамка на актуелните платни системи и прибирање на податоци во однос на различните групи на вработени во јавниот сектор, како и изработка на компаративна анализа на платни системи во регионот и земјите на ЕУ | МТСП | РГ-МФ, МИОА, МП, МЗ, МЕ, МОН, МВР, МО, МНР, МК | I/2019 | IV/2019 |  | Избрани се експерти кои ќе обезбедат техничка поддршка во реализација на планираната активност, истите ќе подготват преглед на постојната законодавна рамка, ќе обезбедат податоци во однос на различните групи на вработени во јавниот сектор, ќе се подготви компаративна анализа на платните системи во неколку ЕУ земји, како и методологија и прирачник за евалуација. Одржан е состанок со работната група од сите надлежни министерства и институции заедно со експертите кои треба да обезбедат податоци и информации на експертите при реализација на планираната активност. На првиот состанок се разговараше на опфатот на субјектите на кои би се однесувал законот , како и начинот на обезбедување на податоците кои се од битно значење на анализата која треба да ја подготват експертите | Обезбедување на податоци од сите органи и институции согласно потребите за подготовка на соодветна анализа | Подготовка на анализа и споделување ос одговорните институции | IV /2019 | Анализа | Користење на анализата за подготовка на систем на плати
Посебна цел 2.3. | Воспоставен систем за професионален развој на службениците, спроведуван од Академијата за стручно усовршување на административни службеници
М 2.3.1. Дефинирање на статусот на Академијата за стручно усовршување на административни службеници | А 2.3.1.1. Подготвување на предлог за соодветен модалитет за статусот на Академијата- Секторот за обука во МИОА | МИОА Билјана Жагар |  | II/2018 | III/2018 |  | Во рамки на програмата Поддршка на процесот на реформа на јавната администрација, поддржана од Британската амбасада во Скопје, изработена е Анализа за можните модалитети за воспоставување на Академија за стручно усовршување на административните службеници. Анализата вклучува компаративен преглед на институциите одговорни за обука во 9 европски земји и тоа на: статусот и видот на институцијата, организацијата и начинот на финансирање, опфатот на корисниците, како и обемот и видот на испорачуваните обуки.Даден е и преглед на јаки и слаби страни, недостатоци и слабости на постојните опции во контекст на актуелната состојба по ова прашање во Република Македонија.Анализата дава заклучоци и препораки за модалитетот и идниот статус на актуелната Академија - Сектор за обука, кој во моментов е организациона единица во МИОА. Анализата ќе биде основа за идното законско решение, кое за резултат треба да има одржлива институционална форма за стручно усовршување, преку која ќе се создава и континуирано ќе се унапредува административниот капацитет во РМ.
| А 2.3.1.2. Сеопфатна анализа на системот за стручно усовршување на административни службеници (законската рамка и актуелната состојба со постојните капацитети за координација и спроведување на обуки) | МИОА Билјана Жагар |  | I/2019 | I/2019 |  | Во нацрт ЗАС се предлагаат решенија во однос на статусот, надлежностите и финасирањето на идната Академија за обука и развој на администрација.
| А 2.3.1.3. Донесување на регулатива за формализирање на статусот на Академијата за стручно усовршување на административни службеници согласно избраниот модалитет | МИОА Александра Гичевска/Билјана Жагар |  | I/2019 | III/2019 |  | Види резултат од А2.3.1.2 | активноста е тесно поврзана со измените на ЗАС, па ризик за понатамошна реализација е пролонгирање на донесувањето на законските измени | / | /
| А 2.3.1.5. Воспоставување на електронски систем за пријавување на учесници на обука, како и набавка на софтвер/ апликација за водење на евиденција | МИОА Александра Гичевска/Билјана Жагар | СЕП | II/2019 | IV/2019 |  | Набавен е софтвер за електронска евиденција на стручно усовршување. | / | / | /
М 2.3.2. Градење на капацитетите на категориите на административни службеници | А 2.3.2.1. Анализа на актуелните програми за обука и анализа на потребите од обука на примерок од секоја од посебните категории на административни службеници, со посебен акцент на високите раководни позиции (senor civil service) | МИОА Александра Гичевска/Билјана Жагар | Мрежа за УЧР | I/2019 | IV/2019 |  | / | / | / | /
М 2.3.4. Создавање на база на компетентни обучувачи за генерички обуки | А 2.3.4.1. Дефинирање на критериуми и услови за избор на обучувачи (од академската заедница и од редот на административни службеници-практичари) и развивање на модалитети за нивно ангажирање и мотивација | МИОА Александра Гичевска | СЕП Мрежа за УЧР | I/2019 | III/2019 |  | Во нацрт ЗАС се поставени основите и условите за избор на обучувачи. Модалитетите за нивно ангажирање и мотивираност ќе бидат уредени со подзаконски акт. | / | / | /
| А 2.3.4.2. Измени на регулативата за воведување на модалитетите за ангажирање и мотивација на обучувачи како и за стандарди и стекнување статус на обучувач | МИОА Александра Гичевска | СЕП Мрежа за УЧР | I/2019 | III/2019 |  | види статус од А 2.3.4.1 | / | / | /

## ПО3
Мерки | Активности | Водечки институции | Институции учеснички | Почетен датум (квартал) | Датум на извршување (квартал) | Степен на спроведување залено жолто црвено | Резултати | Идентификувани ризици или проблеми кои можат да се јават до крајот на спроведувањето на активноста | Следни чекори | Планиран нов рок за реализација на активноста | ПРОИЗВОДИ (OUTPUTS) ПОВРЗАНИ СО АКТИВНОСТИТЕ | РЕЗУЛТАТИ (OUTCOMES) ПОВРЗАНИ СО МЕРКАТА/ЦЕЛИТЕ
Општа цел: Одговорно, отчетно и транспарентно работење на институциите
Посебна цел 3.1. | Развиена кохерентна институционална поставеност на органи на државната управа, агенции и инспекциски служби од централна власт од централната власт со јасно утврдени структури на отчетност
М 3.1.1. Мапирање на институциите | А 3.1.1.1. Мапирање и групирање на институциите според статусот и видот, како и вклучување на други релевантни информации заради добивање на јасна слика за организациската поставеност во целост | МИОА Кристина |  | II/2018 | III/2018 |  | Во рамки на проектот Functional Reform Assistance to MISA поддржан од УНДП Канцеларијата во Скопје, се спроведе анализа на законската рамка врз основа на која се подготви Извештај за резултатите од мапирањето на институциите од јавниот сектор, фунцкионална анализа и препораки за започнување на процесот на реформа на јавната администрација, во кој се групирани институциите според вид и статус. Во Извештајот се нотира и актуелната состојба со институциите во однос на преклопувањата на надлежностите и линиите на отчетност, се дава преглед на законската рамка за основање на институции. Дополнително Извештајот вклучува препораки и предлози за надминување на идентификуваните проблеми, а во насока на зголемување на ефикасноста и ефективноста на органите на државна управа, агенции . Во однос на инспециските служби централна власт, хоризонталната функционална анализа за истите беше изработена од надворешни експерти во рамки на проектот Модернизација на инспекциски служби поддржан од УСАИД а спроведуван од Идеас ДеПо во соработка со МИОА. Анализата содржи пропораки за реорганизација и подобрување на работата на инспекциските служби. |  | Врз основа на Анализата за инспекциските служби и Извештајот од мапирањето, треба да се пристапи кон подоготовка на модел за реорганизација на органите на државна управа, агенции и инспециски служби од централна васт. |  | 1. Извештај за резултатите од мапирањето на институциите од јавниот сектор, фунцкионална анализа и препораки за започнување на процесот на реформа на јавната администрација, во кој се групирани институциите според вид и статус 2. Правна регулаторна и институционална анализа во однос на системот на инспекциски надзор во Република Северна МАкедонија: | 1. Извршено е сеопфатно мапирање на сите институции во Република Северна Македонија во однос на нивниот вид, подтип, статусот, отчетност, област на делување, функција (креатор/имплементатор на политики, контролна), функции согласно закон, извор на финансирање. 2. Јавно достапен каталог на институции во кој се содржат податоци за сите институции во Република Северна Македонија
| А 3.1.1.2. Подготовка на Каталог на институции и негово објавување на веб-страната на МИОА | МИОА Кристина |  | II/2018 | III/2018 |  | Каталогот на институции е изработен од надворешни експерти кои работеа во рамки на проектот Functional Reform Assistance to MISA, поддржан од УНДП Канцеларијата во Скопје. Изработен е визуелен каталог кој е предаден на МИОА и треба да биде составен дел од веб страната на МИОА. | Поради обемноста на податоците, проверката на истите трае подолго од предвиденото | Финализирање на проверката на податоците од каталогот и превземеање на истиот на веб страната на МИОА. |  | 1. Каталог на институции мапирани според според видот и статусот
М 3.1.2. Реорганизација/ оптимизација на органите на државната управа, агенциите и инспекциските служби од централна власт | А 3.1.2.1. Јасно дефинирање на целите и методологијата, како и спроведување на хоризонтална функционална анализа на ниво на органи на државната управа, агенции и инспекциски служби од централна власт заради темелно анализирање на сеопфатното опкружување кое ја дефинира организациската поставеност и распределбата на функции помеѓу органите (законската рамка, надлежностите, функциите, линиите на отчетност, управување, координацијата и др.) | МИОА Љупка | Органи на државна управа + агенции од извршна власт + инспекциски служби од централна власт | II/2018 | IV/2018 |  | Анализата на законската рамка и мапирањето на институциите од активност 3.1.1.1., заедно со предлог препораките беа презентирани на третата седница на Советот за РЈА, која се одржа во септември 2018. Врз основа на првичните анализи и мапирање на институциите, со поддршка од СИГМА се подготви предлог нова институционална поставеност на органите на државната управа, агенциите и инспекциските служби од централната власт со предлог акциски план за спроведување на реорганизацијата. Владата ја усвои Информацијата за воспоставување на развиена кохерентна институционална поставеност на органите на државната управа, агенциите и инспекциските служби од централната власт со предлог акциски во октомври 2018 година. Оттука, во рамки на неколку работни состаноци со претставници од релевантни институции, под координација на МИОА се изработи документ со предлог за нова типологија на органите на државна управа. Активностите за воспоставување на развиена кохерентна институционална поставеност на органите на државната управа, агенциите и инспекциските служби од централната власт ќе продолжат со проект финансиран од Европската унија во рамките на ИПА 2017. | Подготовка на Информација за Влада со предлог акциски план за процесот на спроведување на хоризонталната функционална анализа Реорганизацијата, односно оптимизацијата на органи на државната управа, агенции и инспекциски служби од централна власт е долготраен процес кој покрај нарушување на временската рамка може да се соочи и со отпор на институциите кои заради самиот процес ќе мора да се соединат, да ја пренесат надлежноста или да се укинат. Отпор кај вработените кои заради самиот процес ќе мора да го сменат работното место, институцијата во која работат, да се најдат на трансфер листа и слично. | Во наредниот период МИОА ќе пристапи кон формирање на меѓуресорска работна група која ќе го координира процесот на реализација на Акцискиот план. Со усвојување на Акцискиот план се почнува со мерката М.1. Утврдување на рамката за организациска поставеност на органите на државната управа, агенциите и инспекциските служби од централната власт. Усвојување на Информација со предлог нова организациска поставеност на органите на државната управа и други организации од централна власт. | Започнување на проектот финансиран од Европската унија во рамките на ИПА 2017. | 1. Извештај од спроведена функционална анализа на инспекциски служби во Република Северна Македонија Министерството за информатичко општество и администрација започна со спроведување на активности од Акцискиот план за реорганизација/оптимизација на органите на државната управа, агенциите и инспекциските служби. 2.Акциски план за реорганизација/оптимизација на органите на државната управа, агенциите и инспекциските служби од централната власт. 3.Рамка за нова организациска поставеност на органите на државната управа и други органи и организации од централната власт. 4.Анализа на организациската поставеност, надлежности и линии на отчетност на органите на државната управа и другите органи и организации од централната власт, за утврдување на моделот на идната организација на органите, односно кои од органите што во моментов функционираат, треба да го променат својот статус, односно да ја променат вертикалната поставеност. 5.Предлог за нова организациска поставеност на органи на државна управа, регулаторнитe тела, самостојни државни органи одговорни пред Собрание на Република Северна Македонија и институции кои заради своите надлежности се надвор од новата организациска поставеност на институциите. | Изработена е рамка за нова организациска поставеност на органите на државната управа и други органи и организации од централната власт, во која се разработени прашањата кои се однесуваат на критериумите за основање, начинот на основање, статус на правно лице, надлежната институција пред кого одговара, самостојноста на органите, улогата и овластувањата на надлежната институција, политичка одговорност за делувањето, договорната автономија, буџетската самостојност, сопствени приходи, статусот на вработените, организациската самостојност, раководењето и структурата на управување. Се утврдија критериумите за организациската поставеност, односно се направи разграничување за тоа кои органи ќе одговараат на Собранието на Република Северна Македонија, кои органи на Владата на Република Северна Македонија, а кои органи на министерствата. Изработена е анализа на организациската поставеност, надлежности и линии на отчетност на органите на државната управа и другите органи и организации од централната власт, за утврдување на моделот на идната организација на органите, односно кои од органите што во моментов функционираат, треба да го променат својот статус, односно да ја променат вертикалната поставеност. Како резултат од Рамката за нова организациска поставеност на органите на државната управа и други органи и организации од централната власт и Анализата на организациската поставеност, надлежности и линии на отчетност на органите на државната управа и другите органи и организации од централната власт, е Предлогот за нова организациска поставеност на органи на државна управа, регулаторнитe тела, самостојни државни органи одговорни пред Собрание на Република Северна Македонија и институции кои заради своите надлежности се надвор од новата организациска поставеност на институциите.
| А 3.1.2.2. Врз основа на наодите од функционалната анализа, подготвување на предлог за пристапот во спроведувањето на препораките од анализата, потребите за измени на регулативата, мерките, план за спроведувањето и следењето на промените. | МИОА Љупка Ивановски |  | I/2019 | II/2019 |  | Во 2019 продолжи процесот на реорганизација на ОДУ, агенции и инспекциски служби од централна власт, во координација со Министерството за финансии во однос на буџетски реформи. Се изготви работен документ кој ги разработува прашањата кои се однесуваат на критериумите за основање, начинот на основање, статус на правно лице, надлежната институција пред кого секоја институција одговара, самостојноста на органите, улогата и овластувањата на надлежната институција, политичка одговорност за делувањето, договорната автономија, буџетската самостојност, сопствени приходи, статусот на вработените, организациската самостојност, раководењето и структурата на управување. Во март 2019 година ВРСМ ја усвои Информацијата со предлог нова организациска поставеност на органите на државна управа и други органи и организации од централната власт. Понатаму, врз основа на дотогаш подтовените анализи, се пристапи кон утврдување на моделот на идната организација на органите, за да се утврди кои од органите ќе треба да го променат својот статус, односно да ја променат вертикалната поставеност. За целосна реализација на реорганизацијата на институциите од јавната администрација, се започна со подготовка на нови системски закон за организација на органите на државната управа – Закон за организација на органите на државната управа и Закон за министерствата. | Финализирањето на спроведувањето на хоризонталната функционална анализа е предвидено во рамките на проект финансиран од ИПА програма, чиешто контрактирање се случи во текот на 2019 година. Поради тоа, иако оваа активност е запчната со спроведување, нејзиното имплементирање доцни. | Започнување на имплементација на ИПА проектот ВИДИ ИМЕ СО МИРОСЛАВ и нека извади конкретни expected deliverables од ТоРот Започнување на имплементација на ИПА 2017 State reorganizations.
Посебна цел 3.2 | Воспоставени ефективни и ефикасни механизми кои обезбедуваат отчетност во органите на државната управа, агенциите и инспекциските служби од централна власт
М 3.2.1 Зголемување на ефикасноста во јавната служба | А 3.2.1.1. Јасно дефинирање на целите и методологијата на внатрешните функционални анализи и спроведување на пилот проект во МИОА, МНРиМТСП. | МИОА Билјана | МНР, МТСП | I/2018 | I/2018 |  | Во рамки на програмата Поддршка на процесот на реформа на јавната администрација, поддржана од Британската амбасада во Скопје, МИОА усвои Методологија за спроведување на функционална анализа, во која е вградено британското искуство за проверка на подготвеноста на институциите (Capability review). Методологијата предвидува процесот на функционалната анализа да завши со план на мерки и активности за подобрување на анализираните области(раководење, внатрешна структура, подготвеност за исполнување на стратешките цели, комуникација и др.), кој треба да биде одобрен од раководството на институцијата, но уште поважно редовно да се следи нговото испонување. Нацрт- Методологијата беше пилотирана во МИОА и МТСП, по што се поготвија извештаи за спроведени функционални анализи и планови за подобрување. Претставници од редот на вработените во одделенијата за управување со човечки ресурси од 15 институции беа обучени за нејзина примена. Методологијата треба да биде корисна алатка за институциите од јавниот сектор во процесот на нивна внатрешна реорганизација, оптимизација и унапредување, што за резултат треба да има економично, ефикасно и ефективно остварување на надлежностите и полесно и побрзо давање на услуги.
| А 3.2.1.2. Спроведување на внатрешни функционални анализи во органите на државната управа, агенциите, и инспекциските служби од централна власт согласно утврдената методологија што ќе ги опфати внатрешните процеси и практики при управувањето, линиите на одговорност, анализа на работните места, нивото на пополнетост и профилот на вработените, како и методите на следење и известување. | ЛАУРА/ Љупка | ОДУ, агенции и инспекциски служби од централна власт | II/2019 | IV/2019 |  | Министерството за информатичко општество и администрација дава ОДОБРЕНИЕ на Извештајот за спроведена функционална анализа на органите од аспект на усогласеност со Методологијата за спроведување функционална анализа во институциите од јавниот сектор, не навлегувајќи притоа во фискалното влијание што би било предизвикано со зголемување на бројот на систематизирани работни места во институцијата, што е во доменот на органот надлежен за буџет. | Непочитување на барањето од МИОА, непочитување на временската рмка за потребата од сертифициран вработен за изработка на функционална анализа и непочитување на временската рамка за изработка на самата функционална анализа. | Информација за спроведување на функционална анализа во институциите од јавниот сектор и со која ќе се задолжат органите на државната управа, а ќе им се укаже на институциите кои не се органи на државна управа да спроведат функционална анализа врз основа на Методологијата за спроведување на функционална анализа, во рок од еден месец од денот на усвојување на информацијата. | IV/2019
Посебна цел 3.3. | Зајакнат интегритет на институциите
М 3.3.1. Јакнење на интегритетот и етиката на политичко и професионално ниво | А 3.3.1.1. Анализа на имплементација на регулативата која ги уредува интегритетот и етиката на политичко и професионално ниво | МП Маја Малјановска | ДКСК МИОА | I/2019 | I/2019 |  | Министерството за правда ја изготвува Анализата на имплементација на регулативата која ги уредува интегритетот и етиката на политичко и професионално ниво. Составен дел е Аанализата на спроведувањето на Кодексот на административните слжбеници, подготвена од Меѓународниот републикански институт |  | Анализата ќе се користи при спроведувањето на Активноста А 3.3.1.2 | III/2019
| А 3.3.1.2. Врз основа на анализата, воведување на механизам за управување со ризиците и надградба на политиките за интегритет и етика, дефинирање на индикатори кои ќе овозможат ефикасно следење на спроведувањето и ефектите од политиките за интегритет и етика на политичко и професионално ниво | МП Маја Малјановска | ДКСК МИОА | II/2019 | III/2019 |  | Преку ИПА 2017 за Реформа на јавната администрација во делот Транспарентност и отчетност добиени се средства меѓу другото и за реализација на активноста А3.3.1.2 | Ненавременото ангажирање на експертот од страна на Проектот | Ангажирање на експертот од страна на Проектот и работа со претставниците на МП, МИОА и ДКСК | IV/2020
Посебна цел 3.4. | Зајакната транспарентност на институциите и подобрување на комуникацијата помеѓу институциите и граѓаните и бизнис заедницата
М 3.4.1. Зајакнување на механизмите за достапност на информациите од јавен карактер | А 3.4.1.1. Анализа на: (1) важечката регулатива и подготвување на предлог во однос на можностите и ризиците за злоупотреба на исклучоците за доставување на информациите од јавен карактер и воведување на механизми за доследно спроведување на регулативата; и на (2) постоечката поставеност и надлежностите на институциите во оваа област и подготвување на предлог за можните начини за институционална реорганизација заради зајакнување на механизмите за контрола и на капацитетите на институциите | МП | КЗПСПИЈК, МБРТОК, МИОА | III/2018 | III/2018 |  | Анализа на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер во поглед на ризиците за злоупотреба на исклучоците за добивање на информации од јавен карактер и на поставеноста и надлежностите на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер. |  | Врз основа на препораките од Анализата изготвен е текст на Предлог на Закон за слободен пристап до информации од јавен интерес. |  | Анализа на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер во поглед на ризиците за злоупотреба на исклучоците за добивање на информации од јавен карактер и на поставеноста и надлежностите на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер. | Согласно изготвената анализа препорачано е поинакво законско уредување на на одредбата која се однесува на исклучоците за добивање на информации од јавен карактер, и тоа: намалување на опфатот на исклучоци, точно дефинирање на „тестот за штетност“ и негова задолжителна примена во случај на одбивање на барањето. Во поглед на поставеноста на институцијата која има надлежност за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер, заради поголема ажурност и ефикасност во работењето, се предлага трансформација на Комисијата во Агенција за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер. Предлозите се вградени во текстот на новиот Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер.
| А 3.4.1.2. Подготовка на измени и дополнувања на законската рамка за зајакнување на механизмите за контрола и спроведување на решенијата на КЗПСПИЈК во однос на пристап до информациите од јавен карактер како и за следење на проактивна транспарентност на институциите | МП | КЗПСПИЈК, МБРТОК, МИОА | IV/2018 | IV/2018 |  | Изготвен е и донесен од Собранието нов Закон за слободен пристап до информации од јавен интерес. |  |  |  |  | Во Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер точно се дефинирани поимите „јавен интерес“ и „тест за штетност“, намален е опфатот на исклучоците за добивање на информации од јавен карактер, политичките партиии и правните и физичките лица што вршат јавни овластувања се вклучени во опфатот на иматели на информации од јавен карактер, извршено е таксативно и прецизно набројување на информациите за кои имателот е должен да ја информира јавноста, се предлага трансвормација на Комисијата во Агенција за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер, која покрај другите надлежности има надлежност да ја води прекршочната постапка и да изрекува прекршочни санкции. Во текстот на Законот вградени се предлозите на невладините организации, кои преку свои претставници учествуваа во подготовката на Законот.
| А 3.4.1.3. Дефинирање на јасни критериуми и изработка на насоки за утврдување на карактерот на информациите, дистинкција и класификација на информациите со цел да се спречи прекумерна класификација на информации. Насоките ќе бидат наменети за сите иматели на информации од јавен карактер | МБРТОК | ДБКИ, ДЗЛП, МП, МО | IV/2018 | IV/2018 |  | на состанокот на Секретаријатот Лидија Цветановиќ од МбРТОК побара да се иземат како надлежни за таа активност и за истата да биде надлежно МП или МИОА. Заменик мин.на МИОА предложи тоа да се одлучи на посебен состанок.
| А 3.4.1.4. Подготовка на курикулум, план за обука и спроведување на обука во однос на категоризација и карактерот на информациите за раководните лица на институциите | МИОА | ДБКИ, ДЗЛП, МП, МО | I/2019 | I/2019 |  | ? | ? | ? | ?
| А 3.4.1.5. Зајакнување на капацитетите КЗПСПИЈК за извршување на нејзините надлежности | КЗПСПИЈК | МФ | IV/2018 | I/2019 |  | Ваков состанок не е одржан, А Министерството за правда не е известено дека е одлучено да биде надлежно. Активноста е финансирана од ИПА II 2014-2020 проектот „Европска поддршка за реформа на јавната администрација“. Активноста не е започната, затоа што не е завршена постапката за јавната набавка за ИПА проектот како и евалуација на тендерската документација. Активноста зависии и од донесувањето на новото раководство и од спроведувањето на новиот Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер, постапката е во тек.Согласно новиот Закон, Комисијата ќе се трансформира во Агенција за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер. | Постои ризик доколку небидат одобрени финансиски сретства од ИПА програмата и ризик ако небиде навремено донесен Законот за слободен пристап до информации за јавен карактер Постои ризик доколку не бидат одобрени финансиски сретства од ИПА програмата. Исто така, доколку небиде навремено спроведен новиот Законот за слободен пристап до информации за јавен карактер, изборот и назначувањето на ново раководство како и поддршката на раководството за реализација на ИПА проектните активности | Во Март 2019 год- Предлог Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер е во второ читање во надлежните комисии на Собранието на РСМ и Во Март 2019 гоина е спроведена 1 фаза од јавната набавка за ИПА проектот, следи 2 фаза од евалуација од тендерската документација во мај месец 2019 год. Во Август 2019 година следи втората фаза од евалуација од тендерската документација од ИПА проектната апликација. Се очекува избор на ново раководство и отпочнување со трансформацијата на Комисијата во Агенција, како и подготовки за отпочнување на спроведување на одредбите од новиот Закон | Комисијата не е во можност да предложи нов рок од причини што спроведувањето на нејзините активности независат од неа, туку се поврзани со идентификуваните ризици
| А 3.4.1.6. Спроведување на советувања, дебати и др. за подигнување на свеста во институциите за важноста на пристапот до информации од јавен карактер | КЗПСПИЈК | КПВРМ | IV/2018 | II/2019 |  | Во просториите на Комисијата во фев месец 2018 година беше организирана дебата за одговорни лица од 19 јавни претпријатија од Скопје, на чија покана се одзваа само 3 одговорни лица.Во однос на обуките, Комисијата истите ги организира и спроведува во своите простории за службените лица-имателите но само од локално ниво, бидејќи нема буџетски сретства за реализација на обуки на регионално ниво. Дополнително уште вкупно 5 обуки беа одржани во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје. Горенаведената дебата беше почетната активност која Комисијата ја презеде во однос на оваа активност. Но, со оглед на фактот што, согласно Законот Комисијата работи и одлучува со мнозинство од вкупниот број на членови, а од мај до крајот на 2018 година Комисијата небеше екипирана, следствено небеше во можност да работи и одлучува. Исто така, во тек е постапката на донесување на нов Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер со кој Комисијата се трансформира во Агенција. Наведената активност не е започната од следните причини. Во тек е постапка за примена на член 31 и член 32 од новиот Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на РСМ“ бр.101), а по примената на овие членови примена и на член 43 од наведениот Закон. По завршувањето на овие постапки и трансформација на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во Агенција за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, ќе отпочнат подготовките за реализација на наведените активности. Исто така се очекува, назначување на ново раководство на Агенцијата, како и буџет на Агенцијата во кој ќе бидат предвидени финансиски сретства за реализација на оваа активност. | Постои ризик доколку Собранието на РМ не превземе активност за екипириање на Комисијата со цел да може да одговори на нејзиите законски обрвски(од мај до крајот на 2018 год Комисијата небеше екипирана), исто така,постои ризик доколку небидат одобрени финансиски сретства од Буџетот на Р Македонија за реализација на оваа активност и доколку навремено не биде донесен Законот за слободен пристап до информации за јавен карактер . Постои ризик доколку небидат одобрени бараните финансиските сретства од Буџетот на СРМ од страна на Министерство за Финансии на СРМ за буџетот на Агенцијата за 2020 година. Непочитување на роковите предвидени во Законот за трансформација на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во Агенција за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер како и изборот и назначувањето на ново раководство и нивна поддршката за реализација на оваа активност | Донесување на нов Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер, трансформација од Комисија во Агенција и спроведување на наведените активности Во Јули 2019 год, согласно обврската за доставување на Предлог буџетза 2020 година до Министерство за Финансии на СРМ, Комсијата ( Агенцијата) во рамките на Предлог буџетот ќе предвиди и побара сретства за реализација на 3.4.1.6 активноста. Исто така, Се очекува избор на ново раководство и отпочнување со трансформацијата на Комисијата во Агенција, како и подготовки за отпочнување на спроведување на одредбите од новиот Закон | Комисијата не е во можност да предложи нов рок од причини што спроведувањето на нејзините активности независат од неа, туку се поврзани со идентификуваните ризици
М 3.4.2 Воспоставување на механизми за планирање, имплементација и мониторинг на принципите на отворени податоци и зајакнување на свеста кај граѓаните и бизнис заедницата | А 3.4.2.1. Анализа и подготовка на Стратегија за отворени податоци заради воспоставување на единствена платформа за отворени податоци. Спроведување на консултации со сите засегнати страни во однос на Стратегијата за отворени податоци | МИОА Гордана | / | I/2018 | I/2018 |  | Анализата и подготвоката на Стратегијата беше реализирана од страна на РГ составена од преставници од владин и невлади сектор. Текстот на нацрт стратегијата беше консултиран со пошироката јавност со објава на веб страната на МИОА како и со одржување на конференција во месец јуни на која се изврши презентацијата на нацрт Стратегијата и Акцискиот план за отворени податоци и се оствари дебата за можностите и придобиките од отворени податоци. |  |  |  | Нацрт стартегија за отворени податоци 2018-2020 со акциски план | 1.Воспоставен механизми за планирање, имплементација и мониторинг на принципите на отворени податоци 2. Република Северна Македонија е дел од заедницата на повеќе од 70 земји потписнички на меѓународната Повелба за отворени податоци 3.Функционален портал за отворени податоци www.data.gov.mk ()достапни 190 податочни сета, со 1410 превземања од страна на корисниците на поратлот)
| А 3.4.2.2. Доставување на Стратегијата за отворени податоци до ВРМ | МИОА Гордана | / | II/2018 | II/2018 |  | ВРМ на седницата одржана на 17.07.2018 година ја усвои Стратегијата за отворени податоци со акциски план 2018-2020 година |  |  |  | Стартегија за отворени податоци со Акциски план 2018-2020
| А 3.4.2.3. Подготвување и имплементација на план за комуникација со јавноста и дефинирање на инструментите и алатките за подигнување на свеста кај граѓаните и бизнис заедницата во однос на концептот на отворени податоци | МИОА Гордана | ГС, МбРТОК, министерства | II/2018 | IV/2018 |  | Во тек на 18.06.2018 се оджана конференција на која се изврши презентацијата на нацрт Стратегијата и Акцискиот план за отворени податоци и се оствари дебата за можностите и придобиките од отворени податоци -Во месец ноември 2018 година, одржани работни подготвителни состаниоци со офицерите за отворени податоци и раководните лца на 40 институции. -одржана работна средба на Работната група со засегнати страни за селдење на Стратегијата за отворени податоци. ПО3 - активност 3.4.2.3-МТСП има прикачено 95% од податочните сетови кои ги поседува како институција. Во Министерството за информатичко општество и администрација како надлежна институција за координација и следење на спроведувањето на оваа активност се отпочнати активности за подготовка на планот за комуникација со јавноста и дефинирање на инструментите и алатките за подигнување на свеста кај граѓаните и бизнис заедницата во однос на концептот на отворени податоци. Едновремено упатуваме дека во изминатиот период беа превземени следните активности во насока на подигнување на свеста кај граѓаните и бизнис заедницата во однос на концептот на отворени податоци: во текот на Глобалната недела за отворено владино партнерство во месец март на Јавениот настан „ Каде сме и кои се следните чекори во рамки на отвореното владино партнерствo" беа презентирани беа постигнувањата и можностите кои произлегуваат од отворените, а во соработка со членовите на работната група за отворени податоци со засегнати страни Фондацијатата Метаморфозис беше подготвен и објавен осврт под наслов ,, Порталот за отворени податоци е добар исчекор, но за целосна транспарентност има уште многу работа“http://metamorphosis.org.mk/aktivnosti_arhiva/portalot-za-otvoreni-podatoci-e-dobar-ischekor-no-za-celosna-transparentnost-ima-ushte-mnogu-rabota/, а со Центарот за уптавување со промени за потребите за подигнување на свеста за отворените податоци беа подготвени креативи и едно видео кои во периодот декември 2018 / јануари 2019 година беа објавени на социјални медиуми . |  | Отпочната е активност за изработка на наставен план за обуката на офицерите за отворени податоци и административните службеници, наставни планови за работилници за „податочна писменост“ за претставниците на НВО, академската заедница и новинарите и модули за електронска обука, по што во првиот и вториот квартал од 2020 ќе се спроведат практични обуки. Во соработка со Метаморфозис ќе биде спроведено истаржување/анализа за потребите на јавноста за отварање на конкретниподаточни сетови. | II/2020 | нацрт Методологија за идентификација, каталогизација и приоритизација на податочните сетови 2.Воспоставена мрежа од офицери за отворени податоци од 40 институции 3. Воспоставена работана група со засегнати страни за следење на Стратегијата за отворени податоци
Посебна цел 3.5. | Подобрена ефикасност на управните постапки и доследна примена на ЗОУП
М 3.5.1. Унапредување на примената на ЗОУП | А 3.5.1.1. Анализа на досегашна имплементација на ЗОУП и подготвување на предлог со препораки и мерки за унапредување на примената на ЗОУП и за воспоставување на точка за информирање (капацитети, техничка опременост) | МИОА Анета, Ана, Медина | ДКУПиРО, ДКИНиПП, МП | I/2018 | III/2018 |  | Со поддршка на СИГМА , локалниот експерт и Тимот за ЗОУП од МИОА одржаа состаноци со претставници од јавните првостепени органи кои имаат најмногу предмети во управна постапка и со второстепените комисии, на кои беа разменети искуствата од досегашната примена, а се дискутираше и за важноста и потребата од нивно учество и соработка при изготвување на Извештај за примента на ЗОУП од 2016 до 2018 година. Едновремено, направени и поставени во форма на анкета беа два прашалника: едни за јавните првостепени органи и втор за второстепените органи кои одлучуваат во управна постапка. Одговорите на анкетата беа основа за Нацрт- Анализата на примената на ЗОУП. Се очекува анализата да даде препораки за идна подобрена примена на ЗОУП.
| А 3.5.1.2. Спроведување на мерките за унапредување на примената на ЗОУП | МИОА Анета, Ана, Медина | ГС, МП, ДКУПиРО | III/2018 | III/2019 |  | Спроведени се активностите во однос на мерката „Обезбедување на систем за почетна и континуирана управна едукација за сите овластени лица за водење на управната постапка но и за функционерите на јавните органи“ каде МИОА, МП и Академијата за судии и јавни обвинители, во мај и јуни месец 2019г.организираа обуки за 50 административни службеници вработени во ОДУ и ЕЛС кои постапуваат во правна постапка. УШТЕ КОЛКУ ОД ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ (СПОРЕД ПРЕПОРАКИТЕ ОД АНАЛИЗАТА) ОСТАНУВААТ ДА СЕ СПРОВЕДАТ? | Не се утврдени можни ризици, од причина што мерката се спроведува во континуитет | Обуките се одржуваат во континуитет и предвидено е да се одржуваат до крајот на 2019 година и почетокот на 2020 година | Активноста се одвива во континуитет на месечно ниво.
| А 3.5.1.3. Спроведување обука за вработените кои ќе бидат ангажирани на управување и одржување на точката за информирање во МИОА | МИОА Анета, Ана, Медина |  | II/2018 | III/2018 |  | Во рамки на поддршката на МИОА од страна на СИГМА спроведена беше основна обука за ЗОУП на 4 вработени од МИОА кои би ја сочинувале почетната структура за давање на помош и совети на административните службеници од јавните органи и на засегнатите страни при практична имплементација на ЗОУП. Оваа структура ќе биде основата на посебен организациски облик - Одделение за поддршка на имплементацијата ЗОУП.
| А 3.5.1.4. Воспоставување на точка за информирање во МИОА за обезбедување на практични совети за јавните органи за примената на ЗОУП | МИОА Анета, Ана, Медина |  | IV/2018 | I/2019 |  | Точката е веќе воспоставена и обезбедува поддршка на институциите во однос на имплементација на ЗОУП |  | Точката за информирање е веќе воспоставена
М 3.5.2. Подобрување на системот на одлучување во управна постапка | А 3.5.2.1. Подготовка на насоки за дефинирање на процесите на донесување на одлуки и делегирање на овластувањата за одлучување во управна постапка | МИОА Анета, Ана, Медина |  | I/2018 | III/2018 |  | Во функција на стандардизирано водење на управната постапка од страна на првостепените јавни органи и примена на начелото на делегирање на надлежноста за решавање во управна постапка, во рамки на ИПА Проектот “Поддршка на Министерството за информатичко општество и администрација во модернизација на јавната администрација”се развија две алатка: Насоки за примена на ЗОУП во водење на постапките до донесување на управните акти и Насоки за примена на ЗОУП за делегирање на надлежноста за решавање во управна постапка и за донесување на управни акти, што ќе овозможи подобрено и поефикасно спроведување на управните постапки, а со тоа и подобрување на испораката на услугите кон граѓаните и бизнисите.
| А 3.5.2.2. Подготвување на измени и дополнувања на актите за внатрешна организација и систематизација на работните места за воспоставување на организациски облици (сектор/одделенија) за одлучување во управна постапка | МИОА Анета, Ана, Медина | институции од јавен сектор | III/2018 | IV/2018 |  | Со 12 институции во тек е постапка на усогласување на актите за систематизација во насока на воспоставување на организациски облици (сектор/одделенија) за одлучување во управна постапка - 12 институции после усвојување на Информацијата доставија измена на актот за систематизација во која определуваат лице за водење на управна постапка, но не како организационен облик (сектор или одделение), туку само едно работно место кое е предвидено за водење на управна постапка Постапката за усогласување на актите на институциите е во тек. | Недоставување на измени и дополнувања на актите за систематизација и внатрешна организација од страна на институциите | Не се утврдени | ?
| А 3.5.2.3. Воспоставување и екипирање на организациски облици (сектор/одделенија) за одлучување во управна постапка со дефинирање на описи на работни места, со цел да се овозможи делегирање на овластувањата за одлучување од страна на раководните лица во јавните органи и намалување на дискреција при одлучувањето | МИОА Анета, Ана, Медина | институции од јавен сектор, МФ | I/2019 | II/2019 |  | Постапката за усогласување на актите на институциите е во тек.12 институции после усвојување на Информацијата доставија измена на актот за систематизација во која определуваат лице за водење на управна постапка, но не како организационен облик (сектор или одделение), туку само едно работно место кое е предвидено за водење на управна постапка Постапката за усогласување на актите на институциите е во тек. | Недоставување на измени и дополнувања на актите за систематизација и внатрешна организација од страна на институциите | Не се утврдени | ?
М 3.5.3. Подобрување на капацитетите за водење на управни постапки | А 3.5.3.1. Подготовка на публикација „Коментари на ЗОУП“ | МИОА Билјана |  | II/2018 | III/2018 |  | Се содржат во Насоките за примена на ЗОУП во водење на постапките до донесувањето на управните акти
| А 3.5.3.2. Спроведување на информативни состаноци, подготoвка и печатење на информативни флаери, како и советувања за јакнење на свеста за ЗОУП за корисниците на услуги, односно учесници во управна постапка | МИОА Анета, Ана, Медина |  | I/2019 | I/2019 |  | Активностите не се започнати | / | / | /
| А 3.5.3.3. Подготовка на методологија, курикулум и дефинирање на целни групи за спроведување на стандардизирани обуки за новиот ЗОУП | МИОА Анета, Ана, Медина |  | I/2019 | IV/2019 |  | Курикулумот е подготвен врз основа на Меморандумот за соработка помеѓу МИОА, МП, Академија за судии и јавни обвинители, за воспоставувањето на систем за почетна и континуирана управна едукација за сите овластени лица за водење на управната постапка | / | / | /
| А 3.5.3.4. Спроведување на обука за обучувачи и спроведување на обуки за вработените на сите нивоа во администрацијата за ЗОУП | МИОА Анета, Ана, Медина |  | II/2019 | III/2019 |  | Првата серија на обуки се одржа во текот на мај и јуни годинава, на која присуствуаа 50 административни службеници вработени во ОДУ и единици на локална самоуправа (ЕЛС), комисииите кои одлучуваат во прв степен, вработените во ОДУ и во ЕЛС, комисиите кои одлучуваат во управна постапка во втор степен, советниците, судските соработници и судиите во управните судови кои постапуваат во управна постапка. | / | Продолжување на имплементација на Меморандумот и спроведување на втора серија обуки (предвидени уште две обуки до крајот на 2019) | ?

## ПО4
Мерки | Активности | Водечки институции | Институции учеснички | Почетен датум (квартал) | Датум на извршување (квартал) | Степен на спроведување залено жолто црвено | Статус на активности | Идентификувани ризици или проблеми кои можат да се јават до крајот на спроведувањето на активноста | Следни чекори | Планиран нов рок за реализација на активноста | ПРОИЗВОДИ (OUTPUTS) ПОВРЗАНИ СО АКТИВНОСТИТЕ | РЕЗУЛТАТИ (OUTCOMES) ПОВРЗАНИ СО МЕРКАТА/ЦЕЛИТЕ
Општа цел – Обезбедени услуги на брз, едноставен и лесно достапен начин
Посебна цел 4.1. | Рационално инвестирање во развојот на дигиталната средина
М 4.1.1. Стратешки пристап во процесот на дигитална трансформација | А 4.1.1.1. Развивање на Стратегија за е-влада и Акциски план за спроведување | МИОА Филип, Елена Манчева | ИКТ Совет | III / 2018 | I / 2019 |  | Стратегијата за е-влада е составен дел од Националната ИКТ стратегија. Развиен е Патоказ (roadmap) за насочување и подготвување на ВРСМ за изготвување на Национална ИКТ стратегија. Во соработка со УСАИД и Делоит се одржани работилници и состаноци со експерти и претставници од институциите, во насока на подготвување на овој патоказ. Отпочнат е рамковен ИПА проект за подготовка на Национална ИКТ Стратегијаа, во рамки на кој процес ќе биде определено дали истата ќе соржи политики за е-влада. | во рамки на ИКТ стратегијата може да не бидат предвидени политики за е-влада | донесување на ИКТ Стратегија, па донесување на е-влада ќе се донесе по финализирањето на Националната долгорочна ИКТ стратегија. | III/2021 | Развиен е Патоказ за насочување и подготвување на ВРСМ за изготвување на Национална ИКТ стратегија
| А 4.1.1.2. Развивање на Политика за користење на „Облак“ инфраструктура | МИОА Солза, Душко, Карина | ИКТ Совет | II/ 2018 | I / 2019 |  | Политиката за користење на „Облак“ инфраструктура е составен дел од Националната ИКТ стратегија. Развиен е Патоказ (roadmap) за насочување и подготвување на ВРСМ за изготвување на Национална ИКТ стратегија. Не се преземени активности. Генералната насока ќе биде дадена во ИКТ стратегијата. | Недостаток на човечки ресусрси за спроведување на анализа како предуслов за дефинирање на политика за користење на облак инфраструктура. Недостаток од податоци за политики базирани на податоци во однос на оваа тематика. | Донесување на ИКТ Стратегија | III/2021 | Патоказ за насочување и подготвување на ВРСМ за изготвување на Национална ИКТ стратегија
| А 4.1.1.3. Следење на спроведување на усвоените стратегии и политики | МИОА | ИКТ Совет | II/ 2019 | IV / 2022 |  | Системот за следење и спроведување ќе биде развиен во рамки на ИПА проектот за развој на ИКТ стратегија (во форма на насоки/упатство или случно) |  | Донесување на ИКТ Стратегија
| А 4.1.1.4. Олеснување на процесот за јавни набавки на ИКТ решенија преку измена на релевантна регулатива | МИОА, МФ Габриела |  | IV/2018 | I / 2019 |  | Со измените на законот за јавни набавки во 2018 (83/2018), со кои се транспонираше европската директива, со укунувањето на Советот за јавни набавки дојде до олеснување на процесот)
| А 4.1.1.5. Развивање на план за рационално инвестирање | ИКТ Совет Елена | МИОА | II / 2018 | IV / 2018 |  | Националниот совет ќе се грижи за ова. Развој на план како документ не е почнато, а треба да се одлучи дали воопшто треба да се развива Не се спроведени активности, ИКТ советот треба да ги спреми. |  |  |  | не е завршено
М 4.1.2. Централно координирано управување со проектите во областа е-Влада и ИКТ | А 4.1.2.1. Анализа на состојбата на ИТ кадар со препораки и мерки за задржување и мотивација на ИТ кадарот во администрација | МИОА Душко | ИКТ Совет | II / 2018 | IV / 2018 |  | Прашалник е подготвен за институциите и за ИКТ вработените во администрацијата и се праави ревизија на прашањата. Подготвена информација до Влада на Република Македонија. | Поради периодот на одмори можно е дел од институциите да не одговорат на анкетата. | Анкетата за ИКТ вработените добиена до институциите учесници (Анкетата за институциите е завршена. Вкупно поканети институции 128, вкупно доставиле целосни одговори 66 (52%) институции.) | I 2020 | Како резултат на анкетите се добиваат информации кои ќе бидат проследени на понатамошна анализа и преземање на мерки.
| А 4.1.2.2. Спроведување на мерките од анализата | ВРСМ | надлежни институции | I / 2019 | I / 2020 |  | не се спроведени активности | недоволно прибрани податоци, недостаток на човечки ресурси |  | III/2020
| А 4.1.2.3. Формирање на Комисија за ИКТ проекти | МИОА, ГС Душко, Розалинда, Елена Манчева |  | I / 2018 | I / 2018 |  | Во 2018 е основан Национален совет за ИКТ, со решение објавено во Службен весник на РСМ бр. 23/2018. Советот е основан заради изготвување и следење на имплементацијата на Националната стратегија за ИКТ, како и давање мислења на годишните планови за јавни набавки и техничките спецификации на тендерските документации на институциите од јавниот сектор каде што каде предмет на набавка е опрема и/ или софтвер во вредност од над њ20.000 евра во денарска противвредност. Со решението е утврден и персоналниот состав на Советот. Покрај Советот, ВРСМ со решение основа и Оперативно тело за стручно оперативна и логистуичка поддршна на Советот. |  |  |  | Основан Национален Совет за ИКТ. Основано оперативно тело за стручно оперативна и логистуичка поддршна на Советот.
| А 4.1.2.4. Студија за изводливост за можни начини за институционално решение за централно координирање и управување со проектите од областа на е-влада и ИКТ, со препораки и акциски план | МИОА Ана, Филип, Солза |  | II / 2018 | III / 2018 |  | Во ракми на Roadmap-от за подготовка на ИКТ Стратегијата беше опфатено и ова прашање. Дополнително, а согласно актуелната состојба и надлежностите кои произлегуваат од Законот за безбедност на мрежи и информациски системи (со кој се транспонира НИС директивата), се предвидува формирање на дигитална агенција. |  | Финализирање на Законот за безбедност на мрежи и информациски системи, финализириање на процесот на реорганизација на ОДУ, агенции и инспекциски служби.
| А 4.1.2.5. Развој на програма за обука за подобрување на дигитална писменост | МИОА Никола, Розалинда |  | II / 2018 | III / 2018 |  | До сега е направена една работна средба на работната група на која се анализирани тековните обуки и потребата за развој на програма за обука за подобрување на дигиталната писменост. Поради други работни обврски, активностите не се продолжени. Направен е финален нацрт на програмата. |  | Разгледување и усвојување на програмата на ИКТ Советот, и по потреба на Седница на ВРСМ.
| А 4.1.2.6. Спроведување на обуки за вработените во администрацијата за подобрување на дигитална писменост | МИОА Никола, Розалинда |  | III / 2018 | IV / 2022 |  | Се разгледуваат потенцијални донатори за спроведување на обуките. | Можно оддолговлекување на процедурата за донаторска помош. | ОДредување на простор и потребни ресурси за спроведување на обуките
М 4.1.3. Подобрување на каналите на електронска комуникација во администрацијата | А 4.1.3.1. Воведување на ИКТ политики за електронска комуникација помеѓу вработените во администрацијата | МИОА Солза, Розалинда |  | III / 2018 | I/ 2019 |  | Развиена работна верзија на ИКТ политики. Во рамки на работната група за информациска безбедност на ИПА2 структурата се изработуваат политики за безбедност согласно ISO 27001. Овие политики ќе се прилагодат за користење во целата администрација. | недостаток на финансиски и човечки ресурси за примена на овие политики на хоризонтално ниво во администрација | МИОА да ги избере потребните процедури и истите по потреба да ги прилагоди за користење во администрацијата | III/2020
| А 4.1.3.2. Отворање на е-маил адреса на секој административен службеник во соодветен под-домен на доменот gov.mk | органи на државна управа | МИОА | II/2019 | IV/2020 |  | Нема активности. | институциите да не предвидат соодветен буџет за оваа активност
| А 4.1.3.3. Ревизија на Уредбата за канцелариско и архивско работење со електронска размена | МИОА Филип, Солза | ДАРМ | II / 2018 | III/ 2018 |  | Формирана е работна група со претставници од МИОА и ДАРМ, која изврши анализа на законсата и подзаконслата регулатива за оваа област, во контекст на потребни измени во регулативата која ги уредува електронските документи. Ревизијата укажа на потреба од менување на законската регулатива. | Измените на Уредбата нема да ја постогнат поставена цел. За ова се потребни измени во законската регулатива која го уредува архивското и работење |  | I / 2019 | Планрани измени во НПАА.
| А 4.1.3.4. Обезбедување на технички предуслови за службена електронска комуникација | органи на државна управа |  | I/ 2019 | IV / 2022 |  | Нема активности. |  | Се планира подготовка на информација за БРСМ со цел иницирање на активностите во ОДУ.
| А 4.1.3.5. Зголемување на употреба на електронски системи за управување со документи во институциите | МИОА Карина |  | IV/ 2018 | IV / 2019 |  | I/2019 спроведена е тендерска постапка за набавка на модернизиран систем за управување со документи во институциите II/2019 потпишан е договор со најповолниот понудувач за модернизација на системот за електронско управување со документи (ДМС) | Подготвеноста на институциите (од аспект на хардварска инфраструктура и човечки ресурси ИКТ); Промената или потребата од промена на законска регулатива Спремноста со технички и стручен кадар за исполнување на барањата од техничката спецификација; | Имплеметација на електронскиот систем за урпавување со документи во 20 институции во првата година; Зголемување на бројот на институциите корисници на електронскиот систем за урпавување со документи во наредните години | II/2019-II/2020 имплементација во 20 институции; III/2020 - II/2022 зголемување на бројот на институции корисници на системот | Изработена и објавена техничка спецификација на системот за јавни набавки (БЈН)
| А 4.1.3.6. Студија за можни системи за електронска идентификација и автентикација во администрацијата, со препораки | МИОА Солза, Филип |  | II / 2018 | III/ 2018 |  | Во рамки на ИПА 2012 проектот „Public administration reform assistance and strengthening the capacities of MISA“, со помош на меѓународни експерт, се направи студија за можни системи за електронска идентификација и автентикација во администрацијата и нивни предности и негативни страни. |  |  |  | Report on “Electronic identification and authentication in the administration in the Republic of Macedonia"
| А 4.1.3.7. Воведување на систем за електронска идентификација и автентикација во администрацијата | МИОА Деки |  | IV/ 2018 | II / 2019 |  | Подготвен предлог Закон за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги, кој е објавен на ЕНЕР на 19.06.2018. По процесот на јавни консултации, подготвена е подобрена верзија на Законот. Оваа мерка не се реализира како Систем сам по себе, туку е составена од повеќе активности и тоа: 1. Имплементација на SSO (Single sign-on ) систем и интеграција со системот за Регистар на Население, за добивање на Единствен електронски број на граѓанинот (веќе завршено) 2. Воведување на атрибутите за eID шемата за администрација во SSO системот ( со следната набавката за одржување на SSO системот треба да се имплементира со преземање на атрибути од HRMIS) 3. Во рамките на HRMIS договорот за модернизација вклучено е да се имплементираат следните атрибути потребни за eID шемата за администрација и тоа: атрибут ЕИР (едниствен идентификатор на работно место) и атрибут РОС (регистриран овластен службеник), и веќе постоечкиот атрибут ЕЛИ (единствен личен идентификатор на службеникот) ( ова е вклучено во изработка во договорот за ХРМИС и истото треба да биде завршено до септември 2020 година.) 4. Набавени се 20.000 лиценци за мобилна апликација (FortiMobile Token) за имплементација на систем за двофакторна автентикација. (купени преку договорот за HRMIS) Така да наведената мерка е во фаза на имплементација. (и нема потреба од набавка на посебен систем за тоа) | доцнење со имплементација поради тоа што различните компоненти се изведуваат од различни добавувачи. Дополнително, постои ризик добавувачите да не ја исполнат во целост испораката која им произлегува од склучените договори | Имплементација на склучените договори | IV/2020 | Подготвен предлог Закон за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги
Посебна цел 4.2. | Зголемен квалитет и достапност до услугите
М 4.2.1. Подобрена достапност на институциите за сите граѓани | А 4.2.1.1. Развој и усвојување на Стандарди за веб-присуство | КПВРМ |  | II / 2018 | IV / 2018 |  | 24.12.2018 ( Во тек се внатрешни консултации со МИОА и кабинетот на министерот за комуникации, транспарентност и отчетност, за промена и подобрување на веб страните на владата и министерствата како и нивна унификација, од кои значително зависи и изработката на планот за развој и усвојување на Стандарди за веб-присуство и неговото реализирање. КПВРМ во текот на јануари ќе го информира МИОА за утврдениот план и временската рамка на имплементирање и ќе побара официјално пролонгирање на имплементацијата на целите А 4.2.1.1 и А 4.2.1.2. Изработен предлог документ со стандарди за веб-присуство. Истиот е дискутиран со работната група. Направени се соодветни измени. | Нема идентифицирани ризици | Усвојување на стандардите од страна на Влада на РСМ
| А 4.2.1.2. Анализа на сите веб локации на државни органи и нивни системи со препорака за измени, спојување и/или бришење | МИОА Надица Јована Станислав |  | IV / 2018 | IV / 2018 |  | Отпочнати се активности за прибирање на податоци за веб присуство на веб локациите на владата и сите министерства. | недостаток на доволно информации ненавремено доставување на информациите на страна на институциите | координација со сите релевантни чинители, за да се добие јасна слика за употребата и статусот на секоја веб локација | I /2020
| А 4.2.1.3. Развој на план за реорганизација на државните веб локации | КПВРМ Надица Јована Станислав |  | I/ 2019 | I/ 2019 |  | Министерството за информатичко општество и администрација во соработка со КПВРСМ, формираa меѓуресорска работна група за изработка на модел за “Единствено веб – решение” за унификација на веб-страниците на Владата, министерствата и институциите согласно заклучокот бр.47 од Нацрт – записникот од сто и триесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 16.04.2019 година. Работната група е составена од претставници на МИОА, Генерален секретаријат на Владата на РСМ, Канцеларија на претседателот на Владата на РСМ и претставници на бизнис секторот, како и граѓанскиот сектор, кои се членови на Дигиталниот форум. Една од задачите на работната група е да изработи и анализа на моменталната состојба на веб страните отворени од министерствата, органите во состав и агенциите. Анализата е во тек, односно листата на веб страни, во моментов се прегледува, се дополнува и се прави анализа за степенот на ажурираност на постоечките веб страни. На овој процес паралелно се консултираат лицата задолжени за односи со јавност од министерствата, и заеднички се носи одлука за спојување и/или бришење на постојните веб страни. | Нема идентифицирани ризици |  | IV/2019
| А 4.2.1.4. Реорганизација на веб локации на државните органи | органи на државна управа Надица Јована Станислав |  | II / 2019 | IV / 2019 |  | Активноста не е започната. Во тек е развој на планот согласно А4.2.1.3 со тоа што самата реорганизација е предвидено да се имплементира од страна на изведувач. | недостаток на доволно информации ненавремено доставување на информациите на страна на институциите | Подготовка на техничка спецификација, спроведување на јавна набавка и реализација на проект за усогласување на веб страните на Влада на РСМ и министерствата | I/2020
| А 4.2.1.5.Примена на стандарди за физичка пристапност до институциите | МТСП, МТВ и надлежни институции |  | III/ 2018 | IV / 2020 |  | На 8 железнички станици долж коридорот 10 и 10 Д извршена е примена на стандардот за физичка пристапност на лицата со попреченост. Поставени се рампи кои овозможуваат непречен пристап до користење на станиците и тоа во следните градови: Скопје, Велес, Градско, Неготино, Чашка, Прилеп, Битола и Табановце . Исто така се поставени и ленти за непречено движење на лицата со оштетен вид. Од вкупно 1.651 објекти во надлежност на органи на државната управа, други органи и институции, во 1.011 објекти се обезбедени услови за непречен пристап за лица со инвалидност (пристапна рампа, лифт и/или подвижна платформа), а од вкупно 1.304 објекти во надлежност на Единици на локална самоуправа, во 772 објекти се обезбедени услови за непречен пристап за лица со инвалидност (пристапна рампа, лифт и/или подвижна платформа). Со цел подобрување на условите со кои се соочуваат лицата со инвалидност при вршење на секојдневните обврски, Владата ќе продолжи со имплементирање на проектот за изградба на пристапни рампи, лифтови и подвижни платформи за лицата со инвалидност во објектите на органите на државната управа, други органи и институции и единиците на локалната самоуправа. На 10 железнички станици долж коридорот 10 и 10 Д извршена е примена на стандардот за физичка пристапност на лицата со попреченост. Поставени се рампи кои овозможуваат непречен пристап до користење на станиците и тоа во следните градови: Скопје, Велес, Градско, Неготино, Чашка, Прилеп,Битола , Табановце, Демир Капија и Богомила, Исто така се поставени и ленти за непречено движење на лицата со оштетен вид. Oд вкупно 2.010 објекти во надлежност на органи на државната управа, други органи и институции, во 1.326 објекти се обезбедени услови за непречен пристап за лица со инвалидност (пристапна рампа, лифт и/или подвижна платформа), а од вкупно 1.399 објекти во надлежност на Единици на локална самоуправа, во 833 објекти се обезбедени услови за непречен пристап за лица со инвалидност (пристапна рампа, лифт и/или подвижна платформа). |  |  |  | Во 1.011 објекти во надлежност на ОДУ и во 772 објекти во надлежност на ЛС, се обезбедени услови за непречен пристап за лица со инвалидност (пристапна рампа, лифт и/или подвижна платформа)
М 4.2.2. Подобрување на систмот за квалитет | А 4.2.2.1. Спроведување анализа за мерење на ефектите и влијанијата од воведување на Стандардите за управување со квалитет | МИОА Марија Николоска |  | I / 2019 I / 2020 I / 2022 | II / 2019 II / 2020 II / 2022 |  | За зголемување на бројот на институции кои ги имаат воведено системите за управување со квалитет во изминатиот период беше обезбедена поддршка на 6 институции во имплементацијата на CAF моделот. Во тек е спроведување на анализа за мерење на ефектите и влијанијата од воведување на стандардите и инструментите за управување со квалитет. Со цел поголема промоција на инструментите за управување со квалитет и обезбедување на платформа за комуникација и соработка на лицата кои работат во областа, во тек е изработка на посебна веб страна за управување со квалитет во јавниот сектор. |  |  |  |  | Национален план за управување со квалитет во јавниот сектор за периодот 2018-2020 година -------------------------------------До сега спроведени се 8 активности од Националниот план за управување со квалитет во јавниот сектор, спроведувањето е во тек на 6 активности, 3 активности доцнат. -------------------------------- Програма за различни видови на обуки за стандарди и модели за управување со квалитет. -------------------------------------------- Спроведени обуки за 90 вработени во јавниот сектор за стандарди и модели за управување со квалитет
| А 4.2.2.2. Донесување на Национална рамка за управување со квалитет во институциите | МИОА Марија Николоска | / | I / 2018 | II / 2018 |  | Националната рамка за управување со квалитет во форма на Национален план за управување со квалитет во јавниот сектор за периодот 2018-2020 година беше усвоена на Осумдесет и првата седница на Владата , одржана на 24.07.2018 година. |  | Имплементција на активнoстите од Националниот план за управување со кавлитет. |  | Со донесувањето на Националниот план за управување со квалитет во јавниот сектор за периодот 2018-2020 година беше поставена основата за одржлив процес на управување со квалитет во јавниот сектор преку кој земјава се приклучува на европските трендови за воспоставување на квалитет во работата на јавната администрација и модернизација на јавните услуги.
| А 4.2.2.3. Имплементација на Национална рамка за управување со квалитет во институциите | МИОА Марија Николоска | / | II / 2018 | IV / 2020 |  | Во тек е имплементацијата на мерките и активностите од Националниот план за управување со квалитет во јавниот сектор за периодот 2018-2020 година |  | Имплементција на активнoстите од Националниот план за управување со кавлитет предвидени за 2019 година. |  | Зголемен е борјот на инситуции кои применуваат алатки и стандарди за управување со квалитет.
| А 4.2.2.4. Развој на програма за обуки за стандарди и модели за управување со квалитет | МИОА Марија Николоска | / | II / 2018 | II / 2018 |  | Беше направена Анализа на потребите на институциите од јавниот сектор за поддршка во имплементација на инструменти за управување со квалитет и беше подготвена програма за различни видови на обуки за стандарди и модели за управување со квалитет |  |  |  | Креирана е програма која се користи за спроведување на различни видови на обуки за стандарди и модели за управување со квалитет
| А 4.2.2.5. Спроведување обуки за вработените во јавниот сектор за стандарди и модели за управување со квалитет | МИОА Марија Николоска | / | III / 2018 | IV / 2022 |  | обуките за вработените во јавниот сектор за стандарди и модели за управување со квалитет континуирано се спроведуваат |  | Спроведување на обуки за вработените во јавниот сектор за стандарди и модели за управување со квалитет за 2019 година |  | Унапредени капацитети на вработените во јавниот сектор за стандарди и модели за управување со квалитет
М 4.2.3. Стандардизирање на податоците во јавните регистри и унифицирање на давањето услуги | А 4.2.3.1. Усвојување на Стандарди за квалитет на податоци | МИОА Розалинда | МВР, УВМК, ЦРМ, НБРМ, ФЗОМ, ФПИОМ, ОС, МТСП, и др | I / 2018 | III / 2018 |  | Одржани се работилници и состаноци на институционално ниво за разгледување на работната верзија на Стандардите. Во процесот е вклучен и академскиот сектор.
| А 4.2.3.2. Интеграција на Стандардите за квалитет на податоци во релевантни закони | МИОА Ана Малцева |  | IV / 2018 | I / 2019 |  | Интегрирано во Закон за електронски услуги и електронско управување (мај 2019 донесен на Собрание) но подоцна од планираниот рок
| А 4.2.3.3. Развој на план за примена на стандардите за квалитет на податоците | МИОА Розалинда | МВР, УВМК, ЦРМ, НБРМ, ФЗОМ, ФПИОМ, ОС, МТСП, и др | IV / 2018 | IV / 2018 |  | Не се започнати активностите.
| А 4.2.3.4. Стандардизација на регистрите на податоци за услуги | УВМК, ФЗОМ, ФПИОМ, АВРСМ, АКН, УЈП, ЦРСМ, ЦУ, МВР, МТСП |  | I / 2019 I / 2021 | I / 2020 IV / 2022 |  | Не се започнати активности, ќе се спроведуваат во рамки на ИПА 2017 - Зајакнување на е-влада | доцнење на контрактирање на проектот | Финализирање на ТоР и склучување на договор за проектот
| А 4.2.3.5. Развој на Стандарди за давање услуги и насоки за нивна имплементација | МИОА Розалинда |  | II / 2018 | III / 2018 |  | Активноста е започна во II 2019 со избор на експерти и дефинирање на целта и обемот на Стандардите. | недоволно лица во МИОА кои можат да се посветат на оваа активност | Изготвување на нацрт верзија и нејзино одобрување. | IV/2019
| А 4.2.3.6. Развој на програма и спроведување на обуки за давање услуги | МИОА Розалинда |  | III / 2018 | I / 2019 |  | Активноста не е започната, зависи од А 4.2.3.5. | недоволно лица во МИОА кои можат да се посветат на оваа активност | Креирање на програма за обука и план за обуки | IV/2021
М 4.2.4. Поедноставување на услугите | А 4.2.4.1. Пополнување на Каталогот на услуги | МИОА Розалинда | МВР, УВМК,МТСП, МФ, УЈП, ФЗОМ, ФПИОМ, АВРМ, МЗ и др. Сите останати министерства | I / 2018 | III / 2018 |  | Одржани обуки за околу 55 верификатори. Внесени податоци за над 750 услуги од 160 закони, кои чекаат на понатамошна верификација и одобрување. До 30.06.2019 внесени се над 1100 услуги опишани во околу 170 закони. | ажурност на институциите, капацитети на МИОА да може да одговори на потребите за активноста | Внесување на податоци за следни 110 закони. ПО4 - активност 4.2.4.1-Очекуваме да не контактираат од МИОА со цел закажување на состанок во просториите на МТСП за наредната група закони кои ќе бидат опфатени, и правата кои произлегуваат од нив, а кои ќе бидат дополнети во каталогот на услуги. | IV / 20120 | Обучени 55 лица - верификатори од институциите. Подгтовени над 750 услуги за верификување.
| А 4.2.4.2. Квалитативна анализа на податоците од Каталогот со утврдување приоритет на услуги кои треба да се ревидираат и консултација со бизнис и граѓански сектор | МИОА Розалинда Предлог - на оваа активност да се додели уште едно лице, некој од правниците во МИОА |  | IV / 2018 | I / 2019 |  | Активноста не е започната, зависи од А 4.2.4.1. | Зависи од активноста А 4.2.4.1. Недоволно капацитети во МИОА | Подготовка за анализата, собирање податоци, мапирање и поставување цели | IV/2020
| А 4.2.4.3. Развој на методологија за вклучување на корисниците при креирање и оптимизирање на услугите | МИОА Розалинда |  | II / 2018 | III / 2018 |  | Активноста е започна во II 2019 со избор на експерти и дефинирање на целта и обемот на Методологијата. | недоволно лица во МИОА кои можат да се посветат на оваа активност | Изготвување на нацрт верзија и нејзино одобрување. | IV / 2019
| А 4.2.4.4. Развој на програма за активности за градење на капацитети за ре-инженеринг на процеси | МИОА Розалинда |  | III / 2018 | IV / 2018 |  | Активноста е започна во II 2019 со избор на експерти и дефинирање на целта и обемот на Насоки за оптимизација на услугите. | недоволно лица во МИОА кои можат да се посветат на оваа активност | Изготвување на нацрт верзија и нејзино одобрување. Развој на програма и план за обуки | III / 2020
| А 4.2.4.5. Градење на капацитети на вработените за ре-инженеринг на процесите, преку обуки, е-обуки и работилници | МИОА Розалинда |  | I/ 2019 | IV / 2019 |  | Нема активности. Зависи од А 4.2.4.4. | недоволно лица во МИОА кои можат да се посветат на оваа активност | По формално носење на насоките ќе се започне со процесот на спроведување обуки.
| А 4.2.4.6. Ре-инженеринг и оптимизација на услугите со документирање на процесите | Државни органи Розалинда |  | II/ 2019 | IV / 2022
| А 4.2.4.7. Дигитализација на процесите и приклучување на Интероперабилност | Државни органи и МИОА Филип |  | II / 2019 | I / 2021 |  | Изготвена е платформа за дигитализација на процесите од општа управна постапка. Процесот на интероперабилност е континуиран и постојано се приклучуваат нови институции (до јуни 2019 околу 30тина институции. |  | Развој и конфигурација на нови процеси во институциите.
| А 4.2.4.8. Анализа со препораки за одредување на висината на надоместоците за е-услуги | МИОА Орхидеја |  | II / 2018 | IV / 2018 |  | Спроведена е анализа со експерти во рамки на ИПА 2012 проектот „Public administration reform assistance and strengthening the capacities of MISA“ и развиен е документ како извештај од анализата. |  | Ќе се побара податок од МФ за висината на надоместоците за е-услуги и ќе се прави анализа на износите и бројот на користени услуги. - Да се направи тарифник на сите услуги кои ги нудат сите институции - Да се формира работна група, која ќе ги направи анализите, во која задолжително ќе има член од министерството за финансии. |  | Изработен Report on the EU legal framework and best practice in the EU - Guidelines for a draft legal act on e‐services fees
М 4.2.5. Воведување на центри „Една точка за услуги“ | А 4.2.5.1. Воспоставување на пилот центар „Една точка за услуги“ (ЕТУ) | МИОА Дејан, Розалинда, Марија Теговска | Министерство за внатрешни работи; Управа за јавни приходи; Агенција за катастар на недвижности ; Агенција за вработување на Р.М.; Министерство за труд и социјална политика; Централен регистар на Македонија; Фонд за здравствено осигурување на Македонија; Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија ; Министерство за транспорт и врски | I / 2018 | III / 2018 |  | Министерството за информатичко општество и администрација рамките на своите надлежности како институција задолжена за процесот на реформи на јавната администрација а со цел олеснување на процесот на добивање на услуги кои ги даваат институциите, подготви просторија „сала за јавни услуги“ именувана како „ЕДНА ТОЧКА ЗА УСЛУГИ“ која ќе им овозможи на граѓаните од едно место од една локација да добијат повеќе услуги, без потреба да шетаат од институција до институција | Со заклучок бр. 44-6236/1 од 22.08.2018 донесен на осумдесет и четвртата седница на Владата на Република Македонија, одржана на 22.08.2018 година, ги задолжи односно препорача на вклучените институции од редот на своите вработени во рок не подолг од 15 денови да назначат одговорно лице за организација на нивниот шалтер во Салата за јавни услуги и преку кое ќе биде остварувана и координацијата со МИОА, да определат лица од редот на своите вработени кои би работеле на нивниот шалтер и да определат ИТ лица од нивната институцијата кои во соработка со ИТ лица од МИОА и со стручните лица од испорачувачот на Огнениот Ѕид (Firewall) ќе ја конфигурираат VPN конекцијата. | Министерство за информатичко општество и администрација во соработка со сите вклучени институциите да започне активности и во рок не подолг од 2 месеци да определи шалтер за секоја институција, да се изврши конфигурирање на VPN конекцијата, со сите потребни активности, со цел да се овозможи непречено организирање на сите шалтери во Салата за јавни услуги. |  | олеснет процес на добивање на услуги кои ги даваат 10 институции, со што им им се овозможи на граѓаните од едно место од една локација да добијат повеќе услуги, без потреба да шетаат од институција до институција | Над 50 услуги од 10 различни институции граѓаните можат да ги остварат од центарот за услуги „Една точка за услуги“
| А 4.2.5.2. Студија за изводливост на следни центри и дефинирање на минимум услови за воспоставување на нови ЕТУ | МИОА Дејан, Розалинда, Марија Теговска |  | I / 2018 | II / 2018 |  | Старо: Подоготовка на проектна документација, за пренамена на интернет клубовите во ЕДНА ТОЧКА ЗА УСЛУГИ. Во рамки на ИПА 2012 проектот, од стрна на локални експерти е изработена студија на изводливост на точките ЕТУ. | Во текот на месец септември треба да биде започната постапката за јавна набавка на избор проектантско биро, за изработка на проектната документација за градежно занаетчиските работи и ентериерно уредување | Откако ќе биде изработен проектот ќе бидат реализирани јавни набавки за изведување на работите и за набавка на опремата за опремување на простотиите ЕДНА ТОЧКА ЗА УСЛУГИ |  | Изработена Feasibility study for utilization of SPC centers in current Internet
| А 4.2.5.3. Воспоставување на нови центри | МИОА Дејан Н. |  | I/ 2019 | IV / 2022 |  | Цел на првата фаза: *поставувени се диспензирани шалтери од најфреквентните институции на една локација „Една Точка за Услуги“ - Скопје со што на граѓаните и бизнис секторот од главниот град им се овозможи на едно место да добијат услуги од 10 различни институции, без потреба да шетаат од институција до институција туку овие услуги да ги остварат на една локација. Февруари 2019 се отвори ЕТУ. до крајот на јуни 2019 се започна со градежни процеси во новите ЕТУ во Охрид, Куманово и Тетово. Подготовка на документација за Скопје ЕТУ да стане едношателрски систем, а не дисперзирани шалтери. | Ризици за првата фаза: првата фаза е реализирана Ризици за втората фаза: *доцнење на спроведување на постапките за јавните набавки *доцнење при имплементацијата на модулот „Прокси Агент“ | финализирање на ЕТУ во Тетово, Охрид, Куманово. |  | Производи од втората фаза: *изработени проекти за адаптација на локации во Охрид, Куманово и Тетово *Склучен договор за градежно занаетчиски работи за изведување на работите и адптација на просторот за користење како центар за услуги „Една Точка на Услуги„ *Изработена техничка спецификација за модулот „Прокси Агент“ *Распишан тендерот за набавка на ИТ опрема за локациите Охрид, Куманово и Тетово | Резултати од првата фаза која целосно е реализирана: *Отворен е центарот за услуги „Една Точка за Услуги“- Скопје на 20.02.2019 година. *Резултат од првата фаза: Овозможени над 50 услуги од 10 различни институции да бидат остварувани од граѓаните и бизнис секторот граѓаните од една локација од центарот за услуги „Една точка за услуги“ - Скопје Резултати од втората фаза која е во тек на реализација: *Во тек е изведбата на градежно занаетчиските работи за локациите во Тетово, Куманово и Охрид
| А 4.2.5.4. Развој на комукациски план и промоција на центрите | МИОА Дејан, Розалинда, Марија Теговска |  | I / 2018 | II / 2018 |  | нема спроведени активности.
| А 4.2.5.5. Подобрување на работењето на кол центарот (број 15111) | МИОА Душко |  | I / 2018 | IV / 2018 |  | Реализиран процес за работа на кол центарот | Нема идентифицирани ризици |  |  | Процедура за работа на кол центарот | Во процесот се дефинирани чекорите и активностите кои е потребно да се преземат кога ќе се добие прашање од различни канали како и алатките и платформите што е потребно да се користат за да успешно се одговори на поставените прашања и нивна евиденција како и формирање на Често Поставувани Прашања (ЧПП) и негово оддржување.
М 4.2.6. Известување на јавноста и администрацијата за услугите | А 4.2.6.1. Развој на комуникациски план и воспоставување систем за редовно известување кој ќе опфати дефинирање на канали за известување | МИОА Душко |  | III / 2018 | II / 2019 |  | Реализирана драфт содржина на комуникацискиот план | Нема идентифицирани ризици | Финализирање на содржината на комуникацискиот план | III/2020 | Предлог процедура за работа | Како резултата ќе биде предлог процедура и насоки за институциите за редовно известување
М 4.2.7. Мерење на задоволството на корисници на услуги | А 4.2.7.1. Ревизија на постоечки и развој на нови инструменти за мерење на задоволство на корисници на услуги (вклучувајќи и насоки за примена) | МИОА Марија Николоска | / | II / 2018 | IV / 2019 |  | Започнати се активнсотите за реализација. Изготвена е нова Нацрт- Методологија за мерење на квалитетот на работа на инситуциите во која се вклучени инструменти за мерење на задоволство на корисници на услуги |  | Усвојување на новата Методологија од страна на Влада на РСМ |  |  | за А.4.2.7.3 Програма за обуки за имплементација на инструментите за мерење на задоволство и за управување со квалитет во јавниот сектор. за А.4.2.7.4 Спроведени обуки за 30 вработени во јавниот сектор за имплементација на инструментите за мерење на задоволство и за управување со квалитет во јавниот сектор за 2018 година
| А 4.2.7.2. Континуирана примена на инструменти за мерење на задоволство на корисници на услуги | МИОА Марија Николоска | надлежни институции | I/ 2019 | IV / 2022 |  | Оваа активност ќе се спроведува по донесувањето на новата Методологија
| А 4.2.7.3. Развој на програма за обуки за имплементација на инструментите за мерење на задоволство | МИОА Марија Николоска | / | II / 2018 | II / 2018 |  | Развиена програма за обуки за имплементација на инструментите за мерење на задоволство и за управување со квалитет во јавниот сектор |  |  |  | Креирана е програма која се користи за спроведување на обуки за имплементација на инструментите за мерење на задоволство и за управување со квалитет во институциите од јавниот сектор
| А 4.2.7.4. Спроведување обуки за вработените во јавниот сектор за имплементација на инструментите за мерење на задоволство | МИОА Марија Николоска | / | III / 2018 | IV / 2022 |  | Ообуки за вработените во јавниот сектор за имплементација на инструментите за мерење на задоволство и за управување со квалитет во јавниот сектор се спроведуваат континуирано | нема идентификувани ризици | Спроведени обуки за вработените во јавниот сектор за имплементација на инструментите за мерење на задоволство и за управување со квалитет во јавниот сектор за 2019 година |  | Унапредени капацитети на вработените во јавниот сектор за имплементација на инструменти за мерење на задоволство и за управување со квалитет во јавниот сектор
Посебна цел 4.3. | Дигитална средина која дава пристап до и можност за користење на е-услуги
М 4.3.1. Зголемување на бројот на високо софистицирани е-услуги достапни на едно место | А 4.3.1.1. Анализа на е-услуги кои се развиени и кои треба да се интегрираат во порталот, оние кои треба да се надградат на повисоко ниво и оние кои треба да се развијат | МИОА Розалинда | УВМК, МВР, МТСП, УЈП, ФПИОМ, АВРМ, ФЗОМ, Службен весник и др. | I / 2018 I / 2019 I / 2020 I / 2021 | II / 2018 I / 2019 I / 2020 IV / 2022 |  | Во рамки на ИПА 2012 проектот, анализирани се околу 30 услуги, вклучувајќи ги следните фактори: привлечноста за корисниците (фреквенција на користење) и изводливост на е-услугата. Сите е-услуги во анализата се рангираа според двата фактори.Оваа активност ќе се спроведува континуирано. | неподготвеност и отпор на институциите, доцнење при набавки во МИОА |  |  | Ранг листа на е-услуги со оценка на изводливост
| А 4.3.1.2. Усогласување на законската рамка за Националниот портал и е-услугите со препораките од А 4.2.4.7 (види погоре) | МИОА Розалинда, Елена, Ана Малцева |  | II / 2018 | III / 2018 |  | Усвоен е законот за електронско управување и електронски услуги (мај 2019) |  | Изготвување и усвојување на подзаконските акти.
| А 4.3.1.3. Усогласување на Законот за електронско управување со потребите на Националниот портал | МИОА Розалинда, Елена, Ана Малцева |  | I / 2018 | II / 2018 |  | Подготвен предлог Зот, кој е објавен на ЕНЕР на 12.04.2018. По процесот на јавни консултации, подготвена е подобрена верзија на Законот. Усвоен е законот за електронско управување и електронски услуги (мај 2019) |  |  |  | Подготвен предлог Закон за електронскo управување и електронски услуги
| А 4.3.1.4. Развој на нови или надградба на постоечки е-услуги | МИОА и надлежни институции Розалинда | УВМК, МВР, МТСП, УЈП, ФПИОМ, АВРМ, ФЗОМ, Службен весник и др. | I / 2018 | IV / 2020 |  | Развиени се 7 нови е-услуги, но ќе бидат достапни по пуштање на Националниот портал во функција. До јуни 2019 нема развиено нови е-услуги | Нема воспоставен механизам за централизиран преглед на процесот за дигитализација и развој на е-услуги. | Анализирање на податоците во Каталогот и комуникација со институциите Финализирање на барања за ИПА проект за равој на услуги
| А 4.3.1.5. Развој на Национален портал (според „животни настани“) | МИОА Розалинда |  | I / 2018 | II / 2018 |  | Порталот е развиен со сите негови модули. Се работи на развој и прилагодување на услугите кои ќе се нудат преку порталот. |  | пуштање на порталот за е-услуги во употреба | IV / 2019
| А 4.3.1.6. Промоција на порталот | МИОА Розалинда |  | I / 2018 | II / 2018 |  | Започнати се дискусии со потенцијален донатор. | Дополнително пролонгирање на временската рамка за реализација, немање доволно средства за целосна медиумска промоција. | Финализирање на договор за донаторска поддршка и започнување со активностите | IV/2019
М 4.3.2. Воведување електронски идентитет за користење е-услуги | А 4.3.2.1. Развој на roadmap за транспонирање на eIDAS директивата | МИОА Ана Малцева |  | I/ 2018 | III / 2018 |  | Во рамки на ИПА 2012 проектот „Public administration reform assistance and strengthening the capacities of MISA“, со помош на меѓународни експерт, се направи студија за можни системи за електронска идентификација и автентикација во администрацијата и нивни предности и негативни страни. |  |  |  | Report on “Roadmap for implementation of the eIDAS Regulation and implementing acts (regarding technological aspects) in the Republic of Macedonia
| А 4.3.2.2. Анализа и студија на изводливост за национално решение [со опфат: национален CA v.s. комерцијални издавачи, модели за мобилна идентификација, електронска лична карта, прифаќање на постоечки методи за ел. идентификација како ЕЗК, со препораки за ЅЅО (Single Sign On) решение], | МИОА Солза, Никола, Филип |  | II / 2018 | IV / 2018 |  | Подготвен предлог Закон за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги, кој е објавен на ЕНЕР на 19.06.2018. По процесот на јавни консултации, подготвена е подобрена верзија на Законот. Дополнителни активности не се спроведени. | недостаток на човечки и финансиски ресурси, недоволна координација меѓу релевантните институции | Меѓуресорска консултација и координација и наоѓање на донаторска помош. | IV/2020 | Подготвен предлог Закон за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги
| А 4.3.2.3. Развој и имплементација на решението утврдено во анализата | МИОА |  | I / 2019 II / 2019 | III / 2019 II / 2021 |  | не се спроведени активности | недостаток на човечки и финансиски ресурси, недоволна координација меѓу релевантните институции | Изготвување на Анализа и студија на изводливост за национално решение (Врзано со А4.3.2.2) | IV/2021
М 4.3.3. Дигитализирање на регистрите за давање услуги | А 4.3.3.1. Идентификација на клучни регистри кои не се во дигитална форма и нивна приоретизација | МИОА Надица |  | II / 2018 | IV / 2018 |  | оваа активност е дел од ИПА2017 - Зајакнување на е-влада, реализацијата не е отпочната. | да не се реализира ИПА2017 ненавремени информации од страна на институциите проблем во комуникацијата со институциите | Финализирање на ТоР и склучување на договор за проектот | зависи од ИПА 2017
| А 4.3.3.2. Дигитализација на регистрите согласно Стандардите за квалитет на податоци | надлежни институции Розалинда |  | III / 2018 II/2022 | IV/ 2020 IV/2022 |  | Изработен е ТоР за ИПА 2017 со која се планира идентификација и дигитализација на клучни регистри, кои ќе опфатат пдоатцои за услуги за граѓаните и бизнисите. При развојот на централниот регистар на население како клучен регистар во државата, се применети стандардите за квалитет на податоци. (ова Никола да потврди) | Недоволни капацитети во МИОА | Започнување на ИПА проект | IV / 2021 | Изработен е ТоР за ИПА 2017 со која се планира идентификација и дигитализација на клучни регистри
| А 4.3.3.3. Развој на Централен електронски регистар на население | МИОА Никола |  | I / 2018 | II / 2018 |  | До сега е развиено софтврското решение преку ИПА2012 програмата. Преземени се податоците од МВР, УВМК и ЦРМ и направени се парсери за импортирање на податоците во Регистарот на население. Преку ИПА2013 набавена е опрема - хардверска инфраструктура. Реализирани се два тендери, преку кој се обезбедени мрежни уред и услуги за колокација. Централниот регистар на население е во фаза на имплементација и за воспоставување на инфраструктурата се превземаат чекори од план Б - втор проект за замена на IPA2013 Supply. |  | Тестирање на воспоставената околина и конфигурација на безбедносен софтвер. Се очекува негово пуштање пред 01.11.2019. | IV/2019 | - во текот на последниот квартал од 2018 година беше воспоставено поврзување со владината оптичка и платформата за интероперабилност. - октомври 2018 година министерството распиша тендер за одржување и проширување на решението, каде по воспоставување на Регистарот се бара достапност на предвидените функционалности од 99,8% на годишно ниво
| А 4.3.3.4. Законско регулирање на Централниот електронски регистар на население | МИОА Ана Малцева |  | I / 2018 | II / 2018 |  | Подготвен предлог Закон за централен регистар на население, кој е објавен на ЕНЕР на 12.04.2018. По процесот на јавни консултации, подготвена е подобрена верзија на Законот. Законот е донесен од Собрание во мај 2019 |  |  |  | Подготвен предлог Закон за централен регистар на население