## ГПИПТ 2026
Бр. | Број според Патоказот за праведна транзиција | Назив на проект | Регион / Опфат | Цел | Статус | Јануари | Февруари | Март | Април | Мај | Јуни | Јули | Август | Септември | Октомври | Ноември | Декември | Очекувани резултати (2026) | Индикатори | Одговорни институции | Партнери | Буџет 2026 (EUR) | Повеќегодишна распределба | Ризици и мерки за ублажување | Фреквенција на известување
СТОЛБ 1 Зелена енергетска транзиција
1 | P2.1.4.2 | Да се изработат студии за изводливост и да се преобразат постојните термоелектрани на јаглен. Процена на техничката и економската изводливост на РЕК-овите, како и да се испитаат можностите за финансирање. При изработката на студиите за изводливост треба да се земе предвид и ефектот врз вработувањето, бидејќи со преобразбата на термоелектраните на лигнит можат да се зачуваат голем дел од (ако не и сите) работни места во електраните. Исто така, овие студии треба да ги земат предвид и импликациите по финансиската достапност на електричната енергија за целото население во земјата, вклучувајќи ги и ранливите потрошувачи и повратното дејство врз бизнисите, особено во смисла на енергетската сигурност и физичката безбедност на енергетската инфраструктура по руската инвазија врз Украина. | Пелагонија и Југозападен регион (Битола, Кичево) | Целта е да се изработат студии за изводливост и да се преобразат постојните термоелектрани на јаглен. Процена на техничката и економската изводливост на РЕК-овите, како и да се испитаат можностите за финансирање. Главната цел на проектот е да се подготви техничка и економска студија за трансформација на РЕК-овите со јасни сценарија за работни места, трошоци, сигурност на снабдување и опции за финансирање. | ЕСМ веќе го има отпочнато процесот на формулирање на Стратегијата за декарбонизација од која стратегија треба да произлезе и конкретен акциски план. | Финализирање на моделирањето. | Дефинирање на различните сценарија за декарбонизација. Се предвидуваат почести консултации на интерно ниво во ЕСМ | Предвидено е финализирање на верзија на Стратегијата проследена со акциски план за имплементација врз основа на кој треба да се продолжи со работа и имплементација на Стратегијата. | Финално усвојување од страна на органите на управување на ЕСМ. Воспоставување на систем за следење на имплементацијата на Стратегијата за декарбонизација на ЕСМ. | [8 empty] | Усвоена стратегија на ЕСМ со интегриран акциски план и индикатори за следење. | (1) Стратегија за декарбонизација завршена (Да/Не); (2) Стратегија усвоена (Да/Не). | ЕСМ (водечки), МЕРМС (координација/политики). | ЕБОР | 250,000 EUR |  | Ризици: доцнење во изработката или недостиг на меѓу-министерски консензу; отпор од различни засегнати страни и блокирање на процесот на декарбонизација; Мерки: активирање и редовни состаноци на работната група; позиционирање на Стратегијата како приоритетна обврска во рамки на Реформската агенда; спроведување инклузивни консултации со сите релевантни актери
1.1 |  | Стратегија за декарбонизација на ЕСМ | Национално (со фокус на јаглени региони) | Да се усвои стратегија на ЕСМ со конкретни цели за декарбонизација, инвестиции, управување со транзиција на работната сила и ново портфолио на проекти | Во изработка | Дефинирање на таргет сценарија и индикатори за следење | Нацрт стратегија + консултации со секторите во ЕСМ | Финален нацрт + акциски план за имплементација | Усвојување од органите на управување во ЕСМ | Воспоставување на систем и следење на имплементација | Воспоставување на систем и следење на имплементација | [6 empty] | Усвоена стратегија + интегриран акциски план | (1) Стратегија усвоена (Да/Не); (2) Акциски план 2027+ (Да/Не); | ЕСМ | ЕБРД | 250000 | Не | Ризици: одложено усвојување/неусогласени приоритети. Мерки: јасни начини на одлучување, работилници со јасни насоки, акциски план со јасни индикатори | Квартално (во 2026 – до усвојување), потоа годишно
2 | P3.1.2.3 | Да се направи анализа на енергетскиот сектор и да се оценат складиштните опции и нивната улога во енергетскиот систем на Северна Македонија (вклучувајќи го и водородот). За Северна Македонија ќе се направат процени на изводливоста на пумпно-реверзибилните хидроелектрани, електрохемиските батерии, топлинското складирање и зелениот водород. Акцентот ќе се стави врз складиштните услуги што можат да му се даваат на енергетскиот систем на земјата (како и на соседните земји) за да се овозможи зголемување на пробивот на варијабилни обновливи извори во мрежата. Ќе треба да се процени соодветноста на стимулациите на електроенергетскиот пазар за овие складиштни услуги во Северна Македонија. | Цела територија со фокус на двата региона | Да се утврди улогата и најисплатливите опции за складирање, потребни пазарни стимулации и препораки за следни инвестиции, како подобрување на управувањето со мрежата преку современи SCADA и BESS системи |  |  | Условите за работа се одобрени и истите ќе се објават со цел избор на консултант за физибилити студија (SCADA/BESS). | Избор на консултант и почеток на физибилити студијата за SCADA/BESS | Скрининг на технологии и критериуми (LCOE, LCOС, сигурност); | Прибирање технички податоци и разгледување локации; | Прелиминарни резултати и валидација со МЕПСО/МЕМО; Изработка на физибилити студијата (моделирање, димензионирање) | Финална комуникација на наоди и препораки со сите засегнати страни и финализирање на физибилити студија (SCADA/BESS). | Почеток на изработка на техничка спецификација и идеен проект со пресметка на трошоци | Изработка на техничка спецификација и идеен проект | Подготовка и преговори за заем/финансирање |  |  | • Финализиран аналитички документ со проценка на потребната флексибилност и листа на приоритетни опции за складирање; • Финализирана физибилити студија за SCADA и BESS системи, со техничка спецификација за имплементација. | (1) Физибилити студија за SCADA/BESS завршена (Да/Не). | ЕСМ (водечки) Поддршка од МЕРМС, МЕПСО, МЕМО | WBIF грант управуван од страна на ЕБОР | 800,000 EUR | Да | Ризици: недостапни мрежни модели/податоци; споро усогласување меѓу институции. Мерки: техничка работна група (ESM-MEPSO-MEMO-RKE), договор за размена на податоци, interim deliverables | Полугодишно (или квартално ако е донорски поддржано)
2.1 |  | SCADA и BESS системи (ФС + техничка спецификација + подготовка за заем) | Национално (со ефект врз Пелагонија/Југозапад) | Поголема стабилност на системот преку напредно управување (SCADA) и батериски складишта (BESS) за системски услуги и интеграција на ОИЕ | Одобрен грант WBIF; тендерска постапка преку ЕБРД | Избор на консултант за изработка на физибилити студија (подготовка/евалуација) | Финализирање на договорот и официјално започнување на студијата | Прибирање технички податоци + посети на терен | Изработка на физибилити студија (моделирање/димензионирање) | Нацрт физибилити студија пратена од консултантите на коментирање и дискусија со ЕСМ | Финална физибилити студија со препорачан концепт за имплементација | Почеток на техничка спецификација и идеен проект | Идеен проект со пресметка на трошоци | Подготовка и преговори за заем/финансирање | Усогласување со институции + дозволи (ако е релевантно) | Подготовка на тендерска документација (следна фаза) | Годишен извештај: readiness за набавка/изведба | Финализирана Физибилити студија; подготвена основа за техничка спецификација и финансиски пакет за следна фаза | (1) ФС завршена (Да/Не); (2) Изработена техничка спецификација/идеен проект (Да/Не); (3) Предлог финансирање договорено (Да/Во тек) | ЕСМ со поддршка од МЕРМС | EBRD; KfW; WBIF; CIF | 800000 | Да | Ризици: доцнење поради постапките за набавка; промени во технички барања; недоволна координација со МЕПСО. Мерки: јасен календар, технички комитет, брз циклус на одобрување на коментари | Квартално
3 | P3.2.1.2 | Да се монтираат и стопанисуваат масовни сончеви електрани во рудниците за јаглен. Покачување на сегашното ограничување на обемот на тендерите и обезбедување поголеми површини за сончевите паркови, при тоа запазувајќи ги критериумите за зачувување на природата. | Југозападен регион (Кичево/Осломеј) и Пелагонија (Битола) | Искористување на просторот на рудниците за јаглен за изградба и управување со големи соларни електрани, со што ќе се замени дел од изгубениот капацитет од јаглен и ќе се задржат или создадат работни места во регионите. |  |  | Избор на консултант/ надзор за Битола II и Битола III | Избор на изведувач за Битола I и Осломеј II | Изработка на проектна задача за избор на изведувач за Битола II и Битола III | Изработка на проектна задача за избор на изведувач за Битола II и Битола III | Изработка на проектна задача за избор на изведувач за Битола II и Битола III | Изработка на основен проект за изведба за Битола I и Осломеј II | Изработка на основен проект за изведба за Битола I и Осломеј II | Изработка на основен проект за изведба за Битола I и Осломеј II | Изработка на основен проект за изведба за Битола I и Осломеј II | Припрема на проектна документација за отпочнување со градба за Битола II и Битола III; Комплетирање на целосна документација | Започнување со градба за Битола I и Осломеј II; Почнување со следење на сите градежни и приклучни активности | • Подготвена комплетна проектна и тендерска документација за Битола II и Битола III; • Избран изведувач и започната изградба на ФВ Битола I; • Избран изведувач и започната изградба на ФВ Осломеј II. | (1) Објавени тендери/склучени договори за сите планирани ФВ проекти (Да/Не); (2) Обезбеден нов соларен капацитет во изградба (MW). | ЕСМ (водечки) со поддршка од МЕРМС | WBIF, ЕБОР, KfW | 9,500,000 EUR (прибл.) |  | Ризици: доцнење поради комплексност на тендерските постапки; промени во условите и/или трошоците за имплементацијата. Мерки: редовна комуникација и утврдување на јасни одговорности на ЕСМ и финансиерите со цел да се имплементираат тендерите; активно промовирање на проектите и гарантирање стабилни услови за инвеститорите.
3.1 |  | Фотоволтаична централа Битола III (подготовка) | Пелагонија (Битола) | Зголемување на производство на електрична енергија од ОИЕ и пренамена на земјиштето околу рудниците | Објавен тендер за избор на консултант/надзор | Избор на консултант/надзор (евалуација/одлука) | Почеток на работа: план за дозволи и податоци | Проектна задача за избор на изведувач (ToR/BoQ) | Подготовка на тендерска документација за изведувач | Усогласување со институции (урбанизам/имот/животна средина) | Финализирана документација за избор на изведувач | Подготовка на услови за градба + мрежно приклучување | Техничка документација за отпочнување со градба | Процедури/одобренија (ако остануваат) | Подготовка за тендер/склучување (следна фаза) |  |  | Подготвена комплетна проектна/тендерска документација за изведувач; исчистени предуслови за старт на градба (2027) | (1) Консултант избран (Да/Не); (2) Проектна задача завршена (Да/Не); (3) Документација за изведувач подготвена (Да/Не); (4) Статус на дозволи (цел: „без критични блокади“) | ЕСМ со поддршка од МЕРМС | KfW; EBRD | 2,000,000 (прибл.) | Да | Ризици: документација од надлежни институции; законски измени; доцнење од консултант. Мерки: „one-stop“ координација, рокови во договор, ескалација на blockers, паралелно водење на дозволи и техничка документација | Квартално
3.2 |  | Фотоволтаична централа Битола II (подготовка) | Пелагонија (Битола) | Зголемување на производство на електрична енергија од ОИЕ и пренамена на земјиштето околу рудниците | Објавен тендер за избор на консултант/надзор | Избор на консултант/надзор | Старт и план за испораки | Проектна задача за избор на изведувач | Тендерска документација + услови | Усогласување/коментари | Финализирање документација | Мрежни услови/приклучок | Подготовка за отпочнување со градба (документација) | Процедури/одобренија | Подготовка за следна фаза (тендер за изведувач) |  |  | Подготвена проектна документација и предуслови за старт на градба | Исти како 3.1 | ЕСМ со поддршка од МЕРМС | KfW | 1,500,000 (прибл.) | Да | Исти како 3.1 | Квартално
3.3 |  | Фотоволтаична централа Битола I (изведувач + основен проект + старт на градба) | Пелагонија (Битола) | Зголемување на производство на електрична енергија од ОИЕ и пренамена на земјиштето околу рудниците | Во тек постапка за избор на изведувач | Избор на изведувач (евалуација/одлука) | Договорирање и мобилизација | Изработка/финализирање основен проект за изведба | Комплетирање документација за градба | Старт на подготовка на локација + набавки | Почеток на градба (фаза 1) | Градба + надзор | Градба + тестирања на делови | Интерконекција/подготовка за приклучување | Пуштање во пробна работа (ако е возможно) | Финални тестови/прием (ако е возможно) | Годишно резиме: статус и план 2027 | Избран изведувач; изработен проект за изведба; започната градба и видлив напредок на терен (фаза 1) | (1) Изведувач избран (Да/Не); (2) Основен/изведбен проект (Да/Не); (3) % физички напредок (цел: дефинирано во договор); (4) Мрежен приклучок – статус | ЕСМ со поддршка од МЕРМС | EBRD; WBIF | 4,000,000 (прибл.) | Да | Ризици: дозволи/документација, промени на регулатива, доцнење на изведувач/опрема. Мерки: договорни пенали, неделни site meetings, рана нарачка на критична опрема, ескалација со институции | Квартално (за големи проекти)
3.4 |  | Фотоволтаична централа Осломеј II (изведувач + проект + старт) | Југозападен регион (Кичево/Осломеј) | Зголемување на производство на електрична енергија од ОИЕ и пренамена на земјиштето околу рудниците | Во тек постапка за избор на изведувач | Избор на изведувач | Договорирање | Основен проект за изведба | Комплетирање документација и старт | Подготовка на локација | Почеток на градба | Градба/надзор | Градба/тестирања | Подготовка за приклучување | Пробна работа (ако е возможно) | Финални активности | Годишно резиме | Избран изведувач + започната реализација | Исти како 3.3 | ЕСМ со поддршка од МЕРМС | EBRD; WBIF | 2,000,000 (прибл.) | Да | Исти како 3.3 | Квартално
4 | 3.1.2.2 | Подзаконски акти за складирање на енергија и учество на пазарот Да се усвојат подзаконски акти во однос на лиценцирањето, стопанисувањето и учеството на складишните капацитети на пазарот на електрична енергија и да се монтираат и користат складишни капацитети во идните производни постројки како и индивидуални складишни капацитети. | Цела територија | Да се обезбеди јасна рамка за лиценцирање/регистрација и технички правила за интеграција на storage во системот | Во тек (делумно регулирано) | Изработка на подзаконски акти: ПРАВИЛНИК ЗА ЛИЦЕНЦИ, ПРАВИЛА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА УЧЕСТВО НА ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УРЕДУВАЊЕ НА ПАЗАРОТ НА БИЛАТЕРАЛНИ ДОГОВОРИ | Се усвојуваат следните подзаконски акти: ПРАВИЛНИК ЗА ЛИЦЕНЦИ ПРАВИЛА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА УЧЕСТВО НА ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УРЕДУВАЊЕ НА ПАЗАРОТ НА БИЛАТЕРАЛНИ ДОГОВОРИ | Изработка и ажурирање на мрежни правила за пренос на електрична енергија | Изработка и ажурирање на мрежни правила за пренос на електрична енергија | Изработка и ажурирање на мрежни правила за пренос на електрична енергија | Да се усвојат нови: Мрежни правила за пренос на електрична енергија | [5 empty] | Годишно резиме | Усвоени клучни подзаконски акти + нови/ажурирани мрежни правила за пренос | (1) # усвоени подзаконски акти (цел ≥2); (2) Мрежни правила усвоени (Да/Не); (3) Време за регистрација/учество (денови, baseline vs 2026) | Министерство за енергетика, рударство и минерални суровини; Регулаторна комисија за енергетика; МЕПСО; ЕВН | МЕРМС | Административни | По усвојување | Ризици: долг процес на усогласување; правни нејаснотии. Мерки: јасни дефиниции, календар со рокови, јавни консултации по фази | По усвојување на секој акт (milestone-based), консолидирано квартално
5 | 3.2.1.1 | Да се поедностави процедурата за поставување фотонапонски системи (како електрани од индустриски обем така и кровни системи). Потребни измени на Законот за градење и Законот за користење на енергија од обновливи извори на енергија со цел да се поедностават процедурите и да се намалат потребната документација и административните дозволи. | Цела територија | Поедноставување и забрзување на постапките за издавање дозволи за фотоволтаични (ФВ) инсталации, како за големи соларни електрани, така и за покривни соларни системи кај домаќинства и деловни субјекти. | Закон за ОИЕ во подготовка; потребно усогласување со Закон за градење | Анализа на постојните процедури за издавање дозволи: мапирање на сите чекори за големи соларни електрани и за мали покривни ФВ системи; собирање докази од инвеститори и девелопери за главните проблеми. | Анализа на времетраењето на постапките; Подготовка на концептуален нацрт за измени на Законот за градење и Законот за користење на енергија од обновливи извори, кој се предвидува да вклучува: поедноставена постапка, обединување на дозволите и воведување „едно шалтерско место“. | Финализирање на законските измени и нивно доставување до Владата за усвојување. | Започнување административна подготовка за воспоставување на „едно шалтерско место“, вклучително и дизајн на функционалните барања. | Разработка на подзаконски акти или водичи по усвојувањето на законите | Разработка на подзаконски акти или водичи по усвојувањето на законите | Обуки за општинските службеници и релевантниот кадар за новите правила и функционирањето на системот „едно шалтерско место. | Обуки за општинските службеници и релевантниот кадар за новите правила и функционирањето на системот „едно шалтерско место. | Обуки за општинските службеници и релевантниот кадар за новите правила и функционирањето на системот „едно шалтерско место. |  |  |  | Усвоени измени на Законот за градење и Законот за обновливи извори на енергија со јасно поедноставени процедури за ФВ инсталации; Функционален систем „едно шалтерско место“ со јавно објавена чек-листа и оперативна процедура | (1) Закон/измени усвоени (Да/Не); (2) Просечно време за дозвола (денови, цел: -30%); (3) # документи (цел: -50%); (4) функционирање one-stop (Да/Не) | МЕРМС | Општини/други министерства/регулатор | Н/Д | По усвојување | Ризици: доцнење во усвојување на закон; отпор од администрација. Мерки: политичко спонзорство, јасни KPI, дигитализација на процеси, пилот-општини | Полугодишно (или квартално додека се носат измени)
6 | 2.1.1.3 | Да се мапира енергетската потрошувачка во јавните објекти и инфраструктури во јаглените региони и поставување конкретни целни вредности. Една поширока студија којашто ќе ги покрие секторите како што е транспортот може да помогне во групирање на проектите според корисниците, така што да станат попривлечни за финансирање од страна на приватниот сектор. Конечно, со тоа ќе им се помогне на државните власти да подготват проекти за енергетска ефикасност, вклучувајќи ги и проектите за компании даватели енергетски услуги (КДЕУ). | Цела територија со приоритет Пелагонија/Југозапад | Да се создаде база на податоци и програма за EE инвестиции | Планирање |  | Методологија + листа на објекти | Теренски посети/примероци за валидација Прелиминарна база и мапа на потрошувачка | Прелиминарна база и мапа на потрошувачка по корисници/сектори Теренски посети/примероци за валидација Собирање и анализа на податоци | Теренски посети Собирање и анализа на податоци | Теренски посети Собирање и анализа на податоци Анализа на потенцијално финансирање Потенцијал и структури на можни договори | Дефинирање целни вредности 2026–2030 (kWh, % заштеда, tCO₂) Приоритетна листа + критериуми | Консултации со општини/јавни претпријатија и IFI/донатори Ревидирање на мерки и цели | Финализирање студија + база на податоци План за имплементација |  |  | Годишен план за имплементација, следење и известување | Комплетирана мапа и приоритетна листа на EE проекти подготвени за финансирање | (1) # мапирани објекти; (2) База на податоци воспоставена (Да/Не); (3) Целни вредности дефинирани (Да/Не) | МЕРМС Општини во јаглените региони (Битола, Новаци, Кичево и др.) | ЕСМ / МЕПСО (податоци/соработка каде релевантно) ЕЕ експерти IFI/донатори (EBRD, WB, KfW, AFD, др.) Универзитети/технички факултети | Да се утврди | Да | Ризици и мерки за ублажување: Ниска достапност/квалитет на податоци - стандарден шаблон, назначени контакт лица во општини/ЈП, валидација со примероци и терен • Недоволна координација меѓу институции - работна група + јасни улоги/рокови, месечни состаноци • Ограничен капацитет на општини - обуки и контакт за поддршка, едноставна база (Excel) | Квартално
7 | 3.2.1.4 | Да се направат неопходните надградби во преносната и дистрибутивната мрежа при што да им се даде приоритет во јаглените подрачја. МЕПСО ќе треба да спроведе пакет проекти и со кои ќе се овозможи подобро следење и управување на мрежата, како и рамномерна дистрибуција на енергетскиот проток и управување со ресурсите, поради што во преносната мрежа ќе треба да се воведат и паметни компоненти | Цела територија со приоритет на Пелагониски и Југозападен регион | Зајакнување и модернизација на електроенергетската мрежна инфраструктура во регионите зависни од јаглен, со фокус на преносната мрежа, за да се овозможи сигурно прифаќање на новите обновливи извори и подобро управување со енергетските текови |  | Изработка на Мастер план за мрежна инфраструктура (Grid Master Plan) - дефинирање приоритетни инвестиции и фази; Надминување на техничките бариери за интеграција на обновливите извори на енергија; Спроведување на анализи на трошоци и придобивки (Cost-Benefit Analysis - CBA) и зајакнување на планерските и оперативните капацитети на МЕПСО; Финализирање на техничка документација за ТС Охрид; Започнување на активности за проектирање на реконструкција на далноводите; Иницирање на студија за „паметна“ мрежа (smart grid) за Југозападен регион. | Усвојување на Мастер планот од МЕПСО; Започнување на тендерска постапка за изградба на ТС Охрид; Прибавување дозволи за реконструкција на далноводите; Спроведување анализа за потребите за дигитализација на мрежата. | Избор на изведувач за ТС Охрид (по тендер); Изработка на детални проекти за реконструкција на далноводи; Подготовка на техничка спецификација за опрема за smart grid иницијативи. | Интензивни градежни работи на ТС Охрид. | Почеток на реконструкција на приоритетни делници на далноводи. | Набавка на опрема за автоматизација и мониторинг за преносната мрежа; Обуки на кадарот на МЕПСО за новите технологии. | Завршување на главните градежни активности на ТС Охрид и пуштање во пробна работа. | Финализирање на реконструкцијата на двојниот далновод Вапила - Охрид 1. | Имплементација на пилот-системи за дигитален надзор и контрола (SCADA надградби, сензори) во Југозападниот регион. | Завршување на сите реконструкции на далноводи. | Изготвување извештај со ефектите од мрежните подобрувања. | Планирање на следни чекори за 2027 година. | Дефиниран пакет приоритетни мрежни инвестиции со Мастер план (усвоен); Почната со изградба 400/110 kV ТС Охрид; Реконструирани клучни сегменти од 110 kV мрежата во Југозападниот регион; Спроведени пилот-мерки за дигитализација (паметна мрежа) во преносниот систем. | (1)Усвоен и прифатен финален Мастер план за преносната мрежа; (2)Број реализирани мрежни проекти (цел: 3 главни компоненти завршени); (3)Подобрен капацитет за пренос (цел: +20% во регионот). | МЕПСО (водечко) со поддршка од МЕРМС | ЕБОР со средства од Австрија и Bloomberg Philanthropies, WBIF | 1,000,000 EUR за Мастер Планот за преносната мрежа 35,300,000 EUR од сопствени средства 26,300,000 EUR за зајакнување на мрежата во Југозападен регион |  | Ризици: можни доцнења поради сложени набавки и градежни предизвици; ограничен капацитет за имплементација. Мерки: детално планирање според реалниот капацитет на мрежата; ангажирање на дополнителна техничка помош и надзор по потреба.
7.1 |  | Мастер план за мрежна инфраструктура (Grid Master Plan) | Цела територија (приоритет Пелагонија/Југозапад) | Да се идентификуваат мрежни тесни грла и приоритетни инвестиции за интеграција на ОИЕ и сигурност на снабдување | Во изработка | Усвојување на сценарија и ажурирање модели Приоритетна листа на зафати + капацитети | Консултации со засегнати страни Финализирање на планот Одобрување/усвојување од страна на МЕПСО во координација со МЕРМС | Почеток на подготовка на проекти (следни фази) | Почеток на подготовка на проекти (следни фази) | Подготовка на техничка документација | Подготовка на техничка документација | Подготовка на техничка документација | Подготовка на техничка документација | Подготовка на техничка документација Почеток тендерски подготовки (каде што е зрело) | Подготовка на техничка документација Почеток тендерски подготовки (каде што е зрело) | Подготовка на техничка документација Почеток тендерски подготовки (каде што е зрело) | Годишно резиме | Усвоен/финализиран Master Plan + приоритетна листа за 2027+ | (1) Документ усвоен (Да/Не); (2) # приоритетни проекти (цел ≥10 или дефинирај); (3) Идентификувани bottlenecks (Да/Не) | МЕПСО (водечки), МЕРМС (политики) | Н/Д | Н/Д | Да | Ризици: недоволни модели/податоци; промени во побарувања за приклучок. Мерки: редовно ажурирање модели; координација со MEMO/регулатор; транспарентни критериуми | Полугодишно (или квартално ако е услов од донори)
7.2 |  | 400/110 kV SS Охрид (дел од интерконекција Битола 2 – Елбасан) | Југозапад/национално | Да се зголеми капацитет и стабилност на преносната мрежа и интерконекциски можности | Во подготовка/планирање | Преглед статус и предуслови (дозволи/земјиште) | Идеен план/технички барања | Финансиски рамки/извори | Подготовка на документација | Консултации/усогласување | Тендерска подготовка (ако е зрело) | Евалуација/следни чекори | / | / | / | / | Годишно резиме: readiness | Јасен пакет на следни чекори и подготвеност за набавка/реализација (цел за 2027+) | (1) Подготвена техничка документација (Да/Не); (2) Статус на дозволи (зелено/жолто/црвено); (3) Финансирање идентификувано (Да/Во тек) | МЕПСО, (МЕРМС) | Албанија/оператори/донори (по потреба) | Н/Д | Да | Ризици: сложени дозволи/земјиште, прекугранична координација. Мерки: рана правна/имотна анализа, билатерална работна група, реален календар | Квартално
7.3 |  | Реконструкција на далноводи 2x110kV Вапила – ТС Охрид 1 | Југозапад | Да се намалат загуби и да се зголеми сигурност/капацитет во регионот | Во подготовка/планирање | Техничка проценка на состојба | Проектно решение (опции) | Cost estimate + набавна стратегија | Подготовка документација | Дозволи/согласности | Тендерска подготовка | / | / | / | / | / | Годишно резиме | Подготвена документација и readiness за реализација | (1) Проектно решение (Да/Не); (2) Тендерска документација (Да/Не) | МЕПСО, (МЕРМС) | Н/Д | Н/Д | Да | Ризици: пристап до траса/согласности. Мерки: рано вклучување општини/сопственици, план за изведба со минимални прекини | Полугодишно
7.4 |  | Зајакнување на преносната мрежа во Југозападен регион | Југозапад (национална критичност) | Системска стабилност и распределба на проток (не директно јаглен регион, но системски важно) | Планирање | Преглед на потреби/блокади | Приоритетизација | Подготовка на концепт | / | / | / | / | / | / | / | / | Годишно резиме | Јасно дефиниран проектен концепт и следни чекори | (1) Концепт дефиниран (Да/Не) | МЕПСО, (МЕРМС) | Н/Д | Н/Д | Да | Ризик: да се перципира како „не-јаглен приоритет“. Мерка: јасно образложение дека е предуслов за интеграција на ОИЕ на национално ниво | Годишно
7.5 |  | Дигитализација и зазеленување на преносната мрежа во Југозападен и Пелагониски регион | Пелагонија и Југозапад | Паметни компоненти и подобро управување со мрежата за интеграција на ОИЕ | Во подготовка | Дефинирање пакет мерки (SCADA/PMU/паметни уреди) | Технички спецификации | Costing + извор на финансирање | План за набавка | / | / | / | / | / | / | / | Годишно резиме | Дефиниран пакет и readiness за набавка/донорска поддршка | (1) Пакет мерки дефиниран (Да/Не); (2) Финансирање идентификувано (Да/Во тек) | МЕПСО, (МЕРМС) | Донори/IFI (по потреба) | Н/Д | Да | Ризици: фрагментација на набавки и техничка интероперабилност. Мерки: архитектура/стандардизација, централизирано управување со набавки | Полугодишно
8 | 3.2.2.5 | Да се спроведе кампања за подигање на јавната свест за промовирање на концептот на потрошувачи-производители и енергетските заедници Ова дејство содржи неколку мерки за подигање на јавната свест и за информирање. Зависно од развојната фаза на проектите, овие мерки се спроведуваат со помош на најразлични алатки и средства. Меѓународните искуства ни покажаа дека локалните заедници треба да се запознаат со овие концепти и со придобивките од нив уште во најраната фаза. Подоцна, кандидатите ќе бараат подетални информации за процесот на лиценцирање по основ на технологијата и дијапазонот на моќност, финансиските аспекти итн. Во случај приватните банки да се вклучат во финансирањето на овие мерки, тие ќе станат одговорни за споделување на овој вид информации. Во спротивно, Владата ќе треба да воспостави едношалтерски систем за олеснување на процесот и да овозможи брза постапка за одобрување на ваквите проекти. Се предвидува со помош на ЕСМ, а во соработка со ГО секторот, да се спроведе физибилити студија за енергетска заедница во Општина Новаци чии резултати ќе послужат во промовирањето и споделувањето на потенцијални бенефити од вакви структури. | Југозападен и Пелагонија | Спроведување сеопфатна кампања за подигање на свеста и едукација во Пелагонискиот и Југозападниот регион, со цел промовирање на користењето на обновливи извори на енергија преку производител - потрошувач и преку енергетски заедници. Изработка на физибилити студија во општина Новаци со цел да се утврдат бенефитите/ризиците од системот на енергетски заедници и истите да се комуницираат со јавноста. | Изработена Задача со активности за физибилити студијата за енергетските заедници во Општина Новаци |  | Изработка на стратегија за кампања за подигање на свеста Прибирање понуди, евалуација и избор на консултант за физбилити студијата | Ангажирање комуникациска компанија или конзорциум од граѓански организации за подготовка на пораки и материјали прилагодени на локалните заедници (Битола, Кичево и др.). Техничка, економска, правна анализа во склоп на физибилити студијата. | Подготовка на едноставни водичи, како што се „Како да станете производител - потрошувач“, примери на успешни приказни од домаќинства или бизниси кои веќе инсталирале соларни системи, како и објаснувања за функционирањето на енергетските заедници; Започнување на првата фаза на кампањата. Финална студија и презентација пред пошироката јавност. | Спроведување на првиот бран на теренски активности | Организирање информативни работилници во секоја од таргетираните општини; Спроведување медиумска кампања преку локални радио емисии, социјални мрежи и кратки видео содржини. | Организирање информативни работилници во секоја од таргетираните општини; Спроведување медиумска кампања преку локални радио емисии, социјални мрежи и кратки видео содржини. | Евалуација и прилагодување на кампањата; Се организираат специјализирани сесии во соработка со банки за информирање за можностите за финансирање на покривни соларни системи. | Почеток на вториот бран активности, насочен кон специфични сегменти, како што се МСП или жители на станбени згради кои можат заеднички да инвестираат во ФВ системи. | Продолжување на теренските активности и таргетирани следни чекори; Идентификација на конкретни иницијативи за енергетски заедници. | Организирање дополнителни медиумски активности кои ги истакнуваат првите резултати од кампањата. | Сумирање на резултатите од реализираните активности; Организирање регионален настан или саем за обновлива енергија; Подготовка на краток извештај со индикатори за постигнатото влијание. | Спроведена годишна кампања за подигање на свеста во двата региони; Изработени информативни материјали на разбирлив јазик; Организирани најмалку четири локални работилници со вкупно најмалку 100 директни учесници; Значително медиумско опфаќање и зголемен интерес и иницирање најмалку 1-2 пилот-енергетски заедници. |  | Општините; Граѓански организации и локални енергетски агенции; Министерство за енергетика, рударство и минерални суровини / Министерство за економија и труд | Комерцијални банки; донаторски проекти (ЕУ, ГИЗ и др.); Медиуми; Енергетски компании (ЕВН) и други релевантни чинители | 200,000 EUR | Активноста е планирана како повеќегодишна (2026-2028) | Ризици: низок интерес или скептицизам кај граѓаните; сложеност на техничките и административните процедури; финансиски бариери; недоволно вклучување на жени и ранливи групи. Мерки: користење локални успешни приказни и вклучување доверливи локални актери; поедноставени пораки и обезбедување контакт-точки за дополнителна поддршка; соработка со банки за промоција на поволни кредити и информирање за државни субвенции; таргетирани активности и партнерства со локални женски и граѓански организации.
8.1. |  | Кампања за подигање на јавната свест за промовирање на концептот на потрошувачи-производители и енергетските заедници | Општина Битола | Промовирање на просумери и енергетски заедници; подготовка на локална јавност за користење на концептите и процедурите | Незапочнато | Преглед/анализа на можности за нови ФВ во 2026 (локален контекст) | Собирање информации за тековна состојба (поставени ФВ) + сондирање на заштеди/интерес | Контакт со Општина Штип (размена искуства) | Анализа на законски можности за енергетски заедници (локална применливост) | Идентификација/соработка со ГО/локални актери + план за јавна трибина | Подготовка на материјали (FAQ, чекори, контакти, брошури) + план за one-stop инфо точка (ако е возможно) | Јавна трибина/работилница 1 (граѓани + мали бизниси) | Кампања на социјални мрежи/локални медиуми + инфо сесии | Анализа на напредок + ажурирање на содржини според прашања од граѓани | Следни чекори: таргетирани средби со бизнис сектор/станбени заедници | Повторен контакт со Штип + преземање практики/шаблони (ако има) | Сумирање резултати + препораки за 2027 (вкл. пилот енергетска заедница) | Започнат процес за воведување/пилотирање на концептот на енергетски заедници во Битола (подготвен пакет за 2027); подигната свест кај граѓани и локален бизнис | (1) # инфо настани (цел ≥2); (2) # информирани граѓани (цел: дефинирај локално); (3) # прашања/консултации обработени; (4) # заинтересирани групи за енергетска заедница (цел ≥1) | Општина Битола; Регионална стопанска комора | Општина Штип; ГО (да се идентификува); инсталатери/банки (по потреба) | Н/Д | Н/Д | Ризик: недоверба/неразбирање и ниска заинтересираност. Мерки: едноставни материјали + практични примери (заштеди), вклучување на независни експерти/банки за финансирање, континуирани Q&A сесии | Месечно (во работни групи)
8.2. |  | Кампања „Сонцето е наш ресурс“ – просумери и енергетски заедници (Кичево) | Општина Кичево | Зголемување број домаќинства со ФВ и формирање прва енергетска заедница во Кичево | Во подготовка | Подготовка на материјали + воспоставување инфо-шалтер (one-stop) | Подготовка материјали + инфо-шалтер (оперативно) | Подготовка материјали + инфо-шалтер (процедури/обрасци) | Работилници со куќни совети + саем на инсталатери (1) | Работилници + саем (2) + промоција на кредитни линии/GEFF и грантови | Работилници + саем (3) + избор на потенцијални членови за заедница | Медиумска кампања + помош при регистрација (просумери/ЕЗ) | Медиумска кампања + помош при регистрација (континуирано) | Медиумска кампања + помош при регистрација (континуирано) | Анализа на пречки (мрежа/администрација/финансии) + предлози за решенија | Анализа на резултати + подготовка на статут/договори (со експерт) | Годишна конференција + формализација (регистрација) | Формирана најмалку една енергетска заедница во Кичево; зголемена бројка на нови просумери со поддршка на инфо-шалтер | (1) # информирани граѓани; (2) # нови просумери (цел: дефинирај); (3) Енергетска заедница регистрирана (Да/Не); (4) # поднесени барања/апликации со поддршка од шалтер | Општина Кичево | ГО; Месни/локални заедници; инсталатери; банки (по потреба) | 15000 | Н/Д | Ризик: слаба заинтересираност поради високи трошоци и сложени процедури. Мерки: промоција на кредитни линии/грантови; активен инфо-шалтер со чекор-по-чекор помош; партнерства со ЕВН за инфо денови | Квартално (јавен извештај) + месечно оперативно
9 | 3.2.1.3 | Да се даде приоритет на издавањето дозволи за големи сончеви електрани во јаглените региони Во моментов се поднесени барања за близу 10.000 MW во Северна Македонија, но голем дел од нив се за локации надвор од јаглените региони. Како важен критериум за одобрување на овие барања, којшто ќе испрати јасен сигнал на пазарот, е да им се даде приоритет на барањата за јаглените региони, без разлика дали се однесуваат на масовни или мали проекти. | Цела територија со приоритет Пелагонија/Југозапад | Воспоставување политика за издавање дозволи за големи проекти од обновливи извори на енергија, пред сè фотоволтаични електрани, лоцирани во засегнатите региони | Закон за ОИЕ во подготовка (предвидува зони) | Се врши анализа на постојната листа на апликации за обновливи проекти и се утврдува колкав дел од нив се лоцирани во регионите за јаглен; Се дефинира што се смета за „голем проект“ и се разгледуваат можни модели за приоритизација. | Се дефинира што се смета за „голем проект“ и се разгледуваат можни модели за приоритизација; Внатрешни консултации со Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини, Регулаторната комисија за енергетика и МЕПСО; Подготовка на нацрт-мерка која може да се вклучи во Годишниот план за инвестиции во обновливи извори или да биде усвоена како владина одлука. | Анализа на можностите за вградување на мерката во новиот Закон за користење на енергија од обновливи извори или во подзаконски акти; | Анализа на можностите за вградување на мерката во новиот Закон за користење на енергија од обновливи извори или во подзаконски акти; | Усогласување со националната регулатива и со европските принципи за недискриминација. | Усогласување со националната регулатива и со европските принципи за недискриминација. | Имплементација на механизмот за приоритет; Во случај на аукции за обновливи извори, може да се дизајнираат посебни „лотови“ или квоти за регионите засегнати од јаглен. | Министерството започнува со систематско следење на индикатори, како што се бројот на дозволени MW во регионите засегнати од јаглен во споредба со останатите делови од земјата. | Систематско следење на индикатори во регионите засегнати од јаглен во споредба со останатите делови од земјата. | Усогласување со Годишниот план за инвестиции и јавно комуницирање на мерката | Се организира информативна сесија со инвеститори и развивачи на обновливи проекти за да се објасни новиот приоритетен режим и да се охрабрат да разгледуваат локации во региони. | Сумирање на резултатите од реализираните активности. | Усвоена формална политика или регулаторна мерка со која големите соларни (и по потреба други обновливи) проекти во засегнатите региони добиваат приоритет при дозволи и приклучување на мрежа; Јасна комуникација до пазарот преку упатства, јавни објави или Годишен план за инвестиции во обновливи извори; Насочување на поголем дел од новите инвестиции кон Битола, Кичево и околните општини, со што зелената енергија станува двигател на економската ревитализација на овие подрачја. | (1) зголемен удел на новиот соларен капацитет лоциран во Пелагонискиот и Југозападниот регион; (2) скратено време за издавање дозволи за проекти во засегнатите региони во споредба со другите региони (квалитативен индикатор). | Министерство за енергетика, рударство и минерални суровини (издавање и координација на политиката); Регулаторна комисија за енергетика (вградување во лиценци и тарифни постапки); МЕПСО (управување со редицата за приклучување на мрежа) | Енергетската заедница (советодавна улога); ЈЕТИП платформата (комуникација и дијалог со инвеститорите). | Н/Д | По усвојување | Ризици: правни спорови/перцепција на дискриминација; нејасни критериуми за приоритет; мрежни ограничувања. Мерки: транспарентни критериуми,; прецизно дефинирање на „јагленски регион“ и начинот на приоритизација; поврзување со Grid Master Plan; јавна објава на правила и статистика | Полугодишно
СТОЛБ 2 Економска транзиција
10 | 1.3.2.1 | Да се инвестира во индустриските зони на Прилеп и Жабени. Инвестирање во индустриските зони на Прилеп и Жабени (Битола), кои се соочуваат со проблемот на нестабилно мочурливо земјиште врз кое се распослани индустриските зони. Овие проекти ги поддржуваат општините Прилеп и Битола. | Пелагониски регион (Прилеп) и Пелагонија/Југозапад (Жабени – Битола) | Подготовка и унапредување на индустриските зони Кичево, Прилеп и Жабени (Битола) за привлекување нови инвеститори и индустрии, како и создавање работни места за работниците кои работат со јаглен | Н/Д (потребни детални податоци) |  |  | Детална анализа на барањата на потенцијални инвеститори и постоечките инфраструктурни недостатоци во зоните. | Детална анализа на барањата на потенцијални инвеститори и постоечките инфраструктурни недостатоци во зоните. | Изработка на индикативни трошоци за решенија за Жабени (стабилизација на земјиште) и Прилеп. | Изработка на план за унапредување на зоните („подготвени за инвестиции“), со приоритизација на инфраструктурните проекти; | Консултации со Дирекцијата за ТИРЗ и локалните власти за усогласување на планот; | Идентификација на извори за финансирање (буџетски, CIF, Светска Банка). | Отпочнување со спроведување на приоритетните мерки, на пример подобрување на пристапните патишта или решавање одводнување во Жабени; | Олеснување на административни процедури за нови инвеститори. | Завршување на најмалку еден главен инфраструктурен зафат во секоја зона; Подготовка на промотивни материјали за „инвестициски подготвени“ зони; Таргетирани презентации до мултинационални компании. | Евалуација на напредокот; Идентификација на нови инвеститори кои покажале интерес; Изготвување извештај и препораки за следни чекори во 2027 | Изготвен мастер-план за инфраструктурно унапредување на индустриските зони Прилеп и Жабени; Спроведени најмалку 2 приоритетни инфраструктурни инвестиции (по една во секоја зона) кои ја подобруваат нивната атрактивност; Најмалку 5 нови инвеститорски контакти или преговори започнати како резултат на подобрените услови и промоцијата на зоните. | (1) Изготвен план за унапредување (Да/Не); (2) Број реализирани инфраструктурни проекти (цел: ≥2); (3) Број на изрази на интерес од инвеститори (цел: ≥5). | Министерство за економија и труд; ДТИРЗ (водечка институција); Општините Битола и Прилеп. | Инвеститори/донори (да се дефинира) | 500,000 EUR (прибл.) | Да | Ризици: геотехнички проблеми (влажни терени) особено во Жабени; ограничен капацитет на општините; слаб инвеститорски интерес. Мерки: детални геотехнички истражувања и фазен пристап (прво поефтини стабилизациски мерки); вклучување на ДТИРЗ со проектна поддршка и Светска банка експертиза; активен маркетинг и воведување дополнителни поттици за „први инвеститори“. | Квартално
11 | Р1.1.1.2 | Да се засилат стимулациите за јаглените региони Иако со Законот за финансиска поддршка на инвестиции (Службен весник на Република Македонија бр. 83/2018 и Службен весник на Република Северна Македонија бр. 98/2019, 124/2019 и 178/2021) се предвидува поддршка за одредени региони врз основа на рамномерен регионален развој, тоа не се однесува на јаглените региони. Затоа, Владата треба да ја разгледа можноста да го измени овој закон со цел да им се додели повластена поддршка на јаглените подрачја. Ова би значело и примена на засилени стимулации во согласност со ревидираните насоки за регионална државна помош за овој вид на подрачја. Исто така, ова би значело и намалување на критериумот за доделување на статус на стратешка инвестиција на инвестициите што се прават во Пелагонискиот регион и Југозападниот регион, за ова ќе бидат потребни промени и во скорешниот (од 2020 година) Закон за стратешки инвестиции во Република Северна Македонија. На пример, грчката влада го намали прагот за јаглените подрачја непосредно до Северна Македонија на само 5 милиони ЕУР. | Национално (приоритет Пелагонија/Југозапад) | Зголемување на атрактивноста на Пелагонија и Југозападниот регион за сите инвеститори преку повисоки нивоа на поттик и поолабавени критериуми специјално наменети за овие региони. | Незапочнато/Н/Д | Анализа на трендови и искористеност на постојните инвестициски поттици по регионите. | Идентификување на најрестриктивните параметри за Пелагонија/Југозапад. | Собирање мислења од локални бизниси и експерти; Координација со пошироката анализа за државна помош. | Развој на конкретни предлог-измени во правилници/уредби; | Усогласување со Законот за ТИРЗ и друга инвестициска регулатива. | Усогласување со Законот за ТИРЗ и друга инвестициска регулатива. | Јавни консултации и дијалог со ЕК . | Интерни консултации со Министерство за финансии и правните служби на надлежните институции. | Финализирање и доставување на пакетот измени до Владата (или Парламентот, по потреба); | Одобрување од страна на Влада, со цел синхронизираење со буџетските процеси за 2027. | Планирање на имплементацијата - ажурирање на упатствата за аплицирање и комуникација со инвеститори и локални власти во врска со новите услови; | Доколку усвојувањето на измените доцни, подготовка на привремени мерки за почеток на 2027 | Усвоени измени во правната рамка со кои региони добиваат повисок максимален интензитет на помош и намалени прагови за инвестиции; Издадени официјални упатства за примена на новите поттикнувања; Прилагодени најмалку 2 инструменти за финансирање (јавни повици) изработени според новите услови. | (1) Донесени регулаторни измени (Да/Не); | Министерство за економија и труд (водечко); Министерство за финансии | Комори; општини; ЕУ/донори (по потреба) | Нема директен буџетски трошок | Да | Ризици: потенцијална неусогласеност со ЕУ правила за државна помош; слаб интерес од целните компании; перцепција за фаворизирање на странски фирми. Мерки: блиски консултации со ЕК и ограничување на мерките во време/обем; активна промоција и таргетирање сектори каде регионите имаат предности; јасна комуникација за позитивните ефекти врз локалната економија и МСП. | Полугодишно
СТОЛБ 3 Зелена и паметна инфраструктура
12 | 2.1.2.3 | Да се промовира зазеленувањето и модернизирањето на јавните градски и меѓуградски возни паркови Ова дејство се состои од обезбедување техничка помош за заинтересираните корисници да ја испитаат можноста да ги сменат своите редовни дизелни автобуси со автобуси на алтернативни горива (електрични, водородни, хибридни возила), да ги истражат алтернативите за финансирање, да подготват техничка документација и да ги спроведат соодветните купопродажби. Исто така, дејството може да содржи и насочено финансирање за таквите проекти. За почеток, предвид зедовме набавка на десет автобуси за Битола и пет за Кичево. За електричните автобуси претпоставивме да ги имаат следниве карактеристики: М3 електрични автобуси од 1-ва класа, приближно 8 метри долги, со капацитет од најмалку 40 патници. Електрични комбиња/минибуси за рурални училишни рути (Кичево) Подготовка за 10 електрични автобуси (Битола) | Општини Битола и Кичево | Поддршка за преминот од дизел кон возила на алтернативни горива во јавниот превоз, преку обезбедување техничка помош, подготовка на техничка и тендерска документација и мобилизација на финансиски извори. |  | Анализа на постоечки возни паркови, линии и километража. | Дефинирање на потреби и технички спецификации за електрични автобуси и комбиња; Анализа на профили на полнење. | Анализа на финансиски модели (донори, кредити, грантови, лизинг) | Анализа на финансиски модели (донори, кредити, грантови, лизинг) | Подготовка и објава на тендерска документација | Евалуација на понуди и избор на добавувачи, потпишување договори. | Подготовка локации за полначи. | Испорака на возила; Обука на возачи и технички персонал. | Почеток на оперативна употреба со почетокот на училишната година. |  |  |  | Набавени и ставени во функција најмалку 15 електрични возила; Намалени емисии на CO₂ и оперативни трошоци; Подобрен јавен превоз и училишен транспорт. | (1) Број набавени електрични возила; (2) kWh потрошувачка и споредба со дизел; (3) Проценета CO₂ заштеда; (4) Број на корисници (патници/ученици). | Општина Битола; Општина Кичево | МОН; ЗЕЛС; Донори/МФИ; Добавувачи на возила и полначи. | 385.000 – 450.000 EUR (прибл.) |  | Ризик: Високи почетни трошоци Мерки: Комбинирање грантови и кредити; фазна имплементација
| 2.1.2.3 | Општина Кичево (акцент рурални средини) | Општина Кичево | Замена на дизел превоз со еколошки возила; намалување оперативни трошоци; побезбеден транспорт за деца | Во подготовка (сообраќајна студија) | Анализа на училишни рути и километража + дефинирање потреби | Изработка техничка спецификација за возилата + профил на полнење | Објава на тендер за набавка на возила | Евалуација на понуди | Избор понудувач + договор | Подготовка локација за полначи (Solar Carport концепт/проект) | Инсталација на полначи (AC/DC) | Испорака возила + пробни возења/обука | Старт на употреба (почеток учебна година) | Редовна експлоатација + оптимизација возен ред | Мониторинг на потрошувачка + трошоци | Анализа на заштеди + зимско одржување/план | Набавени 5–7 електрични комбиња/минибуси; функционални полначи; мерливи заштеди и CO2 редукции во првите месеци на користење | (1) # набавени возила; (2) # превезени ученици/рути; (3) kWh потрошувачка и споредба со гориво; (4) CO2 заштеда; (5) % достапност на возила (uptime) | Општина Кичево | Југозападен регион; МОН; ЗЕЛС; (по потреба донори/фин.институции) | 385000 | Н/Д | Ризик: намален досег во зима; непредвидливи трошоци за струја. Мерки: гаражен простор/настрешници; Solar Carport + батерии; оптимизација на возен ред со меѓу-полнење | Квартално
| 2.1.2.3 | Општина Битола | Општина Битола | Воспоставување квалитетен јавен превоз со електрични автобуси и намалување загадување | Незапочнато | Препорака до Пела Линк за иницирање техничка документација/концепт за 10 е-автобуси | TAIEX иницијатива (ЕУ) со поддршка од Општина Епинал – подготовка/апликација | Проверка на најави од Влада за набавка + утврдување реални рокови/обврски | Теренска анализа: постојки/депо/полнење и линии | Поврзување со искуствени претпријатија/оператори (добри практики) | Работна средба со Пела Линк за потреби за TA/финансирање и организација | Концепт за проект: линии, број автобуси, депо-полнење, OPEX/CAPEX (прв нацрт) | Разработка на финансирање (донори/кредити/PPP) ако владината набавка не се реализира | Анализа на напредок + ажурирање на план | Проверка опции за партнерства со IFI/донори | Состанок за добри практики + финален пакет за 2027 | Годишна анализа на постигнато и readiness | Подготвен концепт/техничка и финансиска рамка за воведување е-автобуси (следна фаза: финансирање/набавка), со подобрена координација со Пела Линк и партнери | (1) Концепт документ подготвен (Да/Не); (2) TA/TAIEX реализирано (Да/Не); (3) Идентификуван извор на финансирање (Да/Во тек); (4) # работни средби/партнери | Општина Битола; Меѓуопштинско ЈП Пела Линк | Општина Епинал/TAIEX; донори/кредитни институции (да се дефинира) | Н/Д | Н/Д | Ризик: нема набавка/нема документација. Мерки: паралелно водење TA и финансиско мапирање; реален phasing; брзо дефинирање на депо-полнење како предуслов | Месечно
13 | 2.1.3.4 | Да се постават станици за полнење на електрични возила Пелагонискиот регион и Југозападниот регион се најмалку пристапни региони во земјата. Затоа, покрај проектот за подобрување на патната и железничката инфраструктура, потребно е да се постават нови јавни пунктови за полнење на електричните возила, бидејќи во моментов постојат само 4 такви пунктови, и тоа во Битола, Охрид, Струга и Кичево. Затоа, ова дејство ќе се состои од обезбедување техничка помош за изработка на плановите за полнење на електричните возила, утврдување на местата на кои ќе се постават полначите, и финансирање на инсталирањето на станиците за полнење на електричните возила, согласно плановите. | Општина Битола | Зголемување на јавна EV инфраструктура (автомобили + предуслови за автобуси) поради раст на EV и туризам | Незапочнато | Анализа на постојна состојба и побарувачка, критериуми и избор на потенцијални локации, утврдување на потребна техничка документација и типологија на полначи. | Анализа на постојна состојба и побарувачка, критериуми и избор на потенцијални локации, утврдување на потребна техничка документација и типологија на полначи. | Анализа на постојна состојба и побарувачка, критериуми и избор на потенцијални локации, утврдување на потребна техничка документација и типологија на полначи. | Анализа на модели за јавно-приватно партнерство. | Финализирање на моделот и тендерска подготовка. | Избор на оператор/партнер | Инсталација на полначи | Тестирање и пуштање во употреба | Маркетинг и сигнализација |  |  | Годишен извештај; Изработка на план за проширување 2027 | Поставени најмалку 2–4 нови јавни EV станици Подобрен пристап за електрични возила | (1) Број на нови локации; (2) Број на полначи (AC/DC). | Општини; МЕПСО/ДСО (по потреба) | TAIEX/Епинал; Приватни оператори; ЕВН/ДСО (по потреба). | ≈ 100.000 – 200.000 EUR (во зависност од моделот) | Н/Д | Ризик: Недоволна искористеност; Мерки: Стратешки локации; поврзување со туризам и јавен превоз. | Месечно
14 | 2.1.3.9 | Да се организираат кампањи за подигање на јавната свест за спречување на отпадот. Како клучна опција се смета формирање на партнерство со градските агенции, ГО и граѓаните преку кои ќе се врши промоција и подигање на јавната свест во насока на обликување на однесувањето на компаниите и граѓаните. Јасно е дека за проширените системи за одделно собирање, вклучувајќи го и одделното собирање на биоотпадот, ќе биде потребно да се смени однесувањето на произведувачите на отпадот, a и потрошувачите нема да бидат многу волни доброволно да ги направат овие промени без да бидат значително поттикнати. Макар што граѓаните, во одредена мера, се запознаени со одделното собирање на мешаните пакувања отпад, за дополнителните барања за одделното собирање во повеќе фракции и за биоотпадот ќе треба да се вложи многу повеќе труд, за што е потребна мотивација. Како клучна опција се смета формирање на партнерство со градските агенции, ГО и граѓаните преку кои ќе се врши промоција и подигање на јавната свест во насока на обликување на однесувањето на компаниите и граѓаните. Овие мерки треба да се усогласат со соодветните кампањи предвидени на национално и регионално ниво, а во однос на управување со отпадот. (Битола – во рамки на SALAR и RU READY) | Општина Битола | Промена на однесувањето на граѓаните и компаниите преку координирани кампањи за спречување на отпад, одделно собирање и биоотпад, во партнерство со јавни институции, ГО и граѓани | Во тек (2 проекти) | Планирање на кампања; Календар на кампањи. | План за развој на комуникациски материјали. | Развој на комуникациски материјали, работилници со училишта и заедници | Спроведување кампања за одделно собирање на биоотпадот. | Спроведување кампања за одделно собирање на биоотпадот. | Анкета за свест (основа); Јавни настани и партнерства со ГО | Летни акции (јавни простори) и кампањи за повторна употреба. | Летни акции (јавни простори) и кампањи за повторна употреба. | Подготовка за есенска кампања и вклучување на приватните бизниси | Кампањи за приватни бизниси со јавни трибини | Кампањи за приватни бизниси со јавни трибини | Годишно затворање: извештај и план 2027 | Зголемување на јавната свесност и учество; Подобра подготвеност за проширено одделно собирање. | (1) Број на кампањи и учесници; (2) Резултати од анкети за свест; (3) Број на партнерства. | ЈП Комуналец; Општина Битола | SIDA/SALAR; Interreg VI-A CBC Greece–North Macedonia (RU READY) | Н/Д (RU READY: 851,754.18€; SALAR: 29,700,000 SEK – вкупни рамки) | Да | Ризик: Премногу кампањи Мерки: Таргетирани и локално релевантни пораки | На 6 месеци
15 | 2.1.4.2 | Да се спроведе пилот проект за примена на интегриран, холистички приод кон управувањето со водите во јаглените региони Додадената вредност што може да се добие како резултат на праведната транзиција и да има значајно влијание врз засегнатите региони и целата земја е да се оспори практиката на вообичаеното делување и да се премине кон начинот на работа во европските земји. Во таа смисла, предлагаме да се изберат неколку претпријатија за управување со водите врз основа на населението што го опслужуваат, бројот на проекти што ги имаат во својата мрежа и нивниот капацитет за планирање, спроведување и работење на проекти во пошироко подрачје, а потоа да се спроведе еден холистички проект за управување со водите како доказ за концептот. Врз основа на веќе собраните податоци, најголемите општини кои се и најмногу погодени со постепеното напуштање на јагленот имаат неколку потреби што треба да ги покријат и најразлични проекти во својата мрежа во однос на водата за пиење, отпадните води, телеметрија итн. Освен тоа, промовирањето на изработката на интегрирани, холистички проекти ќе има поголемо значење за меѓународните донатори бидејќи со тоа ќе се подобри одржливоста и изводливоста на инвестициите, а при тоа ќе се постигнат и споредни ефекти врз начинот на кој луѓето во секторот планираат и делуваат. | Општина Битола | Имплементација на два пилот-проекти за интегрирано управување со водните ресурси во регионите засегнати од јаглен - еден во Пелагонија | Во тек на реализација | Воспоставување координативни структури и работни групи (вклучени општини, јавни комунални претпријатија). | Собирање на податоци за состојбата на водоводните системи, загубите на вода, постојните студии и планови. | Дијагностичка анализа на постојната инфраструктура. | Завршување на дијагностичките студии и идентификување на приоритетни интервенции (рехабилитација на мрежи, вградување мерни уреди, телеметрија, санација на отпадни води). | Започнување со изработка на Инвестициски план за секој регион (2026-2030) со опфат, трошоци и фази. | Интегрирање на родова перспектива во планирањето. | Консултации со локалните совети, заедници и потенцијални финансиери (ЕБОР, KfW) за предложените мерки. | Изработка на тендерска документација за „брзи добивки“ - помали интервенции кои може веднаш да започнат (на пр. замена на критични делови од мрежата, инсталација на сензори); | Иницирање на мали интервенции доколку има достапни средства. | Финализирање и усвојување на двата инвестициски плана од страна на општините и комуналните претпријатија | Започнување на јавни набавки за главните компоненти предвидени за 2027; | Подготовка и поднесување на апликации кон донатори/финансиски институции за обезбедување средства за целосна реализација. | Усвоени два Инвестициски плана (за Пелагонија/Битола и за Југозапад/Кичево) за интегрирано управување со водите; Завршени дијагностички извештаи за состојбите и приоритетите; Подготвена тендерска документација и реализирани најмалку две „брзи добивки“ (мали интервенции) како демонстрација. | (1) Намалување на загубите на вода за 5-10% во опфатените пилот-општини (мерено на годишно ниво); (2) Број на подготвени „банкарски“ проектни предлози за финансирање (цел: ≥2 поднесени апликации до крај на 2026). | Општините и ЈКП (водечки во спроведувањето); Министерство за животна средина и просторно планирање (координација) со поддршка од Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини (во контекст на праведна транзиција). | HYDROPHIL; GIZ; VeVe Group; IAWD; МЖСПП; Interreg Euro-MED; Швајцарска амбасада | 1.000.000 EUR за почетна фаза (техничка помош, студии, координација и први мали работи), со очекувано кофинансирање од меѓународни финансиски институции и државата. | Да | Ризици: проблеми при реализација во рурални средини/несоработка на население. Мерки: засилена комуникација, локални лидери/месни заедници, јасни бенефити и распоред на работи | На 3 месеци
16 | 2.1.3.1 | Да се зајакнат административните капацитети на регионално ниво за воведување и спроведување на управувањето со отпадот во јаглените региони И за двата региони во 2017 година беа изработени студии за изводливост и анализи на трошоците и придобивките, со финансиска поддршка од Инструмент за претпристапна помош (ИПА) на Европската Унија. Проектот имаше наслов „Подготовка на документи за воспоставување на интегрирани финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во Пелагониски, Југозападен, Вардарски и Скопски регион“. Студиите за изводливост беа спроведени посебно за секој од регионите. Оттогаш, во овие региони беше направен многу мал напредок. Ова значи дека ќе биде потребна дополнителна помош за основањето на Јавното претпријатие за регионално управување со отпад (ЈП РУО) и Центрите за регионално управување со отпад (ЦРУО) за двата региони преку понатамошно градење на капацитетите на локалните засегнати страни и ревидирање на меродавните документи. При пружањето помош за основање на овие субјекти, важен аспект треба да биде и родовото нормализирање во отпадниот сектор преку обезбедување на учеството на жените во телата што носат одлуки. | Пелагониски и Југозападен регион | Зајакнување на административниот и оперативниот капацитет за управување со отпад на регионално ниво во Пелагонија и Југозападниот регион. | Во тек (проект „Регионално управување со отпад“ – EBRD/WBIF/SECO/SIDA) | Организациска дијагностика на постојните институционални аранжмани за регионално управување со отпад;. | Преглед на статусот на формирање на меѓуопштинските претпријатија/центри. | Започнување со изработка/ажурирање на статути, меморандуми за соработка и неопходни правни акти за формализирање на регионалните тела. | Финализирање и усвојување на статутите и меморандумите во општинските совети | Дизајнирање на програма за обуки на кадарот (ЕУ директиви, планирање, управување со депонии, рециклирање); | Започнување со прв циклус на обуки за членови на управните структури и стручен кадар. | Континуирана техничка помош и коучинг за менаџмент тимовите на регионалните претпријатија. | Изработка на бизнис-планови и ажурирање на регионалните планови за управување со отпад со нови податоци. | Интегрирање на родовите аспекти во политиките за вработување и обука. | Подготовка на извештаи за капацитетите и преостанатите потреби. | Се планира до крајот на годината да има функционална (или целосно подготвена) регионална рамка за управување со отпад; | Завршување на програмата за обуки со најмалку 30 обучени лица спремни да раководат со новите системи. | Формално воспоставени или операционализирани регионални организации за управување со отпад во двата региона (со усвоени статути и договори меѓу општините; Обучен кадар - минимум 30 лица (вклучително најмалку 30% жени) поминале обуки и се стекнале со знаења за современо управување со отпад; Ажурирани планови и подготвени бизнис-планови за одржлив работен модел на регионалните претпријатија. | (1) Број на функционални регионални претпријатија/центри (цел: 2 - по еден во секој регион); (2) Број на обучени кадри (цел: ≥30, од кои ≥30% жени). | Министерство за животна средина и просторно планирање (координација); Општините од двата региона, новоформираните регионални центри за отпад. | EBRD; WBIF; SECO; SIDA | 150,000 EUR (техничка помош и обуки, со ИПА кофинансирање). | Да | Ризици: отпор или бавно усогласување меѓу општините; недостиг на кадровски капацитет. Мерки: инклузивни консултации за дефинирање на заеднички интереси; ангажирање на искусни консултанти и мотивирање на стручен кадар преку стипендии/признанија | Квартално
17 | 2.1.3.6 | Да се изработи студија за изводливост за проширување и оптимизирање на услугите за собирање отпад во избраните општини. Важно е да им се помогне на поголемите општини преку изработка на студии за изводливост со коишто ќе се утврдат локални решенија за собирање на отпадот и ќе се осмислат и приоретизираат, како технички така и економски, инвестиции и мерки во доволно детали за да се обезбеди нивно финансирање. Овие студии за изводливост може да се засноваат на општинските планови за управување со отпадот, и да ги користат резултатите од заднинските студии, доколку ги има. Важен аспект што треба да се разгледа со овие студии е и родовото нормализирање, со оглед на повеќекратната улога на жените и другите ранливи групи во постапувањето со отпадот. | Пелагониски и Југозападен регион | Подготовка на детални физибилити студии за проширување и оптимизација на услугите за собирање комунален отпад во избрани општини во регионите засегнати од јаглен. | Во тек (во рамки на проект „Регионално управување со отпад“) | Избор на општини учеснички и дефинирање на опфатот. | Подготовка на ToR за консултанти (кои аспекти да ги опфатат: покриеност, потребни инвестиции, Cost-Benefit анализа, социјална и родова анализа); Ззапочнување на постапка за набавка на консултантски услуги. | Спроведување теренски истражувања и собирање податоци. | Спроведување теренски истражувања и собирање податоци. | Развој на опции - проширување на сервисот на непокриени населени места, воведување селекција кај извор, оптимизација на рути. | Вградување родови аспекти/ранливи групи во мерки. | Подготовка на нацрт физибилити студии со препорачани пакети инвестиции за секоја општина. | Консултации со општинските совети и релевантните ЈКП за предложените решенија. | Прилагодување според добиените коментари. | Финализирање на студиите и подготовка на придружни апликации за финансирање (до ИПА, национални фондови или ИФИ). | Консолидација на резултатите во заеднички извештај за Министерството за животна средина, кој ги истакнува трендовите и потребите што се заеднички за сите општини. | Дистрибуција на финалните студии до потенцијалните финансиери; Инкорпорирање на наодите во регионалните планови за управување со отпад и други релевантни стратегии; Подготовка за имплементација на препораките во 2027. | Изработени физибилити студии за најмалку 4 општини со детални предлог-инвестиции за подобрување на собирањето отпад; Секоја студија интегрира родова и социјална перспектива (осигурено е дека мерките не ги оптоваруваат непропорционално ранливите); Подготвени барем 2 апликации за финансирање на препорачаните инвестиции до крајот на годината | (1) Број на општини со завршена студија; (2) Број на поднесени апликации за финансирање (цел: ≥1 регионална или ≥2 индивидуални апликации). | Министерство за животна средина и просторно планирање (координација); Оопштините опфатени (имплементација на податоци и носители на идни проекти). | EBRD; WBIF; SECO; SIDA | 300.000 EUR (консултанти и студии, приближно 75.000 EUR по општина). | Да | Ризици: слаб ангажман на општините во доставување податоци; недоволно релевантни податоци. Мерки: техничка поддршка за општините при собирање податоци; користење комбинација на методи (анкети, теренско мерење) за пополнување на празнините; конзервативни претпоставки каде нема податоци; рано вклучување на финансиери за да се усогласат студиите со нивните критериуми | Квартално
СТОЛБ 4 Вештини и човечки капитал
18 | 4.1.2.1 | Да се спроведат програми за доквалификација и/или преквалификација на вработените во ЕСМ Подготовка на стандарди на стручни квалификации и посебни програми за образование на возрасните за постојните вработени во ЕСМ кои се засегнати од транзицијата (особено работниците во РЕК Битола и РЕК Осломеј), со цел тие да се оспособат за идното функционирање на електраните во изменети услови или за преземање нови улоги во рамките на компанијата и енергетскиот сектор и за истото да се стекнат со сертификати. Овие програми имаат за цел да обезбедат праведна транзиција за работната сила – да се минимизираат отпуштањата преку навремено надградување на вештините и пренасочување на кадарот. Конкретно, програмите ќе опфатат: 1. Доквалификација и/или преквалификација за идниот начин на работење на електраните. 2. Кариерно советување и преквалификување заради промена на кариерата. 3. Преквалификување заради проширување на работата на ЕСМ. 4. Менторски програми на самото работно место во електраните насочени кон постариот и поискусниот кадар. Вреди да се напомене дека понудените обуки треба да ја надминат родовата сегрегација која е очигледна во конкретните занимања на ЕСМ (рудари, инженери и техничари), па затоа треба да го промовираат доквалификувањето и/или преквалификувањето на жените. Се цени дека 800-1.000 работници на ЕСМ ќе имаат корист од ова дејство. | Пелагонија и Југозападен регион (ESM работна сила) | Подготовка и спроведување на специјализирани програми за доквалификација и/или преквалификација на постојните вработени во ЕСМ кои се засегнати од транзицијата (особено работниците во РЕК Битола и РЕК Осломеј), со цел тие да се оспособат за идното функционирање на електраните во изменети услови или за преземање нови улоги во рамките на компанијата и енергетскиот сектор. | Незапочнато / во дизајн | Дизајн на програмата + мапирање на профили/потреби | Избор на обучувачи/партнери + план за родова инклузија | Пилот модули (прва група) + кариерно советување старт | Ширење на обуките (модули 1–3) | Обуки + менторски програми на работно место | Оценка на напредок + прилагодување наставни програми | Обуки (модули 4–6) + интерни трансфери (каде е можно) | Обуки + сертификација (дел 1) | Обуки + WBL/пракса (ако се применливо) | Обуки (дел 2) + подготовка за 2027 циклус | Завршна евалуација на 2026 циклус | Годишен извештај и план за 2027 | Минимум еден пилот циклус на обуки да биде успешно реализиран, опфаќајќи значаен број вработени на ЕСМ. Да биде постигната најмалку 80% стапка на успешно завршување на започнатите обуки, и барем 20% учество на жени во програмите (со тенденција на раст) како индикатор за родова интеграција. Да бидат спроведени кариерни советувања и изработени индивидуални планови за транзиција за вработените кои планираат промена на кариера. Овој пилот ќе постави основа моделот на доквалификација да се прошири во наредните години доколку транзицијата продолжи. | (1) Број на вработени опфатени со обуките (цел: дефиниран број според планот, и мерење % од вкупно засегнати); (2) Број на реализирани курсеви/обуки (цел ≥ 10 различни курсеви); (3) % учество на жени во обуките (цел ≥ 20%); (4) % стапка на завршување на обуките (цел > 80%); (5) Број на спроведени кариерни советувања/сесии. | ЕСМ (сектор за човечки ресурси и обуки) е носител на програмата, во координација со МЕРМС за полесно вклучување во национални иницијативи | Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ) и локалните центри за обука, како и донатори по потреба | Н/Д | Да | Ризици: ниска мотивација/страв од промени; недостапност на обучувачи; родова сегрегација во технички профили. Мерки: комуникациска кампања + лични планови; договори со провајдери; таргетирани програми за жени; флексибилни термини | Квартално (ESM кон JTT/МЕРМС) + годишно во HR извештај
19 | 4.1.1.2 | Да се надминат недостатоците во квалификациите на регионално и локално ниво Спроведување работилници и консултативни средби на локално и регионално ниво со вклучените страни под покровителство и во координација на Министерството за економија и труд и Агенцијата за вработување. Со наставната програма на овие работилници треба да се укаже на важноста на соработката за утврдување и надминување на јазовите и недостатоците во поглед на вештините. • Промовирање на локални и регионални договори за вештини, особено помеѓу компаниите од приватниот сектор и јавните агенции задолжени за понуда на програмите за СОО. Овие договори воедно ќе содржат и краткорочни акциски планови за надминување на јазовите и недостатоците во поглед на вештините на локалните и регионалните пазари на труд. • Спроведување истражувања на локално, регионално и секторски ниво заради надминување на јазовите и недостатоците во поглед на вештините. • Поднесување извештаи за јазовите, недостатоците и потребите во однос на вештините. • Споделување на наодите од извештаите меѓу засегнатите страни ангажирани во рамките на договорите за вештини | Цела територија со фокус на Пелагониски и Југозападен регион | Идентификување и надминување на недостатоците во вештини во регионите засегнати од јаглен (Битола и Кичево со околината) преку координирани активности и воспоставување . | Агенцијата за вработување ја спроведе Анкетата за потребите од вештини на параот на трудот за 2026 година (во тек е изработка на извештајот) | Дизајнирање и старт на брза LMI студија; Прибирање податоци од локалните канцеларии на Агенцијата за вработување (невработеност по занимања), од фирми (слободни работни места и потреби за вештини) и од образовните провајдери (уписни трендови, празнини во програми). | Спроведување анкети/интервјуа со главни работодавачи (вкл. нови инвеститори во ТИРЗ Прилеп, локални МСП) за идентификација на приоритетните вештини. Формирање на работна група координирана од МЕТ за организација на регионални работилници. | консултации со целните корисници (работници, млади, компании) за потребите.лтати . | Под координација на МТСП, учесниците изработуваат нацрт Регионални договори за вештини - меморандуми за разбирање кои ги дефинираат улогите: ВЕТ центарот се обврзува да воведе нов модул (на пр. за соларна технологија) до следната учебна година; Група компании се согласуваат да учествуваат во дефинирање на наставните содржини и да понудат пракси; Агенцијата за вработување и општините ќе промовираат активни мерки за поддршка на приоритетните занимања. Обезбедување потписи на договорите од сите страни до крајот на работилниците. | Дополнително прибирање податоци или „deep dive“ анализи по сектори, доколку е потребно за финализација на договорите. Подготовка на концизен LMI извештај за јазовите и недостигот на вештини по регион, со приоритетни вештини и договорени пристапи за нивно адресирање. | Споделување на извештајот со сите засегнати страни (владини и регионални) - тој ќе служи и за идно следење. Финализирање и формално потпишување на регионалните договори за вештини (доколку не е завршено на работилниците), можеби на јавен настан или прес-конференција за да се истакне координираниот пристап. | Започнување имплементација на договорените краткорочни активности. | Ќе се иницираат непосредни чекори -пример- поддршка на ВЕТ центарот во развој на наставна програма за нов договорен курс, или поврзување со донатори за набавка на опрема. | Таму каде компаниите се обврзале да понудат пракса/обука, ќе се врши координација со сродни иницијативи (како веб-платформата за практиканти или програмите на Агенцијата за вработување) за да започне упатување на кандидати. | Воспоставување механизам за следење - на пр. квартални состаноци меѓу потписниците за мониторинг на напредокот | Се очекува да бидат иницирани повеќето мерки предвидени со договорите. | Се очекува да бидат иницирани повеќето мерки предвидени со договорите. | Извештај од брзата LMI анализа, кој ги идентификува клучните недостатоци во вештини во двата региони; Потпишани Регионални договори за вештини за Пелагонија и за Југозапад со конкретни обврски од страна на образовни институции, работодавачи и власти; Започната имплементација на најмалку 3 краткорочни мерки од договорите (нов образовен модул развиен, програми за пракса лансирани, итн.). | (1) Број на потпишани регионални договори; (2) Број на спроведени мерки во 2026 согласно договорите. | Министерство за економија и труд и социјална политика (водечко), во координација со Министерство за образование, АВРСМ, локални ВЕТ центри и општини. | Буџет на РСМ или донатори како ИЛО МОТ или ИПАЕУ | 50,000 EUR | Да | Ризици: недоволна соработка меѓу актерите или неформално третирање на договорите. Мерки: високо ниво на ангажман од почеток (потпис на меморандуми од градоначалници, директори, директори на компании); медиумско експонирање за да се зацврсти заложбата; воспоставување независно следење (од страна на МЕТ/АВРСМ или донатор) на исполнувањето на обврските. | Квартално
20 | 4.1.1.6 | Да се изработи веб-платформа за поврзување на побарувачката и понудата на можностите за стажирање и пракса Ова дејство има за цел да се подобри совпаѓањето помеѓу побарувачката и понудата на можностите за стажирање и пракса преку изработка на веб-платформа каде работодавачите, учениците во СОО, факултетите и студентите ќе можат да се регистрираат и да го искажат својот интерес за стажирање и пракса. Ова дејство се состои од студија за одредување на барањата и изработка и спроведување на веб-платформата. Одржувањето и постојаното надградување на платформата ќе биде во надлежност на Министерството за економија и труд. Надлежните тела, како што се подрачните единици на Агенцијата за вработување, приватните компании, давателите на СОО, Центарот за СОО, училиштата за СОО итн. ќе имаат пристап до платформата заради ажурирање и следење на побарувачката и понудата на опциите за учење на работното место. | Цела територија (приоритет Пелагониски и Југозападен регион) | Развој на модерна веб-платформа која ќе ги поврзува побарувачката и понудата на вештини и работна сила во праведната транзиција. | Незапочнато | Дефинирање на спецификациите на платформата (кориснички групи, функционалности). | Ангажирање ИТ тим за развој; Изработка на првичен дизајн и структура. | Консултации со целните корисници (работници, млади, компании) за нивните потреби. | Развој и тестирање на бета-верзија на платформата; | Внесување на пилот-податоци (неколку обуки, неколку профили на работници и работни места) за да се провери функционирањето на платформата. | Повратна информација од тест-корисници; Корекции и подобрувања (UX/UI). | Лансирање на официјалната верзија на платформата „Just Transition Jobs MK“; Во исто време отпочнување на промотивна кампања (соопштенија, настани во Битола и Кичево, социјални медиуми) за да се привлечат корисници. | Активно одржување и модерирање на платформата - регионалните центри за вработување или проектниот тим ќе додаваат нови објави. | Активно одржување и модерирање на платформата - регионалните центри за вработување или проектниот тим ќе додаваат нови објави. | Обезбедување поддршка за корисниците при регистрација и користење. | Евалуација на користењето - број на регистрирани работници и работодавачи, број на „спарувања“. | Препораки за одржливост (пренос на менаџментот на платформата на АВРСМ или комори); Обезбедување финансирање за одржување во 2027. | Развиена и функционална веб-платформа која ги поврзува понудата и побарувачката на работна сила во засегнатите региони; Најмалку 500 регистрирани корисници (работници/млади) и 50 компании/институции на платформата до крајот на годината; | (1) Постоење на оперативна платформа (Да/Не); (2) Број на регистрирани корисници; (3) Број на воспоставени врски (цел: ≥50). | АВРСМ (водечка за одржливост), (локални центри за вработување) и Министерство за економија и труд (МЕТ), локални ВЕТ училишта, Министерство за образование и наука (МОН). | МОН; РЦСОО; училишта/факултети; комори; ИТ изведувач | 60,000 EUR | Да | Ризици: ниска посетеност/учество на платформата; технички проблеми. Мерки: агресивна промоција преку сите канали, вклучително синдикати и ГО; едноставен и интуитивен дизајн; 24/7 техничка поддршка во првите месеци; интегрирање на платформата со популарни социјални мрежи за полесно регистрирање. | Месечно (оперативно) + квартално (јавен)
21 | 4.2.3.1 | Да се промовира учењето преку работа за средношколците и студентите со СОО Овој проект има за цел да го одржи континуитетот и да го поттикне и прошири дуалното образование на средно ниво во засегнатите региони - систем каде учениците паралелно со школувањето стекнуваат практично искуство во компании. Иако Македонија има започнато вакви програми, неопходно е нивно прилагодување и акцент во регионите засегнати од јаглен за струки релевантни на транзицијата (електротехника, машинство, информатика, животна средина, земјоделие). Проектот ќе работи со средните стручни училишта за воведување на нови дуални квалификации (во соработка со локални фирми) и ќе ја промовира опцијата дуално образование меѓу учениците и родителите. Планирани се и стипендии за ученици кои ќе се запишат во дефицитарни дуални квалификации. | Цела територија со фокус на Пелагониски и Југозападен регион | Поттикнување и проширување на дуалното образование на средно ниво во засегнатите региони - систем каде учениците паралелно со школувањето стекнуваат практично искуство во компании. | Во тек (системски реформи/дуално образование) | Идентификација на потреба - кои профили/занимања недостасуваат и би имало интерес за дуално образование (на пр. техничар за обновливи извори, автомеханичар за електрични возила) | Идентификување на локални компании за спремност да примат ученици. | Изработка на предлог до МОН за отворање дуални паралелки за наредната учебна година. | Добивање одобрување за нови дуални програми; Подготовка на меморандуми помеѓу училиштата и компаниите кои ќе учествуваат; Обука на ментори во компаниите за работа со малолетни ученици. | Промотивна кампања во основните училишта и локалните заедници за упис во дуални паралелки - истакнување дека учениците ќе имаат платена практика и сигурно вработување. | Промотивна кампања во основните училишта и локалните заедници за упис во дуални паралелки - истакнување дека учениците ќе имаат платена практика и сигурно вработување. | Воведување стипендии за првата генерација запишани во овие насоки. | Воведување стипендии за првата генерација запишани во овие насоки. | Со започнување на учебната 2026/27 - реализација на дуалното образование за новозапишаните ученици според договореното ; Мониторинг од МОН инспектори за квалитетот на наставата и праксата. | Поддршка на училиштата во спроведувањето (набавка на дополнителни дидактички средства ако треба); Редовни состаноци со компаниите за текот на практичната обука. | Решавање на евентуални проблеми (пр. ученик не се појавува, ментор не е доволно ангажиран итн.). | Подготовка на план за зголемување на бројот на дуални места наредната година врз основа на интересот. | Воведени најмалку 3 нови дуални профили во средните стручни училишта во Битола/Кичево (или соседни општини) кои се поврзани со транзицијата; Запишани нови ученици во дуално образование во тие профили (прва година); Обезбедени партнерства со приватни компании кои ќе обезбедуваат практично обучување на учениците. | (1) Број на нови дуални паралелки; (2) Број на ученици во нив; (3) Број на компании вклучени. | Министерство за образование и наука; средни училишта (Битола, Кичево...), компании партнери. | Стопанска комора; компании; училишта/факултети; донори (по потреба) | 50,000 EUR | Да | Ризици: слаб интерес на учениците (поради ниска популација или перцепции); компании се двоумат да земат малолетници. Мерки: стипендии и гаранции за вработување како мамка за учениците и родителите; јасни протоколи и правна рамка за заштита на малолетници за да се уверуваат компаниите; близок надзор и поддршка во текот на спроведувањето за да се решат проблемите и покажат позитивните страни. | Квартално
22 | 4.2.3.2 | Да се унапреди кариерната ориентација во училиште и/или на факултет во јаглените подрачја Целта на овој проект е да се зајакне системот на кариерно ориентирање и советување во основните и средните училишта во засегнатите региони, за учениците подобро да ги разберат новите можности што ги носи транзицијата и да направат информирани избори за образование и кариера. Проектот ќе воведе обуки за наставниците/педагозите за современи пристапи во кариерно советување, ќе развие ресурси (на пр. брошури, онлајн алатки) за професиите на иднината во регионите, и ќе продолжува организира саеми на кариера каде учениците ќе се среќаваат со претставници од разни индустрии (вкл. зелена енергија, ИТ, производствени фирми, земјоделски задруги итн.). Општините веќе задолжително реализираат социјален дијалог пред да ги достават предлозите за упис на ученици во средните училишта пред објавување на конкурсот за упис. Ова ќе помогне да се намали несоодветниот избор на насоки (на пр. преголем интерес за струки што згаснуваат и недоволен за струки што ќе се бараат). | Пелагониски и Југозападен регион (може национално) | Зајакнување на системот на кариерно ориентирање и советување во основните и средните училишта во засегнатите региони, за учениците подобро да ги разберат новите можности што ги носи транзицијата и да направат информирани избори за образование и кариера. Проектот ќе воведе обуки за наставниците/педагозите за современи пристапи во кариерно советување, ќе развие ресурси (на пр. брошури, онлајн алатки) за професиите на иднината во регионите, и ќе организира саеми на кариера каде учениците ќе се среќаваат со претставници од разни индустрии | Во тек (регулатива/обуки стартувани) | Ревидирање на постоечкиот курикулум за обука на кариерни советници; и анализа на веќе идентификувани наставници/педагози во секое училиште кои ќе бидат задолжени за кариерно ориентирање; изработка на водич за ученици „Професии на иднината во Пелагонија и Југозапад“. Утврдување на активности за воведување на натамошни напредни обуки за истите. | Ревидирање на постоечкиот курикулум за обука на кариерни советници; и анализа на веќе идентификувани наставници/педагози во секое училиште кои ќе бидат задолжени за кариерно ориентирање; изработка на водич за ученици „Професии на иднината во Пелагонија и Југозапад“. Утврдување на активности за воведување на натамошни напредни обуки за истите. | Ревидирање на постоечкиот курикулум за обука на кариерни советници; и анализа на веќе идентификувани наставници/педагози во секое училиште кои ќе бидат задолжени за кариерно ориентирање; изработка на водич за ученици „Професии на иднината во Пелагонија и Југозапад“. Утврдување на активности за воведување на натамошни напредни обуки за истите. | Спроведување на обуки (workshop-и) за 50-тина наставници и стручни соработници од основните и средните училишта, покривајќи техники на советување, информации за локалниот пазар на труд, родова еднаквост во избор на кариера; Дистрибуција на прирачникот. | Организација на регионални саеми на кариера - еден во Битола, еден во Кичево - каде учествуваат локални компании, ГО, средни и високи училишта. | Учениците (особено 8мо/9то одделение и 3та/4та година средно) присуствуваат на презентации и штандови; Промоција на дефицитарните и перспективни струки. |  |  | Интегрирање на кариерната ориентација во школските програми - секое училиште одржува најмалку 2 сесии годишно за насочување на учениците ; Наставниците добиваат менторска поддршка по потреба. | Интегрирање на кариерната ориентација во школските програми - секое училиште одржува најмалку 2 сесии годишно за насочување на учениците ; Наставниците добиваат менторска поддршка по потреба. | Евалуација - споредба на интересот за упис во различни насоки пред и по проектот; Анкета со ученици за корисност; | Препораки за МОН да вклучи систематски кариерно советување во наставните планови. | Обучени најмалку 50 наставници/советници за кариерно ориентирање во двата региона; Спроведени 2 регионални саеми на кариера со вкупно >1000 ученички посетители; Зголемен процент на ученици кои избираат образовни профили усогласени со потребите на транзицијата (мерено преку уписните статистики). | (1) Број на обучени советници (цел: ≥50); (2) Број на учесници на саемите (цел: ≥1000); (3) Промена во распределбата на уписи (мерно по години). | Министерство за образование и наука; Биро за развој на образованието; Општините (образовни сектори). | Училишта; факултети; компании; општини; комори | 40,000 EUR | Да | Ризици: недоволна заинтересираност на учениците/родителите за настаните; недостиг на време во наставата за дополнителни сесии. Мерки: организирање на саемите во атрактивен формат (интерактивни демонстрации, награди); официјална инструкција од МОН до училиштата за задолжително време за кариерно ориентирање; постојана кампања за значењето на планирање кариера. | Полугодишно
23 | 4.2.3.3 | Да се промовираат часовите по наука, технологија, инженерство и математика (НТИМ) во училиштата уште од раното образование Целта е да се зголеми свесноста и интересот за НТИМ, да се зголеми свесноста за родовиот јаз во НТИМ, да се подобрат ставовите кон жените во НТИМ, да се запознаат подобро кариерните патеки на полето на НТИМ, да се подобрат креативното размислување меѓу младите и нивната способност да решаваат проблеми, да се зголеми ангажираноста меѓу младите луѓе и менторите. Затоа, со ова дејство ќе се даде поддршка за следново: • Изработка, спроведување и оценување на три пилот програми за НТИМ, една во основно училиште и две во средни училишта, со фокус врз зголемувањето на бројот на жените во стручни кариери поврзани со НТИМ. • Обука за наставниците и менторите. • Градење мрежи и партнерства со приватниот сектор за додавање на пргорами поврзани со НТИМ во наставните планови и програми. • Активности за дисеминација и комуникација со кои ќе се опфати и приватниот сектор (на пр., да се повикаат лица за пример од локалните компании). Ќе се одржат работилници, обуки, саеми, форуми и конференции на кои ќе се презентираат добрите практики од образованието за НТИМ. | Национално со фокус на јаглени региони | Зголемување на интересот и учеството на учениците во областите на науката, технологијата, инженерството и математиката (STEM) во засегнатите региони, особено помеѓу девојчињата, со цел долгорочно да се изгради квалификуван кадар за индустриите на иднината | Незапочнато/Во подготовка | Мапирање на постојните капацитети - колку лаборатории по физика/хемија се функционирачки, дали има компјутерски клубови итн. | Повик до училиштата да достават мини-проекти за унапредување на STEM (на пр. „опрема за роботика“ или „организирање на хакатон“). | Избор и финансирање на 10 училишни иницијативи за STEM (5 во Пелагонија, 5 во Југозапад); Обезбедување опрема или финансии за активности; Поврзување на училиштата со ментори - студенти или асистенти од технички факултети кои би волонтирале. | Спроведување на STEM настани - регионален научен саем каде учениците презентираат мали проекти/експерименти; | Организирање натпревари по кодирање; Посети на факултети или компании во STEM секторите (на пр. посета на соларна електрана или фабрика со современа технологија). |  |  |  | Интегрирање на најдобрите практики во редовната настава - наставниците ги користат новите ресурси и методи на часовите; | Започнување STEM клубови како воннаставни активности (со ментори). | Поттикнување девојчиња да се приклучат преку кампањи „Girls in STEM“. | Евалуација - споредба на учество во STEM секции пред и по проектот, анкета за промена на ставови кај учениците ; Извештај и препорака до МОН за продолжување (можеби со национална програма за STEM во рурални средини). | Подобрена опременост на најмалку 10 училишта со STEM помагала (лаборатории, компјутери, роботски китови и сл.); Зголемено учество на ученици во STEM активности (барем 30% повеќе ученици се вклучиле во научни клубови или натпревари отколку претходно); Подигната свест и интерес, особено кај девојчињата, за STEM - настаните имале ≥40% женско учество и повеќе девојчиња планираат да се запишат на технички факултети. | (1) Број на училишта со реализирани STEM проекти; (2) Број на ученици вклучени во дополнителни STEM активности; (3) Промена во стапката на запишани девојки во технички насоки (дуално или факултет) од регионите во споредба со претходната година (покачување). | МОН; Локални училишта, со партнерство од универзитети (Технички факултет Битола, ФЕИТ Скопје). | Училишта; компании; комори; ГО/иницијативи; донори (по потреба) | 90,000 EUR | Да | Ризици: пасивност од страна на наставниците (дополнителен труд без надомест); културни стереотипи (STEM „не е за девојчиња“). Мерки: стимули за наставниците (признание, мали грантови кои го подобруваат нивното одделение); ангажирање на жени научници и инженери како инспиративни говорници; кампања со локални херои (успешни жени од регионите во STEM кариери). | Годишно (со mid-year check)