Оперативен план за спроведување на активностите во надлежност на МСПДМ од НАПРЕ

за 2025 година

| НАЦИОНАЛЕН АКЦИСКИ ПЛАН ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ 2025-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: Назив на приоритетната област Унапредување на родовата еднаквост на централно и локално ниво |  |  |  |  |  | ПОВРЗАНОСТ СО НАЦИОНАЛНАТА РАЗВОЈНА СТРАТЕГИЈА 2024-2044 ЗА: Национална развојна цел: Социјалната инклузија што подразбира подобрени социјални, здравствени и образовни услуги во насока на обезбедување корист за поединците, бизнисите и за општеството во целина. Област од НРС - Владеење на правото и добро управување Цели од област по НРС - Ефикасна заштита на основните човекови слободи и права и заштита на заедниците Приоритети од целите од област по НРС - Држава во која владее еднаквост, недискриминација и праведност |  |  |  |
| Општа цел 1: Воспоставување на ефективен и ефикасен систем за унапредување на родовата еднаквост на централно и локално ниво |  |  |  |  |  | Показател на ефект: Процент на институции на централно и локално ниво што имаат функционални механизми за родова еднаквост |  |  |  |
| Посебна цел: Специфична цел 1.1: Унапредување на родовите механизми на централно и на локално ниво, во согласност со законската рамка за унапредување на родовата еднаквост |  |  |  |  |  | Показател на исход: Број на усвоени и спроведени родово одговорни политики, програми или буџети на локално и централно ниво |  |  |  |
| Мерки | Активности |  | Водечки орган/ Други органи |  | Почетен датум (квартал) | Планиран датум на извршување (квартал) | Проценка на потребните средствата | Извор на финансирање | Показател на резултат (поврзан со мерката/активноста) |
| 1.1.2.Воспоставен механизам за континуирано градење на капацитетите на јавната администрација во однос на родовата еднаквост на централно и на локално ниво, вклучувајќи ги и градоначалниците | Изработка на годишен план и програма за работа на Ресурсен центар за креирање на родово одговорни политики и буџетирање | МСПДМ / ОДУ, ЕЛС, ЗСД |  | 2025 К1 |  | 2025 К4 | Нема фискални импликации | Буџет на МСПДМ | Број на обучени лица од јавна администрација, по пол согласно Годишен план и Програма за работа на Ресурсен центар за креирање на родово одговорни политики и буџетирање |

| Посебна цел: Специфична цел 1.2: Воспоставување функционален систем за вклучување на родовата перспектива во креирањето на политиките, на програмите и на буџетските процеси на централно и на локално ниво |  |  |  |  |  |  |  | Показател на исход: Процент на политики, програми и буџети на централно и локално ниво што систематски вклучуваат родова анализа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активности |  | Водечки орган Други органи |  | Почетен датум (квартал) |  | Планиран датум на извршување (квартал) |  |  | Проценка на потребните средствата во денари |  | Извор на финансирање |  | Показател на резултат (поврзан со мерката/активноста) |  |
| 1.2.2 Систематско и одржливо користење на родово одговорно буџетирање како алатка од страна на буџетските корисници на централно и на локално ниво | Менторски сесии за програми кои вклучуваат родова перспектива во институции на централно ниво |  | МСПДМ |  | 2025 К1 |  | 2025 К4 |  |  | Нема фискални импликации |  | Буџет на МСПДМ |  | Број на програми што вклучуваат родово специфични мерки и буџетски алокации Број на менторски сесии |  |

| АКЦИСКИ ПЛАН (2025-2027) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈА ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ 2022-2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: Назив на приоритетната област Унапредување на родовата еднаквост и економско зајакнување на жените |  |  |  | ПОВРЗАНОСТ СО НАЦИОНАЛНАТА РАЗВОЈНА СТРАТЕГИЈА 2024-2044 ЗА: Национална развојна цел: Социјалната инклузија што подразбира подобрени социјални, здравствени и образовни услуги во насока на обезбедување корист за поединците, бизнисите и за општеството во целина. Област од НРС - Владеење на правото и добро управување Цели од област по НРС - Ефикасна заштита на основните човекови слободи и права и заштита на заедниците Приоритети од целите од област по НРС - Држава во која владее еднаквост, недискриминација и праведност |  |  |  |
| Општа цел 2: Подобрување на положбата на жените во сите сфери на јавниот и приватниот живот |  |  |  | Показател на ефект: Процентуално зголемување на учеството на жените на пазар на труд и во одлучувачки позиции во јавниот и приватниот сектор |  |  |  |
| 2.1.2. Родовиот јаз во платите е намален преку соодветни мерки | Анализа: пресметка на родов јаз во плати Промоција на анализата и препораките | МСПДМ ДЗС | 2025 К1 Во тек | 2025 К4 Во тек | 350.000,00 | Буџет на МСПДМ Донатори (UN Women, ILO) | Изготвена анализа со пресметан процент на родов јаз во платите (неприспособен) |
| 2.1.5. Воспоставени мерки за усогласување на професионалниот и на приватниот живот, во согласност со Директивата на ЕУ за баланс на професионалниот и приватниот живот | Зголемување на капацитетите за предучилишно образование 1.Тековни активности (во реализација) -Изградба, доградба и/или опремување на детски градинки. Локации: - Општина Свети Николе (с. Ерџелија) - Општина Чаир - Општина Могила - Општина Дебар - Општина Гевгелија - Општина Карбинци (с. Таринци) - Општина Битола ( Светска банка) - Општина Битола ( дом за доенчиња) - Општина Валандово - Општина Желино - Општина Долнени - Општина Карпош - Општина Делчево - Општина Зелениково - Општина Брвеница - Општина Гази Баба (опрема) - Општина Кочани (опрема кујна) | МСПДМ | 2025 К1 | 2025 К4 | 82.185.000,00 55.224.114,00 | Буџет на МСПДМ По Потпрограма Донатор Светска Банка | Зголемен број на сервиси за грижа за деца по општини Зголемување на капацитетите за згрижување на 871 дете |
|  | Планирани активности (до 2028 година) Отворање на нови детски градинки. Локации: - Општина Аеродром (н. Лисиче) (одлука од Влада) - Општина Кисела Вода (н. Расадник и н. „11 Октомври – згради“)(одлука од Влада) - Општина Карпош (н. Влае 1) (одлука од Влада) - Општина Ѓорче Петров (н. Дексион, н. Стопански двор, н. Александрија) - Општина Бутел (одлука од Влада) - Општина Гази Баба (с. Инџиково и с. Трубарево) - Општина Петровец (потпрограма АА 2024) - Општина Карпош Мајски Цвет (потпрограма АА2024) - Општина Ѓорче Петров Авионче (потпрограма АА 2024) - Општина Гази Баба Маџари (потпрограма АА 2025) - Општина Ѓорче петров Ново село (потпрограма АА 2025) - Општина Карпош Пролет(потпрограма АА 2025) - Општина Чашка Мелница (потпрограма АА 2025) - Општина Кратово реконструкција (потпрограма АА 2025) - Општина Струга - Општина Брвеница (с. Челопек и н.м. Брвеница) - Општина Зелениково - Општина Демир Капија - Општина Гостивар - Општина Боговиње - Општина Куманово (два објекти) - Општина Штип - Општина Свети Николе - Други општини според идентификувана потреба за проширување на капацитетите |  |  |  | 65.000.000,00 | Буџет на МСПДМ Донатори Потпрограма АА за 2025г. |  |

| АКЦИСКИ ПЛАН (2025-2027) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈА ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ 2022-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: Назив на приоритетната област Изградба на култура на почитување на човековите права на жените и мажите со сите нивни различности |  |  |  | ПОВРЗАНОСТ СО НАЦИОНАЛНАТА РАЗВОЈНА СТРАТЕГИЈА 2024-2044 ЗА: Национална развојна цел: Социјалната инклузија што подразбира подобрени социјални, здравствени и образовни услуги во насока на обезбедување корист за поединците, бизнисите и за општеството во целина. Област од НРС - Владеење на правото и добро управување Цели од област по НРС - Ефикасна заштита на основните човекови слободи и права и заштита на заедниците Приоритети од целите од област по НРС - Држава во која владее еднаквост, недискриминација и праведност |  |  |  |  |
| Општа цел 3: Сузбивање на родовите стереотипи и градење на култура на ненасилство и недискриминација врз основа на пол, род и родов идентитет |  |  |  | Показател на ефект: Назив на показателот поврзан со општата цел Намалување на родовите стереотипи, поголема сигурност и поквалитетен живот за граѓаните |  |  |  |  |
| Посебна цел: Специфична цел 3.1: Спречување и борба против родово базирано насилство |  |  |  | Показател на исход: Назив на показателот поврзан со посебната цел Процент на жени жртви на родово базирано насилство кои пристапиле до поддршка и услуги (правна, психосоцијална, здравствена), и намалување на бројот на пријавени случаи на родово базирано насилство |  |  |  |  |
| Мерки | Активности | Водечки орган Други органи | Почетен датум (квартал) |  | Планиран датум на извршување (квартал) | Проценка на потребните средствата во денари | Извор на финансирање | Показател на резултат (поврзан со мерката/активноста) |
| 3.1.1 Усогласена законска регулатива со стандардите воспоставени со Истанбулската конвенција, преку вклучување на сите облици на РБН и сексуално вознемирување | Донесување на Национална стратегија за превенција и заштита од родово базирано насилство врз жени и семејно насилство 2026-2033 со Акциски план за спроведување 2026-2029 | НКТ / МСПДМ | 2025 К1 |  | 2027 К4 | 300.000,00 | Меѓународни организации УНФПА | Донесена Национална стратегија за превенција и заштита од родово базирано насилство врз жени и семејно насилство 2026-2033 со Акциски план за спроведување 2026-2029 со активности за усогласување на националното законодавство со ИК и Препораката бр.1 од ГРЕВИО за дигиталното РБН |
| 3.1.5 Зајакнат систем за идентификација и поддршка на жртви на трговија со луѓе, со акцент на мигрантски текови | Спроведување на обуки за борба против трговија со луѓе за мобилните тимови, стручните лица од ЦСР, полиција, социјални работници, здруженија на граѓани и мобилните тимови | МСПДМ /МВР / НКТ | 2025 К1 |  | 2027 К4 | 300.000,00 | Донации ИОМ | Број на спроведени обуки и број на обучени лица за борба против трговија со луѓе |