XI   OPERATIVEN  PLAN

SODR@INA

XI Operativen plan	2

OPERATIVEN PLAN- AKTIVNOSTI	3

Tabela na aktivnostite od operativniot plan za dobivawe na A-integrirana ekolo{ka dozvola	27

# XI Operativen plan

Rudnik SASA DOOEL- M.Kamenica podnesuva barawe za dozvola za usoglasuvawe so operativen plan do Ministerstvo za `ivotna sredina i prostorno planirawe i spored sodr`inata i formularot na baraweto treba da dostavi Predlog- operativen plan za podobruvawe na ekolo{kite performansi na instalacijata i pribli`uvawe kon performansite na najdobrite dostapni tehniki vo vrska so emisiite vo mediumite na `ivotnata sredina.

Operativniot plan e napraven soglasno ~len 134 od Zakonot za `ivotna sredina (Sl.vesnik na RM br.53/2005) i Pravilnik za postapkata za izdavawe dozvola za usoglasuvawe so operativen plan (Sl.vesnik na RM br.04/2006). Pri prezentacijata na planot, aktivnosti za negovata realizacija i finansiskite sredstva neophodni za toa, koristen e formularot (Obrazec 3 od Pravilnikot) za operativen plan.

# OPERATIVEN PLAN- AKTIVNOSTI

Aktivnost br.1 Betonirawe na prostor okolu servisna rabotilnica Atlas Kopko

za sekoja aktivnost po edna tabela

| 1.Opis Vo servisnata rabotilnica Atlas Kopko pokraj servisirawe na jamska mehanizacija, se vr{i i perewe na vozilata. Delot kade se perat vozilata e betoniran, vodata e kanalizirana vo talo`nik, pozadi rabotilnicata e napraven separator za maslo, no sepak e potrebno doureduvawe na prostorot okolu servisnata rabotilnica. Rudnik SASA DOOEL predlaga: - Betonirawe na prostorot okolu servisnata rabotilnica Atlas Kopko so povr{ina okolu 220m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Predvidena data na po~etok na realizacijata 01.04. 2010 |  |  |  |
| 3.Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta 30.04.2010 |  |  |  |
| 4. Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata Nema |  |  |  |
| 5.Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi) Nema |  |  |  |
| 6. Vlijanie vrz efikasnosta (Promena vo potro{uva~kata na energija , voda i surovina) Nema |  |  |  |
| 7. Monitoring: Vizuelno posle zavr{uvawe na aktivnosta |  |  |  |
| Parametar: / | Medium: / | Metoda: / | Za~estenost: / |
| 8. Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe) Zapisnik za zavr{eni aktivnosti t.e. za betoniraweto na prostorot so povr{ina okolu 220m2 okolu servisnata rabotilnica Atlas Kopko. |  |  |  |
| 9. Vrednost na investicijata 1.790 EUR |  |  |  |

Aktivnost br.2 Izgradba na skladi{te za otpado maslo

za sekoja aktivnost po edna tabela

| 1.Opis So otpadnoto maslo koe {to se stvara od odr`uvawe na oprema i mehanizacija, rudnik SASA DOOEL postapuva soglasno zakonskite barawa t.e. go sobira i skladira vo posebno ozna~eni soodvetni sadovi i go predava na ovlastena organizacija. Poradi usoglasuvawe so zakonskite barawa vo delot na upravuvawe so otpad i za propisno skladirawe na otpadnoto malo za Rudnik SASA DOOEL e izgotven Osnoven proekt statika za skladi{te za otpadno maslo i soglasno istiot e pristapeno kon: - Izgradba na skladi{te za otpadno maslo. So realizacija na ovaa aktivnost se izvr{uva propisno skladirawe na otpadnoto maslo se do negovoto prevzemawe od strana na ovlastena organizacija. Skladi{teto e obezbedeno so sistem za za{tita t.e. kanalot od skladi{teto e povrzan na separatorot za maslo, a e obezbedeno i so P.P. aparat. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Predvidena data na po~etok na realizacijata 01.11. 2009 |  |  |  |
| 3.Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta 30.12.2009 |  |  |  |
| 4. Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata Emisii voobi~aeno nema, no se do pred izgradbata na Skladi{teto za otpadno maslo postoe{e potencijalen rizik dokolku na bilo kakov na~in dojde do o{tetuvawe na sadovite vo koi {to se skladira otpadnoto maslo, da dojde do istekuvawe na istoto so {to bi do{lo do kontaminacija na okolnata po~va i vodenite tela. |  |  |  |
| 5.Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi) So izgradbata na skladi{teto se eliminira potencijalniot rizik od kontaminacija na po~va i voda so otpadno maslo, bidej}i skladi{teto e obezbedeno so kanal povrzan za separatorot za maslo. |  |  |  |
| 6. Vlijanie vrz efikasnosta (Promena vo potro{uva~kata na energija , voda i surovina) Nema |  |  |  |
| 7. Monitoring: |  |  |  |
| Parametar: Koli~ini na otpadno maslo | Medium: / | Metoda: Kvantitativna | Za~estenost: Mese~no |
| 8. Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe) Izve{taj od Ma{insko odr`uvawe se dostavuva sekoj mesec do in`inerot po ekologija. Izve{tajot gi sodr`i vidot i koli~inite na otpadnoto maslo za dadeniot mesec, kako i procesot pri koj nastanalo otpadnoto maslo. Vrz osnova na toj izve{taj se popolnuva F 4.4.6/2 Pregled na sostojba na otpadni materijali (mese~en pregled), kade pokraj mese~nite koli~ini na otpadno maslo se evidentiraat i prevzemenite koli~ini od strana na ovlastena organizacija i ostanatoto maslo na skladi{te. |  |  |  |
| 9. Vrednost na investicijata 13.150 EUR |  |  |  |

Aktivnost br.3 Rekonstrukcija na sistem za mokro otpra{uvawe vo drobewe

za sekoja aktivnost po edna tabela

| 1.Opis Pri procesot na drobewe na rudata doa¦a do emisija pred se na cvrsti ~esti~ki (TSP i PM10). So ogled na specifikite na primenetata tehnologija ovie emisii spa¦aa vo grupata na fugitivni emisii. So cel namaluvawe na fugitivnite emisii vo ambientniot vozduh, rudnik SASA ima postaveno sistem za mokro otpra{uvawe vo drobewe (primarno, sekundarno i tercierno). Poradi vr{ewe na rekonstrukcija na drobewe, rudnik SASA izvr{i: - Rekonstrukcija na sistem za mokro otpra{uvawe vo drobewe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Predvidena data na po~etok na realizacijata 01.10. 2009 |  |  |  |
| 3.Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta 31.12.2009 |  |  |  |
| 4. Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata Vidi tabela VI.1.4 Emisii vo atmosferata- Pomali emisii vo atmosferata od ANEKS ! TABELI, to~ka na emisija AAT1 i tabela VI.1.5 Emisii vo atmosferata- Potencijalni emisii vo atmosferata od ANEKS 1 TABELI, to~ki na emisija AAf1, AAf2, AAf3, AAf4 i sumarno vlijanie vo merno mesto industriski krug) |  |  |  |
| 5.Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi) Namaluvawe na koncentraciite na suspendirani ~esti~ki TSP i PM10 vo ambientniot vozduh (vo to~kite na emisija AAT1, AAf1, AAf2, AAf3, AAf4 i sumarno vlijanie vo merno mesto industriski krug ) |  |  |  |
| 6. Vlijanie vrz efikasnosta (Promena vo potro{uva~kata na energija , voda i surovina) Nema |  |  |  |
| 7. Monitoring: |  |  |  |
| Parametar: TSP PM10 | Medium: Ambienten vozduh | Metoda: ISO 9096:2003 EN 50081-1,1992 EN 50082-2,1993 | Za~estenost: Dvapati godi{no Kvatalno |
| 8. Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe) Izve{tai od merewa na koncentracija na ambientalna pra{ina dostavuvaat Fakultetot za prirodni i tehni~ki nauki- [tip i TEHNOLAB doo- Skopje posle sekoe izvr{eno merewe Izve{taite sodr`at opis na metod na zemawe primeroci, metodi koristeni za analiza, ispituvani parametri, opis na klimatski uslovi, MDK soglasno zakonsko barawe, analiza na dobieni rezultati. |  |  |  |
| 9. Vrednost na investicijata 3.000 EUR |  |  |  |

Aktivnost br.4 Sanacija na talo`nik na horizont 830

za sekoja aktivnost po edna tabela

| 1.Opis Jamskite vodi od aktivniot horizont 830 se kanalizirani vo talo`nik so kapacitet od 2000m3 i pomo{en talo`nik so kapacitet 1800m3 locirani na plato na hor.830. Vo talo`nicite se vr{i mehani~ko pro~istuvawe na jamskite vodi i posle istalo`uvaweto vodite se ispu{taat vo recipientot r.Kameni~ka. Poradi odr`uvawe na talo`nicite vo funkcija, Rudnik SASA DOOEL predlaga: - Sanacija na talo`nici na hor.830 na sekoja vtora godina |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Predvidena data na po~etok na realizacijata 01.11. 2009, 01.11. 2011, 01.11. 2013 |  |  |  |
| 3.Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta 30.11.2009, 30.11.2011, 30.11.2013 |  |  |  |
| 4. Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata Vidi tabeli VI.2.1 Emisii vo povr{inski vodi и VI.2.2: Emisii vo povr{inskite vodi- Karakteristiki na emisijata od ANEKS 1 TABELI, to~ka na emisija APV4 |  |  |  |
| 5.Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi) Namaluvawe na vrednosti na hemisko-mehani~ki parametri na jamskite vodi od hor.830, posle nivnoto istalo`uvawe |  |  |  |
| 6. Vlijanie vrz efikasnosta (Promena vo potro{uva~kata na energija , voda i surovina) Nema |  |  |  |
| 7. Monitoring: |  |  |  |
| Parametar: pH, vkupen suv ostatok od filtrirana voda, suspendirani materii, Pb, Zn, Cd, Fe, Mn, Cu. t0C, EC, r-ren O2, SO4, vkupna bazi~nost, TOC, NO2, NO3, PO4. | Medium: Voda | Metoda: EN3424 EN16777 EN17.1.4.01 EN27888 EN25814 EN17.4.1.03 AMW0101 AMW0003 EN26777 EN17.1.4.12 EN1189 | Za~estenost: Desetodnevni analizi na pH, vkupen suv ostatok od filtrirana voda, suspendirani materii, Pb, Zn, Cd, Fe, Mn, Cu i godi{ni analizi na t0C, EC, r-ren O2, SO4, vkupna bazi~nost, TOC, NO2, NO3, PO4. |
| 8. Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe) Izve{taj od laboratoriskata analiza na voda se izdava posle sekoja napravena analiza, a site rezultati od izvr{eniot monitoring vo tekovniot mesec se vo sublimiran mese~en izve{taj koj gi sodr`i slednive komponenti: metod na zemawe primeroci, metodi koristeni za analiza, ispituvani parametri, MDK soglasno Uredba za klasifikacija na vodi Sl.vesnik na RM 18/99, frekfencija na monitoring, analiza na dobieni rezultati i predlog preventivni i korektivni merki. |  |  |  |
| 9. Vrednost na investicijata 2.400 EUR (3 x 800 EUR) |  |  |  |

Aktivnost br.5 Sanacija na talo`nik na horizont XIVb

za sekoja aktivnost po edna tabela

| 1.Opis Jamskite vodi od aktivniot horizont XIVb se kanalizirani vo talo`nik lociran na plato na hor. XIVb. Vo istiot se vr{i mehani~ko pro~istuvawe na jamskite vodi i posle istalo`uvaweto vodite so linija cevkovod Ø 150 na koja se priklu~eni i drugi jamski vodi se odveduva na talo`no ezero na hidrojalovi{te br.3-2 faza. Poradi odr`uvawe na talo`nikot vo funkcija, Rudnik SASA DOOEL predlaga: - Sanacija na talo`nik na horizont XIVb sekoja godina |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Predvidena data na po~etok na realizacijata 01.12. 2009, 01.12. 2010, 01.12. 2011, 01.12. 2012, 01.12. 2013, 01.12. 2014 |  |  |  |
| 3.Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta 31.12.2009, 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014 |  |  |  |
| 4. Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata Direktno od talo`nikot na hor.XIVb nema emisii vo povr{inskite vodi t.e. istalo`enite jamski vodi od hor.XIVb zaedno so drugi otpadni vodi zavr{uvaat vo talo`noto ezero na hidrojalovi{te br.3-2 faza. Zna~i mo`e da se zemat predvid indirektno emisiite od prelivnite vodi na talo`no ezero na hidrojalovi{te br.3-2 faza ( vidi tabeli VI.2.1 Emisii vo povr{inski vodi и VI.2.2: Emisii vo povr{inskite vodi- Karakteristiki na emisijata od ANEKS 1 TABELI, to~ka na emisija APV 1) |  |  |  |
| 5.Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi) Namaluvawe na vrednosti na hemisko-mehani~ki parametri na jamskite vodi od hor.XIVb posle nivnoto istalo`uvawe i vlijanie vrz namaluvaweto na vrednosti na hemisko-mehani~ki parametri na prelivnite vodi na talo`no ezero na hidrojalovi{te br.3-2 faza |  |  |  |
| 6. Vlijanie vrz efikasnosta (Promena vo potro{uva~kata na energija , voda i surovina) Nema |  |  |  |
| 7. Monitoring: |  |  |  |
| Parametar: pH, vkupen suv ostatok od filtrirana voda, suspendirani materii, Pb, Zn, Cd, Fe, Mn, Cu. t0C, EC, r-ren O2, SO4, vkupna bazi~nost, TOC, NO2, NO3, PO4. | Medium: Voda | Metoda: EN3424 EN16777 EN17.1.4.01 EN27888 EN25814 EN17.4.1.03 AMW0101 AMW0003 EN26777 EN17.1.4.12 EN1189 | Za~estenost: Desetodnevni analizi na pH, vkupen suv ostatok od filtrirana voda, suspendirani materii, Pb, Zn, Cd, Fe, Mn, Cu i godi{ni analizi na t0C, EC, r-ren O2, SO4, vkupna bazi~nost, TOC, NO2, NO3, PO4. |
| 8. Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe) Izve{taj od laboratoriskata analiza na voda se izdava posle sekoja napravena analiza, a site rezultati od izvr{eniot monitoring vo tekovniot mesec se vo sublimiran mese~en izve{taj koj gi sodr`i slednive komponenti: metod na zemawe primeroci, metodi koristeni za analiza, ispituvani parametri, MDK soglasno Uredba za klasifikacija na vodi Sl.vesnik na RM 18/99, frekfencija na monitoring, analiza na dobieni rezultati i predlog preventivni i korektivni merki. |  |  |  |
| 9. Vrednost na investicijata 3.600 EUR (6 x 600 EUR) |  |  |  |

Aktivnost br.6 Sanacija na talo`nik na horizont XVI

za sekoja aktivnost po edna tabela

| 1.Opis Jamskite vodi od aktivniot horizont XVI se kanalizirani vo talo`nik lociran na plato na hor. XVI. Vo istiot se vr{i mehani~ko pro~istuvawe na jamskite vodi i posle istalo`uvaweto vodite so linija cevkovod Ø 150 na koja se priklu~eni i drugi jamski vodi se odveduva na talo`no ezero na hidrojalovi{te br.3-2 faza. Poradi odr`uvawe na talo`nikot vo funkcija, Rudnik SASA DOOEL predlaga: - Sanacija na talo`nik na hor.XVI sekoja godina |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Predvidena data na po~etok na realizacijata 01.10.2009, 01.02. 2010, 01.02. 2011, 01.02. 2012, 01.02. 2013, 01.02. 2014 |  |  |  |
| 3.Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta 31.10.2009, 28.02.2010, 28.02.2011, 28.02.2012, 28.02.2013, 28.02.2014 |  |  |  |
| 4. Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata Direktno od talo`nikot na hor. XVI nema emisii vo povr{inskite vodi t.e. istalo`enite jamski vodi od hor. XVI zaedno so drugi otpadni vodi zavr{uvaat vo talo`noto ezero na hidrojalovi{te br.3-2 faza. Zna~i mo`e da se zemat predvid indirektno emisiite od prelivnite vodi na talo`no ezero na hidrojalovi{te br.3-2 faza ( vidi tabeli VI.2.1 Emisii vo povr{inski vodi и VI.2.2: Emisii vo povr{inskite vodi- Karakteristiki na emisijata od ANEKS 1 TABELI, to~ka na emisija APV 1) |  |  |  |
| 5.Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi) Namaluvawe na vrednosti na hemisko-mehani~ki parametri na jamskite vodi od hor. XVI posle nivnoto istalo`uvawe i vlijanie vrz namaluvaweto na vrednosti na hemisko-mehani~ki parametri na prelivnite vodi na talo`no ezero na hidrojalovi{te br.3-2 faza |  |  |  |
| 6. Vlijanie vrz efikasnosta (Promena vo potro{uva~kata na energija , voda i surovina) Nema |  |  |  |
| 7. Monitoring: |  |  |  |
| Parametar: pH, vkupen suv ostatok od filtrirana voda, suspendirani materii, Pb, Zn, Cd, Fe, Mn, Cu. t0C, EC, r-ren O2, SO4, vkupna bazi~nost, TOC, NO2, NO3, PO4. | Medium: Voda | Metoda: EN3424 EN16777 EN17.1.4.01 EN27888 EN25814 EN17.4.1.03 AMW0101 AMW0003 EN26777 EN17.1.4.12 EN1189 | Za~estenost: Desetodnevni analizi na pH, vkupen suv ostatok od filtrirana voda, suspendirani materii, Pb, Zn, Cd, Fe, Mn, Cu i godi{ni analizi na t0C, EC, r-ren O2, SO4, vkupna bazi~nost, TOC, NO2, NO3, PO4. |
| 8. Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe) Izve{taj od laboratoriskata analiza na voda se izdava posle sekoja napravena analiza, a site rezultati od izvr{eniot monitoring vo tekovniot mesec se vo sublimiran mese~en izve{taj koj gi sodr`i slednive komponenti: metod na zemawe primeroci, metodi koristeni za analiza, ispituvani parametri, MDK soglasno Uredba za klasifikacija na vodi Sl.vesnik na RM 18/99, frekfencija na monitoring, analiza na dobieni rezultati i predlog preventivni i korektivni merki. |  |  |  |
| 9. Vrednost na investicijata 1.800 EUR (6 x 300 EUR) |  |  |  |

Aktivnost br.7 Sanacija na talo`nik na horizont XV

za sekoja aktivnost po edna tabela

| 1.Opis Jamskite vodi od aktivniot horizont XV se kanalizirani vo talo`nik lociran na plato na hor. XV. Vo istiot se vr{i mehani~ko pro~istuvawe na jamskite vodi i posle istalo`uvaweto vodite so linija cevkovod Ø 150 na koja se priklu~eni i drugi jamski vodi se odveduva na talo`no ezero na hidrojalovi{te br.3-2 faza. Poradi odr`uvawe na talo`nikot vo funkcija, Rudnik SASA DOOEL predlaga: - Sanacija na talo`nik na hor.XV sekoja godina |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Predvidena data na po~etok na realizacijata 01.03. 2010, 01.03. 2011, 01.03. 2012, 01.03. 2013, 01.03. 2014 |  |  |  |
| 3.Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta 31.03.2010, 31.03.2011, 31.03.2012, 31.03.2013, 31.03.2014 |  |  |  |
| 4. Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata Direktno od talo`nikot na hor. XV nema emisii vo povr{inskite vodi t.e. istalo`enite jamski vodi od hor. XV zaedno so drugi otpadni vodi zavr{uvaat vo talo`noto ezero na hidrojalovi{te br.3-2 faza. Zna~i mo`e da se zemat predvid indirektno emisiite od prelivnite vodi na talo`no ezero na hidrojalovi{te br.3-2 faza ( vidi tabeli VI.2.1 Emisii vo povr{inski vodi и VI.2.2: Emisii vo povr{inskite vodi- Karakteristiki na emisijata od ANEKS 1 TABELI, to~ka na emisija APV 1) |  |  |  |
| 5.Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi) Namaluvawe na vrednosti na hemisko-mehani~ki parametri na jamskite vodi od hor. XV posle nivnoto istalo`uvawe i vlijanie vrz namaluvaweto na vrednosti na hemisko-mehani~ki parametri na prelivnite vodi na talo`no ezero na hidrojalovi{te br.3-2 faza |  |  |  |
| 6. Vlijanie vrz efikasnosta (Promena vo potro{uva~kata na energija , voda i surovina) Nema |  |  |  |
| 7. Monitoring: |  |  |  |
| Parametar: pH, vkupen suv ostatok od filtrirana voda, suspendirani materii, Pb, Zn, Cd, Fe, Mn, Cu. t0C, EC, r-ren O2, SO4, vkupna bazi~nost, TOC, NO2, NO3, PO4. | Medium: Voda | Metoda: EN3424 EN16777 EN17.1.4.01 EN27888 EN25814 EN17.4.1.03 AMW0101 AMW0003 EN26777 EN17.1.4.12 EN1189 | Za~estenost: Desetodnevni analizi na pH, vkupen suv ostatok od filtrirana voda, suspendirani materii, Pb, Zn, Cd, Fe, Mn, Cu i godi{ni analizi na t0C, EC, r-ren O2, SO4, vkupna bazi~nost, TOC, NO2, NO3, PO4. |
| 8. Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe) Izve{taj od laboratoriskata analiza na voda se izdava posle sekoja napravena analiza, a site rezultati od izvr{eniot monitoring vo tekovniot mesec se vo sublimiran mese~en izve{taj koj gi sodr`i slednive komponenti: metod na zemawe primeroci, metodi koristeni za analiza, ispituvani parametri, MDK soglasno Uredba za klasifikacija na vodi Sl.vesnik na RM 18/99, frekfencija na monitoring, analiza na dobieni rezultati i predlog preventivni i korektivni merki. |  |  |  |
| 9. Vrednost na investicijata 1.500 EUR (5 x 300 EUR) |  |  |  |

Aktivnost br.8 Nabavka na instrument za merewe na koli~ini na protok

za sekoja aktivnost po edna tabela

| 1.Opis Proto~nite vodi t.e. drena`niot sistem na okolinata na rudnik SASA se eksponirani na vlijanieto na pove}e faktori. Imeno pokraj aktivnostite na rudnikot, vodite koi ja dreniraat rudni~kata okolina se eksponirani na vlijanijata na prirodnoto zagaduvawe (prirodno zgolemeni koncentracii na metal) i istoriskoto antropogeno zagaduvawe (vlijanieto od stari rudarski raboti pr. jamski vodi od stari neaktivni jami, nadvor od koncesiono pole na dene{na SASA). Za odreduvawe na poedine~noto vlijanie na navedenite faktori vrz sostojbata na hemisko- mehani~kite parametri na re~nite tekovi, potrebno e vr{ewe presmetka na masen balans. Za ovaa presmetka pokraj podatoci za koncentracija na te{ki metali, potrebni se podatoci za koli~ina na protok na voda. Rudnik SASA DOOEL predlaga: - Nabavka na instrument za merewe na koli~ini na protok So vr{eweto presmetka na masen balans rudnik SASA }e ima konkretni podatoci za sopstvenoto vlijanieto vrz re~nite tekovi i nasoka za prevzemawe na korektivni i preventivni merki za minimizirawe na sopstvenoto vlijanie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Predvidena data na po~etok na realizacijata 01.06. 2010 |  |  |  |
| 3.Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta 30.06.2010 |  |  |  |
| 4. Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata Realizacijata na ovaa aktivnost ne e povrzana so vrednosta na emisiite, tuku so nivna kontrola i merewe |  |  |  |
| 5.Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi) Dokolku so vr{ewe na presmetka se konstatira deka vlijanieto na rudnik SASA vrz re~nite tekovi e pogolemo od zakonskite propisi, }e se prevzemat soodvetni preventivni i korektivni merki |  |  |  |
| 6. Vlijanie vrz efikasnosta (Promena vo potro{uva~kata na energija , voda i surovina) Nema |  |  |  |
| 7. Monitoring: |  |  |  |
| Parametar: Q- koli~ina na protok | Medium: Voda | Metoda: Kvantitativna | Za~estenost: Desetodnevna |
| 8. Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe) Pri destetodnevniot monitoring na vodi }e se vr{at merewa na koli~inite na protok na proto~nite i na otpadnite vodi i }e se vr{i presmetka na masen balans. Vo sublimiraniot mese~en izve{taj pokraj metod na zemawe primeroci na vodi, metodi koristeni za analiza, ispituvani parametri, MDK soglasno zakonski propisi, frekfencija na monitoring, analiza na dobieni rezultati , }e stojat i podatoci za koli~ina na protok na proto~ni i otpadni vodi, analiza na vlijanijata na rudnik SASA, priroden faktor i istorisko antropogeno vlijanie vrz osnova na izvr{enata presmetka na masen balans. Izve{tajot }e sodr`i i predlog preventivni i korektivni merki. |  |  |  |
| 9. Vrednost na investicijata 4.000 EUR |  |  |  |

Aktivnost br.9 Tamponirawe na parking za vozila (80 x 80m)

za sekoja aktivnost po edna tabela

| 1.Opis Kamionite na dobavuva~ite na uslugi za rudnik SASA se parkiraat na staroto jalovi{te br.1. Ovie kamioni vr{at transport na koncentratot do baranata destinacija nadvor od ramkite na na{ata organizacija. Poradi za{tita na ambientniot vozduh od emisiite na pra{ina koi se stvaraat pri parkiraweto na kamionite , no i za{tita na regionalnite i magistralni pati{ta Rudnik SASA DOOEL predlaga: - Tamponirawe na parking za vozila (80 x 80m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Predvidena data na po~etok na realizacijata 01.09. 2010 |  |  |  |
| 3.Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta 31.03.2011 |  |  |  |
| 4. Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata Vidi tabela VI.1.5 Emisii vo atmosferata- Potencijalni emisii vo atmosferata od ANEKS 1 TABELI, merno mesto industriski krug) |  |  |  |
| 5.Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi) Namaluvawe na koncentraciite na suspendirani ~esti~ki TSP i PM10 vo ambientniot vozduh vo industriski krug |  |  |  |
| 6. Vlijanie vrz efikasnosta (Promena vo potro{uva~kata na energija , voda i surovina) Nema |  |  |  |
| 7. Monitoring: |  |  |  |
| Parametar: TSP PM10 | Medium: Ambienten vozduh | Metoda: EN 50081-1,1992 EN 50082-2,1993 | Za~estenost: Kvatalno |
| 8. Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe) Izve{taj od merewa na koncentracija na ambientalna pra{ina dostavuva Fakultetot za prirodni i tehni~ki nauki- [tip posle sekoe izvr{eno merewe t.e. na sekoi tri meseci. Izve{tajot sodr`i opis na metod na zemawe primeroci, metodi koristeni za analiza, ispituvani parametri, opis na klimatski uslovi, MDK soglasno zakonsko barawe, analiza na dobieni rezultati. |  |  |  |
| 9. Vrednost na investicijata 32.000 EUR |  |  |  |

Aktivnost br.10 Zavr{uvawe na tehni~ka rekultivacija na jalovi{te br.3-1 faza

za sekoja aktivnost po edna tabela

| 1.Opis Na Jalovi{te br.3-1 faza e otpo~nato so aktivnostite za rekultivacija soglasno Proekt za rekultivacija na jalovi{te br.3- Rudnik „Sasa” M.Kamenica. Dosega se nasteleni 32362 m3 jalovina i 11348 m3 plodna po~va (humus). Za kompletna izvedba na tehni~kata rekultivacija soglasno proektot, rudnik SASA }e izvr{i: - Nanesuvawe na 12174 m3 plodna po~va (humus) na jalovi{te br.3-1 faza. So realizacija na ovaa aktivnost }e se kompletiraat aktivnostite potrebni za realizacija na tehni~kata rekultivacija soglasno proektot. Zabele{ka! Vo predvideniot rok Rudnik SASA gi dokompletira aktivnostite potrebni za realizacija na tehni~kata rekultivacija soglasno proektot t.e. nasteleni se vkupno 32362 m3 jalovina i 23522 m3 plodna po~va (humus) i tehni~kata rekultivacija na jalovi{te br.3-1 faza e zavr{ena |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Predvidena data na po~etok na realizacijata 01.09. 2009 |  |  |  |
| 3. Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta 30.10.2009 |  |  |  |
| 4. Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata Vidi tabela VI.1.5 Emisii vo atmosferata- Potencijalni emisii vo atmosferata od ANEKS 1 TABELI, to~ka na emisija AAf5) |  |  |  |
| 5.Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi) Namaluvawe na koncentraciite na suspendirani ~esti~ki TSP i PM10 vo ambientniot vozduh i vo merno mesto podno`je na jalovi{te |  |  |  |
| 6. Vlijanie vrz efikasnosta (Promena vo potro{uva~kata na energija , voda i surovina) Nema |  |  |  |
| 7. Monitoring: |  |  |  |
| Parametar: TSP PM10 | Medium: Ambienten vozduh | Metoda: EN 50081-1,1992 EN 50082-2,1993 | Za~estenost: Kvatalno |
| 8. Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe) Izve{taj od merewa na koncentracija na ambientalna pra{ina dostavuva Fakultetot za prirodni i tehni~ki nauki- [tip posle sekoe izvr{eno merewe t.e. na sekoi tri meseci. Izve{tajot sodr`i opis na metod na zemawe primeroci, metodi koristeni za analiza, ispituvani parametri, opis na klimatski uslovi, MDK soglasno zakonsko barawe, analiza na dobieni rezultati. |  |  |  |
| 9. Vrednost na investicijata 27.200 EUR |  |  |  |

Aktivnost br.11 Biolo{ka rekultivacija na jalovi{te br.3-1 faza

za sekoja aktivnost po edna tabela

| 1.Opis Na Jalovi{te br.3-1 faza se zavr{eni aktivnostite za tehni~ka rekultivacija soglasno Proekt za rekultivacija na jalovi{te br.3- Rudnik „Sasa” M.Kamenica. Posle zavr{uvaweto na tehni~kata rekultivacija, Rudnik SASA pristapi kon biolo{ka rekultivacija na jalovi{te br.3-1 faza. Za realizacija na biolo{kata rekultivacija soglasno proektot, Rudnik SASA }e izvr{i: - Nanesuvawe na organsko ¦ubrivo na jalovi{te br.3-1 faza; - Nanesuvawe na ve{ta~ko ¦ubrivo na jalovi{te br.3-1 faza; - Izrabotka na konturni brazdi za podgotovka na povr{inite na jalovi{te br.3-1 faza; - Nabavka i transport na sadnici; - Nabavka na seme za treva; - Sadewe na sadnici. So realizacija na ovie aktivnosti }e se izvr{i biolo{kata rekultivacija na jalovi{te br.3-1 faza soglasno proektot. Zabele{ka! Po povod akcijata “Den na drvoto” na 13.11.2009g. Rudnik SASA vo sorabotka do Op{tina M.Kamenica i u~ili{tata izvr{i sadewe na 6.000 bagremovi sadnici na rekultiviranata kosina na jalovi{te br.3-1 faza na povr{ina od 18.000m2, a na 30.03.2010g. u{te 2.000 bagremovi sadnici se posadeni na del od rekultiviranata horizontalna povr{ina t.e. na 6.000m2. Sevkupnata horizontalna povr{ina zafa}a 55.000 m2, zna~i ostanuva da se izvr{i rekultivacija na u{te 49.000 m2 horizontalna povr{ina. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Predvidena data na po~etok na realizacijata 31.03. 2010 |  |  |  |
| 3.Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta 30.06.2010 |  |  |  |
| 4. Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata Vidi tabela VI.1.5 Emisii vo atmosferata- Potencijalni emisii vo atmosferata od ANEKS 1 TABELI, to~ka na emisija AAf5) |  |  |  |
| 5.Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi) Namaluvawe na koncentraciite na suspendirani ~esti~ki TSP i PM10 vo ambientniot vozduh i vo merno mesto podno`je na jalovi{te |  |  |  |
| 6. Vlijanie vrz efikasnosta (Promena vo potro{uva~kata na energija , voda i surovina) Nema |  |  |  |
| 7. Monitoring: |  |  |  |
| Parametar: TSP PM10 | Medium: Ambienten vozduh | Metoda: EN 50081-1,1992 EN 50082-2,1993 | Za~estenost: Kvatalno |
| 8. Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe) Izve{taj od merewa na koncentracija na ambientalna pra{ina dostavuva Fakultetot za prirodni i tehni~ki nauki- [tip posle sekoe izvr{eno merewe t.e. na sekoi tri meseci. Izve{tajot sodr`i opis na metod na zemawe primeroci, metodi koristeni za analiza, ispituvani parametri, opis na klimatski uslovi, MDK soglasno zakonsko barawe, analiza na dobieni rezultati. |  |  |  |
| 9. Vrednost na investicijata 14.500 EUR |  |  |  |

Aktivnost br.12 Nabavka, instalacija na sistem za navodnuvawe na povr{inite na

jalovi{te br.3-1 faza i zafat za voda

za sekoja aktivnost po edna tabela

| 1.Opis Posle zavr{uvaweto na biolo{kata rekultivacija na jalovi{te br.3-1 faza soglasno Proekt za rekultivacija na jalovi{te br.3- Rudnik „Sasa” M.Kamenica, Rudnik SASA }e pristapi kon: - Pravewe na zafat za voda; - Nabavka i instalacija na sistem za navodnuvawe na povr{inite. So realizacija na ovie aktivnosti }e se obezbedi navremeno i kvalitetno snabduvawe na rastenijata so voda na jalovi{te br.3-1 faza. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Predvidena data na po~etok na realizacijata 01.09. 2010 |  |  |  |
| 3.Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta 30.09.2010 |  |  |  |
| 4. Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata Vidi tabela VI.1.5 Emisii vo atmosferata- Potencijalni emisii vo atmosferata od ANEKS 1 TABELI, to~ka na emisija AAf5) |  |  |  |
| 5.Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi) Namaluvawe na koncentraciite na suspendirani ~esti~ki TSP i PM10 vo ambientniot vozduh i vo merno mesto podno`je na jalovi{te |  |  |  |
| 6. Vlijanie vrz efikasnosta (Promena vo potro{uva~kata na energija , voda i surovina) Pogolema potro{uva~ka na voda |  |  |  |
| 7. Monitoring: |  |  |  |
| Parametar: TSP PM10 | Medium: Ambienten vozduh | Metoda: EN 50081-1,1992 EN 50082-2,1993 | Za~estenost: Kvatalno |
| 8. Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe) Izve{taj od merewa na koncentracija na ambientalna pra{ina dostavuva Fakultetot za prirodni i tehni~ki nauki- [tip posle sekoe izvr{eno merewe t.e. na sekoi tri meseci. Izve{tajot sodr`i opis na metod na zemawe primeroci, metodi koristeni za analiza, ispituvani parametri, opis na klimatski uslovi, MDK soglasno zakonsko barawe, analiza na dobieni rezultati. |  |  |  |
| 9. Vrednost na investicijata 15.600 EUR |  |  |  |

Aktivnost br.13 Postavuvawe na prskalki na  Jalovi{te br.3-2 faza

za sekoja aktivnost po edna tabela

| 1.Opis Rudnik „Sasa” M.Kamenica ve}e ima postaveno prskalki na aktivnoto Jalovi{te, no vo nasoka na podobruvawe Rudnik SASA }e pristapi kon: - Postavuvawe na prskalki na Jalovi{te br.3-2 faza; Imeno planirano e postavuvawe na 4 dopolnitelni prskalki poradi supresija na pra{inata od Jalovi{te br.3-2 faza i namaluvaweto na emisijata na respirabilnata pra{ina vo ambientniot vozduh. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Predvidena data na po~etok na realizacijata 01.05. 2010 |  |  |  |
| 3.Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta 31.05.2010 |  |  |  |
| 4. Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata Vidi tabela VI.1.5 Emisii vo atmosferata- Potencijalni emisii vo atmosferata od ANEKS 1 TABELI, to~ka na emisija AAf5) |  |  |  |
| 5.Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi) Namaluvawe na koncentraciite na suspendirani ~esti~ki TSP i PM10 vo ambientniot vozduh vo merno mesto podno`je na jalovi{te |  |  |  |
| 6. Vlijanie vrz efikasnosta (Promena vo potro{uva~kata na energija , voda i surovina) Pogolema potro{uva~ka na voda i elektri~na energija (}e se koristi otpadnata voda od talo`noto ezero na Jalovi{te br.3-2 faza, kade {to }e bide postavena utopna pumpa) |  |  |  |
| 7. Monitoring: |  |  |  |
| Parametar: TSP PM10 | Medium: Ambienten vozduh | Metoda: EN 50081-1,1992 EN 50082-2,1993 | Za~estenost: Kvatalno |
| 8. Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe) Izve{taj od merewa na koncentracija na ambientalna pra{ina dostavuva Fakultetot za prirodni i tehni~ki nauki- [tip posle sekoe izvr{eno merewe t.e. na sekoi tri meseci. Izve{tajot sodr`i opis na metod na zemawe primeroci, metodi koristeni za analiza, ispituvani parametri, opis na klimatski uslovi, MDK soglasno zakonsko barawe, analiza na dobieni rezultati. |  |  |  |
| 9. Vrednost na investicijata 2.060 EUR |  |  |  |

Aktivnost br.14   Fekalna kanalizacija

za sekoja aktivnost po edna tabela

| 1.Opis Kanalizacionata mre`a vo Rudnik „Sasa” M.Kamenica datira u{te od samoto otvarawe na rudnikot (kraj na 60ti i po~etok na 70ti godini od minatiot vek). Poradi usoglasuvawe so tekovnoto zakonodavstvo, Rudnik SASA }e pristapi kon rekonstrukcija na : - Fekalnata kanalizacija; Realizacijata na ovaa aktivnost }e se odviva etapno t.e. planirano e aktivnostite da otpo~nat vo tekot na 2010g., a da se zavr{at vo 2011g. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Predvidena data na po~etok na realizacijata 01.12. 2010 |  |  |  |
| 3.Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta 31.12.2011 |  |  |  |
| 4. Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata Vidi tabela VI.3.1 Ispu{tawa vo kanalizacija od ANEKS 1 TABELI |  |  |  |
| 5.Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi) Namaluvawe na koli~inite na emisii na fekalni otpadni vodi vo povr{inskite vodi |  |  |  |
| 6. Vlijanie vrz efikasnosta (Promena vo potro{uva~kata na energija , voda i surovina) Nema |  |  |  |
| 7. Monitoring: |  |  |  |
| Parametar: Q- koli~ina na emisija na fekalni otp. vodi; Rastvoren kislorod mg/l O2,; Zasitenost so kislorod; Biohemiska potro{uva~ka na kislorod za 5 dena mg/l O2; Hemiska potro{uva~ka na kislorod- permanganat mg/l O2; Vk. organski jaglenorod mg/l S; Suspendirani materii mg/l; Vkupen suv ostatok od filtrirana voda mg/l; Vkupen fosfor P; Vkupen azot N; Hlorofil “a” ; Primarna produkcija µgC/m2/a ; Stepen na saprobnost po Liebmann; Indeks na saprobnost po Puntel Buck; Stepen na biolo{ka produktivnost ; Najverojaten broj na termo tolerantni koliformni bakterii broj vo 100 ml. ; Stepen na radioaktivnost | Medium: Voda | Metoda: Kvantitativna | Za~estenost: Dvapati godi{no |
| 8. Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe) Izve{taj od kvantitativni i kvalitativni analizi na otpadni fekalni vodi }e se izdava posle sekoja napravena analiza. Izve{tajot }e gi sodr`i slednive komponenti: metod na zemawe primeroci, metodi koristeni za analiza, ispituvani parametri, MDK soglasno Uredba za klasifikacija na vodi Sl.vesnik na RM 18/99, frekfencija na monitoring, analiza na dobieni rezultati i predlog preventivni i korektivni merki. Predlo`enata frekvencija na izvestuvawe e dvapati godi{no. |  |  |  |
| 9. Vrednost na investicijata 40.000 EUR (10.000 EUR vo 2010g. i 30.000 EUR vo 2011g.) |  |  |  |

Aktivnost br.15 Betonsko plato za odlo`uvawe na stara mehanizacija

za sekoja aktivnost po edna tabela

| 1.Opis Starata mehanizacija vo Rudnik SASA se odlo`uva na staroto rekultivirano jalovi{te br.1. Od starata mehanizacija se koristat upotreblivite komponenti i materijali od strana na slu`bata za Ma{insko odr`uvawe pri Rudnik SASA DOOEL, a neupotreblivata metalna karoserija se prevzema kako otpad od strana na ovlastena organizacija. Rudnik SASA }e pristapi kon izgradba na: - Betonsko plato za odlo`uvawe na starata mehanizacija; - Relizacijata na ovaa aktivnost }e reflektira pozitivno vrz za{titata na `ivotnata sredina od aspekt na za{tita na mediumite, uredenost na prirodniot pejsa`, kako i po~ituvawe na zakonskite i drugi barawa vo delot na upravuvawe so otpad. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Predvidena data na po~etok na realizacijata 01.05. 2012 |  |  |  |
| 3.Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta 31.05.2012 |  |  |  |
| 4. Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata Emisii voobi~aeno nema, no postoi potencijalen rizik od istekuvawe na razli~ni te~nosti od starata mehanizacija (masla, te~nosti za ladewe, akumulatorski te~nosti i dr.), kako i korozija na karoserijata pod vlijanie na atmosferliite, {to bi dovelo do kontaminacija na okolnata po~va i vodenite tela. |  |  |  |
| 5.Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi) So izgradbata na betonskoto plato za odlo`uvawe na starata mehanizacija se eliminira potencijalniot rizik od kontaminacija na mediumite so eventualnite emisii. |  |  |  |
| 6. Vlijanie vrz efikasnosta (Promena vo potro{uva~kata na energija , voda i surovina) Nema |  |  |  |
| 7. Monitoring: |  |  |  |
| Parametar: Koli~ini na otpadna stara mehanizacija | Medium: / | Metoda: Kvantitativna | Za~estenost: Mese~no |
| 8. Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe) Izve{taj od Ma{insko odr`uvawe se dostavuva sekoj mesec do in`inerot po ekologija. Izve{tajot gi sodr`i koli~inite na otpadnoto `elezo od odr`uvawe na mehanizacija i oprema, vklu~itelno i starata mehanizacija. Vrz osnova na toj izve{taj se popolnuva F 4.4.6/2 Pregled na sostojba na otpadni materijali (mese~en pregled), kade pokraj mese~nite koli~ini na otpadno `elezo se evidentiraat i prevzemenite koli~ini od strana na ovlastena organizacija i ostanatoto otpadno `elezo na skladi{te. |  |  |  |
| 9. Vrednost na investicijata 3.900 EUR |  |  |  |

Aktivnost br.16 Zafa}awe na vodi od horizont 830

za sekoja aktivnost po edna tabela

| 1.Opis Jamskite vodi od aktivniot horizont 830 se kanalizirani vo talo`nik so kapacitet od 2000m3 i pomo{en talo`nik so kapacitet 1800m3 locirani na plato na hor.830. Vo talo`nicite se vr{i mehani~ko pro~istuvawe na jamskite vodi i posle istalo`uvaweto vodite se ispu{taat vo recipientot r.Kameni~ka. Poradi usoglasuvawe so zakonskata regulativa vo delot na vodite, Rudnik SASA DOOEL predlaga: - Zafa}awe na vodi od horizont 830; Ovie vodi }e se vra}aat vo talo`noto ezero na aktivnoto jalovi{te so pomo{ na pumpi, od kade {to so povratnata linija za voda }e se vra}aat vo procesot na flotacija. Realizacijata na ovaa aktivnost e planirana vo etapi. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Predvidena data na po~etok na realizacijata 01.08. 2012 |  |  |  |
| 3.Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta 31.10.2014 |  |  |  |
| 4. Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata Vidi tabeli VI.2.1 Emisii vo povr{inski vodi и VI.2.2: Emisii vo povr{inskite vodi- Karakteristiki na emisijata od ANEKS 1 TABELI, to~ka na emisija APV4 |  |  |  |
| 5.Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi) Po realizacija na aktivnosta }e nema emisii na jamski otpadni vodi od hor.830 vo r.Kameni~ka i se o~ekuva podobruvawe na hemisko- mehani~kite parametri na r.Kameni~ka vo merno mesto 5km. nizvodno od izlez na opto~en tunel. |  |  |  |
| 6. Vlijanie vrz efikasnosta (Promena vo potro{uva~kata na energija , voda i surovina) Zgolemena potro{uva~ka na elektri~na energija |  |  |  |
| 7. Monitoring: |  |  |  |
| Parametar: pH, vkupen suv ostatok od filtrirana voda, suspendirani materii, Pb, Zn, Cd, Fe, Mn, Cu. t0C, EC, r-ren O2, SO4, vkupna bazi~nost, TOC, NO2, NO3, PO4. | Medium: Voda (r.Kameni~ka vo merno mesto 5km. nizvodno od izlez na opto~en tunel) | Metoda: EN3424 EN16777 EN17.1.4.01 EN27888 EN25814 EN17.4.1.03 AMW0101 AMW0003 EN26777 EN17.1.4.12 EN1189 | Za~estenost: Desetodnevni analizi na pH, vkupen suv ostatok od filtrirana voda, suspendirani materii, Pb, Zn, Cd, Fe, Mn, Cu i godi{ni analizi na t0C, EC, r-ren O2, SO4, vkupna bazi~nost, TOC, NO2, NO3, PO4. |
| 8. Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe) Izve{taj od laboratoriskata analiza na vodite na r.Kameni~ka vo merno mesto 5km. nizvodno od izlez na opto~en tunel se izdava posle sekoja napravena analiza, a site rezultati od izvr{eniot monitoring vo tekovniot mesec se vo sublimiran mese~en izve{taj koj gi sodr`i slednive komponenti: metod na zemawe primeroci, metodi koristeni za analiza, ispituvani parametri, MDK soglasno Uredba za klasifikacija na vodi Sl.vesnik na RM 18/99, frekfencija na monitoring, analiza na dobieni rezultati i predlog preventivni i korektivni merki. |  |  |  |
| 9. Vrednost na investicijata 55.000 EUR (30.000 EUR-2012g., 20.000 EUR-2013g. i 5.000 EUR- 2014g.) |  |  |  |

Aktivnost br.17 Zafat za vodi od drena`i od Jalovi{te br.3-2 faza i vra}awe vo talo`no ezero

za sekoja aktivnost po edna tabela

| 1.Opis Drena`nite vodi od Jalovi{te br.3-2 faza se ispu{taat vo recipientot t.e. vo r.Kameni~ka. Poradi usoglasuvawe so zakonskata regulativa vo delot na vodite, Rudnik SASA DOOEL predlaga: - Zafat za vodi od drena`i od Jalovi{te br.3-2 faza i vra}awe vo talo`no ezero; Za drena`nite vodi }e se napravi zafat i istite so pomo{ na pumpi }e se vra}aat vo talo`noto ezero na aktivnoto jalovi{te. Od talo`noto ezero so povratnata linija za voda, otpadnite vodi }e se vra}aat vo procesot na flotacija. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Predvidena data na po~etok na realizacijata 01.06. 2012 |  |  |  |
| 3.Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta 30.09.2012 |  |  |  |
| 4. Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata Vidi tabeli VI.2.1 Emisii vo povr{inski vodi и VI.2.2: Emisii vo povr{inskite vodi- Karakteristiki na emisijata od ANEKS 1 TABELI, to~ka na emisija APV2 i APV3. |  |  |  |
| 5.Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi) Po realizacija na aktivnosta }e nema emisii drena`ni vodi od Jalovi{te br.3-2 faza vo r.Kameni~ka i se o~ekuva podobruvawe na hemisko- mehani~kite parametri na r.Kameni~ka vo merno mesto 5km. nizvodno od izlez na opto~en tunel. |  |  |  |
| 6. Vlijanie vrz efikasnosta (Promena vo potro{uva~kata na energija , voda i surovina) Zgolemena potro{uva~ka na elektri~na energija |  |  |  |
| 7. Monitoring: |  |  |  |
| Parametar: pH, vkupen suv ostatok od filtrirana voda, suspendirani materii, Pb, Zn, Cd, Fe, Mn, Cu. t0C, EC, r-ren O2, SO4, vkupna bazi~nost, TOC, NO2, NO3, PO4. | Medium: Voda (r.Kameni~ka vo merno mesto 5km. nizvodno od izlez na opto~en tunel) | Metoda: EN3424 EN16777 EN17.1.4.01 EN27888 EN25814 EN17.4.1.03 AMW0101 AMW0003 EN26777 EN17.1.4.12 EN1189 | Za~estenost: Desetodnevni analizi na pH, vkupen suv ostatok od filtrirana voda, suspendirani materii, Pb, Zn, Cd, Fe, Mn, Cu i godi{ni analizi na t0C, EC, r-ren O2, SO4, vkupna bazi~nost, TOC, NO2, NO3, PO4. |
| 8. Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe) Izve{taj od laboratoriskata analiza na vodite na r.Kameni~ka vo merno mesto 5km. nizvodno od izlez na opto~en tunel se izdava posle sekoja napravena analiza, a site rezultati od izvr{eniot monitoring vo tekovniot mesec se vo sublimiran mese~en izve{taj koj gi sodr`i slednive komponenti: metod na zemawe primeroci, metodi koristeni za analiza, ispituvani parametri, MDK soglasno Uredba za klasifikacija na vodi Sl.vesnik na RM 18/99, frekfencija na monitoring, analiza na dobieni rezultati i predlog preventivni i korektivni merki. |  |  |  |
| 9. Vrednost na investicijata 25.000 EUR |  |  |  |

Aktivnost br.18 Sanacija na opto~en tunel i postavuvawe na za{titna pregrada

za sekoja aktivnost po edna tabela

| 1.Opis Opto~niot tunel vo Rudnik SASA DOOEL e izveden pod jalovi{tata vo dol`ina od okolu 2km. Poradi prevencija od naru{uvawe na stabilnosta na jalovi{tata, kako i za{tita na opto~niot tunel od materijal koj go nanesuvaat povr{inskite vodi, Rudnik SASA predlaga: - Sanacija na opto~en tunel i postavuvawe na za{titna pregrada; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Predvidena data na po~etok na realizacijata 01.07. 2010 |  |  |  |
| 3.Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta 31.12.2010 |  |  |  |
| 4. Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata Emisii nema, no dokolku ne se vr{i redovna kontrola i sanacija na opto~niot tunel postoi potencijalen rizik od naru{uvawe na stabilnosta na jalovi{tata i proboj na flotaciska jalovina vo opto~niot tunel, {to bi dovelo do ekolo{ka katastrofa (kako onaa vo avgust 2003g.) |  |  |  |
| 5.Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi) So sanacijata na opto~niot tunel se minimizira potencijalniot rizik od proboj na flotaciska jalovina vo opto~niot tunel i distribucija, migracija i koncentracija na te{ki i toksi~ni metali vo povr{inskite i podzemnite vodi, kako i vo okolnite po~vi. So postavuvaweto na za{titna pregrada se eliminira potencijalniot rizik od nanesuvawe na materijal koj bi go onevozmo`il normalniot protok na r.Kameni~ka niz opto~niot tunel. |  |  |  |
| 6. Vlijanie vrz efikasnosta (Promena vo potro{uva~kata na energija , voda i surovina) Nema |  |  |  |
| 7. Monitoring: |  |  |  |
| Parametar: Reperi na betonska podloga na opto~en tunel Betonska podloga na opto~en tunel | Medium: / / | Metoda: Precizno merewe na dol`ini so ekstenziometar Vizuelna kontrola na betonska obloga na opto~en tunel | Za~estenost: Mese~no Mese~no |
| 8. Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe) Mese~en izve{taj od strana na Flotacija integriran vo sublimiraniot mese~en izve{taj za rabota na Rudnik SASA DOOEL M.Kamenica. Vo istiot se sodr`ani podatocite od preciznite merewa na reperite na betonskata podloga, kako i zabele{kite od vizuelnata kontrola. Vrz osnova na izvr{enite analizi na podatocite, vo mese~nite izve{tai se davaat predlog preventivni i korektivni merki. |  |  |  |
| 9. Vrednost na investicijata 32.000 EUR |  |  |  |

Aktivnost br.19 Ureduvawe na re~no korito

za sekoja aktivnost po edna tabela

| 1.Opis Drena`niot sistem na rudnoto podra~je SASA go ~inat Sviwa reka, Crvena reka, Kozja reka, koi prodol`uvaat vo r.Kameni~ka. Poradi topografijata na terenot, klimatskite uslovi, nadoa¦awe na planinskite potoci i sl. doa¦a do talo`ewe na rali~en materijal во koritoto na r.Kameni~ka, a postoi i potencijalna opasnost od izlevawe na r.Kameni~ka od nejzinoto korito pri nadoa¦awe na golemi koli~ini na vodi. Rudnik SASA predlaga: - Ureduvawe na re~noto korito; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Predvidena data na po~etok na realizacijata 01.05. 2010 |  |  |  |
| 3.Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta 31.07.2010 |  |  |  |
| 4. Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata Emisiite vo povr{inskite vodi se prilo`eni vo tabelite VI.2.1 i VI.2.2 od ANEKS 1 TABELI, no realizacijata na navedenata aktivnost nema da vlijae vrz promenata na vrednostite na emisiite, osven kako preventivna merka od potencijalno izlevawe na r.Kameni~ka od nejzinoto korito pri nadoa¦awe na golemi koli~ini na vodi |  |  |  |
| 5.Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi) So ureduvaweto na re~noto korito se namaluva potencijalniot rizik od izlevawe na r.Kameni~ka od nejzinoto korito za vreme na nadoa¦awe na pogolemi koli~ini na vodi, no po odnos na hemisko-mehani~kite parametri na vodite na r.Kameni~ka ne se o~ekuvaat promeni posle realizacijata na ovaa aktivnost. |  |  |  |
| 6. Vlijanie vrz efikasnosta (Promena vo potro{uva~kata na energija , voda i surovina) Nema |  |  |  |
| 7. Monitoring: |  |  |  |
| Parametar: pH, vkupen suv ostatok od filtrirana voda, suspendirani materii, Pb, Zn, Cd, Fe, Mn, Cu. t0C, EC, r-ren O2, SO4, vkupna bazi~nost, TOC, NO2, NO3, PO4. | Medium: Povr{inski vodi (r.Kameni~ka) | Metoda: EN3424 EN16777 EN17.1.4.01 EN27888 EN25814 EN17.4.1.03 AMW0101 AMW0003 EN26777 EN17.1.4.12 EN1189 | Za~estenost: Desetodnevni analizi na pH, vkupen suv ostatok od filtrirana voda, suspendirani materii, Pb, Zn, Cd, Fe, Mn, Cu i godi{ni analizi na t0C, EC, r-ren O2, SO4, vkupna bazi~nost, TOC, NO2, NO3, PO4. |
| 8. Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe) Izve{taj od laboratoriskata analiza na vodite na r.Kameni~ka se izdava posle sekoja napravena analiza, a site rezultati od izvr{eniot monitoring vo tekovniot mesec se vo sublimiran mese~en izve{taj koj gi sodr`i slednive komponenti: metod na zemawe primeroci, metodi koristeni za analiza, ispituvani parametri, MDK soglasno Uredba za klasifikacija na vodi Sl.vesnik na RM 18/99, frekfencija na monitoring, analiza na dobieni rezultati i predlog preventivni i korektivni merki. |  |  |  |
| 9. Vrednost na investicijata 3.800 EUR |  |  |  |

Aktivnost br.20 Izrabotka na proekt za nadvi{uvawe na Jalovi{te br.3-2 faza

za sekoja aktivnost po edna tabela

| 1.Opis Vo momentot vo Rudnik SASA DOOEL aktivno e Jalovi{teto br.3-2 faza. Na istoto se vr{i odlo`uvawe na flotaciskata jalovina do kota 962 na peso~na brana, soglasno Proektot. Poradi prodol`uvawe na vekot na jalovi{teto i pogodnite orografski uslovi, Rudnik SASA predlaga: - Izrabotka na proekt za nadvi{uvawe na Jalovi{te br.3-2 faza; Nadvi{uvaweto }e se proektira do kota 975. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Predvidena data na po~etok na realizacijata 01.05. 2010 |  |  |  |
| 3.Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta 31.07.2010 |  |  |  |
| 4. Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata Vidi tabela VI.1.5 Emisii vo atmosferata- Potencijalni emisii vo atmosferata od ANEKS 1 TABELI, to~ka na emisija AAf5), kako i fizi~ko zavzemawe na zemji{teto na koe e formirano Jalovi{te br.3-2 faza |  |  |  |
| 5.Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi) Realizacijata na ovaa aktivnost }e ovozmo`i namaluvawe na povr{inata na fizi~koto zavzemawe na zemji{teto, potrebno za formirawe na jalovi{te. |  |  |  |
| 6. Vlijanie vrz efikasnosta (Promena vo potro{uva~kata na energija , voda i surovina) Nema |  |  |  |
| 7. Monitoring: |  |  |  |
| Parametar: X, Y, Z- geografska lokacija po nacionalen koordinaten sistem | Medium: - Kruna na jalovi{te - Kosina na jalovi{te - Nivo na talo`. ezero -Kontolni to~ki za stabilnost na jalovi{te | Metoda: Precizno merewe so Totalna stanica TCR 805 | Za~estenost: Mese~no |
| 8. Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe) Mese~en izve{taj od strana na Flotacija integriran vo sublimiraniot mese~en izve{taj za rabota na Rudnik SASA DOOEL M.Kamenica. Vo istiot se dava opis za izveduvawe na jalovi{teto spored tehni~kata dokumentacija . Vrz osnova na izvr{enite analizi na podatocite, vo mese~nite izve{tai se davaat predlog preventivni i korektivni merki. |  |  |  |
| 9. Vrednost na investicijata 25.000 EUR |  |  |  |

Aktivnost br.21 Izrabotka na pomo{ni objekti za Jalovi{te br.3-2 faza

za sekoja aktivnost po edna tabela

| 1.Opis So planiranoto nadvi{uvawe na Jalovi{te br.3-2 faza do kota 975, }e se javi potreba od izrabotka na pomo{ni objekti. Imeno }e se vr{i: - Prodol`uvawe na Opto~en tunel; - Prodol`uvawe na prelivniot kolektor; - Izrabotka na drena`en tepih br.3; - Odveduvawe na vodite od Petrova reka pred zavr{nata kosina na Jalovi{ite; Site ove aktivnosti }e bidat opfateni vo osnovniot Proekt za nadvi{uvawe na Jalovi{te br.3-2 faza do kota 975. Realizacijata na ovie aktivnosti }e se odviva vo etapi. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Predvidena data na po~etok na realizacijata 01.01. 2012 |  |  |  |
| 3.Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta 31.12.2014 |  |  |  |
| 4. Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata Vidi tabela VI.1.5 Emisii vo atmosferata- Potencijalni emisii vo atmosferata, to~ka na emisija AAf5, VI.2.1 Emisii vo povr{inski vodi i VI.2.2 Emisii vo povr{inskite vodi- Karakteristiki na emisijata, to~ki na emisija APV 1, APV 2, APV 3 (od ANEKS 1 TABELI) kako i fizi~ko zavzemawe na zemji{teto na koe e formirano Jalovi{te br.3-2 faza |  |  |  |
| 5.Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi) So realizacijata na ovie aktivnosti se ovozmo`uva odlo`uvawe na flotaciskata jalovina soglasno Pravilnik za tehnolo{ki normativi na PMS na rudi na oboeni metali, Sl.vesnik na SFRJ br.36/76. |  |  |  |
| 6. Vlijanie vrz efikasnosta (Promena vo potro{uva~kata na energija , voda i surovina) Nema |  |  |  |
| 7. Monitoring: |  |  |  |
| Parametar: Reperi na opto~en tunel, preliven kolektor, jalovi{te | Medium: / / | Metoda: Precizno merewe na dol`ini so ekstenziometar Vizuelna kontrola | Za~estenost: Mese~no Mese~no |
| 8. Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe) Mese~en izve{taj od strana na Flotacija integriran vo sublimiraniot mese~en izve{taj za rabota na Rudnik SASA DOOEL M.Kamenica. Vo istiot se sodr`ani site podatoci za jalovi{teto (pulpovod, vizuelna ocenka za stabilnost na branata, preliven kolektor, drena`i, izveduvawe na jalovi{te spored tehni~ka dokumentacija, opto~en tunel, rabota na cikloni). Vrz osnova na izvr{enite analizi na podatocite, vo mese~nite izve{tai se davaat predlog preventivni i korektivni merki |  |  |  |
| 9. Vrednost na investicijata 130.000 EUR (30.000 EUR-2012g., 50.000 EUR-2013g. i 50.000 EUR- 2014g.) |  |  |  |

Aktivnost br.22 Izrabotka na proekt za suvo skladirawe na jalovina (Jalovi{te br.4)

za sekoja aktivnost po edna tabela

| 1.Opis Soglasno najdobrite dostapni tehniki (N.D.T) vo delot na odlo`uvawe na flotaciskata jalovina, Rudnik SASA predlaga: - Izrabotka na proekt za suvo skladirawe na jalovina (Jalovi{te br.4); So izrabotkata na ovoj proekt }e se dadat nasoki za suvo skladirawe na jalovinata soglasno primenetite N.D.T. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Predvidena data na po~etok na realizacijata 01.03. 2011 |  |  |  |
| 3.Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta 30.09.2011 |  |  |  |
| 4. Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata Vidi tabela VI.1.5 Emisii vo atmosferata- Potencijalni emisii vo atmosferata, to~ka na emisija AAf5, VI.2.1 Emisii vo povr{inski vodi i VI.2.2 Emisii vo povr{inskite vodi- Karakteristiki na emisijata, to~ki na emisija APV 1, APV 2, APV 3 (od ANEKS 1 TABELI) kako i fizi~ko zavzemawe na zemji{teto na koe e formirano Jalovi{te br.3-2 faza |  |  |  |
| 5.Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi) So izrabotkata na proektot za suvo skladirawe na jalovina }e se dadat nasoki za skladirawe na jalovinata bez formirawe na talo`no ezero t.e. dokolku se implementira ovoj proekt }e nema emisii na otpadni vodi od jalovi{teto vo povr{inskiot recipient. |  |  |  |
| 6. Vlijanie vrz efikasnosta (Promena vo potro{uva~kata na energija , voda i surovina) Nema |  |  |  |
| 7. Monitoring: |  |  |  |
| Parametar: pH, vkupen suv ostatok od filtrirana voda, suspendirani materii, Pb, Zn, Cd, Fe, Mn, Cu. t0C, EC, r-ren O2, SO4, vkupna bazi~nost, TOC, NO2, NO3, PO4. | Medium: Voda (r.Kameni~ka vo merno mesto 5km. nizvodno od izlez na opto~en tunel, prelivni vodi od talo`no ezero i drena`i br.1 i br.2) | Metoda: EN3424 EN16777 EN17.1.4.01 EN27888 EN25814 EN17.4.1.03 AMW0101 AMW0003 EN26777 EN17.1.4.12 EN1189 | Za~estenost: Desetodnevni analizi na pH, vkupen suv ostatok od filtrirana voda, suspendirani materii, Pb, Zn, Cd, Fe, Mn, Cu i godi{ni analizi na t0C, EC, r-ren O2, SO4, vkupna bazi~nost, TOC, NO2, NO3, PO4. |
| 8. Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe) Izve{taj od laboratoriskata analiza na vodite na r.Kameni~ka vo merno mesto 5km. nizvodno od izlez na opto~en tunel, prelivnite vodi od talo`no ezero i drena`ite br.1 i br.2 se izdava posle sekoja napravena analiza, a site rezultati od izvr{eniot monitoring vo tekovniot mesec se vo sublimiran mese~en izve{taj koj gi sodr`i slednive komponenti: metod na zemawe primeroci, metodi koristeni za analiza, ispituvani parametri, MDK soglasno Uredba za klasifikacija na vodi Sl.vesnik na RM 18/99, frekfencija na monitoring, analiza na dobieni rezultati i predlog preventivni i korektivni merki. |  |  |  |
| 9. Vrednost na investicijata 30.000 EUR |  |  |  |

Aktivnost br.23 Изградба на плато за перење на гумите на камиони при излез од САСА

za sekoja aktivnost po edna tabela

| 1.Opis Pri utovar na koncentrat od strana na dobavuva~ite na uslugi za rudnik SASA koi {to vr{at transport na koncentratot do baranata destinacija, na gumite od kamionite se nalepuva odredena koli~ina na koncentrat. Poradi za{tita na ambientniot vozduh od emisija i za{tita na regionalnite i magistralni pati{ta od raznesuvawe na Pb/Zn koncentrat, Rudnik SASA DOOEL predlaga: - Izgradba na plato za perewe na gumite na kamioni pri izlez od SASA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Predvidena data na po~etok na realizacijata 01.09. 2010 |  |  |  |
| 3.Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta 31.10.2010 |  |  |  |
| 4. Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata Vidi tabela VI.1.5 Emisii vo atmosferata- Potencijalni emisii vo atmosferata od ANEKS 1 TABELI, merno mesto industriski krug) |  |  |  |
| 5.Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi) Namaluvawe na koncentraciite na suspendirani ~esti~ki TSP i PM10 vo ambientniot vozduh vo industriski krug |  |  |  |
| 6. Vlijanie vrz efikasnosta (Promena vo potro{uva~kata na energija , voda i surovina) Nema |  |  |  |
| 7. Monitoring: |  |  |  |
| Parametar: TSP PM10 | Medium: Ambienten vozduh | Metoda: EN 50081-1,1992 EN 50082-2,1993 | Za~estenost: Kvatalno |
| 8. Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe) Izve{taj od merewa na koncentracija na ambientalna pra{ina dostavuva Fakultetot za prirodni i tehni~ki nauki- [tip posle sekoe izvr{eno merewe t.e. na sekoi tri meseci. Izve{tajot sodr`i opis na metod na zemawe primeroci, metodi koristeni za analiza, ispituvani parametri, opis na klimatski uslovi, MDK soglasno zakonsko barawe, analiza na dobieni rezultati. |  |  |  |
| 9. Vrednost na investicijata 10.000 EUR |  |  |  |

Aktivnost br.24 Investicija za izgradba na Jalovi{te br.4 so pridru`ni objekti i oprema

za sekoja aktivnost po edna tabela

| 1.Opis So predvideniot vek na Jalovi{te br.3-2 faza do kota 975 i proektiraniot kapacitet za proizvodstvo na Pb/Zn koncentrat, }e se javi potreba od izgradba na novo jalovi{te za skladirawe na flotaciskata jalovina. Rudnik SASA DOOEL predlaga: - Investicija za izgradba na Jalovi{te br.4 so pridru`ni objekti i oprema Realizacijata na ovie aktivnosti }e se odviva vo etapi. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Predvidena data na po~etok na realizacijata 01.03. 2012 |  |  |  |
| 3.Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta 31.12.2014 |  |  |  |
| 4. Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata Vidi tabela VI.1.5 Emisii vo atmosferata- Potencijalni emisii vo atmosferata, to~ka na emisija AAf5, VI.2.1 Emisii vo povr{inski vodi i VI.2.2 Emisii vo povr{inskite vodi- Karakteristiki na emisijata, to~ki na emisija APV 1, APV 2, APV 3 (od ANEKS 1 TABELI) kako i fizi~ko zavzemawe na zemji{teto na koe e formirano Jalovi{te br.3-2 faza |  |  |  |
| 5.Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi) Dokolku Jalovi{te br.4 se izvede soglasno planiraniot proektot za suvo skladirawe na jalovina, jalovinata }e se presuva i otpadnite vodi }e se vra}aat vo proces na flotacija bez formirawe na talo`no ezero t.e. dokolku se implementira ovoj proekt }e nema emisii na otpadni vodi od jalovi{teto vo povr{inskiot recipient. |  |  |  |
| 6. Vlijanie vrz efikasnosta (Promena vo potro{uva~kata na energija , voda i surovina) Nema |  |  |  |
| 7. Monitoring: |  |  |  |
| Parametar: Reperi na opto~en tunel, preliven kolektor, jalovi{te | Medium: / / | Metoda: Precizno merewe na dol`ini so ekstenziometar Vizuelna kontrola | Za~estenost: Mese~no Mese~no |
| 8. Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe) Mese~en izve{taj od strana na Flotacija integriran vo sublimiraniot mese~en izve{taj za rabota na Rudnik SASA DOOEL M.Kamenica. Vo istiot se sodr`ani site podatoci za jalovi{teto (pulpovod, vizuelna ocenka za stabilnost na branata, preliven kolektor, drena`i, izveduvawe na jalovi{te spored tehni~ka dokumentacija, opto~en tunel, rabota na cikloni). Vrz osnova na izvr{enite analizi na podatocite, vo mese~nite izve{tai se davaat predlog preventivni i korektivni merki |  |  |  |
| 9. Vrednost na investicijata 300.000 EUR (100.000 EUR-2012g., 100.000 EUR-2013g. i 100.000 EUR- 2014g.) |  |  |  |

# Tabela na aktivnostite od operativniot plan za dobivawe na A-integrirana ekolo{ka dozvola

| Red.br. | Aktivnost | Finansirawe po godini (€) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zabele{ka | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Vkupno |
| 1. | Betonirawe na prostor okolu servisna rabotilnica Atlas Kopko |  | / | 1.790 | / | / | / | / | 1.790 |
| 2. | Izgradba na skladi{te za otpadno maslo |  | 13.150 | / | / | / | / | / | 13.150 |
| 3. | Rekonstrukcija na sistem za mokro otpra{uvawe vo drobewe |  | 3.000 | / | / | / | / | / | 3.000 |
| 4. | Sanacija na talo`nik na horizont 830 |  | 800 | / | 800 | / | 800 | / | 2.400 |
| 5. | Sanacija na talo`nik na horizont XIVb |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3.600 |
| 6. | Sanacija na talo`nik na horizont XVI |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1.800 |
| 7. | Sanacija na talo`nik na horizont XV |  | / | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1.500 |
| 8. | Nabavka na instrument za merewe na koli~ini na protok |  | / | 4.000 | / | / | / | / | 4.000 |
| 9. | Tamponirawe na parking za vozila (80 x 80м) |  | / | 11.000 | 21.000 | / | / | / | 32.000 |
| 10. | Zavr{uvawe na tehni~ka rekultivacija na Jalovi{te br.3-1 faza |  | 27.200 |  | / | / | / | / | 27.200 |
| 11. | Biolo{ka rekultivacija na Jalovi{te br.3-1 faza |  | / | 14.500 | / | / | / | / | 14.500 |
| 12. | Nabavka, instalacija na sistem za navodnuvawe na povr{inite na Jalovi{te br.3-1 faza i zafat za voda |  | / | 15.600 | / | / | / | / | 15.600 |
| 13. | Postavuvawe na prskalki na Jalovi{te br.3-2 faza |  | / | 2.060 | / | / | / | / | 2.060 |
| 14. | Fekalna kanalizacija |  | / | 10.000 | 30.000 | / | / | / | 40.000 |
| 15. | Betonsko plato za odlo`uvawe na stara mehanizacija |  | / | / | / | 3.900 | / | / | 3.900 |
| 16. | Zafa}awe na vodi od horizont 830 |  | / | / | / | 30.000 | 20.000 | 5.000 | 55.000 |
| 17. | Zafat za vodi od drena`i od Jalovi{te br.3-2 faza i vra}awe vo talo`no ezero |  | / | / | / | 25.000 | / | / | 25.000 |
| 18. | Sanacija na otpo~en tunel i postavuvawe na za{titna pregrada |  | / | 32.000 | / | / | / | / | 32.000 |
| 19. | Ureduvawe na re~no korito |  | / | 3.800 | / | / | / | / | 3.800 |
| 20. | Izrabotka na proekt za nadvi{uvawe na Jalovi{te br.3-2 faza |  | / | 25.000 | / | / | / | / | 25.000 |
| 21. | Izrabotka na pomo{ni objekti za Jalovi{te br.3-2 faza |  | / | / | / | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 130.000 |
| 22. | Изработка на проект за суво складирање на јаловина (Јаловиште бр.4) |  | / | / | 30.000 | / | / | / | 30.000 |
| 23. | Изградба на плато за перење на гумите на камиони при излез од САСА |  | / | 10.000 | / | / | / | / | 10.000 |
| 24. | Инвестиција за изградба на Јаловиште бр.4 со придружни објекти и опрема |  | / | / | / | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 |
| Vkupno |  |  | 45.050 | 130.950 | 83.000 | 190.100 | 172.000 | 156.200 | 777.300 |

Додадете редови и колони според потребите