Нацрт - Акциски план

за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2026 година

2026

| СТОЛБ: I - Економска анализа, макроекономска и фискална рамка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИОРИТЕТ 1: Предвидување и известување на даночните приходи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати на приоритет | Показатели на успешност на приоритет |  |  | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |
| i) Се намалува отстапувањето помеѓу планираните и остварените износи, кај вкупните и кај поединечните даночни приходи, што укажува на подобрено предвидување | Отстапување кај вкупните приходи и во составот на приходите помеѓу планираните и реалните износи, како што се користи во PEFA PI3* како дел од SIGMA*. Оценки врз основа на Програмата: А, Б, Ц, Д (највисока оценка е А, а најниска Д) *https://www.pefa.org/resources/calculation-sheet-revenue-composition-outturn-pi-32-november-2018 *https://www.sigmaweb.org/ |  |  | Оцена Б | Оцена Б |  | Оцена А |  |
| ii) Зголемена јавна свест за даночните расходи и други даночни показатели | Извештаите за даночни расходи се подготвуваат и приложуваат како дел од Завршната сметка на Буџетот на РС Македонија и се подготвува извештај за други даночни показатели |  |  | Годишен извештај за даночните расходи подготвен и приложен како дел од Завршната сметка на Буџетот на РС Македонија; Реализирани обуки за подготовка на извештај за даночните показатели: -ДДВ – јаз; -Ц-Ефикасност; | Годишен извештај за даночните расходи подготвен и приложен како дел од Завршната сметка на Буџетот на РС Македонија; Подготвен извештај за даночни показатели: - ДДВ – јаз; - Ц-Ефикасност; Реализирани обуки за подготовка на извештај за: - коефициент за даночна пловност и даночна еластичност - ефективни маргинални даночни стапки (EMTR), и - ефективни просечни даночни стапки (EATRs). |  | Годишен извештај за даночните расходи подготвен и приложен како дел од Завршната сметка на Буџетот на РС Македонија; Подготвен извештај за даночни показатели: - ДДВ – јаз; - Ц-Ефикасност; - коефициент за даночна пловност и даночна еластичност - ефективни маргинални даночни стапки (EMTR), и - ефективни просечни даночни стапки(EATRs). |  |
| iii) Зголемени способности за вработените во МФ за примена на даночни модели, предвидување, следење на приходите | Вработените се целосно обучени за примена на даночните модели за предвидување приходи, следење на даночните приходи, како и за проценка на даночните расходи |  |  | Редовни годишни обуки на вработените за примена на даночни модели | Редовни годишни обуки на вработените за примена на даночни модели |  | Редовни годишни обуки на вработените за примена на даночни модели |
| МЕРКА 1: Подобрено известување за даночните расходи и други даночни показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  |  | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |
| Подготовка на извештаи | Број на подготвени извештаи и реализирани обуки за подготовка на извештаите |  |  | 1 Годишен извештај за даночните расходи подготвен и приложен како дел од Завршната сметка на Буџетот на РС Македонија; Реализирани 2 обуки за подготовка на извештај за даночни показатели (ДДВ – јаз; Ц-Ефикасност) | 1 Годишен извештај за даночните расходи подготвен и приложен како дел од Завршната сметка на Буџетот на РС Македонија; 1 Подготвен извештај за даночни показатели (ДДВ – јаз; Ц-Ефикасност) Реализирани 4 обуки за подготовка на извештај за даночни показатели (коефициент за даночна пловност и даночна еластичност, ефективни маргинални даночни стапки (EMTR) и ефективни просечни даночни стапки (EATRs)) |  | 1 Годишен извештај за даночните расходи подготвен и приложен како дел од Завршната сметка на Буџетот на РС Македонија; Подготвен 1 извештај за даночни показатели (ДДВ – јаз; Ц-Ефикасност; коефициент за даночна пловност и даночна еластичност ефективни маргинални даночни стапки (EMTR) и ефективни просечни даночни стапки (EATRs)) |
| Испорачани аутпути за 2026: | - Обуки на вработените во Секторот за јавни приходи и даночна и царинска политика во Министерството за финансии - Подготвени годишни даночни расходи и потпишани протоколи за споделување податоци со УЈП и ЦУ |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  | ИЗВОР |
| 1.Реализација на обука за подготовка на годишни даночни расходи и подготовка на протоколи за споделување податоци со УЈП и ЦУ | К1/2026 | К4/2026 | МФ | УЈП и ЦУ | 40.000 евра за 2026 година (буџет за активности 1,2 и 3) |  | ММФ |
| 2. Подготовка на извештај за ДДВ – јаз Ц-Ефикасност) - обука на вработените упатство за примена | K3/2026 | K4/2026 | МФ | УЈП и ЦУ |  |  | СБ |
| 3. Подготовка на извештај за Ц-Ефикасност) - обука на вработените упатство за примена |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРКА 2: Зголемување на капацитетот за примена на даночни модели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  |  | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |
| Да се зајакне капацитетот на вработените во Секторот за јавни приходи и даночна и царинска политика во Министерството за финансии за примена на даночни модели | Број на реализирани прилагодени обуки на вработените |  |  | Спроведени 3 обуки на вработените за даночни модели (ДЛД, ДД, ДДВ) со екстензии со модул за даночни расходи; Спроведени 2 обуки за Power BI | Спроведени 4 обуки на вработените за даночни модели (ДЛД, ДД, ДДВ, Акцизи) со екстензии со модул за даночни расходи; Спроведени континуирани обуки за Power BI |  | Спроведени редовни годишни обуки на вработените за примена на даночни модели со екстензии со модул за даночни расходи и користење на Power BI алатката. Целосно имплементирани даночни модели со екстензии со модул за даночни расходи; |
|  | Број на даночни модели целосно оперативни; развиени нови модули за даночни трошоци и инсталирана Power BI алатка |  |  | Имплементирани 3 даночни модели (ДЛД, ДД, ДДВ) со екстензии со модул за даночни расходи; Инсталирана Power BI алатка. | Имплементирани 4 даночни модели (ДЛД, ДД, ДДВ, Акцизи) со екстензии со модул за даночни расходи; |  | Целосно имплементирани даночни модели со екстензии со модул за даночни расходи и користење на Power BI алатката. |
| Испорачани аутпути за 2026: | Обуки на вработените во Секторот за јавни приходи и даночна и царинска политика при Министерството за финансии за примена на даночни модели и изготвени упатства за примена на соодветните модели за ДЛД, ДД и ДДВ |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  | ИЗВОР |
| 1. Даночен модел за ДЛД – ажурирање и дополнување со екстензии со модул за даночни расходи - обука на вработените | К1/2026 | К2/2026 | МФ | УЈП и ЦУ | 90.000 евра за 2026 година (буџет за активности 1,2 3 и 4) |  | СБ |
| 2.Даночен модел за ДД – ажурирање и дополнување со екстензии со модул за даночни расходи - обука на вработените упатство за примена на даночен модел | K1/2026 | K4/2026 |  |  |  |  |  |
| 3. Даночен модел за ДДВ – ажурирање и дополнување со екстензии со модул за даночни расходи - обука на вработените | K1/2026 | K4/2026 |  |  |  |  |  |
| 4. Спроведена обука за Power BI - обука на вработените упатство за примена | K1/2026 | K4/2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВКУПНО: | 130.000 евра |  |  |

| СТОЛБ: I - Економска анализа, макроекономска и фискална рамка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИОРИТЕТ 2. Eкономска анализа и макроекономско предвидување |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати на приоритет | Показатели на успешност на приоритет |  |  |  | Таргет ФГ 2026 |  |  | Таргет ФГ 2027 |  |  | Таргет ФГ 2028 |  |
| Проценка на влијанието на одредени економски политики, реформи или мерки и спроведување на дополнителни економски анализи | •Отстапување помеѓу остварениот и прогнозиран БДП •Отстапување помеѓу реалните и буџетираните расходи за специфицирани ризични расходи |  |  |  | Број на спроведени обуки и работилници за проценка на влијанието на структурните политики со користење на постоечки и нови алатки |  |  | Број на спроверени економски анализи и проценки на влијанието на пазарот на трудот, неформалната економија, продуктивноста и конкурентноста на економијата итн. |  |  | / |  |
| Подобрен квалитет и опфат на проекциите за макроекономските показатели |  |  |  |  | Нови алатки (краткорочни и макро-фискални структурни модели) за прогнозирање и анализи: - Развиен макро-фискален структурен модел - Развиен модул за влијание на климатските промени во рамки на макроструктурниот модел |  |  | Подготвен Акциски план за развој на CGE модел |  |  | Спреведени почетни активности од Акциски план за развој на CGE модел |  |
| Зголемен опсег на проценка и анализи на фискалните ризици |  |  |  |  | - Ревидиран план на активности за зајакнување на капацитетите за проценка и анализи на фискалните ризици - Унапредена институционална рамка за фискални ризици |  |  | - Реализиран план на активности за зајакнување на капацитетите за проценка и анализи на фискалните ризици |  |  | / |  |
| МЕРКА 1: Градење на капацитети за економски анализи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  |  |  | Таргет ФГ 2026 |  | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |  |  |  |
| Да се зајакнат капацитетите на корисниците за економски анализи со цел да се обезбедат информации за креаторите на политиките за очекуваните резултати од предложените економски мерки, вклучително и преку воведување дополнителни макрофискални алатки | Проценка на влијанието на одредени економски политики, реформи или мерки и спроведување на дополнителни економски анализи |  |  |  | Број на Спроведени обуки и работилници за проценка на влијанието на структурните политики со користење на постоечки и нови алатки |  | Број на спроведени економски анализи и проценки на влијанието на пазарот на труд, неформалната економија, продуктивноста и конкурентноста на економијата итн. |  |  | / |  |  |
| Испорачани аутпути за 2026: | - Обуки на вработени во Министерството за финансии за анализа на макроекономски податоци - Развивање на модел на алатка за проценка на влијанието на економските политики и реформи со модел на финансиско програмирање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ |  | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА |  | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  |  |  |  | ИЗВОР |
| 1. Зголемување на опфатот на економските анализи. Продолжување на развојот на нова алатка за подобрување на анализите на економските трендови вклучувајќи ги: развојот на пазарот на трудот, неформалната економија, проценката на продуктивноста и конкурентноста на економијата итн |  | К1/2025 | К4/2026 | МФ (СMП, СТ, СБФ, СЈД) |  | / | 70.000 евра за 2025 |  |  |  |  | Надворешно финансирање Швајцарски државен секретаријат за економски прашања (СЕКО) |
| 2.Оцена на влијанието на економската политика. Продолжување на развојот на нова алатка за подобрување на проценката на влијанието од одредени економски политики, реформи или мерки |  | К1/2025 | К4/2026 | МФ (СMП, СБФ, СТ, СЈД) |  | / |  |  |  |  |  |  |
| МЕРКА 2: Развивање на нови макроекономски модели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  |  |  | Таргет ФГ 2026 |  | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |  |  |  |
| Зајакнување на капацитетот на Министерството за финансии за макроекономски прогнози и анализи, вклучително и преку развивање на нови економетриски модели. | Нови макроекономски модели во подготовката на буџетските документи и Програмата за економски реформи |  |  |  | Нови алатки (краткорочни и макро-фискални структурни модели) за прогнозирање и анализи: - Развиен макро-фискален структурен модел и спроведени обуки и работилници за употреба на моделот - Спроведени активности за развој на модул за влијание на климатските промени во рамки на макроструктурниот модел и спроведени обуки и работилници за употреба на модулот |  | Подготовен на Акциски план за развој на CGE модел |  |  | Спреведени почетни активности од Акциски план за развој на CGE модел |  |  |
| Испорачани аутпути за 2026: | - Нови макроекономски модели во подготовката на буџетските документи и Програмата за економски реформи - Развој на макро-фискален структурен модел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ |  | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА |  | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  |  |  |  | ИЗВОР |
| 1.Развивање алатки за макроекономско предвидување: - Да се развие макро-фискален структурен модел |  | К1/2025 | К4/2026 | МФ (СMП, СБФ, СТ, СЈД) |  | Собрание-BO &PI); Фискален Совет | 70.000 евра за 2026 |  |  |  |  | 7,1 м.евра за проектот на Светска банка „Зајакнување на фискалното управување во Западен Балкан 2023-2026“ (Светска банка) во рамките на ЕУ ТФ за зајакнување на фискалното управување во Западен Балкан |
| МЕРКА 3: Фискални ризици |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  |  |  | Таргет ФГ 2026 |  | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |  |  |  |
| Да се зајакне институционалната архитектура на корисниците за проценка на фискалните ризици за да се обезбедат навремени информации за потенцијалните закани за фискалната позиција на земјата и интегриран пристап за управување со овие ризици | Унапредено известување за: обврските на централната и локалната власт; ризици поврзани со ЈПП; ризици на јавните и претпријатијата со мнозински државен капитал; споредба на сценарија за макро-фискални прогнози; ризици поврзани со правни постапки на национално и меѓународно ниво. |  |  |  | Ревидиран план на активности за зајакнување на капацитетот за проценка и анализа на фискалните ризици - Подобрена е институционалната рамка за фискалните ризици |  | Реализиран план на активности за зајакнување на капацитетите за проценка и анализа на фискалните ризици |  |  |  |  |  |
| Испорачани аутпути за 2026: | - Обуки на вработени во Министерството за финансии за анализа на фискални ризици |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ |  | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА |  | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  |  |  |  | ИЗВОР |
| 1 Спроведување на план со активности за унапредување на анализите за фискални ризици согласно препораките на ММФ |  | К1/2025 | К3/2027 | МФ (СMП, СБФ, СТ, СЈД, ПС) |  | / | 70.000 евра за 2026 |  |  |  |  | Мисии на ММФ за фискални ризици ЕУ |
| 2. Развој на Регистар на фискални ризици и унапредување на институционалната рамка за анализи на фискалните ризици при Министерството за финансии и други надлежни институции |  | К1/2025 | К4/2027 | МФ (СMП, СБФ, СТ, СЈД, ПС) |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ВКУПНО: |  |  |  |  | 210.000 евра |

| СТОЛБ I: Економски анализи, макроекономска и фискална рамка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИОРИТЕТ 3: Зајакнување на управувањето со јавен долг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати на приоритет | Показатели на успешност на приоритет |  |  | Таргет ФГ 2026 |  | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |
| Подобрено управување со јавниот долг на среден и долг рок | Зголемена оценка за индикаторот 6.4.1 - Квалитет на управување со јавниот долг во извештајот на СИГМА |  |  | / |  | / |  | Подобрување на субиндикаторот во СИГМА извештајот за ублажување на ризикот на јавниот долг |
| МЕРКА 1: Намалување на оперативните ризици при управувањето со јавниот долг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  |  | Таргет ФГ 2026 |  |  | Таргет ФГ 2027 | Таргет ФГ 2028 |
| Поефикасно управување со јавниот долг преку оптимализација на ризиците на коишто подлежи портфолиото на јавниот долг | Број на налози за надворешен долг платени електонски |  |  | 100% од налозите за надворешен долг да се реализираат електронски |  |  | / | / |
|  | Зголемен број на вработени лица надлежни за управување со јавениот долг |  |  | 13 вработени лица за управување со јавен долг |  |  | 15 вработени лица за управување со јавен долг | 17 вработени лица за управување со јавен долг |
|  | Процедура за Квартално усогласување на долгот со странски кредитори |  |  | / |  |  | / | / |
| Испорачани аутпути за 2026: | - 100% од налозите за надворешен долг да се реализираат електронски - Донесена процедура за Квартално усогласување на долгот со странски кредитори |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ |  | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ |  | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |
|  |  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) | ИЗВОР |
| 1.Воведување на електронско банкарство со НБРСМ за отплата на надворешен долг |  | 2025 | 2026 | МФ | НБРСМ |  | / | / |
| 2.Зајакнување на капацитетитите надлежни за управување со јавниот долг |  | 2025 | 2028 | МФ | Агенција за администрација |  | 14.200 евра | Национален буџет |
| 3.Усогласување на состојбата на долгот со кредиторите |  | 2024 | 2025 | МФ | Меѓународни финансиски институции и кредитори |  | / | / |
| МЕРКА 2: Зголемување на транспарентноста на јавниот долг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  |  | Таргет ФГ 2026 |  |  | Таргет ФГ 2027 | Таргет ФГ 2028 |
| Транспарентно прикажување на јавниот долг во согласност со меѓународни методологии и стандарди | Изготвување на државниот долг во согласност со Мастришки критериум |  |  | Состојба на државниот долг пресметана согласно со методологијата на Мастришкиот критериум |  |  | / | / |
| Испорачани аутпути за 2026: | - Драфт верзија на Годишен план за задолжување - Подготвени драфт измени и дополнувања на Закон за јавен долг во насока на усогласување со дефиницијата за долг на општа влада со Закон за Буџети |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ |  | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ |  | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |
|  |  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) | ИЗВОР |
| 1.Измени и дополнувања на Законот за јавен долг во насока на усогласување со дефиницијата за долг на општа влада согласно со Закон за буџети |  | 2025 | 2026 | МФ | ЕУ, Светска банка |  | / | / |
| 2.Подобрување на Буџетскиот документ со податоци за долгот |  | 2025 | 2028 | МФ | / |  | / | / |
| 3. Објавување на годишен план за задолжување |  | 2025 | 2028 | МФ | Светска банка |  | 10.000 евра | Реализирани мисии преку Светска банка -Програма за управување со државен долг и ризик (GDRM Program)– трета фаза |
| 4. Подобрување на известувањето за долгот |  | 2025 | 2028 | МФ | Светска банка |  | / | / |
| МЕРКА 3: Воведување на нови должнички инструменти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  |  | Таргет ФГ 2026 |  |  | Таргет ФГ 2027 | Таргет ФГ 2028 |
| Зголемување на базата на инвеститори | Дивезификација на должнички инструменти |  |  | Издавањето на граѓански обврзници на домашниот пазар ќе бидат дефинирани во текот на мониторинг процесот |  |  | Издавањето на граѓански обврзници на домашниот пазар ќе бидат дефинирани во текот на мониторинг процесот | Издавањето на граѓански обврзници на домашниот пазар ќе бидат дефинирани во текот на мониторинг процесот |
| Испорачани аутпути за 2026: | - Нови емисии на граѓански обврзници |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ |  | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ |  | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |
|  |  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) | ИЗВОР |
| 1.Издавање на граѓански обврзници |  | 2025 | 2028 | МФ | Граѓани |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ВКУПНО: | 24.200 евра |

| СТОЛБ II: Мобилизација на приходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИОРИТЕТ 1: Даночна и царинска политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати на приоритет | Показатели на успешност на приоритет |  |  | Таргет ФГ 2026 |  | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |  |
| Законска регулатива во областа на оданочувањето и царината усогласена со законодавството, стандардите и најдобрите практики на ЕУ, како и со стратешката рамка за даночна политика на земјата | Постигнат напредок во однос на исполнувањето на критериумите за пристапување во ЕУ (стабилен напредок во соодветните поглавја 16 и 29) |  |  | Поглавје 29: Добро ниво на подготвеност Добар напредок Поглавје 16: Умерено подготвено Одреден напредок |  | Поглавје 29: Добро ниво на подготвеност Многу добар напредок Поглавје 16: Добро ниво на подготвеност Добар напредок |  | Поглавје 29: Добро ниво на подготвеност Многу добар напредок Поглавје 16: Добро ниво на подготвеност Добар напредок |  |
| МЕРКА 1: Подобрена законска рамка за приходи, усогласена со законодавството на ЕУ и најдобрите практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  |  | Таргет ФГ 2026 |  | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |  |
| Целта е да се подобри и усогласи законската регулатива со соодветното законодавство и најдобрите практики на ЕУ во областа на даночната и царинска регулатива | Број на законски акти (Во однос на Поглавје 16 и Поглавје 29) |  |  | не помалку од 1 легислативен акт |  | не помалку од 2 легислативни акти |  | не помалку од 3 легислативни акти |  |
| Испорачани аутпути за 2026: | - Подготвени гап анализи и изготвени нови законски акти или измени на постојното национално даночно и царинско законодавство (закони и подзаконски акти) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ |  | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  | ИЗВОР |  |
| 1. ГАП анализа на националното даночно законодавство (закони и подзаконски акти) споредено со законодавството на ЕУ и најдобрите практики. | К1/2026 | 2028 | МФ - Сектор за јавни приходи и даночна и царинска политика | УЈП/ЦУ |  | 250.000 евра (буџетиран износ за активностите 1 и 2) |  | Финансиски ГАП |  |
| 2. Нови законски акти и/или измени на постојното национално даночно законодавство (закони и подзаконски акти) подготвени во согласност со законодавството на ЕУ и најдобрите практики. | К1/2026 | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ГАП анализа на националното царинско законодавство (закони и подзаконски акти) споредено со законодавството на ЕУ и најдобрите практики. | К1/2026 | 2028 |  | ЦУ |  | 250.000 евра (за активности 3 и 4) |  | Финансиски ГАП |  |
| 4. Нови законски акти и/или измени на постојното национално царинско законодавство (закони и подзаконски акти) подготвени во согласност со законодавството на ЕУ и најдобрите практики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВКУПНО: 500.000 евра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТОЛБ II: Мобилизација на приходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИОРИТЕТ 2: Даночна администрација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати на приоритет | Показатели на успешност на приоритет |  |  | Таргет ФГ 2026 |  | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |  |
| Подобрена стабилност, ефикасност и квалитет на системот за наплата на приходи(ИТ систем) | % процент на дигитализирани даночни услуги |  |  | 92% |  | 95% |  | 100% |  |
| Поефективно и поефикасно управување со доспеаност на даночен долг | Подобрена стапка на навременост на плаќање на данок (ДДВ) |  |  | Стапка по број на навремени плаќања – 70% Стапка по износ на навремени плаќања - 80% |  | Стапка по број на навремени плаќања – 80% Стапка по износ на навремени плаќања 85% |  | Стапка по број на навремени плаќања – 90% Стапка по износ на навремени плаќања - 90% |  |
|  | Подобрена старосна структура на даночниот долг (ДДВ) – намалено учество на долгот стар повеќе од 12 месеци во вкупниот даночен долг |  |  | Учество на ДДВ долгот (главен долг) стар над 12 месеци во вкупниот ДДВ долг на крајот на ФП - 63% |  | Учество на ДДВ долгот (главен долг) стар над 12 месеци во вкупниот ДДВ долг на крајот на ФП - 56% |  | Учество на ДДВ долгот (главен долг) стар над 12 месеци во вкупниот ДДВ долг на крајот на ФП - 50% |  |
| Целосно воспоставен систематски процес за управување со ризиците на даночната усогласеност | Зголемен број на даночни обврзници кои доброволно се усогласиле |  |  | Процент на навремено поднесени пријави и плаќање на даноци во однос на претходната година |  | Процент на навремено поднесени пријави и плаќање на даноци во однос на претходната година |  | Процент на навремено поднесени пријави и плаќање на даноци во однос на претходната година |  |
| МЕРКА 1: Зајакнување на административните капацитети за подобра наплата на приходите и даночна усогласеност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  |  | Таргет ФГ 2026 |  | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |  |
| Да се подобрат услугите за даночни обврзници, вклучително и наплатата и усогласеноста на даноците, и севкупно да се воспостави модел за професионална услуга на даночните обврзници, препознатлив по најдобрите практики и стандардите за квалитет | Зголемување на износот на утврдена даночна гаранција |  |  | Зголемување на износот на утврдената даночна гаранција за 10% во однос на 2025 год. |  | Зголемување на износот на утврдената даночна гаранција за 5% во однос на 2026 год. |  | Зголемување на износот на утврдената даночна гаранција за 5% во однос на 2027 год. |  |
|  | Зголемување на наплатата на даночен долг врз основа на утврдена даночна гаранција |  |  | Зголемување на износот на наплатен долг врз основа на утврдената даночна гаранција за 10% во однос на 2025год. |  | Зголемување на износот на наплатен долг врз основа на утврдената даночна гаранција за 10% во однос на 2026 год. |  | Зголемување на износот на наплатен долг врз основа на утврдената даночна гаранција за 5% во однос на 2027 год. |  |
|  | Вредноста на наплатливите основни даночни долгови на крајот на фискалната година како процент од вкупните наплати на основни даночни приходи за фискалната година |  |  | Сооднос ДДВ долг / ДДВ приход 14% |  | Сооднос ДДВ долг / ДДВ приход 12% |  | Сооднос ДДВ долг / ДДВ приход 10% |  |
|  | Зголемување на износот на дополнително утврден данок со контрола споредено со претходна година |  |  | Износ на дополнително утврден данок со планот за надворешна контрола зголемeн за 5% споредено со резултатите од претходната година |  | Износ на дополнително утврден данок со планот за надворешна контрола зголемeн за 5% споредено со резултатите од претходната година |  | Износ на дополнително утврден данок со планот за надворешна контрола зголемeн за 5% споредено со резултатите од претходната година |  |
| Испорачани аутпути за 2026: | - Спроведени мерки и активности за зајакнување на “општествената” свесност за даночната одговорност на основачите и управителите на компании и меѓуинституционална усогласеност при практицирањето на механизмите за оваа одговорност - Предлог за измени и дополнувања на ЗДП (кои не се поврзани со редизајн на деловните процеси) – усогласен со МФ и пуштен во постапка за донесување - Воспоставен и функционален Центар за даночно извршување - Успешна имплементација на набавениот хардвер, софтвер и друга опрема за модернизација и зголемување на сигурноста на ИТ инфраструктурата на УЈП и опремување на секундарна локација која ќе обезбеди непрекинато работење на ИТ системите и електронсите сервиси кон даночните обврзници и трети страни. - План за подобрување на усогласеност – неформална економија - План за подобрување на усогласеност за одредени сегменти на даночни обврзници - План за ублажување на ризиците утврдени во Регистарот на ризици |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ |  | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  | ИЗВОР |  |
| 1. Поефективно и поефикасно управување со доспеаниот даночен долг | 2025 | 2028 | УЈП | / |  | 73.500 евра |  | Национален буџет |  |
| 2.Подобрување на управувањето со ризикот на усогласеноста |  |  |  |  |  | / |  | / |  |
| МЕРКА 2: Дигитална трансформација на УЈП со воспоставување на Итегриран Даночен Информациски Систем (ИДИС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  |  | Таргет ФГ 2026 |  | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |  |
| Целта на мерката е градење на капацитети на даночната администрација за администрирање на даночни приходи и придонеси преку зајакнување на аминистративните ресурси, поефективно и поефикасно управување со доспеаниот даночен долг и управување со ризикот на усогласеноста | Број на институции со кој Даночниот Информациски Систем разменува информации |  |  | 27 |  | 28 |  | најмалку 30 |  |
| Испорачани аутпути за 2026: | - Функционален систем за е-фактура, пуштен во употреба согласно законската и подзаконската регулатива - Обезбедени предуслови за започнување на имплементацијата во 2026 година, по спроведена јавна набавка и избор на соодветен изведувач |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ |  | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  | ИЗВОР |  |
| 1.Комплетирање на преостанатите модули од Даночниотинформациски систем | 2025 | 2028 | УЈП | / |  | 4.983.740 |  | Национален буџет |  |
| 2.Обезбедување безбедност на ИС (Информациски систем) и непречено функционирање на Даночниот Информациски Систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВКУПНО: |  | 5.057.240евра |  |

| СТОЛБ II: Прибирање на приходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИОРИТЕТ 3: Царина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати на приоритет | Показатели на успешност на приоритет |  |  | Таргет ФГ 2026 |  | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |  |
| Достапност на нова и иновативна опрема и обука на вработени за откривање и контрола со цел: контрола без долго задржување, откривање скриени предмети на лица, детекција на радијација, земање на мостри анализа, физички контроли | Проценти на вработени во соодветните служби за царинска контрола се обучени да ја користат новата опрема |  |  | 40% на вработени во соодветните служби за царинска контрола се обучени да ја користат новата опрема |  | 70% а вработени во соодветните служби за царинска контрола се обучени да ја користат новата опрема |  | 70% на вработени во соодветните служби за царинска контрола се обучени да ја користат новата опрема |  |
| Воведување комплетна безхартиена околина во царинската постапка, преку имплементација на електронски системи од програмата е-Царина, односно Повеќегодишниот стратешки план на ЕУ (МАСП), компатибилни со системите и процедурите во Европската Унија; подготовка за интерконекција и интероперабилност со системите на ЕУ и имплементација на системи усогласени со системите на ЕУ (кои може да се воспостават пред пристапувањето во ЕУ) и екипирање со соодветен хардвер за тие системи | Имплементација на најмалку два (2) нови ИТ системи/модули од Повеќегодишниот стратешки план на ЕУ (MASP) на национално ниво на соодветен хардвер |  |  | / |  | 2 |  | / |  |
| МЕРКА 1: Зајакнување на заедничките контролни механизми и капацитети за борба против нелегалната трговија и организираниот криминал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  |  | Таргет ФГ 2026 |  | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |  |
| Целта на мерката е сузбивање на нелегалната трговија и организираниот криминал, заштита на легалната економија, заштита на здравјето и безбедноста на граѓаните и заштита на животната средина. | Процент на вработени во соодветните служби за царинска контрола кои се обучени да ја користат новата опрема |  |  | 30% (при испораката на опремата во 2026 г.) |  | 70% |  | 70% |  |
| Целта на мерката е сузбивање на нелегалната трговија и организираниот криминал, заштита на легалната економија, заштита на здравјето и безбедноста на граѓаните и заштита на животната средина | Спроведени соодветни стручни обуки за вработените во оперативните служби за контрола и истраги за борба против недозволена трговија и криминал (број на настани) |  |  | 2 (при испораката на опремата во 2026 г.) |  | 5 |  | 5 |  |
| Испорачани аутпути за 2026: | - Поптишани договори за реализација на набавка на опремата во 2025 (ИПА 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ |  | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  | ИЗВОР |  |
| 1.Обезбедување со современа и опрема за контрола и истраги и соодветна обука за вработените, со цел заштита на финансиските и економските интереси, безбедноста на граѓаните, заштита на животната средина и заштита од нелојална и недозволена трговија | 2024 | 2028 | Царинска управа | ЕУ, ОН, билатерална соработка, релевантни домашни институции |  | 2.000.000 |  | ИПА3 |  |
| МЕРКА 2: Модернизација и дигитализација на царинските услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  |  | Таргет ФГ 2026 |  | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |  |
| Со модернизација и дигитализација, а истовремено со следење на препораките за усогласување со ЕУ, системот на јавни финансии, фискалната дисциплина и ефикасност во управувањето и користењето на јавните ресурси ќе се зајакне транспарентноста и ќе се обезбедат ефикасни услуги и економски развој | Просечна годишна достапност на новите царински ИТ системи за интерконективност со системите на ЕУ |  |  | 95% |  | 95% |  | 95% |  |
|  | Спроведени соодветни стручни обуки за вработените во Царинската управа и економските оператори за имплементација на системи (број на настани) |  |  | 15 |  | 15 |  | 20 |  |
| Испорачани аутпути за 2026: | - Склучени договори за набавка за два ИТ системи поврзани со ЕУ (ИПА 3) во 2025 - Склучен договор за набавка на хардвер ИПА 3 - Завршен проект „Проектот за воспоставување на нов Систем за управување со ризик и царински податочен склад “ (The Establishment of Risk Management and Customs Data Warehouse System), - Завршен проект НКТС 5 (национален буџет) - Објавен тендер за нова ваерзија на НКТС 6 (надградба на НКТС 5) националем буџет – Реформска агенда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ |  | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  | ИЗВОР |  |
| 1.Имплементација на современи системи со цел усогласување со Повеќегодишниот стратешки план на ЕУ (МАСП), интеграција со европски системи и набавка на соодветен хардвер | 2024 | 2028 | Царинска управа | ЕУ |  | 1.000.000 (национален буџет) + 4.000.000 (Кореја )+ 1.000.000 евра (ИПА 3) |  | Национален буџет ИПА 3, Влада на Кореја, Реформска агенда |  |
| МЕРКА 3: Соодветно следење на акцизни добра и наплата на акцизни давачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  |  | Таргет ФГ 2026 |  | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |  |
| Целта на оваа мерка е преку воведување процедури и инструменти за соодветно следење на акцизните добра, борбата против недозволената трговија со тутунски производи и зголемување на наплатата на акцизите. Соодветното следење на акцизните добра е важно поради зголемениот обем на трговија со такви стоки, штетите по здравјето (особено од тутунските производи), забележаното даночно затајување, недозволената трговија со акцизни добра како извор на финансирање на организираниот криминал | Подготовка на правна рамка за воведување на TRACK&TRACE систем |  |  | / |  | / |  | Висока подготвеност за имплементација на TRACK&TRACE систем |  |
| Испорачани аутпути за 2026: | - Подготовка на потребни Протоколи помеѓу засегнати институции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ |  | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  | ИЗВОР |  |
| 1. Воведуње на систем за обележување и следење на тутунски производи (цигари) преку TRACK&TRACE систем | 2024 | 2028 | Царинска управа | / |  | / |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  | ВКУПНО: |  | 8.000.000 евра |  |

| СТОЛБ III: Планирање и буџет |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИОРИТЕТ 1: Буџетско планирање |  |  |  |  |  |  |
| Резултати на приоритет | Показатели на успешност на приоритет |  | Таргет ФГ 2026 |  | Таргет ФГ 2027 | Таргет ФГ 2028 |
| Донесена Фискална стратегија на Република Северна Македонија | Намалување на буџетскиот дефицит како % во однос на претходната година |  | -3,5% од БДП |  | -3% од БДП | -3% од БДП |
| МЕРКА 1: Зајакнување на среднорочното планирање |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  | Таргет ФГ 2026 |  | Таргет ФГ 2027 | Таргет ФГ 2028 |
| Унапредување на среднорочно планирање | Учество на вкупните расходи во БДП |  | 39,0% од БДП |  | 38,5% од БДП | 38,7% од БДП |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) | ИЗВОР |
| 1.Среднорочна фискална стратегија базирана на секторски пристап и со утврдени среднорочни лимити на расходи | 2025 | 2028 | Министерство за финансии/Сектор за буџети и фондови | Буџетски корисници | / | / |
| Испорачани аутпути за 2026:; - Подобрена Фискална стратегија преку соодветно дизајнирање на индикатори на успешност. |
| МЕРКА 2: Подобрување на секторскиот пристап на буџетско планирање и развој и имплементација на подзаконски акти |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  | Таргет ФГ 2026 |  | Таргет ФГ 2027 | Таргет ФГ 2028 |
| Подобрување на секторскиот пристап на буџетско планирање и развој и имплементација на подзаконски акти | Број на прва линија на буџетски корисници и матични буџетски корисници |  | Околу 50 |  | Помалку од 50 | Помалку од 50 |
| Испорачани аутпути за 2026: | - Анализа и активности за подготовка на нов формат на Буџетот со примена на нови класификации |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) | ИЗВОР |
| 1. Подготовка и спроведување на подзаконски акти согласно новиот Закон за буџет | 2025 | 2028 | Министерство за финансии | Буџетски корисници | 200.000 евра | Трезор на САД |
| 2.Изработка и примена на повеќе типови на класификации-административна/организациона, економска, програмска, функционална и класификација на извори на финансирање | 2025 | 2028 | Министерство за финансии/Сектор за буџети и фондови | Буџетски корисници | 150.000 евра | Трезор на САД |
| 3. Кадровско зајакнување на капацитетите, обука на вработените во МФ и буџетските корисници/општините | 2025 | 2028 | Министерство за финансии/Сектор за буџети и фондови | Буџетски корисници | 225.000 евра | Трезор на САД |
| МЕРКА 3: Подобрено буџетирање базирано на резултати |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  | Таргет ФГ 2026 |  | Таргет ФГ 2027 | Таргет ФГ 2028 |
| Развој на повеќегодишни индикатори | Учество на капитални во вкупни расходи |  | 12,5% |  | 12,6% | 13,2% |
| Испорачани аутпути за 2026: | - Буџет согласно одредбите на новиот Закон за буџети |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) | ИЗВОР |
| 1.Развој на повеќегодишни индикатори за мерење на успешноста на буџетските политики | 2025 | 2028 | МФ, Влада | Буџетски корисници/ЕЛС/ЈП/АД | 25.000 евра | Трезорот на САД |
| 2.Подготовка на процедури за следење на влијанието на индикаторите за успешност врз секторските политики | 2025 | 2028 | МФ, Влада | Буџетски корисници/ЕЛС/ЈП/АД |  |  |
| МЕРКА 4: Преглед на трошоци |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  | Таргет ФГ 2026 |  | Таргет ФГ 2027 | Таргет ФГ 2028 |
| Фискална консолидација | Учество на тековните расходи во БДП |  | 34,1% |  | 33,7% | 33,5% |
| Испорачани аутпути за 2026: | - Фискална консолидација и етапно намалување на буџетскиот дефицит |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) | ИЗВОР |
| 1. Градење на капацитетите во Министерството за финансии и ресорните министерства за редовно спроведување на прегледи на трошоците | 2025 | 2028 | МФ, Влада | Буџетски корисници/ЕЛС/ЈП/АД | 20.000 евра | ММФ и Светска банка |
| - Подготовка и усвојување методологија со дефинирање критериуми и процедури за спроведување на преглед на трошоци | 2025 | 2028 | МФ, Влада | Буџетски корисници/ЕЛС/ЈП/АД | 20.000 евра | ММФ и Светска банка |
| - Преглед на трошоците како основа за соодветно буџетирање за следниот среднорочен период | 2025 | 2028 | МФ, Влада | Буџетски корисници/ЕЛС/ЈП/АД | 20.000 евра | ММФ и Светска банка |
| ВКУПНО: 660.000 евра |  |  |  |  |  |  |

| ## СТОЛБ III: Планирање и буџет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### ПРИОРИТЕТ 2: Зајакнато управување со јавните инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати на приоритет | Показатели на успешност на приоритет |  |  | Таргет ФГ 2026 |  |  | Таргет ФГ 2027 |  |  | Таргет ФГ 2028 |  |
| Ефикасно и ефективно планирање, селекција и спроведување на големи јавни инвестициски проекти. | PEFA резултат за индикатор PI - 11. Управување со јавни инвестиции 11.1. Економска анализа на инвестициски проекти 11.2. Избор на инвестициски проект 11.3. Трошоци за инвестициски проекти 11.4. Мониторинг на инвестициски проекти |  |  | / |  |  | / |  |  | ПЕФА Резултат PI-11: >C 11.1) >C 11.2) >C 11.3) >C 11.4) >C |  |
| ### МЕРКА 1: Ефикасна координација и развој на процесите за управување со јавни инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  |  | Таргет ФГ 2026 |  |  | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |  |  |
| Воспоставен структуриран и сеопфатен пристап за донесување одлуки за јавни инвестициски проекти | 1) Кадровски капацитет на Секторот за ПИМ во МФ 2) Усвоена правна рамка за поддршка на ПИМ |  |  | 1) Ангажирани 80% од планираниот персонал 2) Број на нови донесени /изменети акти |  |  | 1) Ангажирани 90% од планираниот персонал 2) Број на нови донесени/изменети акти |  | 1) Ангажирани 100% од планираниот персонал 2) Број на нови донесени/изменети акти |  |  |
| Испорачани аутпути за 2026: | - Зголемување на човечките капацитети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ |  | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ |  | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |  |
|  |  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  |  | ИЗВОР |
| 1. Зајакнување на правната рамка за УЈИ |  | 2025 | 2028 |  | МФ, Влада | Надворешна експертиза (СБ/ММФ/ЕУ) |  | 5.000 евра |  |  | Надворешно финансирање |
| 2. Зајакнување на институционалниот капацитет на МФ во системот на УЈИ |  | 2025 | 2028 |  | МФ | Надворешна експертиза (СБ/ММФ/ЕУ) |  | 30.000 евра 10.000 евра |  |  | Национален буџет Надворешно финансирање |
| МЕРКА 2: Воспоставена единствена листа на проценети капитални јавни инвестициски проекти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  |  | Таргет ФГ 2026 |  |  | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |  |  |
| Капиталните трошоци се доделуваат на најпродуктивните сектори и проекти преку сеопфатна, унифицирана и среднорочна перспектива на капитално буџетирање, како и објективни критериуми и конкурентни процедури за селекција на поединечни инвестициски проекти | Воспоставена единствена листа на проценети капитални јавни инвестициски проекти |  |  | Сите буџетски корисници на централно и локално ниво подготвуваат и поднесуваат до МФ обрасци за концепт на проект за новите проекти за јавни инвестиции во согласност со Уредбата за ПИМ Број на обуки организирани за вработените од МФ и буџетските корисници, ЈП/ АД, ЕЛС |  |  | Развиена единствена листа на проценети и приоритетни капитални проекти за јавни инвестиции Број на обуки организирани за вработените од МФ и буџетските корисници, ЈП/ АД, ЕЛС |  | Развиена единствена листа на проценети и приоритетни капитални проекти за јавни инвестиции Број на обуки организирани за вработените од МФ и буџетските корисници, ЈП/ АД, ЕЛС |  |  |
| Испорачани аутпути за 2026: | - Проценети и евалуирани шаблони за концепти на проекти - Стандардни критериуми за избор/приоритизација на проекти - Обуки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ |  | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ |  | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |  |
|  |  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  |  | ИЗВОР |
| 1.Да се воспостават стандардни критериуми за селекција/приоритизација на проекти |  | 2025 | 2026 |  | МФ, Владата | Надворешна експертиза (СБ/ЕУ) |  | 5.000 евра |  |  | Надворешно финансирање |
| 2..Да обезбеди обука за вработените од МФ за оценка на проекти и преглед на прединвестициски студии |  | 2025 | 2028 |  | МФ | Надворешна експертиза (СБ/ММФ/ЕУ) |  | 20.000 евра |  |  | Надворешно финансирање |
| 3. Да обезбеди обука за вработените во буџетските корисници ЈП,АД/ЕЛС, за подготовка, проценка и селекција на проекти |  | 2025 | 2028 |  | МФ | БК/ЈП,АД/ЕЛС Надворешна експертиза (СБ/ЕУ) |  | 15.000 евра |  |  | Надворешно финансирање |
| МЕРКА 3: Ефикасно и ефективно следење на капиталните инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  |  | Таргет ФГ 2026 |  |  | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |  |  |
| Подобрени аранжмани за следење и известување за големи јавни инвестициски проекти со што ќе се обезбеди вредност за парите | 1) Создадена база на податоци за јавни инвестициски проекти од која ќе се избираат буџетските кандидати и ќе се следи финансиската реализација на проектите 2) Број на изготвени мониторинг извештаи за портфолиото на јавни инвестиции |  |  | 1) / 2) 2 |  |  | 1) / 2) 2 |  | 1) / 2) 2 |  |  |
| Испорачани аутпути за 2026: | - Верификувани извештаи за следење на проекти од јавни субјекти - Извештаи за следење на националното инвестициско портфолио на централно ниво; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ |  | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ |  | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |  |
|  |  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  |  | ИЗВОР |
| 1. Воведување процедури за централизиран мониторинг базиран на ризик |  | 2025 | 2028 |  | МФ | Надворешна експертиза (СБ/ММФ/ЕУ) БК, ЈП/АД,ЕЛС |  | 15.000 евра |  |  | Надворешно финансирање |
| 2. Воведување формално барање за ex-post преглед на завршените проекти |  | 2026 | 2028 |  | МФ | Надворешна експертиза (СБ/ММФ/ЕУ) БК, ЈП/АД, ЕЛС |  | 20.000 евра |  |  | Надворешно финансирање |
| 3. Развивање на краткорочно ИТ решение за УЈИ |  | 2026 | 2027 |  | МФ | Надворешна експертиза (ММФ) |  | 150.000 |  |  | Надворешно финансирање |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ВКУПНО: |  |  | 270.000 евра |

| ## СТОЛБ III: Планирање и Буџет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИОРИТЕТ 3. Зајакнување на сметководството на буџетите и буџетските корисници |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати на приоритет |  | Показатели на успешност на приоритет |  |  |  | Таргет ФГ 2026 |  |  |  | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |
| Усогласена правна рамка од областа на системот на сметководство и сметководственото работење на буџетите и буџетските корисници со новиот Закон за буџети |  | Донесување нов закон и подзаконски акти за сметководството на буџетите и буџетските корисници |  |  |  | Анализа на постојната законска рамка за сметководство на буџети и буџетски корисници во насока на усогласеност со новиот Закон за буџети |  |  |  | Анализа на постојната законска рамка за сметководство на буџети и буџетски корисници во насока на усогласеност со новиот Закон за буџети |  | Донесен нов закон и подзаконски акти за сметководство на буџети и буџетски корисници |
| МЕРКА 1: Усогласување на правната рамка за сметководство на буџетите и буџетските корисници со новиот Закон за буџети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка |  | Показатели на успешност на мерка |  |  |  | Таргет ФГ 2026 |  |  |  | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |
| Подобрување на финансиското известување на буџетите и буџетските корисници преку доследна примена на регулаторната рамка од областа на системот на сметководство и сметководственосто работење на буџетите и буџетските корисници |  | Усогласена правна рамка од областа на системот на сметководствои сметководственосто работење на буџетите и буџетските корисници со новиот Закон за буџети |  |  |  | Анализа на постојната законска рамка за сметководство на буџети и буџетски корисници во насока на усогласеност со новиот Закон за буџети |  |  |  | Анализа на постојната законска рамка за сметководство на буџети и буџетски корисници во насока на усогласеност со новиот Закон за буџети |  | Донесен нов закон и подзаконски акти за сметководство на буџети и буџетски корисници |
| Испорачани аутпути за 2026: |  | - Утврдување на потреба за донесување на нова регулаторна рамка за сметководство на буџети и буџетските корисници |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ |  | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  |  |  |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ |  | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |
|  |  | ЗАПОЧНУВА кк/гг |  |  | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  | ИЗВОР |
| 1. Ревидирање на постојната законска регулатива во насока на детектирање на потреба за усвојување на нова регулатива за сметководство на буџетите и буџетските корисници |  | Јануари 2026 |  |  | Декември 2027 |  | МФ | / |  | / |  | / |
| 2.Ревидирање на постојната подзаконска регулатива во насока на детектирање на потреба за усвојување на нови подзаконски акти за сметководство на буџетите и буџетските корисници |  | Јануари 2026 |  |  | Декември 2027 |  | МФ | / |  | / |  | / |
| МЕРКА 2: Зајакнување на сметководствениот систем на буџетите и буџетските корисници преку градење на капацитети на сметководители вработени во јавниот сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка |  | Показатели на успешност на мерка |  |  | Таргет ФГ 2026 |  |  |  | Таргет ФГ 2027 | Таргет ФГ 2028 |  |
| Подобрено финансиско известување на буџетите и буџетските корисници преку обука на сметководителите вработени во јавниот сектор за регулторната рамка од областа на системот и на сметководството и сметководственото работење на буџетите и буџетките корисници |  | Процент на сметководители вработени во јавниот сектор кои ќе поминат соодветна обука за регулаторната рамка од областа на системот на сметководство и сметководствено работење на буџетите и буџетските корисници со цел обезбедување на подобро финансиско известување |  |  | 30% од сметководители вработени во јавниот сектор кои ќе поминат соодветна обука за регулаторната рамка на системот на сметководство и сметководственото работење на буџетите и буџетските корисници |  |  |  | 50% од сметководители вработени во јавниот сектор кои ќе поминат соодветна обука за регулаторната рамка на системот на сметководство и сметководственото работење на буџетите и буџетските корисници | 100% од сметководители вработени во јавниот сектор кои ќе поминат соодветна обука за регулаторната рамка на системот на сметководство и сметководственото работење на буџетите и буџетските корисници |  |
| Испорачани аутпути за 2026: |  | - Спроведување на прва обука за сметководители вработени во јавниот сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ |  | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА |  |  | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |
|  |  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) | ИЗВОР |  |
| 1.Спроведување на обука за сметководители вработени во јавниот сектор во врска со законската регулатива поврзана со сметководство на буџетите и буџетските корисници |  | Јануари 2026 | Декември 2028 |  | МФ |  |  | / | / | / |  |
| 2.Спроведување на обука за сметководители вработени во јавниот сектор во врска со подзаконската регулатива поврзана со сметководство на буџетите и буџетските корисници |  | Јануари 2025 | Декември 2028 |  | МФ |  |  | / | / | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВКУПНО: | 0 евра |  |

| СТОЛБ III: Планирање и Буџет |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИОРИТЕТ 4: Управување со јавните финансии на локално ниво |  |  |  |  |  |  |
| Резултати на приоритет | Показатели на успешност на приоритет |  |  | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 | Таргет ФГ 2028 |
| Стабилно и одговорно финансиско работење и зајакната финансиска дисциплина, подобра транспарентност и отчетност на локално ниво | Процент на реализација на приходи |  |  | 92% | 93,5% | 95% |
|  | Процент на општини кои на своите веб страни објавиле финансиски документи (годишни, полугодишни и квартални) |  |  | 85% | 87% | 90% |
| МЕРКА 1: Подобрување на фискалниот капацитет и зголемување на приходите на општините |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  |  | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 | Таргет ФГ 2028 |
| Зајакнување на капацитетите на општините преку донесување на нов Закон за финансирање на ЕЛС и неговите подзаконски акти, подобро среднорочно буџетско планирање | Нов Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа |  |  | / | Нов Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа | / |
|  | Подзаконски акти на Законот за финансирање на ЕЛС |  |  | / | Донесени нови подзаконски акти | / |
|  | Среднорочно буџетско планирање |  |  | Сите општини имаат среднорочно буџетско планирање | Сите општини имаат среднорочно буџетско планирање | Сите општини имаат среднорочно буџетско планирање |
|  | Број на обучени вработени во општините |  |  | 81 | 81 | 81 |
| Испорачани аутпути за 2026: | - 81 вработен во општината |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) | ИЗВОР |
| 4. Број на обучени вработени во општините | Q1/26 | Q4/28 | Министерство за финансии | Општини | 2.000 евра | Национален буџет |
| МЕРКА 2: Финансиска дисциплина, поголема транспарентност и отчетност на локалната власт |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  |  | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 | Таргет ФГ 2028 |
| Рационализација на работењето и намалување на непотребните расходи, редовно сервисирање на обврските, поголема финансиска дисциплина, транспарентност и отчетност, подготовка на процедури за прогласување финансиска нестабилност | Донесени процедури за финансиска нестабилност на општините |  |  | / | Донесени процедури за финансиска нестабилност | / |
|  | Број на општини од вкупниот број на општини (81) кои објавиле финансиски документи (годишни, полугодишни и квартални извештаи) на своите веб страни |  |  | 75 | 79 | 81 |
| Испорачани аутпути за 2026: | -75 општини објавуваат финансиски податоци |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) | ИЗВОР |
| 1.Подготовка на процедура за финансиска нестабилност на општините | Q1/27 | Q4/27 | Министерство за финансии | Општини | / | / |
| 2. Следење на транспарентноста на општините | Q1/25 | Q4/28 | Министерство за финансии | Општини | / | / |
|  |  |  |  |  | ВКУПНО: | 2.000 евра |

| СТОЛБ: IV Јавни набавки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИОРИТЕТ 1: Политика на јавни набавки |  |  |  |  |  |  |
| Резултати на приоритет | Показатели на успешност на приоритет |  |  | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 | Таргет ФГ 2028 |
| Подобрени процеси за јавни набавки | Процент на постапки со една понуда |  |  | ≤29% | ≤28% | ≤ 27% |
|  | Процент на поништени постапки |  |  | ≤18,5% | ≤18% | ≤ 18 % |
| МЕРКА 1: Унапредување на соработката меѓу клучните институции во системот на јавни набавки |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  |  | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 | Таргет ФГ 2028 |
| Навремено идентификување на празнините и слабостите во имплементацијата на ЗЈН, со цел превенирање на нерегуларности и поддршка за доследна и унифицирана имплементација на законот | Одржани состаноци |  |  | Одржани најмалку 2 состаноци | Одржани најмалку 2 состаноци | Одржани најмалку 2 состаноци |
| Испорачани аутпути за 2026: | - Одржани 2 работни состаноци |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) | ИЗВОР |
| 1.Редовна комуникација и координација на Советодавното тело на клучните институции на системот на јавни набавки | К1/2024 | К4/2028 | БЈН | ДКЖЈН, ДЗР, КЗК, ДКСК, МЕРМС | / | / |
| MEРКА 2: Подобрена примена на Законот за јавни набавки |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  |  | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 | Таргет ФГ 2028 |
| Искористување на можностите кои ги дава ЗЈН со цел обезбедување на ефикасност, економичност и конкурентност во јавните набавки | Учество на постапки за јавни набавки во кои се употребува е-аукција |  |  | Maкс. 40% | Maкс. 35% | Maкс. 30% |
|  | Примена на Е - Пазар |  |  | Mин. 800 | Mин. 900 | Mин. 1000 |
|  | Употреба на ЕНП во вредност |  |  | Mин. 20% | Mин. 25% | Mин. 25% |
| Испорачани аутпути за 2026: | - Реализација на активности согласно Акциски план за зголемување на употребата на Е-пазар во 2026 |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) | ИЗВОР |
| . 1. Развој на алатки и упатства за поддршка на договорните органи за подобрена примена на ЗЈН | К4/2025 | К4/2026 | БЈН | ВРСМ | / | / |
| MEРКА 3: Воспоставување нов систем за едукација на БЈН |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  |  | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 | Таргет ФГ 2028 |
| Унапредување на знаењето и вештините на лицата за јавни набавки | Воспоставен нов систем за едукација во БЈН |  |  |  | Воспоставен нов систем за едукација во БЈН | 15 организирани обуки согласно ново воспоставениот систем за едукација во БЈН |
| Испорачани аутпути за 2026: | Анализа на електронските алатки за едукација, донесен Закон за измена на ЗЈН во врска со едукација за јавните набавки |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) | ИЗВОР |
| 1. Анализирање на можностите за воведување нови електронски алатки за едукација | К1/2026 | К4/2026 | БЈН | МФ | / | / |
|  |  |  |  |  | ВКУПНО: | 0 |

| СТОЛБ: IV Јавни набавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИОРИТЕТ 2: Јавно приватно партнерство и концесии на добра од општ интерес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати на приоритет | Показатели на успешност на приоритет |  |  | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |  |  |
| Унифицирање и дигитализација на процесот на доделување договори за воспоставување јавно-приватно партнерство, зголемена транспарентност и ефикасност во спроведувањето на новиот Закон за јавно-приватно партнерство и зајакнување и развивање на капацитетите на Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини за доследно остварување на надлежностите согласно закон. | 1)Број на склучени договори за воспоставување на јавно-приватно партнерство 2) Ефективно и доследно спроведување на обврските на договорните страни согласно договорите за воспоставување на јавно-приватно партнерство. |  |  | Усвојување на Законот за јавно приватно партнерство од страна на Собранието на РСМ и започнување со негова примена преку воспоставување на Единствениот електронски систем за јавно приватно партнерство | 1) Потенцијално зголемување на бројот на склучени договори за јавно-приватно партнерство за 20% во однос на бројот на склучени договори во годината како основа за следење. 2) Потенцијално намалување за 85% на склучените договори за јавно-приватно партнерство во кои настанале одредени правни пречки во реализацијата, споредено со процентот на склучени договори во годината како основа за следење. |  | 1) Потенцијално зголемување на бројот на склучени договори за јавно-приватно партнерство за 60% во однос на претходната година. 2) Потенцијално намалување за 90% на склучените договори за јавно-приватно партнерство во кои настанале одредени правни пречки во реализацијата, во однос на претходната година. |  |  |
| МЕРКА 1: Воспоставување на Единствен електронски систем Систем за јавно приватно партнерство (ЕЕСЈПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мрка | Показатели на успешност на мерка |  |  | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |  |  |
| Обезбедување на поголема транспарентност во доделувањето и спроведувањето на договорите за јавно – приватно партнерство, односно обединување и сублимирање на целиот процес за нивно доделување преку воспоставување на Единствен електронски систем за јавно – приватно партнерство како единствена дигитална база на податоци за договори за јавно – приватно партнерство, кој ќе го генерира Регистарот на доделени договори за воспоставување на јавно – приватно партнерство. | Обезбедување поголема транспарентност во доделувањето и спроведувањето на договорите за јавно-приватно партнерство, односно унифицирање и сублимирање на целиот процес за нивно доделување преку воспоставување на Единствен електронски систем за јавно-приватно партнерство како единствена дигитална база на податоци за договори за јавно-приватно партнерство, која ќе генерира Регистар на доделени договори за воспоставување јавно-приватно партнерство. |  |  | 1) Воспоставување на ЕЕСЈПП и почеток на имплементација – изработка на софтверско решение за воспоставување на ЕЕСЈПП и Регистарот на доделени договори за воспоставување на јавно-приватно партнерство. | 1) 50% од договорите за јавно-приватно партнерство, чиј напредок во спроведувањето редовно се пријавува во системот во роковите предвидени со закон. 2) Намалување за 10% на започнатите постапки за доделување на договор за воспоставување јавно приватно партнерство, кои не се завршени, во однос на процентот на започнати, но незавршени постапки во годината како основа за следење. |  | 1) 70% од договорите за јавно-приватно партнерство, чиј напредок во спроведувањето редовно се пријавува во системот во роковите предвидени со закон. 2) Намалување за 5% на започнатите постапки за доделување на договор за воспоставување јавно приватно партнерство, кои не се завршени, во однос на претходната година. |  |  |
| Испорачани аутпути за 2026: | - Подготвен е Предлог на Закон за јавно приватно партнерство по чие донесување ќе се започне со подготовките за избор на ИТ компанија за основање на ЕЕСЈПП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |  |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  | ИЗВОР |  |  |
| 1. Обезбедување на финансиски средства-донатори/буџет за набавка на ИТ компанија за изработка на ЕЕСЈПП и Регистар на доделени договори за воспоставување јавно приватно партнерство. | 2027 | 2028 | МЕРМС | МФ | Н/А |  | Н/А |  |  |
| 2. Воспоставувањеи имплементација на софтверско решение за воспоставување на Единствениот електронски ситем за јавно-приватно партнерство и Регистар на доделени договори воспоставување јавно-приватно партнерство. | 2027 | 2028 | МЕРМС | БЈН/МФ | До 1.000.000 евра |  | Финансиски гап |  |  |
| МЕРКА 2: Заокружување на законската и регулаторната рамка во областа на јавно-приватно партнерство и концесии за добра од општ интерес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  |  | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |  |  |
| Донесување на подзаконските акти кои ќе произлезат од Законот за јавно приватно партнерство | Донесување на подзаконските акти од страна на Министерот за енергетика, рударство и минерални суровини и нивно објавување во Службен весник на РСМ |  |  | Подготовка на 12 подзаконски акти со кои подетално се пропишуваат правилата за: Регистар на доделени договори за воспоставување јавно приватно партнерство, ЕЕСЈПП, Физибилити студија, договори за ЈПП, известување за планирање и др. | Објавување во Службен весник на РСМ на 12 подзаконски акти со кои подетално се пропишуваат правилата за: Регистар на доделени договори за воспоставување јавно приватно партнерство, ЕЕСЈПП, Физибилити студија, договори за ЈПП, известување за планирање и др. |  | Спроведување на подзаконските акти |  |  |
| Испорачани аутпути за 2026: | Започната постапка за подготовка на Нацрт подзаконските акти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |  |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  | ИЗВОР |  |  |
| 1.Подготовка и донесување на 12 подзаконски акти кои ќе произлезат од Законот за јавно приватно партнерство | 2026 | 2027 | МЕРМС | Работна група за подготовка на подзаконските акти Техничка помош од донатори или ангажирање на консултанти | 22.000 евра |  | Финансиски гап |  |  |
| 2.Воспоставување на збирниот Регистар на сите договори за концесии согласно Законот за буџети. | 2026 | 2027 | МФ | / | / |  | / |  |  |
| МЕРКА 3: Зајакнување и развој на капацитетите на Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини во областа на јавно приватно партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  |  | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |  |  |
| Зајакнати кадровски капацитети на Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини како надлежен орган во областа на јавно приватно партнерство и концесии | Формирање на Сектор за јавно приватно партнерство и концесии и негово екипирање -зголемување на капацитетот и ефикасноста на Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини како надлежен орган во областа на на јавно приватно партнерство и концесии |  |  | Вработување на 3 нови државни службеници – одобрени од Министерството за финансии во сооднос со реалните потреби за вработување во Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини како надлежен орган во областа на јавно приватно партнерство и концесии и нивна обука во областа на јавно приватно партнерство. | Вработување на 3 нови државни службеници – одобрени од Министерството за финансии во сооднос со реалните потреби за вработување во Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини како надлежен орган во областа на јавно приватно партнерство и концесии и нивна обука во областа на јавно приватно партнерство |  | Развој и унапредување на капацитетите на вработените во Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини како надлежен орган во областа на јавно приватно партнерство и концесии |  |  |
| Испорачани аутпути за 2026: | - Започната постапка за формирање на Сектор за јавно приватно партнерство и концесии во рамки на Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини и негово екипирање со стручен кадар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |  |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  | ИЗВОР |  |  |
| 1. Формирање на Сектор за јавно приватно партнерство и концесии во рамки на Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини како надлежен орган во областа на јавно приватно партнерство и концесии и негово екипирање со нови вработени и нивно стручно оспособување и усовршување со цел доследна имплементација на законот во оваа област | 2026 | 2026 | МЕРМС | МФ | 192.000 евра |  | Национален буџет |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВКУПНО: |  | 214.000 евра |

| Столб V: Дигитализација на јавните финансии и континуирано учење |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 1: Имплементација на Интегриран информациски систем за управување со финансии (ИФМИС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати на приоритет | Показатели на успешност на приоритет | Таргет ФГ 2026 |  |  |  |  |  | Таргет ФГ 2027 |  |  | Таргет ФГ 2028 |  |  |
| Подобрена оперативна ефикасност и транспарентност преку ИФМИС во согласност со новиот Закон за буџети | Беше скратено времето потребно за процесирање на плаќањата преку ИФМИС и интерфејсот на Единствената трезорска сметка | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 дена за субјектите да достават фактури до трезорот + 1 ден за обработка на плаќањата од страна на трезорот |  |  |
|  | Сеопфатност на јавно достапните извештаи на општата влада | Процесот за набавка на ИФМИС е започнат |  |  |  |  |  | Развојот на модулите на ИФМИС е завршен и пилот имплементацијата вклучува тестирање на подобрувања во изработката на извештаи |  |  | ИФМИС е целосно оперативен. Во согласност со новиот регистар за јавни субјекти, содржан во ИФМИС, регулаторните агенции и јавни претпријатија се вклучени во извештаите за извршување на буџетот. |  |  |
|  | Зголемена оценката за Индексот на отворен буџет (транспарентност) | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 од 100 (2028) |  |  |
| Мерка 1: Развoj на ИФМИС како интегриран централизиран веб-базиран систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  |  |  | Таргет ФГ 2026 |  |  |  |  | Таргет ФГ 2027 |  |  | Таргет ФГ 2028 |
| Развој на ново интегрирано софтверско решение (ИФМИС) и релевантни GovTech решенија со цел да се операционализира Законот за буџети, како и да се подобрат процесите на УЈФ | Новиот ИФМИС е оперативен |  |  |  | Се развива нов IFMIS |  |  |  |  | Развојот на модулите на ИФМИС е завршен и се спроведува пилот тестирање на развиените модули |  |  | ИФМИС се користи во подготовка и извршување на буџетот на централна влада |
| Испорачани аутпути за 2026: | - Избран е економски оператор за дизајн и развој на ИФМИС, што го означува почетокот на фазата на развој за модулите на IFMIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ |  |  | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ |  |  | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |  |
|  |  |  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  |  | ИЗВОР |
| 1. Избор на економски оператор за развој и дизајн на ИФМИС |  |  | 2026 | 2026 |  | Министерство за финансии | Проектна единица (ПЕ) BETAPFMI |  |  | Н/A |  |  | / |
| 2. Развој на модулите на ИФМИС и негово поврзување преку заедничка платформа со неговите корисници (интерфејси) |  |  | 2026 | 2027 |  | Министерство за финансии | ПЕ BETAPFMI |  |  | Н/A |  |  | / |
| Мерка 2: Проширување на ИКТ инфраструктурата на МФ (во согласност со “whole-of-government” пристапот) во која ИФМИС ќе биде интегриран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  |  |  | Таргет ФГ 2026 |  |  |  |  | Таргет ФГ 2027 |  |  | Таргет ФГ 2028 |
| Новиот IFMIS ќе претставува централизирана веб-базирана заедничка платформа за поддршка на децентрализирани операции (онлајн/офлајн) низ целата земја. Оваа мерка вклучува проширување на инфраструктурата за информатичка и комуникациска технологија (ИКТ) на Министерството за финансии (МФ), усогласувајќи се со владината сеопфатна стратегија, со примарна цел да се приспособи на имплементацијата на новиот ИФМИС. | Зајакнување на капацитетот на ИКТ инфраструктурата во МФ, а со цел поддршка на имплементацијата на новиот ИФМИС |  |  |  | Развој на ново складиште за податоци |  |  |  |  | / |  | Подобрена достапност на главниот центар за податоци (MDS) и Центарот за обновување на податоци после катастрофи (DRC) |  |
| Испорачани аутпути за 2026: | - Развој на ново складиште за податоци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ |  |  | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ |  |  | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |  |
|  |  |  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  |  | ИЗВОР |
| 1. Унапредување на постоечките центри за податоци и мрежно поврзување |  |  | 2026 | 2028 |  | Министерство за финансии | ПЕ BETAPFMI |  |  | Н/A |  |  | / |
| 2. Воспоставување на безбедни резервни (backup) мрежни врски |  |  | 2026 | 2028 |  | Министерство за финансии | ПЕ BETAPFMI |  |  | Н/A |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВКУПНО: |  |  | / |  |

| СТОЛБ: V ИНТЕГРИРАНИ ЈАВНИ ФИНАНСИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИОРИТЕТ 2: Академија за јавни финансии (Организација за учење) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати на приоритет |  |  | Показатели на успешност на приоритет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таргет ФГ 2026 |  |  | Таргет ФГ 2027 |  |  |  | Таргет ФГ 2028 |  |
| Обезбедување на континуирана едукација во областа на управувањето со јавните финансии |  |  | Број на успешно реализирани обуки согласно Годишната програма за обуки и ад хок обуки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 реализирани обуки |  |  | 30 реализирани обуки |  |  |  | 50 реализирани обуки |  |
| МЕРКА 1: Дигитално присуство на Академијата за јавни финансии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка |  |  | Показатели на успешност на мерка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таргет ФГ 2026 |  |  | Таргет ФГ 2027 |  |  |  | Таргет ФГ 2028 |  |
| Дигиталното присуството има за цел да информира, воспостави, гради доверба, инспирира и да го зголеми опфатот и влијанието на Академијата. Ова го поттикнува процесот на е-учење и ја поддржува професионалната надградба на службениците во областа на јавните финансии на поедноставен и подостапен начин. |  |  | Воспоставена онлајн платформа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Воспоставена онлајн платформа |  |  | / |  |  |  | / |  |
|  |  |  | Развиени видео упатства и насоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Развиени видео упатства и насоки |  |  | / |  |  |  | / |  |
|  |  |  | Организирани онлајн обуки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организирани 2 обуки |  |  | Организирани 4 обуки |  |  |  | Организирани 6 обуки |  |
|  |  |  | Број на објавени блогови, статии и објави |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  |  | 20 |  |
| Испорачани аутпути за 2026: |  |  | - Воспоставена онлајн платформа, - Развиени видео упатства и насоки, - Објавени блогови, статии и објави. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ |  |  | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  |  |  |  |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА |  |  |  |  | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ |  |  | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗАПОЧНУВА кк/гг |  |  | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  |  |  | ИЗВОР |  |
| Развој на онлајн платформа |  |  | К2/26 |  |  | К4/26 |  |  | МФ |  |  |  |  | Донатори |  |  | 47.000 ЕУР |  |  |  | Финансиски гап |  |
| Развој на видео упатства и насоки |  |  | К2/26 |  |  | К4/26 |  |  | МФ |  |  |  |  | Донатори |  |  | 1.000 ЕУР |  |  |  | Буџет на МФ |  |
| Присутност на социјалните медиуми за зголемена транспарентност и едукација во јавните финансии |  |  | К1/25 |  |  | К4/28 |  |  | МФ |  |  |  |  | / |  |  | 0 |  |  |  | / |  |
| МЕРКА 3: Вклучување на засегнатите страни и јавноста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка |  |  | Показатели на успешност на мерка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таргет ФГ 2026 |  |  | Таргет ФГ 2027 |  |  |  | Таргет ФГ 2028 |  |
| Целта на оваа мерка е да се поттикне инклузивно учество, да се изгради јавна доверба и да се зголеми транспарентноста и отчетноста во јавните финансии |  |  | Изготвена комуникациска стратегија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |
|  |  |  | Одржан годишен состанок „Сите заедно“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| Испорачани аутпути за 2026: |  |  | - Развиена медиумска кампања и промотивни материјали; - Организиран годишен состанок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ |  |  | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  |  |  |  |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА |  |  |  |  | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ |  |  | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗАПОЧНУВА кк/гг |  |  | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  |  |  | ИЗВОР |  |
| Годишен состанок „Сите заедно“ |  |  | К4/25 |  |  | К4/28 |  |  | МФ |  |  |  |  | Партнери, обучувачи, учесници, донатори |  |  | 2.000 ЕУР |  |  |  | Буџет на МФ |  |
| МЕРКА 4: Одржливи финансии во јавниот сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка |  | Показатели на успешност на мерка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 |  |  |  | Таргет ФГ 2028 |  |  |
| Одржливите финансии во јавниот сектор се однесуваат на интеграција на животната средина, социјалните и управувачките аспекти (ESG принципи) во јавните финансиски политики. Има за цел да постигне долгорочна фискална стабилност додека ги промовира целите за одржлив развој. |  | Реализирани обуки за обучувачи за вработените во Академија за јавни финансии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализирана 1 обука | Реализирана 1 обука |  |  |  | Реализирана 1 обука |  |  |
|  |  | Организирање на обуки во областа на одржливи финансии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализирана 1 обука | Реализирани 2 обуки |  |  |  | Релизирани 3 обуки |  |  |
| Испорачани аутпути за 2026: |  | - Спроведени обуки за обучувачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ |  | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  |  |  |  |  |  |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА |  |  |  |  | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАПОЧНУВА кк/гг |  |  | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  |  |  | ИЗВОР |  |  |
| Обука за обучувачи за вработените во Академија за јавни финансии |  | К1/25 |  |  | К4/28 |  |  |  |  | МФ |  |  |  |  | Донатори | 4.000 ЕУР |  |  |  | Финансиски гап |  |  |
| Организирање на обуки во областа на одржливи финансии |  | К1/26 |  |  | К4/28 |  |  |  |  | МФ |  |  |  |  | Партнери и соработници | 1.000 ЕУР |  |  |  | Буџет на МФ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВКУПНО: |  |  | 55.000 евра |  |
| СТОЛБ: VI – Јавна внатрешна финансиска контрола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИОРИТЕТ 1: Финансиско управување и контрола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати на приоритет |  |  | Показатели на успешност на приоритет |  |  |  |  |  |  |  |  | Таргет ФГ 2026 |  |  |  |  |  | Таргет ФГ 2027 |  |  | Таргет ФГ 2028 |  |
| Подготвени процедури за клучните елементи на финансиското управување |  |  | Процент на институции кои ги примениле упатствата за управување со ризици во своето работење |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 65 |  |  | 70 |  |
|  |  |  | Процент на институции кои имаат делегирани овластувања и одговорности за финансиско управување и контрола |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 70 |  |  | 80 |  |
|  |  |  | Процент на имплементирани препораки дадени при проверки на квалитетот |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 70 |  |  | 80 |  |
| МЕРКА 1: Создавање услови за унапредување на систем на финансиско управување заснован на управување со ризици |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка |  |  | Показатели на успешност на мерка |  |  |  |  |  |  |  |  | Таргет ФГ 2026 |  |  |  |  |  | Таргет ФГ 2027 |  |  | Таргет ФГ 2028 |  |
| Воспоставување на сеопфатен систем на контроли заснован на управување со ризик, кој гарантира разумно користење на јавните средства со примена на принципот на раководна отчетност |  |  | Подготвено поедноставено упатство за процесот на управување со ризик |  |  |  |  |  |  |  |  | Обуки 2 |  |  |  |  |  | Обуки 2 |  |  | Обуки 2 |  |
|  |  |  | Подготвено практично упатство за раководна отчетност |  |  |  |  |  |  |  |  | Обуки 2 |  |  |  |  |  | Обуки 2 |  |  | Обуки 2 |  |
|  |  |  | Зајакнување на капацитетите на ЦЕХ |  |  |  |  |  |  |  |  | Вработени вкупно 11 лица Обуки 4 |  |  |  |  |  | Вработени вкупно 12 лица Обуки 4 |  |  | Вработени вкупно 13 лица Обуки 4 |  |
| Испорачани аутпути за 2026: |  |  | - Организирани обуки за специфични области од финансиското управување и контрола - Зајакнати капацитетите на ЦЕХ (човечки ресурси/обуки/пилот проверка на квалитет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ |  |  | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  |  |  |  |  |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА |  | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ |  |  |  |  |  | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗАПОЧНУВА кк/гг |  |  |  | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  |  | ИЗВОР |  |
| 1. Зајакнување на капацитетот на ЦЕХ за следење и известување за функционирањето на целокупниот систем за внатрешна контрола |  |  | К1/25 |  |  |  | К4/28 |  |  | МФ |  | / |  |  |  |  |  | 32.000 евра |  |  | Национален буџет |  |
| 2. Подготовка на методологија за конкретни прашања за финансиско управување и контрола |  |  | К1/25 |  |  |  | К4/28 |  |  | МФ |  | / |  |  |  |  |  | 10.000 евра |  |  | Национален буџет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВКУПНО: |  |  | 42.000 евра |  |
| СТОЛБ: VI – Јавна внатрешна финансиска контрола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИОРИТЕТ 2: Внатрешна ревизија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати на приоритет |  |  | Показатели на успешност на приоритет |  |  |  |  |  |  |  |  | Таргет ФГ 2026 |  |  |  |  |  | Таргет ФГ 2027 |  |  | Таргет ФГ 2028 |  |
| Зајакнати единици за внатрешна ревизија кои работат во согласност со стандардите и кои придонесуваат за постигнување на целите на институциите од јавниот сектор |  |  | Број на внатрешни ревизори во министерствата |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 65 |  |  | 80 |  |
|  |  |  | Процент на имплементирани препораки дадени при проверки на квалитетот |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 70 |  |  | 80 |  |
|  |  |  | Процент на овластени внатрешни ревизори |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 70 |  |  | 80 |  |
|  |  |  | Процент на спроведени препораки |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  | 76 |  |  | 80 |  |
| МЕРКА 1: Зајакнување на квалитетот на работата на единиците за внатрешна ревизија во министерствата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка |  |  | Показатели на успешност на мерка |  |  |  |  |  |  |  |  | Таргет ФГ 2026 |  |  |  |  |  | Таргет ФГ 2027 |  |  | Таргет ФГ 2028 |  |
| Зајакнување на квалитетот на работата на единиците за внатрешна ревизија при министерствата заради поддршка на извршувањето на нивните нови задачи и должности како матични буџетски корисници |  |  | Организирани обуки за внатрешни ревизори; |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |
|  |  |  | Организирана сертификација на внатрешни ревизори |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Зајакнување на капацитетите на ЦХУ |  |  |  |  |  |  |  |  | Вработени вкупно 11 лица Обуки 4 |  |  |  |  |  | Вработени вкупно 12 лица Обуки 4 |  |  | Вработени вкупно 13 лица Обуки 4 |  |
| Испорачани аутпути за 2026: |  |  | - Обуки за внатрешни ревизори - Сертификација на внатрешни ревизори - Зајакнати капацитетите на ЦЕХ (човечки ресурси/обуки/пилот проверка на квалитет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ |  |  | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  |  |  |  |  |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА |  | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ |  |  |  |  |  | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗАПОЧНУВА кк/гг |  |  |  | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  |  | ИЗВОР |  |
| 1. Подобрување на капацитетите на човечки ресурси на единиците за внатрешна ревизија во министерствата преку соодветно екипирање и континуирано професионално усовршување кај внатрешните ревизори |  |  | К1/25 |  |  |  | К4/28 |  |  | МФ |  | Министерствата |  |  |  |  |  | 20.000 евра |  |  | Национален буџет |  |
| 2.Зајакнување на капацитетите на ЦЕХ за проверка на квалитетот на работењето на единиците за внатрешна ревизија |  |  | К1/25 |  |  |  | К4/28 |  |  | МФ |  | / |  |  |  |  |  | 32.000 евра |  |  | Национален буџет |  |
| МЕРКА 2: Подобрување на вештините за извршување на внатрешна ревизија на успешност и ИТ внатрешни ревизии во институциите од јавниот сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка |  |  | Показатели на успешност на мерка |  |  |  |  |  |  |  |  | Таргет ФГ 2026 |  |  |  |  |  | Таргет ФГ 2027 |  |  | Таргет ФГ 2028 |  |
| Зголемување на бројот на спроведени ревизии на успешност и ИТ ревизии кои ќе придонесат за подобрување на работата на институциите на централно ниво |  |  | Подготвено Упатство за внатрешна ревизија на успешност |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Подготвено Упатство за ИТ внатрешни ревизии |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Зголемен број на спроведени ревизии на успешност и ИТ ревизии |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 18 |  |
| Испорачани аутпути за 2026: |  |  | Организирани обуки за специфични области од внатрешна ревизија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ |  |  | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  |  |  |  |  |  |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ |  |  |  |  |  | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗАПОЧНУВА кк/гг |  |  | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  |  | ИЗВОР |  |
| 1.Подготовка и промоција на методологии за специфичен тип на внатрешни ревизии |  |  | К1/25 |  |  | К4/25 |  |  |  |  | МФ | / |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВКУПНО: |  |  | 52.000 евра |  |

| СТОЛБ VII: Надворешна ревизија и парламентарен надзор |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИОРИТЕТ 1 : Надворешна ревизија |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати на приоритет | Показатели на успешност на приоритет |  |  | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |
| Намалена даночна евазија и зголемување на фискалната дисциплина / зголемување на приходите во Буџетот на Република Северна Македонија | Утврден износ на средства кои не се уплатени во Буџетот на Република Северна Македонија |  |  | ≥ 11.000 евра | ≥ 9.000 евра |  | ≥ 7.000 евра |
| Намалена даночна евазија и зголемување на фискалната дисциплина / зголемување на приходите во Буџетите на општините и Градот Скопје | Утврден износ на средства кои не се уплатени во Буџетот на општините и Градот Скопје |  |  | ≥ 6.000 евра | ≥ 4.000 евра |  | ≥ 2.000 eвра |
| Почитувани принципи при доделување на договори за јавни набавки | Утврден износ на средства при доделување на договори за јавни набавки каде што се констатирани неправилности со ревизиите |  |  | ≥ 7.500 евра | ≥ 7.300 eвра |  | ≥7.000 eвра |
| Опфат со ревизии на ЕЛС и Градот Скопје, ЈП на централно и локално ниво и трговски друштва во државна сопственост | Број на опфатени ЕЛС и Градот Скопје, ЈП на централно и локално ниво и трговски друштва во државна сопственост |  |  | ≥ 15 | ≥ 16 |  | ≥ 17 |
| МЕРКА 1: Зајакнување на рамката за надворешна ревизија |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  |  | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |
| Да се зајакне уставната, финансиската и оперативната независност на ДЗР | Донесени амандмани на Уставот на Република Северна Македонија за уредување на ДЗР како уставна категорија |  |  | / | / |  | Донесени амандмани на Уставот на Република Северна Македонија за уредување на ДЗР како уставна категорија |
|  | Нов Закон за државната ревизија со кој се зајакнува финансиската и оперативната независност на ДЗР е одобрен и доставен до Собранието |  |  | Нов Закон за државната ревизија со кој се зајакнува финансиската и оперативната независност на ДЗР е одобрен и доставен до Собранието | / |  | / |
| Испорачани аутпути за 2026: | - Одoбрени нацрт амандмани за дополнување на Уставот на Република Северна Македонија за регулирање на ДЗР како уставна категорија се поднесени од страна на овластен предлагач до Собранието - Нов нацрт Закон за државната ревизија со цел зајакнување на финансиската и оперативната независност на ДЗР е одобрен и доставен до Собранието, од страна на овластен предлагач за усвојување - Предлози на подзаконска регулатива изготвени врз основа на подобрената правна рамка |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  | ИЗВОР |
| 1. Одобрени Уставни амандмани за постигнување уставна независност на ДЗР во согласност со принципите, стандардите и насоките на ИНТОСАИ | К1/2022 | К4/2028 |  | Овластен предлагач на уставниот амандман; Собранието на Република Северна Македонија | 7.000 евра |  | Надворешно финансирање НДИ и други |
| 2. Одобрена правна рамка за надворешна ревизија насочена кон зајакнување на финансиската и оперативната независност на ДЗР во согласност со принципите, стандардите и насоките на ИНТОСАИ | К1/2022 | К2/2026 |  | Министерство за финансии, Влада на Република Северна Македонија и Собрание на Република Северна Македонија | 14.000 евра |  | Надворешно финансирање НДИ и други |
| МЕРКА 2: Зајакнување на институционалниот капацитет и капацитетите за човечки ресурси на ДЗР |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  |  | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |
| Имплементација на Стратегијата за развој на ДЗР 2023-2027 Годишен извештај за извршените ревизии и за работата на ДЗР | Процент на имплементација на Стратегијата за развој на ДЗР 2023-2027 година |  |  | Процент на имплементација на активностите утврдени во Стратегијата за развој на ДЗР 2023 - 2027 година – 80% | Процент на имплементација на активностите утврдени во Стратегијата за развој на ДЗР 2023 - 2027 година – 100% |  | Процент на имплементација на активностите утврдени во Стратегијата за развој на ДЗР 2023 - 2027 година – 100% |
| Опфат на ревизијата на вкупните јавни расходи Годишен извештај за извршените ревизии и за работата на ДЗР | Процент на опфат со ревизиите на вкупните јавни расходи |  |  | ≥61% | ≥61,5% |  | ≥62% |
| Резултати од испитувањата на мислењата на засегнатите страни за додадената вредност на ДЗР | Перцепција на засегнатите страни за додадената вредност на ДЗР |  |  | Перцепција на засегнатите страни за додадената вредност на ДЗР-82% | Перцепција на засегнатите страни за додадената вредност на ДЗР -83% |  | Перцепција на засегнатите страни за додадената вредност на ДЗР-85% |
| Испорачани аутпути за 2026: | - Анализа со препораки за подобрување на процесот на ревизија на Годишната сметка на Буџетот на Република Северна Македонија; - Нови или подобрени методолошки акти и алатки за теми релевантни за одговорното управување и користење на јавните средства за ревизии на цели за одржлив развој, ревизии на финансиски извештаи подготвени на пресметковна основа, ревизии на вредност за парите (Вредност за парите), ревизии на ЕЛС, ревизија на јавни претпријатија и државни претпријатија, ревизија на финансиски извештаи на Основниот буџет, ревизија на Инструментот за реформи и раст (ИРР) итн. - Спроведени ревизии на успешност во релевантни области од владината политика и ревизии за одредени теми од важност за одговорното управување и користење на јавните средства (ревизија на фондовите на ЕУ, ревизии на цели за одржлив развој, ревизија на финансиски извештаи подготвени на пресметковна основа, ревизија на вредности за парите (Вредност за парите), ревизии на ЕЛС, ревизија за родова еднаквост, ревизии во областите утврдени во Националната стратегија за развој на Република Северна Македонија итн.), ревизија на Инструментот за реформи и раст (ИРР); - Спроведена обука (студиски посети, конференции, семинари, работилници) согласно Годишниот план на ДЗР за континуиран професионално усовршување за 2025 година; - Обуки и работилници за зајакнување на соработката со засегнатите страни и антикорупциските тела; - Користење на современи ревизорски алатки, методологии, техники и развој на софтверски алатки за рекласификација на финансиските извештаи/софтверски алатки за ревизија на финансиските извештаи изготвени на пресметковна основа; - Користење на современа опрема и подобрени услови за работа - Користење на визуелизација (инфографика, видео презентации, флаери) за презентирање на резултатите од ревизијата на јавноста. - Нови канали за комуникација со засегнатите страни (Собранието, Владата, Министерството за финансии, Јавното обвинителство, Министерството за внатрешни работи, Државната комисија за спречување на корупцијата, субјектите кои се предмет на ревизија, јавноста); - Користење на дигитални алатки за постигнување ефикасна соработка и комуникација со парламентарните тела за поддршка на работата на Собранието на Република Северна Македонија; - Спроведување на рецензија според меѓународните стандарди на ИНТОСАИ; - Нови форми за следење и презентирање на имплементацијата на ревизорските препораки |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  | ИЗВОР |
| 1.Имплементација на новите или подобрени стратешки, плански и методолошки акти на ДЗР | К1/2025 | К4/2028 | ДЗР |  | 100.000 евра |  | Надворешно финансирање ЕU, World Bank, OECD- SIGMA; IFES, WFD, NDI, UNDP, UnWomen и други |
| 2.Зајакување на капацитетите за спроведување на ревизиите | К1/2025 | К4/2028 | ДЗР |  | Национален буџет 214.500 евра + донатори 706.400 евра 920.900 евра |  | Национален буџет и Меѓународни извори Надворешно финансирање ЕU, World Bank, OECD- SIGMA; IFES, WFD, NDI,, UNDP, UnWomen и други |
| 3.Зголемување на видливоста на ДЗР и комуникација со засегнатите страни | К1/2025 | К4/2028 | ДЗР | Засегнати страни (Собранието, Владата, МВР, ДКСК, Јавно обвинителство, субјекти предмет на ревизија, јавноста) | 200.000 евра |  | Надворешно финансирање ЕU, World Bank, OECD- SIGMA; IFES, WFD, NDI, UNDP, UnWomen и други |
|  |  |  |  |  | ВКУПНО: | 1.241.900 |  |

| СТОЛБ VII: Надворешна ревизија и парламентарен надзор |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИОРИТЕТ 2: Парламентарен надзор |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултати на приоритет | Показатели на успешност на приоритет |  |  | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |
| Зајакнати ефекти од ревизијата | Процент на препораки од надворешната ревизија за кои се преземени корективни мерки |  |  | ≥74% | ≥76% |  | ≥78% |
| МЕРКА 1: Воспоставување на механизам за разгледување на ревизорските извештаи и преземените мерки по дадените препораки во ревизорските извештаи во Собранието на Република Северна Македонија |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  |  | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |
| Зајакнување на институционалниот механизам за разгледување на извештаите во Собранието на Република Северна Македонија | Број на ревизорски извештаи кои се разгледани од Собранието |  |  | Број на ревизорски извештаи кои се разгледани од Собранието ≥4 | Број на ревизорски извештаи кои се разгледани од Собранието ≥4 |  | Број на ревизорски извештаи кои се разгледани од Собранието ≥5 |
| Испорачани аутпути за 2026: | - Финални процедури на ДЗР за подготовка и доставување на ревизорски извештаи и други документи до Собранието; - Предлог процедури за начинот на разгледување на ревизорските извештаи (од прием на ревизорски извештаи и други документи до донесување заклучоци и следење на спроведувањето на ревизорските препораки) во Собранието на Република Северна Македонија |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  | ИЗВОР |
| 1. Имплементација на склучениот Меморандум за соработка помеѓу Собранието и ДЗР | К4/2022 | К4/2028 | ДЗР | Собрание на Република Северна Македонија | / |  | / |
| 2. Подготовка на финални/предлог процедури во ДЗР и Собранието за доставување и разгледување на ревизорски извештаи и други документи | К2/2022 | К4/2028 | ДЗР | Собрание на Република Северна Македонија | 9.200 евра |  | Надворешно финансирање НДИ, WFD, UNDP и други |
| МЕРКА 2: Зајакнување на институционалните капацитети на Собранието за разгледување на ревизорските извештаи |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел на мерка | Показатели на успешност на мерка |  |  | Таргет ФГ 2026 | Таргет ФГ 2027 |  | Таргет ФГ 2028 |
| Зајакнати институционални капацитети за разгледување на ревизорските извештаи во Собранието на Република Северна Македонија | Број на пратеници обучени за улогата на ДЗР |  |  | Број на пратеници обучени за улогата на ДЗР-15 | Број на пратеници обучени за улогата на ДЗР-20 |  | Број на пратеници обучени за улогата на ДЗР-25 |
| Испорачани аутпути за 2026: | - План за обука на пратениците во Комисијата за финансирање и буџет и други пратеници кои учествуваат во комисиите и вработените во Службата на Собранието на Република Северна Македонија за да се олесни разбирањето на ревизорските извештаи и подготовка за расправа за ревизорските извештаи; - Спроведување на обуки во согласност со Планот за обука на пратениците и вработените во Службата со цел да се разберат ревизорските извештаи и да се подготват за расправа за ревизорските извештаи (преку студиски посети, работилници, студии на случај, симулации на дебата); - Активности за зајакнување на соработката со Комисијата за финансирање и буџет, Парламентарниот институт и Парламентарната буџетска канцеларија на Собранието на Република Северна Македонија. |  |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | ВРЕМЕНСКА РАМКА |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА | ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ | ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ |  |  |
|  | ЗАПОЧНУВА кк/гг | ЗАВРШУВА кк/гг |  |  | ИЗНОС НА СРЕДСТВА (во ЕУР) |  | ИЗВОР |
| 1. Подготовка на план за обука на пратениците и вработените во Службата на Собранието со цел да се олесни разбирањето на ревизорските извештаи и подготовка за расправа за ревизорските извештаи | К4/2025 | К4/2028 | ДЗР | Собрание на Република Северна Македонија | 2.200 евра |  | Надворешно финансирање НДИ , WFD, UNDP и други |
| 2. Спроведување на обуки во согласност со Планот за обука на пратениците и вработените во Службата на Собранието со цел да се олесни разбирањето на ревизорските извештаи и подготовката за расправа за ревизорските извештаи | К4/2025 | К4/2028 | ДЗР | Собрание на Република Северна Македонија | 28.000 евра |  | Надворешно финансирање НДИ, WFD, UNDP и други |
| 3. Спроведување активности за зајакнување на соработката со Комисијата за финансирање и буџет, Парламентарниот институт и Парламентарната буџетска канцеларија на Собранието | К2/2023 | К4/2028 | ДЗР | Комисија за финансирање и буџет, Парламентарен институт и Парламентарна буџетска канцеларија на Собранието на Република Северна Македонија | 24.000 евра |  | Надворешно финансирање НДИ, WFD, UNDP и други |
|  |  |  |  |  | ВКУПНО: | 63.400 евра |  |

| Столбови | Приоритети | Буџет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Национален буџет | Надворешно финансирање | Финансиски гап | Вкупно |
|  |  | во евра | во евра | во евра | во евра |
| I Економска анализа, макроекономска и фискална рамка | 1. Предвидување и известување на даночните приходи | 0 | 130.000 | 0 | 130.000 |
|  | 2. Eкономска анализа и макроекономско предвидување | 0 | 210.000 | 0 | 210.000 |
|  | 3. Зајакнување на управувањето со јавен долг | 14.200 | 10.000 | 0 | 24.200 |
| II Мобилизација на приходи | 1. Даночна и царинска политика | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
|  | 2. Даночна администрација | 5.057.240 | 0 | 0 | 5.057.240 |
|  | 3. Царина | 1.000.000 | 7.000.000 | 0 | 8.000.000 |
| III Планирање и буџет | 1. Буџетско планирање | 0 | 660.000 | 0 | 660.000 |
|  | 2. Зајакнато управување со јавните инвестиции | 30.000 | 240.000 | 0 | 270.000 |
|  | 3. Зајакнување на сметководството на буџетите и буџетските корисници | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4. Управување со јавните финансии на локално ниво | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| IV Јавни набавки | 1. Политика на јавни набавки | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Јавно приватно партнерство и концесии на добра од општ интерес | 192.000 | 0 | 22.000 | 214.000 |
| V Дигитализација на јавните финансии и континуирано учење | 1 Имплементација на Интегриран информациски систем за управување со финансии (ИФМИС) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.Академија за јавни финансии (Организација за учење) | 4.000 | 0 | 51.000 | 55.000 |
| VI Јавна внатрешна финансиска контрола | 1. Финансиско управување и контрола | 42.000 | 0 | 0 | 42.000 |
|  | 2. Внатрешна ревизија | 52.000 | 0 | 0 | 52.000 |
| VII Надворешна ревизија и парламентарен надзор | 1. Надворешна ревизија | 214.500 | 1.027.400 | 0 | 1 1.241.90000 |
|  | 2. Парламентарен надзор | 0 | 63.400 | 0 | 63.400 |
| Вкупно |  | 6.607.940 | 9.340.800 | 573.000 | 16.521.740 |