ЗАПИСНИК

од

ЧЕТВРТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ ЗА РЕФОРМА НА ЈАВНА

АДМИНИСТРАЦИЈА

одржана на 28.04.2026 година во 10:30ч.

во

Клуб на пратеници

| ПРИСУТНИ | Проф. д-р Христијан Мицкоски (Претседател на Владата на Република Северна Македонија), Горан Минчев (Министер за јавна администрација), Радослав Настасијевиќ Варџиски (Заменик министер за дигитална трансформација), Фатмир Лимани (Министер за социјална политика, демографија и млади), Игор Филков (Министер за правда), Златко Перински (Министер за локална самоуправа), Оливера Нечовска (секретар на Секретаријат за законодавство), д-р Љубица Караманди Попчевски (Директор на Агенција за администрација), Орце Ѓоргиевски (Претседател на ЗЕЛС), Проф д-р Николче Јанкуловски (заменик министер за финансии), Марјан Ристески (заменик министер за економија и труд), Маја Рисова Мутлулар (Шеф на Кабинет на министерот за јавна администрација), Олгица Радевска (Асистент на министерот за јавна администрација), Ирена Стамеска Ѓеровска (Министерство за јавна администрација), Ангела Саплиева (Министерство за јавна администрација), Симона Манева (Министерство за јавна администрација), Александра Савов (Министерство за јавна администрација), Петар Цубалевски (Министерство за јавна администрација), Армен Личина (Министерство за јавна администрација) |
| --- | --- |
| ПРЕТСЕДАВАЧ | Проф. д-р Христијан Мицкоски, Претседател на Влада на Република Северна Македонија |

Четвртата седница на Советот за реформа на јавната администрација (во натамошниот текст: Советот) ја отвори претседателот на Владата на Република Северна Македонија, проф. д-р. Христијан Мицкоски, кој воедно е и претседавач на Советот за реформа на јавна администрација. На самиот почеток ги поздрави присутните и им се заблагодари за присуството на четвртата по ред седница на Советот. Потоа го презентираше Предлог Дневниот ред:

Предлог дневен ред

- Усвојување на Записникот од третата седница на Советот за реформа на јавната администрација, одржана на 02.12.2025 година;

- Разгледување и усвојување на нацрт годишен Извештај за 2025 година за следење на имплементацијата на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2023-2030 со Акциски план јули 2025-декември 2026;

- Разгледување и усвојување на Извештај за јавната администрација во Република Северна Македонија согласно препораките од Извештајот од оценската мисија на СИГМА од 2024 година за РСМ;

- Разно (прашања/предлози).

Бидејќи присутните немаа забелешки по предлог дневниот ред, истиот едногласно беше усвоен.

Согласно дневниот ред, прва точка беше Усвојување на Записникот од третата седница на Советот за реформа на јавната администрација, одржана на 02.12.2025 година.  Со оглед дека немаше забелешки, истиот беше усвоен. Претседавачот наведе дека имајќи ја предвид воспоставената пракса се очекува  Министерството за јавна администрација (МЈА) записникот од третата седница да го објави на веб страната на министерството.

Потоа, претседавачот Мицкоски се осврна на точка 2 од Дневниот ред и истакна дека согласно системот за следење и известување на спроведувањето на Стратегијата за реформа на јавната администрација (2023-2030) МЈА, како надлежна институција за координација на процесот континуирано ги подготвува годишните извештаи за реализација на мерките и активностите од Стратегијата за РЈА со Акциски план (АП). На оваа денешна седница ќе се разгледува Нацрт годишниот извештај за 2025 година кој претставува преглед на напредокот во спроведување на Стратегијата за РЈА и Акцискиот план јули 2025 - декември 2026 и постигнатите резултати во периодот јануари - декември 2025 година.

Во однос на оваа точка, Мицкоски го повика министерот за јавна администрација, Горан Минчев, накратко да ги презентира наодите од Нацрт годишниот извештај за 2025 година.

Минчев нагласи дека МЈА како надлежна институција за координација на Стратегијата за реформа на јавната администрација го подготви годишниот извештај за 2025 година за периодот јули – декември 2025 година за имплементација на Стратегијата за реформа на јавната администрација  (2023-2030) со АП јули 2025 - декември 2026 година.

Извештајот беше подготвен со помош на ИТ алатката за прибирање на податоци со цел следење на имплементацијата на Стратегијата која во текот на 2025 година беше надградена со поддршка од РеСПА. Минчев нагласи дека и за подготовката на овој Извештај повторно не беа испочитуваа зададените рокови за внесување на придонес во ИТ алатката.

Во насока на транспарентноста, нацрт Годишниот извештај беше поставен на ЕНЕР, каде што сите засегнати страни имаа можност да дадат свои коментари. Дополнително, беше организирана и консултативна средба/јавна расправа со контакт лицата за реформа на јавна администрација од институциите и граѓанскиот сектор пред кои беше презентиран овој Извештај. Минатата недела овој извештај беше усвоен и на седница на Секретаријатот за реформа на јавна администрација со која претседаваше заменик министерот за јавна администрација.

Во однос на постигнатите резултати во периодот јануари – декември 2025 година , од вкупно 103 активности планирани во четирите приоритетни области за кои се известува во извештајниот период целосно се спроведени 12 активности (реализирани на време 8 активности, а реализирани со доцнење 4 активности), во тек на спроведување се 75 активности, а доцнат со реализација или не се почнати во предвидениот период 16 активности. За временската рамка за 2025 година степенот на реализација е  84%.  (Процентот на реализација е пресметан врз основа на целосно реализираните активности и оние кои се во тек на реализација) Минчев ги презентираше и клучните резултати постигнати во 2025, како и приказ на вкупно потрошените средства за 2025 година за имплементација на АП од Стратегијата.

По презентацијата на министерот Минчев, Претседавачот Мицкоски отвори дискусија по оваа точка, но бидејќи никој од присутните немаше забелешки, предложи Советот да го усвои овој нацрт годишен Извештај за имплементација на Стратегијата за реформа на јавната  администрација за 2025 година и истиот да биде доставен на разгледување на седница на Влада.

Веднаш потоа се премина на третата точка Разгледување и усвојување на Извештајот за јавната администрација во Република Северна Македонија согласно препораките од Извештајот од оценската мисија на СИГМА од 2024 година за РСМ.

МЈА, како надлежно министерство, согласно заклучок од Влада обезбеди координација на процесот и спроведувањето на Акцискиот план каде што се дадени препораките на СИГМА, а надлежните институции дефинирани во Акцискиот план на 6 месеци го известуваат МЈА за степенот на реализација на активностите. Притоа, МЈА по добиениот инпут од надлежните институции подготви Извештај.

И по оваа точка претседавачот Мицкоски го повика министерот за јавна администрација, Горан Минчев, накратко да го презентира извештајот.

Министерот Минчев кажа дека Министерството за јавна администрација доби задолжение да го координира процесот на спроведување на Акцискиот план  каде што се дадени препораките на СИГМА.

Во таа насока, министерството достави барање до надлежните институции дефинирани во АП да достават придонес, односно да го внесат последниот статус на реализација на активностите до 31.01.2026 година. МЈА го обработи добиениот придонес и подготви Извештај. Минчев го презентираше степенот на извршување на препораките во однос на вкупно дадените (од сите области) и напомена дека после одржувањето на оваа седница, МЈА ќе подготви Информација со која ќе ја информира Владата за степенот на реализација на активностите. Дополнително истакна дека овој Извештај беше разгледан и усвоен на седницата на Секретаријатот за РЈА каде беше предложен и заклучок надлежните институции да ги ревидираат активностите во Акцискиот план што ќе придонесе кон ефективно следење на процесот на имплементацијата на препораките од СИГМА.

Претседавачот Мицкоски му се заблагодари на министерот Минчев за излагањето и ја отвори дискусијата за оваа точка. Бидејќи никој од присутните немаше забелешки, претседавачот предложи Советот да го усвои Извештајот за јавната администрација во Република Северна Македонија согласно препораките од Извештајот од оценската мисија на СИГМА од 2024 година за РСМ и истиот да биде доставен на разгледување на седница на Влада.

Веднаш потоа тој премина на последната точка  од Дневниот ред - Разно (прашања/предлози). Бидејќи никој од присутните немаше прашања и предлози,  предложи Советот да ги усвои следните заклучоци:

- Советот го усвои Годишниот извештај за имплементација на Стратегијата за реформа на јавната администрација за 2025 година и Министерството за јавна администрација да го достави до Владата на Република Северна Македонија за разгледување и усвојување.

- Советот го усвои Извештајот за Република Северна Македонија согласно препораките од Извештајот од оценската мисија на СИГМА од 2024 година за РСМ и Министерството за јавна администрација да го достави до Владата на Република Северна Македонија за разгледување и усвојување.

- Советот ги задолжи надлежните институции да ги ревидираат активностите во Акцискиот план согласно препораките од Извештајот за мониторинг од оценската мисија на СИГМА од 2024 година со цел да се постигнат предвидените резултати.

- Членовите на Советот да ги задолжат контакт лицата во своите институции да внесуваат придонес во ИТ алатката за следење на имплементацијата на Стратегијата за РЈА согласно временската рамка

Бидејќи никој од присутните немаше забелешки по однос на заклучоците истите беа усвоени.

Претседавачот Мицкоски им се заблагодари на присутните за присуството и вниманието и ја затвори седницата.