**НАЦРТ**



 Република Македонија

 Министерство за информатичко општество и администрација

**СРЕДНОРОЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА САМООЦЕНУВАЊЕ**

**АКЦИСКИ ПЛАН ЗА ОТВОРЕНО ВЛАДИНО ПАРТНЕРСТВО ЗА 2014-2016 ГОДИНА**

Скопје, септември 2015 година

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Среднорочен извештај за самооценување

Акциски план за отворено Владино партнерство за 2014-2016 година

1. **Вовед и историјат**

Република Македонија пристапи кон глобалната Инцијатива за Отворено владино партнерство во 2011 година. Согласно обврските за сите земји кои се приклучија кон оваа инцијатива да достават Акциски планови за спроведување на мерките од Инцијативата, Владата на РМ на 01.06.2012 година го усвои првиот Акцискиот план за отворено Владино партнерство. Врз основа на насоките и обврските веќе во 2013 година беше подготвен Извештај за спроведување на акцискиот план кој заедно со препораките од независниот мониторинг механизам преставуваа основа за подготовка на Вториот Акциски план за отворено Владино партнерство за 2014-2016 година кој на 20.05.2014 година беше усвоен од страна на Владата на РМ.

Во изминатите неколку години Република Македонија постигна напредок во областите кои придонсуваат кон остваеување на основните принципи на Отвореното владино партнерство.

Преземени беа голем број активности за градење на партнерски однос со граѓаните и компаниите во обликување на националните политики и креирање на националното законодавство, стратегии и инцијативи. Покрај нивното имплементирање низ конкретни Стратешки документи и Кодекси, беа отворени и интерактивни веб портали за олеснување на процесот, за поголема транспарентност и можност за креирање форуми за размена на ставови и мислења. Ваквиот пристап секогаш придонесува за постигнување на добри резултати и поквалитетно законодавство, а висок приоритет останува подобрување на сите механизми кои ја гарантираат вклученоста и партнерскиот однос помеѓу институциите и граѓанскиот сектор како основа за градење на демократско општество.

Во Република Македонија постои законодавство со кое се гарантира пристапот до информации. Законодавната рамка беше соодветно дополнета со цел нејзина доследна примена. Беа спроведени и обуки за надлежните лица кои директно се вклучени во имплементацијата.

Институциите во Република Македонија објавуваат широк спектар на информации на своите веб портали со што отвореноста кон граѓаните и компаниите не изостанува. Сепак, отворените податоци согласно столбовите на Отвореното владино партнерство наметнуваат одредени стандарди кои дополнително треба да се пресретнат. Ова останува највисокиот приоритет на Партнерството особено имајќи предвид дека се предвидуваат механизми за приоретизирање на отворените податоци согласно потребите на граѓаните и компаниите.

Во изминатите неколку години во Република Македонија беа развиени голем број електронски услуги наменети за олеснет пристап на граѓаните. Процесот на подобрување на услугите и нивната испорака до граѓаните и компаниите подлежи на константно унапредување и подобрување. Граѓанинот го зазема централното место. Од тие причини покрај електронските услуги, беа развиени и соодветни проекти за утврдување на задоволството на граѓаните од испорачаните услуги од страна на институциите, но истовремени и можност да се оцени администрацијата или да се упатат забелешки за нејзиното работење.

Во Република Македонија воспоставена и е законска рамка која го утврдува и стандардизира електронското управување со што се подобрија голем број процеси, а интероперабилноста допринесе за унапредување на конзистентноста и ефикасноста на административните постапки.

Постојат уште многубројни активности кои директно влијаеја за подобрување на квалитетот на живеењето во модерно и демократско општество, а секогаш останува и заложбата дека може да биде и подобро.

1. **Процес на национален акциски план**

Министерството за информатичко општество и администрација врз база на добиените материјали од носечките институции на поединечните мерки во септември 2013 година изготви Извештај за спроведување на Акцискиот план 2012-2014 година за кој се спроведе навремена консултација (на порталот е-демократија и со директна покана за коментирање испратена до сите ИКТ комори, граѓани и невладини организации кои учествуваа во дотогашните активности на Акцискиот план за Отворено владино партнерство). Врз основа на Извештајот за спроведување на Акцискиот план 2012-2014 година и препораките на независниот мониторинг механизам во декември 2013 година се пристапи кон подготовка на Акциски план за отворено Владино партнерство за 2014-2016 година.

Во рана фаза беше дефинирано дека при подготовка на новиот план е неопходно активно вклучување на сите институции во дефинирање на приоритетите согласно Инцијативата за Отворено владино партнерство, имплементација на тие мерки и нивно следење од страна на самите институции, формирање на работна група со номинирани претставници од самите институции кои ќе бидат контакт лица како носители на поединечните мерки со цел да се покаже целосен координиран пристап кон спроведување на мерките од Инцијативата за отворено владино партнерство на ниво на сите институции а Министерството за информатичко општество и администрација и натаму да го координира процесот на мониторинг на имплементација на акцискиот план, доставување на редовни извештаи на меѓународно ниво и да обезбеди широк и јавен консултацикси процес согласно насоките за сите земји членки на оваа глобална иницијатива. Оттука, Министерството за информатичко општество и администрација го започна координативниот процес на создавање на новиот Акциски план за 2014-2016 година со номинирани претставници од сите институции носители на поединечни мерки како и претставници на граѓанското општество, согласно барањето и насоките од меѓународните правила на глобалната инцијатива за Отворено владино партнерство.

Согласно утврдената временска рамка консултацисикиот процес за подготовка на Акцискиот план за отворено Владино партнерство за 2014-2016 година траеше два месеци и беше спроведен на порталот е-демократија каде бeа објавени сите предлози добиени од институциите и граѓанскиот сектор. Исто така беа одржани состаноци со претставници од институциите и граѓанскиот сектор за секој приоритет поединечно, а воедно, беа одржани два јавни состаноци од кои вториот и во форма на работилници каде секоја работна група ги дефинираше мерките по одредените приоритети. Како резултат од овој широк консултативен процес со сите релевантни државни органи, преку 40 граѓански асоцијации и претставништва на меѓународните организации и амбасади во РМ го изготви вториот Акциски план за отворено владино парнетово за 2014-2016 година а Владата на Република Македонија истиот го усвои на 20.05.2014 година и по што беше објавен на порталот е-демокртија.  По усвојувањето, Министерството за информатичко општество и администрација во јуни 2014 Акцискиот план го достави на англиски јазик до интернационалата на Отвореното владино партнерство во Вашингтон и објавен е на opengovparnetrship.org.

1. **ИРМ препораки**

Врз основа на предизвиците и наодите утврдени во Извештајот за напредокот на Република Македонија за 2012-2013 година, подготвен во рамките на независниот механизам за известување , во текот на подготовката на Акцискиот план за Отворено владино партнерство 2014-2016 годинабеа земени во предвид главните препораки и тоа:

- при изготвувањето на Акцискиот план за 2014-2016 година не се изврши проширување на листата на приоритети, туку активностите беа насочени кон утврдување на поконкретни и некаде померливи активности кои самите институции ги идентификувакако клучни за остварување на своите цели.

- со цел подигнување на јавната свест и создавање на партиципативно и поттикнувачко опкружување за засегнатите страни, на порталот е-демокртија беше објавена временска рамка за спроведување на планираните активности за подготовка на новиот план и планираните активности за спроведување на консултациите (<http://e-demokratija.mk/sd_administracija/-/document_library_display/4ugU/view/170268/5502?_110_INSTANCE_4ugU_redirect=http%3A%2F%2Fe-demokratija.mk%2Fsd_administracija%2F>%2Fdocument\_library\_display%2F4ugU%2Fview%2F170268).

- за имплементација на приоритетите и поединечните мерки, министерот за информатичко општество и администрација донесе Решение за формирање работна група со сите чинители за имплементирање на Акцискиот план за Отворено владино партнерство 2014-2016 година. Секоја работна група има координатор, заменик координатор и членови (претставници од релевантни институции и претставници на граѓанскиот сектор -надвор од главниот град на РМ) кои дават придонес во спроведувањето на мерките од акцискиот план. Работата и динамиката на состанување е во надлежност на работните групи додека за подготовка на кварталните извештаи и превземање на тековни активности редовно се одржуваат состаноци на ниво на координатори на работни групи на кои без исклучок е поканет и независниот мониторинг набљудувач за Република Македонија.

1. **Имплементација на обврски за Националниот акциски план**

Подолу во табела 1 едаден преглед на напредокот и главните постигнати резултати додека во табела 2 е даден збирен приказ на ниво на реализација за секој поединечен приоритет од Акцискиот план 2014-2016 година за кој е започната имплементацијата.

**Табела 1. Преглед на напредокот и главните постигнати резултати за секој поединечен приоритет од Акцискиот план 2014-2016 година за кој е започната имплементацијата**

|  |
| --- |
| Шаблон за завршување на заложбите |
| 1. **Партиципативно креирање на политики**
 |
| Водечка агенција за спроведување | Министерство за информатичко општество и администрација и Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија |
| Име на одговорно лице од агенција за спроведување | Гордана Гапиќ Димитровска, координаторВесна Василева, заменик координатор |
| Назив, Одделение | Раководител на одделениеРаководител на одделение |
|  Е-пошгта | gordana.dimitrovska@mioa.gov.mkVesna.vasileva@gs.gov.mk |
| Телефон | +389(02)3 200-944+389(02)33118-022 |
|  ДругиИнволвирани учесници | Влада | Министерство за информатичко општество и администрација и Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија |
| ЦСО, приватен сектор,работни групи,мултилатерали  | Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС), Центар за истражување и креирање политики (ЦИКП), Центар за управување со промени (ЦУП), ЕКО-СВЕСТ, Институт за развој на заедницата (ИРЗ), ИРЕС,Биосфера - Битола, Бујрум –Тетово, Центар за рурален развој – Куманово, Центар за европски развој и интеграција – Битола (ЦЕРИ), Институт за економски стратегии и меѓународни односи Охрид, Скопје |
| Главна цел | Афирмирање и унапредување на воспоставените практики за партиципативно креирање на политиги поддржано од владиниот и јавниот сектор. |
| Краток опис на заложбата (макс 140 карактери) | Jакнењето на односите помеѓу Владата и невладиниот сектор е клучно начело за добро владеење и преставува неопходна инвестиција во процесот на креирање квалитетни политики. |
| РелевантностНакратко опишете го начинот на кој оваа заложба е релевантна за понатамошно унапредување на вредностите на ОВП,на пристап до информации, јавна одговорност, граѓанско учество, и технологија и иновации за отвореност и одговорност. (Детален опис на овие вредности е достапна во Забелешка за насоки во врска со Извештајот за ОВП) | Оваа заложбата содржи 10 проверливи и мерливи мерки кои овозможуваат унапредување на процесот на партиципативно креирање на политики. Jакнењето на односите помеѓу Владата и невладиниот сектор е клучно начело за добро владеење и преставува неопходна инвестиција во процесот на креирање квалитетни политики. Преку учеството на засегнатите страни, Владата има пристап до нови извори на идеи, информации и ресурси кои се важни во процесот на креирање на политики и донесување на одлуки. Афирмирањето и унапредувањето на воспоставените практики и процедури за креирање на политики поддржани од владиниот и јавниот сектор претставуваат основа за унапредување на транспарентноста и одговорноста на Владата пред јавноста. Исто така информатичката технологија која гиподдржува воспоставениот процедури на креирање на политики овозможува поголема отвореност, навременост и одговорност на јавниот сектор.  |
| АмбицијаНакратко опишете ги планираните резултати за политика на посветеност и тоа како таа или ќе ја направи владата поотворена или ќе ја подобри Владата преку поголема отвореност. | Еден од најзначајните сегменти на транспарентно владеење е соработката со заинтересираните страни во процесот на креирањето на политиките, градење на партнерски однос и преземање на неопходните мерки со цел стимулирање и зајакнување на нивното учество.Консултациите придонесуваат кон градење на меѓусебната доверба, развивање на квалитетот на демократијата и јакнење на капацитетите на невладиниот сектор. Преку усовршување на порталот Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР) и оптимизација на процесот на консултација со јавноста, објавување на резултатите од независното следење на отвореноста на Владини институции во процесите на креирање политики и подготовка на закони од страна на невладина организација, градење на капацитетите на граѓанските организации за мониторинг на спроведувањето на политиките имаат за цел да се унапреди јавно приватниот дијалог и да обезбеди поголемо учество на граѓанските организации во процесот на креирање на Владините политики. |
|  |
| Ниво на проект | незапочнато | ограничено | значително | завршено |
|  |  |  |  |
| Опис на резултатитеСе вклучуваат специфични активности во рамките на периодот на известување (прва или втора година од Акциониот план) и, каде што е можно, Ве молиме наведете дали имало докази дека граѓаните ја применуваат заложбата или дека заложбата има ефект. | **Мерка 1. Усовршување на порталот ЕНЕР и оптимизација на процесот на консултација со јавноста** Врз основа на анализата на ЕНЕР и Извештај со наоди и препораки за понатамошно подобрување на ЕНЕР на 25.12.2014 се пушти во употреба новиот ЕНЕР, кој покрај новиот дизајн нуди нови современи и практични модули како : - едноставна регистрација (намален е бројот на полиња за внес на податоци од 10 на 6 )- фузирани се 4-те типа на корисници од јавниот сектор во еден тип на корисник кој го носи називот јавен корисник- нова систематизација на прописите согласно категоризација која се користи од Службениот весник на Република Македонија, која овозможува полесно пребарување на содржините; -системско конфигуриран период на автоматска објава на коментар, со што се овозможи поголема ажурност на навремено објавување на коментари пристигнати од засегнати страни;- поставувен е бројчаник, односно јасно прикажување на денот и часот на завршување на процесот на консултација, со што се овозможи поголема сигурност кај јавните корисници во кој временски период ќе може да ги испратат своите коментари ; -воведен е нов линк (новости – автоматско објавување на известувањето за почеток на процес на подготовка на закон, најави за јавни расправи за нацрт закони и планови за ПВР). Во рамките на овој проектот се следи ЕНЕР со што се оценува вклучувањето на јавноста во раната фаза на подготовка на закони.Исто така почнувајќи од јуни 2014 година е овозможено на ЕНЕР во делот ,,соработка“ да се прикажуваат податоци кои произлегуваат од Проектот „Огледало на Владата“Една од најголемите придобивки од новиот ЕНЕР е неговата интеграција со мултиплатформскиот систем за колаборација за е-влада, со што се оневозможи доставување на предлог-закони за разгледување во владина постапка, доколку претходно текстот на предлог-законот не е објавен на ЕНЕР.Во однос на посетеноста на ЕНЕР, од неговото воспоставување во 2009 година до неговата надградба во јуни 2012 година, вкупниот број на посети изнесува 25.122. Во периодот што следува заклучно до јуни 2015 година, евидентиран е пораст за 241.281 посети односно за 90,5%. Континуирано се спроведуваат активности за промоција на ЕНЕР и одржување на обуки за негово користење (публикуван памфлет за ЕНЕР, гостување на телевизиски емисии, одржани 3 обуки на кои се обучени 60 државни службеници)  |
| Краен датум | Септември 2015 |
| Следни чекори | Континуирано следење и унапредување на квалитетот на содржините, достапноста и искористеноста на ова електронско решение , преку следење на препораките на проектот ,, Огледало на владата“ и во тесна соработка со корисниците на ЕНЕР (владини и јавни) унапредување.Во тек е подготовка на интерен План и динамика за спроведување на промотивна кампања за ЕНЕР насочена кон неколку целни групи (приватен сектор, невладин сектор, граѓани, академска заедница, комори и здруженија. Оваа акивност ќе биде поврзана и искористена за спроведување мерка 7 ,,Поголема јавна свест и користење на партиципативното креирање на политики преку интернет порталот е-демократија од страна на институциите, фирмите, коморите, граѓанското општество и граѓаните“. |
| Дополнителни информации (Опис на она што останува да се постигне и било какви ризици или предизвици при спроведување на обврската.)/ |
| Ниво на проект | незапочнато | ограничено | значително | завршено |
|  |  |  |  |
| Опис на резултатитеСе вклучуваат специфични активности во рамките на периодот на известување (прва или втора година од Акциониот план) и, каде што е можно, Ве молиме наведете дали имало докази дека граѓаните ја применуваат заложбата или дека заложбата има ефект. | **Мерка 2. Зајакнување на правилата за работа и користење на ЕНЕР** Воспоставени се Правила и услови кои се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира.По воведувањето на новиот ЕНЕР и неговата интеграција со мултиплатформскиот систем за колаборација за е-влада во јануари 2015 година од страна на ВРМ е утврдена постапката, фазите и чекорите за постапување на ЕНЕР од страна на владините корисници.  |
| Краен датум | септември 2015 |
| Следни чекори | **/** |
| Дополнителни информации (Опис на она што останува да се постигне и било какви ризици или предизвици при спроведување на обврската.)/ |
| Ниво на проект | незапочнато | ограничено | значително | завршено |
|  |  |  |  |
| Опис на резултатитеСе вклучуваат специфични активности во рамките на периодот на известување (прва или втора година од Акциониот план) и, каде што е можно, Ве молиме наведете дали имало докази дека граѓаните ја применуваат заложбата или дека заложбата има ефект. | **Мерка 3. ,,Објавување на резултати за користење на ЕНЕР-„Огледало на Владата“**Во рамките на проектот „Огледало на Владата“, МЦМС ја следи практиката на објавување на предлог-закони на ЕНЕР и објавува редовни неделни прегледи и месечни и квартални извештаи. Главната цел на проектот е Зголемена информираност и знаења на граѓанските организации и граѓаните за барање повеќе отчетност кај институциите како и придонесување кон нивен повисок интегритет.Неделните прегледи се објавуваат на почетокот од секоја недела и содржат информации за предлог законите објавени на ЕНЕР во претходната недела. Месечните прегледи се објавуваат на почетокот на месецот со податоци за претходниот месец и ги содржат информациите за почитувањето и за отстапките од минимално пропишаниот рок за консултации со јавноста за претходниот месец. Кварталните извештаи се објавуваат најдоцна еден месец после секој квартален период и имаат за цел подетална анализира на практиките на објавување на предлог закони на ЕНЕР. Во периодот помеѓу 1.7.2014 и 30.6.2015 година, беа подготвени и објавени 47 неделни извештаи, 12 месечни и 3 квартални извештаи.Пример за влијание на граѓанскиот сектор е и самиот проект „Огледало на Владата“. Имено, заклучоците и препораките од извештаите на „Огледало на Владата“ се земени во предвид при редизајнирањето на веб страницата на ЕНЕР, при што неговата функционалност е подобрена. На пример, една од препораките е дадени во извештајот Огледало на  Владата 2014 г. гласи: ,,*Министерствата треба поажурно да го користат ЕНЕР. Министерствата треба редовно да ги ажурираат статусите на предлог-законите, со цел јавноста во секој момент да знае дали објавените прописи се реално отворени за консултации или, пак, периодот за консултации е затворен и прописот е влезен во собраниска постапка."* Со измени на ЕНЕР ова препорака е прифатена, па сега на ЕНЕР може да се види точниот преостанат период за консултации, а кога и ќе се завршат консултациите, стои јасна порака дека "Времето за коментари е истечено".Извештаите се достапни на следни адреси:<http://www.ogledalonavladata.mk/index.php/vesti/sledenje-na-ener/nedelen-pregled.html><http://www.ogledalonavladata.mk/index.php/vesti/sledenje-na-ener/mesechen-pregled.html><http://www.ogledalonavladata.mk/index.php/vesti/sledenje-na-ener/kvartalen-izvestaj.html> |
| Краен датум | 30.4.2016 со можност за продолжување |
| Следни чекори | Продолжување со активност |
| Дополнителни информации Во периодот кој следи, заради изборите планирани за април 2016 г. може да дојде до застој во процесот на донесување на закони што може да доведе до тоа дел од активностите на проектот да не може да се спроведат целосно. |
| Ниво на проект | незапочнато | ограничено | значително | завршено |
|  |  |  |  |
| Опис на резултатитеСе вклучуваат специфични активности во рамките на периодот на известување (прва или втора година од Акциониот план) и, каде што е можно, Ве молиме наведете дали имало докази дека граѓаните ја применуваат заложбата или дека заложбата има ефект. | **Мерка 4. Следење на отвореност на Владини институции во процесите на креирање политики и подготовка на закони „ Огледало на Владата: учество на јавноста во процесите на подготовка на закони “**Во 2014 година е објавен сеопфатен годишен извештај ,,Огледало на Владата: Учество на јавноста во процесите на подготовка на закони”. Анализата се состои од два дела. Во првиот дел се претставени и анализирани резултатите добиени со прашалниците испратени до органите на државна управа (ОДУ). Преку нив е оценета отвореноста на ОДУ во комуникацијата со јавноста и отвореноста на процесите на подготовка на 27 акти на 12 министерства. Извештај е презентиран на промотивен настан на 18 ноември 2014 во х. Холидеј Ин, во Скопје. На настанот беа присутни претставници од повеќе министерства и државни институции, како и претставници од граѓански организации.Извештајот е достапен на <http://www.ogledalonavladata.mk/images/docs/publikacii/analiza-ogledalo-na-vladata-2014.pdf>. |
| Краен датум | 30.4.2016 со можност за продолжување |
| Следни чекори | Годишен извештај е предвиден и за 2015 година и ќе биде објавен на почеток на 2016 година.  |
| Дополнителни информации (Опис на она што останува да се постигне и било какви ризици или предизвици при спроведување на обврската.)/ |
| Ниво на проект | незапочнато | ограничено | значително | завршено |
|  |  |  |  |
| Опис на резултатитеСе вклучуваат специфични активности во рамките на периодот на известување (прва или втора година од Акциониот план) и, каде што е можно, Ве молиме наведете дали имало докази дека граѓаните ја применуваат заложбата или дека заложбата има ефект. | **Мерка 5.,, Градење на капацитетите на граѓанските организации за мониторинг на спроведувањето на политиките“**Преку проектот ЛОТОС, Центар за истражување и креирање политики има спроведено обука за седум истражувачи од различни граѓански организации кои делуваат на локално ниво, во поглед на користење на методологија за систематско следење на механизмите за транспарентност и отчетност на локално ниво. Истражувачите ја користеа оваа методологија за следење на спроведувањето на политиките за добро владеење во 43 општини во Македонија. Извештајот за резултатите од овој едногодишен мониторинг е објавен во мај 2015 и се беше презентиран пред претставници на општините и невладините организации. |
| Краен датум | Декември, 2016 |
| Следни чекори | Тековно превземање на планираните активности |
| Дополнителни информации (Опис на она што останува да се постигне и било какви ризици или предизвици при спроведување на обврската.)/ |
| Ниво на проект | незапочнато | ограничено | значително | завршено |
|  |  |  |  |
| Опис на резултатитеСе вклучуваат специфични активности во рамките на периодот на известување (прва или втора година од Акциониот план) и, каде што е можно, Ве молиме наведете дали имало докази дека граѓаните ја применуваат заложбата или дека заложбата има ефект. | **Мерка 6. Подигнување на свеста за придобивките од отворено владино партнерство: зајакнување на јавно приватниот дијалог за креирањето на мерките за ОВП и градење на капацитети за поголемо учество на граѓанските организации во спроведување на мерките од ОВП“**Се превземаат активности за превод на Водичот за ОВП, вебинари за претставници од невладиниот сектор и распределба на мали грантови за НВО од страна на Центарот за истражување и креирање политики и други активности кои директно ќе придонесат кон отворено владино партнерство. |
| Краен датум | Декември, 2016 |
| Следни чекори | Интензивни активности пред и за време на консултациите кои се планирани за подготовка на следниот Акциски план за ОВП (2016-2018) со цел да ја подигне јавната свест за иницијативата за ОВП и во исто време да вклучат што повеќе чинители во креирањето и спроведувањето на овој план. |
| Дополнителни информации (Опис на она што останува да се постигне и било какви ризици или предизвици при спроведување на обврската.)/ |
| Ниво на проект | незапочнато | ограничено | значително | завршено |
|  |  |  |  |
| Опис на резултатитеСе вклучуваат специфични активности во рамките на периодот на известување (прва или втора година од Акциониот план) и, каде што е можно, Ве молиме наведете дали имало докази дека граѓаните ја применуваат заложбата или дека заложбата има ефект. | **Мерка 7. Поголема јавна свест и користење на партиципативното креирање на политики преку интернет порталот е-демократија од страна на институциите, фирмите, коморите, граѓанското општество и граѓаните** Портал за е-демократија е (http://e-demokratija.mk) им овозможува граѓаните на Република Македонија на едноставен и лесно достапен начин, да го дадат своето мислење за предлог документите на Владата(политики, стратегии, акциски планови итн), односно активно да се вклучат во процесот на донесување на одлуките, како и да доставуваат предлози за подобрување на одредени постапки.На порталот публикувани се вкупно 237 документи, а во делот форум овозможена е дебата на 157 теми. Во однос на посетеноста на порталот е-демократија, од неговото воспоставување во февруари 2012 година до јуни 2015 година, бројот на посети на порталот изнесува 5020 поединечни посети. Во моментов е подготвен дизајн за памфлет кој има за цел промоција на можностите кои ги нуди ова портално решение и поттикнување на заинтересираните страни за негова поголема искористеност. Исто така афирмирањето на порталот е-демократија се реализира заедно со активностите за промоција на ЕНЕР кои во континуитет се спроведуваат.Во тек е подготовка на интерен План и динамика за спроведување на промотивна кампања за електронските алатки за консултација (е-демократија и ЕНЕР )насочена кон неколку целни групи (приватен сектор, невладин сектор, граѓани, академска заедница, комори и здруженија. |
| Краен датум | јуни 2016 |
| Следни чекори | Печатење и дистрибуција на памфлет за порталот е-демокртија. |
| Дополнителни информации (Опис на она што останува да се постигне и било какви ризици или предизвици при спроведување на обврската.)/ |
| Ниво на проект | незапочнато | ограничено | значително | завршено |
|  |  |  |  |
| Опис на резултатитеСе вклучуваат специфични активности во рамките на периодот на известување (прва или втора година од Акциониот план) и, каде што е можно, Ве молиме наведете дали имало докази дека граѓаните ја применуваат заложбата или дека заложбата има ефект. | **Мерка 8 ,, Формирање на советодавно тело за унапредување на соработката, дијалогот и поттикнување на развојот на граѓанскиот сектор составен од претставници на Владата , органите на државната управа и граѓански организации“**Во ноември 2014 година Одделението за соработка со невладини организации –Генерален секретаријат на ВРМ започна консултации со граѓанскиот сектор по Предлог-одлуката за формирање на Советодавно тело за унапредување на соработката, дијалогот и поттикнување на развојот на граѓанскиот сектор, по електронски пат, преку веб страницата www.nvosorabotka.gov.mk. Во јануари 2015 Генералниот секретаријат, Одделение за соработка со невладини организации организираше консултативни средби со граѓанскиот сектор во Битола, Штип и Скопје.  |
| Краен датум | континуирано |
| Следни чекори | Донесување од страна ан ВРМ Одлуката за формирање на Советодавно тело за унапредување на соработката, дијалогот и поттикнување на развојот на граѓанскиот сектор |
| Дополнителни информации (Опис на она што останува да се постигне и било какви ризици или предизвици при спроведување на обврската.) |
| Ниво на проект | незапочнато | ограничено | значително | завршено |
|  |  |  |  |
| Опис на резултатитеСе вклучуваат специфични активности во рамките на периодот на известување (прва или втора година од Акциониот план) и, каде што е можно, Ве молиме наведете дали имало докази дека граѓаните ја применуваат заложбата или дека заложбата има ефект. | **Мерка 9. ,,Унапредена примена на Кодексот за добри практики за учество на граѓанскиот сектор во процесот на креирање на политики“**Еднаш годишно, во август, Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија објавува повик до граѓанскиот сектор за придонес во подготвувањето на Програмата за работа на Влада на Република Македонија. По објавениот повик, во доставените иницијативи од страна на граѓанскиот сектор, Одделението за соработка со невладини организации ги проследува до ресорните министерства. Иницијативите од граѓанските организации и одговорите од министерствата се објавуваат на веб страницата на Одделението www.nvosorabotka.gov.mk. Од страна на Одделението за соработка со невладини организации, подготвен е Анкетен прашалник, кој на 01.07.2015 година доставен е до сите ресорни министерства, со цел добивање на информации за доследна примена на Кодексот за добри практики за учество на граѓанскиот сектор во процесот на креирање на политики. Врз основа на добиените резултати ќе биде подготвена Информација за доследна примена на Кодексот за добри практики за учество на граѓанскиот сектор во процесот на креирање на политики.Во рамки на проектот Застапување за отворена влада, Центарот за истражување и креирање политики ќе подготви анализа за учеството на засегнатите/заинтересираните страни во процесот на креирање политики во последниот квартал на годината. Во тее во процес на собирање податоци од институции на централно а во меѓувреме спроведува и граѓанска анкета за тоа што институциите нудат а што граѓаните користат во однос на столбовите за транспарентност, отчетност и партиципативност. Ова истражување ќе покаже како владините политики можат да поттикнат поголемо вклучување на граѓаните и граѓанските организации во процесот на донесување одлуки. |
| Краен датум | континуирано |
| Следни чекори | Подготовка на Информација за доследна примена на Кодексот за добри практики за учество на граѓанскиот сектор во процесот на креирање на политики и Анализа за учеството на засегнатите/заинтересираните страни во процесот на креирање политики |
| Дополнителни информации (Опис на она што останува да се постигне и било какви ризици или предизвици при спроведување на обврската.)/ |
| Ниво на проект | незапочнато | ограничено | значително | завршено |
|  |  |  |  |
| Опис на резултатитеСе вклучуваат специфични активности во рамките на периодот на известување (прва или втора година од Акциониот план) и, каде што е можно, Ве молиме наведете дали имало докази дека граѓаните ја применуваат заложбата или дека заложбата има ефект. | **Мерка 10. Имплементација на мерките од Стратегијата за соработка на Владата со граѓанскиот сектор (2012-2017) и навремено ажурирање на веб страницата на Одделението за соработка со невладини организации**Подготвен е Извештај за спроведените мерки и активности од Стратегијата за соработка на Владата со граѓанскиот сектор (2012 – 2017), кој е разгледан од страна на Владата на 10.3.2015 година. Текстот на Извештајот 15 дена беше достапен за коментари од граѓанскиот сектор преку интернет страната на Одделението за соработка со невладини организации www.nvosorabotka.gov.mk. |
| Краен датум | континуирано |
| Следни чекори | Подготовка на Информација за доследна примена на Кодексот за добри практики за учество на граѓанскиот сектор во процесот на креирање на политики и Анализа за учеството на засегнатите/заинтересираните страни во процесот на креирање политики |
| Дополнителни информации (Опис на она што останува да се постигне и било какви ризици или предизвици при спроведување на обврската.)/ |

|  |
| --- |
| Шаблон за завршување на заложбите |
| 1. **Отворени податоци**
 |
| Водечка агенција за спроведување | Министерство за информатичко општество и администрација |
| Име на одговорно лице од агенција за спроведување | Филип Маневски– координаторНадица Јосифовски – заменик координаторВладимир Радосављевиќ – заменик координатор |
| Назив, Одделение | ИКТ СоветникИКТ СоветникПомлад соработник |
|  Е-пошгта | Filip.manevski@mioa.gov.mkNadica.Josifovski@mioa.gov.mkvladimir.radosavljevik@mioa.gov.mk |
| Телефон | +389(0)2 320-0870+389(0)2 320-0878 |
|  ДругиИнволвирани учесници | Влада | Министерство за информатичко општество и администрацијаМинистерство за образование и наукаМинистерство за внатрешни работиДржавен завод за статистика |
| ЦСО, приватен сектор,работни групи,мултилатерали  | Институт за демократија – Социетас Цивилис – СкопјеФондација за интернет и општество – МетаморфозисРеактор, набљудувач |
| Главна цел | Целта е со користењето на податоците од јавниот сектор да се поттикне:* Иновации и создавање нови информации, содржини и апликации преку комбинирање или вкрстување на податоците;
* создавање нови услуги, креирање на работни места и социјална вклученост;
* зголемена отчетност и транспарентност на јавниот сектор;
* подобрување на квалитетот на податоците од јавниот сектор;
* развој на економијата и развој на конкуренцијата, и
* развој на информатичкото општество во Република Македонија.
 |
| Краток опис на заложбата (макс 140 карактери) | Отварањето на податоците кои произлегуваат од работата на органите и институциите од јавниот сектор и овозможувањето на нивната лесна и едноставна достапност до сите заинтересирани страни ја гарантира отвореноста и отчетноста на институциите кон своите граѓани. |
| РелевантностНакратко опишете го начинот на кој оваа заложба е релевантна за понатамошно унапредување на вредностите на ОВП,на пристап до информации, јавна одговорност, граѓанско учество, и технологија и иновации за отвореност и одговорност. (Детален опис на овие вредности е достапна во Забелешка за насоки во врска со Извештајот за ОВП) | Оваа заложбата содржи 7 проверливи и мерливи мерки кои овозможуваат унапредување на концептот на отворени податоци и нивна примена.Објавувањето на отворените податоци од јавниот сектор не само што допринесува за транспарентноста и отчетноста на работењето на органите и институциите од јавниот сектор, туку и промовира поголемо учество на јавноста во работата на институциите како и директно влијае кон подобрување на економската состојба во државата преку давање на можност за комерцијална употреба на овие податоци. |
| АмбицијаНакратко опишете ги планираните резултати за политика на посветеност и тоа како таа или ќе ја направи владата поотворена или ќе ја подобри Владата преку поголема отвореност. | Со секој нов отворен податочен сет институциите (а со тоа и Владата) ја зголемува својата транспарентност и отвореност кон граѓаните. Преку отворените податоци се овозможува поголема инклузивност на граѓаните во креирањето на политиките на Владата како и се отвара прозорец кон работењето на институциите на системот. Со тоа се креира еден вид на граѓански надзор на работењето на институциите се со цел подобра улуга на граѓаните кои тие ги претставуваат. Се разбира за сето обва се потреби точни, навремени и конзистентни податоци од институциите. Наша заложба и амбиција е да овозможиме секогаш поголем број на податочни сетови со колку е можно подобар квалитет. |
|  |
| Ниво на проект | незапочнато | ограничено | значително | завршено |
|  |  |  |  |
| Опис на резултатитеСе вклучуваат специфични активности во рамките на периодот на известување (прва или втора година од Акциониот план) и, каде што е можно, Ве молиме наведете дали имало докази дека граѓаните ја применуваат заложбата или дека заложбата има ефект. | **Мерка 1. Отворени податоци од органите и институциите од јавниот сектор согласно нивните технички можности кои ги создаваат во вршењето на своите надлежности кои ќе ги направат достапни за користење**На Владиниот портал за отворени податоци [www.otvorenipodatoci.gov.mk](http://www.otvorenipodatoci.gov.mk) поставени се вкупно 154 податочни сетови од 24 институции. Согласно Член 5 од Законот за користење на податоците од јавниот сектор, органите и институциите од јавниот сектор се должни согласно со нивните технички можности да објават податоци кои ги создаваат во вршењето на своите надлежности кои ќе ги направат достапни за користење. Сепак, отварањето на податочните сетови воглавно се води од барања од граѓаните и приватниот сектор кои се добиваат преку владиниот портал за отворени податоци.  |
| Краен датум | 2016 |
| Следни чекори | Министерството за информатичко општество и администрација ќе продолжи да со работува со институциите во идентификација и отварање на нивните податочни сетови како и активно да го промовира концептот за отворени податоци во јавноста. Актовно се следат барањата од граѓаните за нови податочни сетови и истите се проследуваат до соодветните институции. Цел за наредниот период е отварање на податочни сетови од институциите во компјутерски читлив структуриран формат и постепено исфрлање и замена на податочните сетови кои се објавени во затворен формат (.pdf, .doc, итн). |
| Дополнителни информации (Опис на она што останува да се постигне и било какви ризици или предизвици при спроведување на обврската.)/ |
| Ниво на проект | незапочнато | ограничено | значително | завршено |
|  |  |  |  |
| Опис на резултатитеСе вклучуваат специфични активности во рамките на периодот на известување (прва или втора година од Акциониот план) и, каде што е можно, Ве молиме наведете дали имало докази дека граѓаните ја применуваат заложбата или дека заложбата има ефект. | **Мерка 2. Утврдување на техничките нормативи за форматот на податоците и начинот на објавување на истите ги утврдува Министерот за информатичко општество и администрација.**Донесен е ПРАВИЛНИК ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ МОЖНОСТИ НА ОРГАНИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ ОД ЈАВНИОТ СЕКТОР ЗА ДА ОБЈАВУВААТ ПОДАТОЦИ И ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ФОРМАТОТ НА ПОДАТОЦИТЕ И НАЧИНОТ НА ОБЈАВУВАЊЕ НА ИСТИТЕ и истиот е објавен на порталот за отворени податоци. Одржани се повеќе обуки на релевантниот кадар од институциите за претставување и запознавање на вработените со одредбите од правилникот. |
| Краен датум | Јуни 2014 |
| Следни чекори | **/** |
| Дополнителни информации (Опис на она што останува да се постигне и било какви ризици или предизвици при спроведување на обврската.)/ |
| Ниво на проект | незапочнато | ограничено | значително | завршено |
|  |  |  |  |
| Опис на резултатитеСе вклучуваат специфични активности во рамките на периодот на известување (прва или втора година од Акциониот план) и, каде што е можно, Ве молиме наведете дали имало докази дека граѓаните ја применуваат заложбата или дека заложбата има ефект. | **Мерка 3. Формирање на Централен каталог на податоците од јавниот сектор објавени за користење врз основа на каталог на податоци од органите и институциите од јавниот сектор на www.otvorenipodatoci.gov.mk**Согласнио Член 7 од Законот за користење на податоците од јавниот сектор Министерството за информатичко општество и администрација е обврзано да води централен каталог на податоците од јавниот сектор објавени за користење врз основа на каталог на податоци од органите и институциите од јавниот сектор и истиот да го објави на порталот[www.otvorenipodatoci.gov.mk](http://www.otvorenipodatoci.gov.mk). За таа цел органите и институциите од јавниот сектор се должни до Министерството за информатичко општество и администрација да достават во електронска форма каталог на податоците кои ги создаваат во остварувањето на своите надлежности кои ги објавуваат за користење, вклучувајќи и датум за објавување на податоците (по податочни сетови) за нивно користење, динамика на нивно ажурирање (дневно, неделно, месечно и квартално) и поединечен линк, односно веб локација до местото каде што органот или институцијата од јавниот сектор ги објавува податоците.Во моментот сите објавени податочни сетови на порталот за отворени податоци се групирани по институција со што се формира еден вид на електронски каталог за до сега објавените податочни сетови. |
| Краен датум | 2016 |
| Следни чекори | Министертсвото за информатичко општество и администрација активно соработува со сите органи и институции во изготвувањето на поединечните каталози за секоја институција. Планирано е воведување на дополнителна поделба и групација на податочните сетови објавени (или планирани за објава) на порталот за отворени податоци на база на видот на податокот како и индустријата која ја засега. Ова е предвидено со следната надградба на порталот за отворени податоци. |
| Дополнителни информации (Опис на она што останува да се постигне и било какви ризици или предизвици при спроведување на обврската.)/ |
| Ниво на проект | незапочнато | ограничено | значително | завршено |
|  |  |  |  |
| Опис на резултатитеСе вклучуваат специфични активности во рамките на периодот на известување (прва или втора година од Акциониот план) и, каде што е можно, Ве молиме наведете дали имало докази дека граѓаните ја применуваат заложбата или дека заложбата има ефект. | **Мерка 4.Воспоставување на датабаза за контакт лица во органите и институциите од јавниот сектор каде се определува лице задолжено за техничко прилагодување и објавување на податоците за нивно користење, нивно објавување на веб страната на органот и за обврските за ажурност на каталогот на податоци на www.otvorenipodatoci.gov.mk**Како дел од проектот за надградба и модернизација на владиниот портал за отворени податоци ([www.otvorenipodatoci.gov.mk](http://www.otvorenipodatoci.gov.mk)) формирана е работна група со претставници од 11 институции. Со тоа е формирана и првата датабаза за контакт лица во органите и институциите од јавниот сектор за потребите на проектот оворени податоци. Оваа листа се прошируваше со секоја нова институција која се приклучуваше кон проектот како и институциите кои земаа активно учество во обуките за Законот и Правилникот за отворени податоци. Во моменот датабазата за контакт лица за отворени податоци во органите и институциите од јавниот сектор ги содржи сите активни учесници во процесот на идентификација на податочни сетови и нивно објавување. |
| Краен датум | Јули 2015 |
| Следни чекори | / |
| Дополнителни информации (Опис на она што останува да се постигне и било какви ризици или предизвици при спроведување на обврската.)/ |
| Ниво на проект | незапочнато | ограничено | значително | завршено |
|  |  |  |  |
| Опис на резултатитеСе вклучуваат специфични активности во рамките на периодот на известување (прва или втора година од Акциониот план) и, каде што е можно, Ве молиме наведете дали имало докази дека граѓаните ја применуваат заложбата или дека заложбата има ефект. | **Мерка 5.Воспоставување можност за доставување барање од заинтересирани страни за нови податочни сетови за користење**Постојат повеќе канали за доставување на барања од заинтересирани страни за нови податочни сетови за користење. Најдиректен начин е преку порталот за отворени податоци, т.е. преку формуларот за поднесување на барање за нов податочен сет (<http://www.otvorenipodatoci.gov.mk/Templates/Pages/NewCatalogPage.aspx?page=37>). Тука барателот треба да ги наведе своите контакт информации (за физички и правни лица) како и краток опис на податокот кој го бара и институцијата која барателот очекува да ги има бараните податоци. Во формуларот барателот треба да наведе и краток опис на целта за која ги бара податоците (комерцијална или некомерцијална) како и краток опис на бизнис модел, апликација, веб сервис или друга содржина која треба да произлезе со користењето на отворените податоци. Овие барања во никој случај не се ограничувачки за барателот туку служат само за интерна приоритизација за процесирање на барањата (предност се дава на барањата од кои моѓе да произлезе нова апликација или било каква нова содржина).Друг начин за доставување на барање за отварање на податоци е барателот директно да се обрати до МИОА или до институцијата која ги има податоците. Процедурата е слична со горе-наведената со тоа што во овој случај барањата се процесираат малку побавно. |
| Краен датум | Јули 2014 |
| Следни чекори | **/** |
| Дополнителни информации (Опис на она што останува да се постигне и било какви ризици или предизвици при спроведување на обврската.)/ |
| Ниво на проект | незапочнато | ограничено | значително | завршено |
|  |  |  |  |
| Опис на резултатитеСе вклучуваат специфични активности во рамките на периодот на известување (прва или втора година од Акциониот план) и, каде што е можно, Ве молиме наведете дали имало докази дека граѓаните ја применуваат заложбата или дека заложбата има ефект. | **Мерка 6. Воспоставување на платформа за вкрстување на податоците (пилот 11 институции)**Со надградбата на порталот за отворени податоци се овозможи вкрстување на податоците од најмногу три податочни сетови објавени на порталот. Оваа функционалност е вградена во порталот и не бара дополнителни софтверски решенија или лиценци за нејзина употреба. Сепак, вкрстувањето е овозможено само помеѓу податочни сетови кои се објавени како „бази на податоци“ (структуриран компјутерски читлив формат). |
| Краен датум | Септември 2014 |
| Следни чекори | / |
| Дополнителни информации (Опис на она што останува да се постигне и било какви ризици или предизвици при спроведување на обврската.)/ |
| Ниво на проект | незапочнато | ограничено | значително | завршено |
|  |  |  |  |
| Опис на резултатитеСе вклучуваат специфични активности во рамките на периодот на известување (прва или втора година од Акциониот план) и, каде што е можно, Ве молиме наведете дали имало докази дека граѓаните ја применуваат заложбата или дека заложбата има ефект. | **Мерка 7. Обуки за спроведување на Законот за користење на податоците од јавниот сектор**Во текот на 2014-та и 2015-та година одржани се повеќе групни обуки на клучен персонал од институциите за обука за спроведување на Законот за користење на податоците од јавниот сектор како и Правилникот за техничките барања и ограничувања за отворени податоци. Покрај групните обуки, МИОА одржува редовни средби за било какви прашања поврзани со спроведување на Законот за користење на податоците од јавниот сектор со сите институции кои тоа ќе го побараат. |
| Краен датум | Јули 2015 |
| Следни чекори | / |
| Дополнителни информации (Опис на она што останува да се постигне и било какви ризици или предизвици при спроведување на обврската.)/ |

|  |
| --- |
| Шаблон за завршување на заложбите |
| 1. **Слобода на информации**
 |
| Водечка агенција за спроведување |  Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер |
| Име на одговорно лице од агенција за спроведување | Пеце Ташевски,координаторОливер Серафимовски, заменик координатор  |
| Назив, Одделение | Претседател на Комисијата;Помлад соработник во Секретаријатот на Комисијата |
|  Е-пошгта | komspi@komspi.mk; pecetashevski@komspi.mk; oliverserafimovski@komspi.mk:  |
| Телефон | 02/3118-038; 070/303-739 и 071/229-214 |
|  ДругиИнволвирани учесници | Влада | Министерство за информатичко општество и администрација; Министерство за правда и Министерство за финансии |
| ЦСО, приватен сектор,работни групи,мултилатерали  | Центар за граѓански комуникации;Фондација отворено општество-Македонија иЗдружение за еманципација, солидарност и еднаквост на женитена РМ (ЕСЕ) |
| Главна цел | Унапредување и олеснување на пристапот до информации |
| Краток опис на заложбата (макс 140 карактери) | Подобрување на пристапот до информациите од јавен карактер, информираност на граѓаните, како и подобрување на Законот за СПИЈК е клучен за имплементација на законот и уставното загарантирано право (член 16 од Уставот на Р.М.) |
| РелевантностНакратко опишете го начинот на кој оваа заложба е релевантна за понатамошно унапредување на вредностите на ОВП,на пристап до информации, јавна одговорност, граѓанско учество, и технологија и иновации за отвореност и одговорност. (Детален опис на овие вредности е достапна во Забелешка за насоки во врска со Извештајот за ОВП) | Со имплементирање на заложбите од Приоритетот 3. Слобода на информации ќе се намали ограниченоста на пристапот до информации, како што се молкот на администрацијата како главна причина за ограничување на пристапот до информациите од јавен карактер, неинформираноста на граѓаните за нивното загарантирано право на пристап до информации од јавен карактер, имателите на информации од јавен карактер, како едни од главните чинители за спроведување на заложбите, ќе ја зголемат својата транспарентност во работењето, со тоа што информациите со кои располагаат ќе ги објавуваат на своите веб локации и огласни табли, со што документите кои ги поседуваат ќе бидат полесно достапни до граѓаните, односно барателите на информации од јавен карактер. Граѓанскиот сектор со своите активности ја подобрува имплементацијата на Законот за СПИЈК, одржувајќи обуки за граѓаните, невладиниот сектор и новинарите, а истовремено преку изготвените апликативни веб решенија на граѓаните им го олеснува поднесувањето на барања за слободен пристап до информациите од јавен карактер до имателите на информации. |
| АмбицијаНакратко опишете ги планираните резултати за политика на посветеност и тоа како таа или ќе ја направи владата поотворена или ќе ја подобри Владата преку поголема отвореност. | Комисијата како носител на Приоритетот 3. Слобода на информации, но и како еден од имплементаторите на Законот за СПИЈК, преку спроведување не само на заложбите и активностите од Акцискиот план за отворено владино партнерство, туку и преку целосно имплементирање на Законот, во иднина сака да ги спроведе во целост зацртаните цели за целосна отвореност и достапност на информациите од јавен карактер кои ги поседуваат сите иматели на информации од јавен карактер, на начин достапен за јавноста (интернет страница, огласна табла и дгруго) – член 9 од ЗСПИЈК. Со ова имателите на информации од јавен карактер ќе бидат транспарентни во објавувањето на информациите од јавен карактер, отворени за соработка со барателите-граѓаните, со што ќе се избегне молчењето на администрацијата, како причина за ограничување на пристапот до информациите од јавен карактер. |
|  |
| Ниво на проект | незапочнато | ограничено | значително | завршено |
|  |  |  |  |
| Опис на резултатитеСе вклучуваат специфични активности во рамките на периодот на известување (прва или втора година од Акциониот план) и, каде што е можно, Ве молиме наведете дали имало докази дека граѓаните ја применуваат заложбата или дека заложбата има ефект. | **Мерка 9. Изменување и дополнувања на Законот за слободен пристап до информации до јавен карактер*** Министерството за правда во наредниот период ќе се произнесе за потребата од менување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

**Мерка 4: Редовно објавување и ажурирање на Листа на информации кај имателите*** Сите иматели на информации треба своите информации од јавен карактер кои ги поседуваат и со кои располагаат треба да ги објават на своите веб локации
 |
| Краен датум |  Септември 2015 - Декември 2016 година |
| Следни чекори | * Утврдена е потребата од измени на Законот за СПИЈК. До Министерството за правда се доставени предлози за измени од сите чинители на работната група.
* Комисијата за ЗПСПИЈК преку обуките кои ги одржува за одговорните и службените лица за посредување со информациите од јавен карактер, континуирано им посочува на службените лица како да го применуваат Законот за СПИЈК, постојано укажува на кој начин треба да се објавува и ажурира Листата на информации кај имателите (на нивните веб локации или огласните табли во институциите). Имателите на информации на своите веб локации да изготват банери или линкови во кои ќе бидат поставени сите информации од јавен карактер кои ги поседуваат и со кои располагаат.
 |
| Дополнителни информации (Опис на она што останува да се постигне и било какви ризици или предизвици при спроведување на обврската.)/ |
| Ниво на проект | незапочнато | ограничено | значително | завршено |
|  |  |  |  |
| Опис на резултатитеСе вклучуваат специфични активности во рамките на периодот на известување (прва или втора година од Акциониот план) и, каде што е можно, Ве молиме наведете дали имало докази дека граѓаните ја применуваат заложбата или дека заложбата има ефект. | **Мерка 1. Подигање на свеста кај јавноста за правото на слободен пристап до информации од јавен карактер преку креирана и спроведена медиумска презентација и едукативна кампања** Асистирање на новинари и невладини организации во спроведување на правото на пристап преку обуки-Одржани 4 обуки за новинари и БИРН истражувачката мрежа на новинари за спроведување на правото за СПИЈК (Центар за граѓански комуникации)**Мерка 5: Достапност на сите информации од јавен карактер на веб локациите на имателите** Мониторингот на интернет страниците на осумнаесет јавни институции и оценувањето на достапноста на шеснаесет клучни документи и информации што се однесуваат на работењето на опфатените институции (стратегија за работа; годишна програма за работа; буџетски календар; предбуџетска изјава; граѓански буџет; предлог буџет и усвоен буџет; предлог и усвоени измени и дополнувања на буџетот; буџетски документи во отворен формат (xml или excel); месечни извештаи за извршување на буџетот; полугодишен извештај за извршување на буџетот; завршна сметка на буџетот; ревизорски извештај; податоци за лицето назначено за посредување со информации од јавен карактер и листа на информации од јавен карактер) кој го спроведе Здружението ЕСЕ покажа дека најголем дел имателите на информации од јавен карактер немаат објавено ниту еден од мониторираните буџетски документи или пак имаат објавено само некои. Ова укажува на тоа дека самото тоа што во Законот за СПИЈК предвидува листа на информации од јавен карактер не е доволно за остварување на повисоко ниво на проактивност (проактивна транспарентост) кај јавните институции. Затоа потребно е групата да изнајде начин како имателите на информации да ги постават сите информации за своето работење на своите интернет страници. Комисијата укажува дека информациите што треба да ги содржи Листата на информации од јавен карактер е утврдена со член 10 од Законот за СПИЈК и не може да се утврди минимум на информации кои истата ќе ги содржи.**Мерка 7: Зголемување на соработката на Комисијата со Здруженијата на граѓани и фондации и со Општините во Р.М. преку меморандуми за соработка**Ќе бидат потпишани Меморандуми за соработка со Фондацијата отворено општество-Македонија, со Центарот за граѓански комуникации и со Здружението ЕСЕ, согласно Акцискиот план за ОВП. |
| Краен датум | Декември 2016 |
| Следни чекори | * Континуирано одржување на обуки за новинарите во наредниот период, со цел нивно запознавање со Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер.
* Објавувањето на информациите од јавен карактер на веб локациите на имателите е мерка на која во континуитет ќе се работи.
* Комисијата во наредниот период ќе потпише Меморандуми за соработка со Фондацијата отворено општество-Македонија, со Центарот за граѓански комуникации и со Здружението ЕСЕ, согласно Акцискиот план за ОВП, се со цел за продлабочување на заедничката соработка.
 |
| Дополнителни информации (Опис на она што останува да се постигне и било какви ризици или предизвици при спроведување на обврската.) |
| Ниво на проект | незапочнато | ограничено | значително | завршено |
|  |  |  |  |
| Опис на резултатитеСе вклучуваат специфични активности во рамките на периодот на известување (прва или втора година од Акциониот план) и, каде што е можно, Ве молиме наведете дали имало докази дека граѓаните ја применуваат заложбата или дека заложбата има ефект. |  **Мерка 1: Подигање на свеста кај јавноста за правото на слободен пристап до информации од јавен карактер преку креирана и спроведена медиумска презентација и едукативна кампања**- Одржани 8 дводневни обуки во повеќе градови за граѓани и претставници на Здруженија на граѓани на кои учество зеле 188 лица, Одржани три обуки за членови на НВО-ции во Крушево и Скопје во соработка со УСАИД, Национален демократски институт и Млади европски федералисти, на следниве теми: „Правото на слободен пристап до информации“ и „Барање за слободен пристап до информации – алатка за набљудување на јавните политики“.(Фондација отворено општество-Македонија)- Континуирано објавување на вести кои се однесуваат на транспарентноста и отчетноста на јавните институции http://www.esem.org.mk/index.php/najznachajni-vesti www.fiskalnatransparentnost.org.mk (Здружение ЕСЕ)- Комисијата посети 6 општини, во кои во соработка со Мисијата на ОБСЕ, беа одржани 6 обуки за студенти и средношколци, одржана обука на Факултетот за безбедност во Скопје, за Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно со можностите кои произлегуваат од него за барателите на информации од јавен карактер, како и со обврските и должностите кои произлегуваат од него за имателите на информации. Во соработка со Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и Дирекцијата за заштита на личните податоци, Комисијата одржа три обуки за 24 претседатели на судови, 18 обвинители од јавните обвинителства во Република Македонија, и 46 офицери за заштита на лични податоци и службени лица кои постапуваат по барањата за слободен пристап до информации од јавен карактер, од судовите и обвинителствата од сите апелациони подрачја. Организирани и одржани четири обуки во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје. Четирите обуки се дел од предвидените шест обуки согласно потпишаниот Меморандум за соработка меѓу Комисијата и Мисијата на ОБСЕ во Скопје за 2015 година, кој означува четиригодишен континуитет на воспоставената плодна соработка меѓу двете институции. Првата обука се одржа во Скопје на која присуствуваа службени и одговорни лица од скопски општини, а на втората Работилница во Гостивар беа поканети и присуствуваа одговорни и службени лица од неколку општини од западниот дел на Република Македонија. На третата организирана во Штип учествуваа претставници на администрацијата од општини од источниот дел на државата. Четвртата обука за едукација на одговорни и службени лица кои посредуваат со информации од јавен карактер беше одржана во Демир Капија. Исто така, согласно претходно потпишаниот Меморандум за соработка со Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство, во просториите на оваа високообразовна институција пред студентите обучувачи од Комисијата го презентираа уставно загарантираното право, нормирано во Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Претставници на Комисијата за извршителите и други претставници од повеќе инстанци на судската власт во Република Македонија, одржаа предавање за „Практичната примена на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер од аспект на извршувањето„.**Мерка 3. Изработка на нова веб локација на Комисијата**Изработена е нова веб локација на Комисијата во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација и истата е во функција за нејзино користење од страна на барателите и имателите на информации. На страната се поместени сите потребни информации кои се однесуваат на Законот за СПИЈК и е збогатена со нови линковски решенија на кои што на најтранспарентен начин се прикажува работата на Комисијата.**Мерка 6: Унапредување на финансиските и човечките ресурси на Комисијата****-** Буџетот на Комисијата за ЗПСПИЈК е зголемен за 500.000,00 денариво делот на плати, поради превземање на 5 лица во Комисијата.**Мерка 8: Објавување на информации за буџетска и програмска имплементација на здравствените буџети, со посебен фокус на буџетската и финансиската имплементација на превентивните програми на Министерството за здравство, добиени преку постапка за пристап до информации од јавен карактер. www.esem.org.mk**- Согласно мерката 8, Министерството за здравство изготви апликација во која се поместени сите потребни информации од јавен карактер кои што беа предмет на барања за добивање на информации од јавен карактер од страна на Здружението ЕСЕ. |
| Краен датум | Декември 2014 - Април 2015 |
| Следни чекори |  **/** |
| Дополнителни информации (Опис на она што останува да се постигне и било какви ризици или предизвици при спроведување на обврската.)/ |

|  |
| --- |
| Шаблон за завршување на заложбите |
| 1. **Превенција и сузбивање на корупција и промовирање на принципите за добро управување**
 |
| Водечка агенција за спроведување | Државна комисија за спречување на корупцијата |
| Име на одговорно лице од агенција за спроведување | Владимир Георгиев, заменик координатор |
| Назив, Одделение | Државен советник, Секретаријат на ДКСК |
|  Е-пошгта | vgeorgiev@dksk.org.mk |
| Телефон | 070 342 782 |
|  ДругиИнволвирани учесници | Влада | Државна комисија за спречување на корупцијатаМинистерство за правда, други надлежни институции и органи, општини |
| ЦСО, приватен сектор,работни групи,мултилатерали  | Граѓански организации: Центар за истражување и креирање политики - ЦИКП, Македонски центар за меѓународна соработка(МЦМС),Коалиција - Сите за правично судење, ТИ Македонија, Институт за економски стратегии и меѓународни односи Охрид, Институт за демократија – Социетас Цивилис (ИДСЦС), Фондација за интернет и општество - МЕТАМОРФОЗИС, УНДП, ОБСЕ |
| Главна цел | 1. Подобрување на отчетноста и одговорноста на институциите преку подигната свест на јавната администрација за пријавување на незаконито или недозволиво постапување
2. Подобрување на транспарентноста, отчетноста и одговорноста на институциите на централно и локално ниво
3. Јакнење на капацитетите на граѓанските организации и нивна подобрена улога во следењето на работата на институциите и подобрен вкупен квалитет на испораката на услуги
 |
| Краток опис на заложбата (макс 140 карактери) | Зголемена транспарентност и отчетност на институциите, јакнење на свеста за пријавување незаконито и недозволиво постапување и јакнење на улогата и капацитетите на јавноста за следење на работата на институциите |
| РелевантностНакратко опишете го начинот на кој оваа заложба е релевантна за понатамошно унапредување на вредностите на ОВП,на пристап до информации, јавна одговорност, граѓанско учество, и технологија и иновации за отвореност и одговорност. (Детален опис на овие вредности е достапна во Забелешка за насоки во врска со Извештајот за ОВП) | Заложбата опфаќа девет мерки насочени кон поголемо граѓанско учество во следење на работењето на институциите на централно и локално ниво што во крајна линија ќе придонесе за јакнење на транспарентноста, отвореноста, отчетноста и интегритетот на јавната администрација.Поединечните мерки од оваа заложба имаат за цел унапредување на отвореното владино партнерство преку воспоставување на одржлив и континуиран пристап на одговорност и отвореност на институциите кон невладиниот сектор и граѓаните преку градење на механизми за нивна вклученост во превенцијата на корупцијата и во промовирањето на принципите на добро владеење.Афирмирањето на ИКТ алатките што овозможуваат подобра интеракција помеѓу општинските органи и граѓаните исто така ќе придонесат кон унапредување на транспарентноста и отчетноста на општините. |
| АмбицијаНакратко опишете ги планираните резултати за политика на посветеност и тоа како таа или ќе ја направи владата поотворена или ќе ја подобри Владата преку поголема отвореност. | Мерките утврдени во оваа заложба, поединечно и како целина овозможуваат унапредување на отвореноста на институциите од централно и локално ниво преку темелно вклучување на јавноста во креирање на политиките на добро владеење, интегритет и превенција на ризиците за корупција.Законското регулирање на системска институционална заштитата на лицата што пријавуваат сомнежи за незаконско и недозволиво постапување (whistleblowers protection) ќе ги охрабри вработените во јавнaтa администрација и граѓаните за пријавуваат вакви однесувања.Воспоставувањето на Регистар на избрани и именувани лица и неговото објавување на WEB страницата на ДКСК, ќе овозможи јавноста да има достапни информации за сите избрани и именувани лица од страна на Собранието на РМ , Владата на РМ, правосудните органи и локалната самоуправа.Иновативните алатки за отвореност и одговорност (преку ИТ алатки, индексот за одговорност, транспарентност и отчетност и индексот на интегритет на општините) се во функција на создавање култура на респонзивност на администрацијата и учество на граѓаните во поттикнувањето и оценувањето на работењето на општините.Дефинирањето на методологија за проценка на ризици од корупција како надградба на концептот на интегритет на институциите е во насока на зајакнување на веќе воспоставената јавната внатрешна финансиска контрола, како и на други обврски на институциите утврдени со Законот за воведување на систем за управување со квалитет и заедничка рамка за проценка на работењето (ЦАФ), што ќе придонесе кон јакнење на јавната одговорност.Особено е значајно градењето на капацитетите на граѓанските организации за мониторинг на работењето на институциите на централно и локално ниво, спроведување на тематски истражувања и организирање на конференции и работилници. |
|  |
| Ниво на проект | незапочнато | ограничено | значително | завршено |
|  |  |  |  |
| Опис на резултатитеСе вклучуваат специфични активности во рамките на периодот на известување (прва или втора година од Акциониот план) и, каде што е можно, Ве молиме наведете дали имало докази дека граѓаните ја применуваат заложбата или дека заложбата има ефект. | **Мерка 1. Донесување измени на Законот за спречување на корупцијата во насока на воведување на систем на интегритет во јавниот и приватниот сектор и воведување системска заштита на лицата кои пријавуваат сомневање или сознание за корупција и друго незаконито или недозволиво постапување – укажувачи (whistleblowers)**Во месец август од страна на Министерството за правда е формирана работна група која ќе работи на изготвување на работна верзија на законско решение за воведување на системска институционална заштитата на укажувачите (whistleblowers protection) |
| Краен датум | Октомври 2015 |
| Следни чекори | Консултација со Совет на Европа и ЕК за законското решение за воведување системска институционална заштита на укажувачи – Ноември 2015Воспоставување на механизмот за заштита на укажувачите - 2016 |
| Дополнителни информации (Опис на она што останува да се постигне и било какви ризици или предизвици при спроведување на обврската.)/ |
| Ниво на проект | незапочнато | ограничено | значително | завршено |
|  |  |  |  |
| Опис на резултатитеСе вклучуваат специфични активности во рамките на периодот на известување (прва или втора година од Акциониот план) и, каде што е можно, Ве молиме наведете дали имало докази дека граѓаните ја применуваат заложбата или дека заложбата има ефект. | **Мерка 2. Спроведување на активности за подигање на свеста на јавната администрација и граѓаните за пријавување на корупција и друго незаконито и недозволиво постапување**Во организација на ТИ Македонија во април 2015 година одржана е работилница во рамките на проектот “Застапување и заштита на пријавувачите, вклучувајќи ги медиумите и граѓанското општество”. Согласно информацијата од ТИ Македонија, во рамките на овој проект направена е анализа на правната рамка за заштита на укажувачите во Република Македонија и компаративна анализа со земјите од регионот.На три локации во Скопје  беа поставени билборди насловени “За заштита на пријавувачите”. Исто така објавени се и две истражувачки новинарски стории. Целта на објавувањето на сториите е да се подигне свеста за улогата на укажувачите (whistleblowers) и последиците што тие ги имаат од одлуката да пријават. |
| Краен датум | 2016 |
| Следни чекори | По донесувањето на законското решение за воведување системска институционална заштита на укажувачите ќе следат активности за подигање на свеста за пријавување  |
| Дополнителни информации (Опис на она што останува да се постигне и било какви ризици или предизвици при спроведување на обврската.)/ |
| Ниво на проект | незапочнато | ограничено | значително | завршено |
|  |  |  |  |
| Опис на резултатитеСе вклучуваат специфични активности во рамките на периодот на известување (прва или втора година од Акциониот план) и, каде што е можно, Ве молиме наведете дали имало докази дека граѓаните ја применуваат заложбата или дека заложбата има ефект. | **Мерка 3. Воведување на насоки на системот на интегритет и нивно натамошно пилотирање во општините и институциите на централно ниво**Во ноември 2014 година ДКСК, ЗЕЛС и УНДП заеднички организираа јавна дебата на тема интегритет, транспарентност и отчетност на локално ниво со учество на голем број општини и претставници на невладиниот сектор.  Целта беше да да се презентираатискуствата и предизвиците во воведувањето на концептот на интегритет и да се разговара за улогата на граѓанското општество и користењето на ИКТ алатки за промовирање на транспарентноста и отчетноста на локално ниво. Темата за интегритет, транспарентност и отчетност на локално ниво, како и можноста за користење ИКТ технологии, иновации и отворени податоци за промовирање на транспарентност и отчетност беа дел и од одбележувањето на светскиот ден за борбата против корупцијата (9 декември 2014 година) кој беше организиран во заедничка соработка меѓуДКСК, УНДП и ЗЕЛС и на годишната конференција на ДКСК за оценка на остварувањето на Државната програма за превенција и репресија на корупцијата и судирот на интереси 2011-2015, одржана  во март 2015. Како дел од концептот на интегритет, ДКСК во соработка со УНДП во текот на 2014 и 2015 година продолжи со промовирање на потпишување на анти-корупциска политика / политика на интегритет на локално ниво. Досега, 47 општини имаат потпишано анти-корупциската политика. |
| Краен датум | континуирано |
| Следни чекори | Крајна цел е сите општини да потпишат анти-корупциска политика / политика на интегритет како прв чекор во понатамошните активности за воведување на концептот на интегритет на локално ниво. |
| Дополнителни информации (Опис на она што останува да се постигне и било какви ризици или предизвици при спроведување на обврската.)/ |
| Ниво на проект | незапочнато | ограничено | значително | завршено |
|  |  |  |  |
| Опис на резултатитеСе вклучуваат специфични активности во рамките на периодот на известување (прва или втора година од Акциониот план) и, каде што е можно, Ве молиме наведете дали имало докази дека граѓаните ја применуваат заложбата или дека заложбата има ефект. | **Мерка 4. Дефинирање на методологија за проценка на ризици од корупција како надградба на концептот на интегритет**Во тек се активности за воведување на оценка на ризици за корупција (Corruption Risk Assessment), при што ќе се имаат предвид веќе воспоставениот систем на јавната внатрешна финансиска контрола, како и обврските на институциите утврдени со Законот за воведување на систем за управување со квалитет и заедничка рамка за проценка на работењето (ЦАФ).Мисијата на ОБСЕ во Скопје во соработка со ДКСК во октомври 2014 година спроведоа три регионални дводневни обуки за претставници од единиците на локалната самоуправа (внатрешните ревизори и/ или раководители на Секторот буџет и финансии) како контакт лица во работните групи за предлагање на мерки за детектирање на ризиците и начини за нивно надминување. Обуките претставуваа реализација на два елементи од концептот на интегритет:* Обука и зајакнување на функцијата на внатрешна ревизија во единиците на локалната самоуправа
* Развој на стратегии за управување со ризици од корупција

Во обуките беа вклучени 35 лица од 20 единици на локалната самоуправа каде што веќе се воспоставени функционални единици за внатрешни ревизори во рамки на општинската администрација. Темите кои беа опфатени на обуките беа вовед за моделот на интегритет, елементи на процесот на проценка на ризици, чекори во процесот на проценка на ризици од корупција, дефинирање на процесите во единиците на локалната самоуправа, изработка на мапа на процесите, методологијата за проценка на ризици, правење на ранг листа на ризици, дефинирање на мерки за контрола на ризиците, дефинирање на структура и прилозите кон стратегијата за управување со ризици. |
| Краен датум | 2016 |
| Следни чекори | Продолжување на активностите |
| Дополнителни информации (Опис на она што останува да се постигне и било какви ризици или предизвици при спроведување на обврската.)/ |
| Ниво на проект | незапочнато | ограничено | значително | завршено |
|  |  |  |  |
| Опис на резултатитеСе вклучуваат специфични активности во рамките на периодот на известување (прва или втора година од Акциониот план) и, каде што е можно, Ве молиме наведете дали имало докази дека граѓаните ја применуваат заложбата или дека заложбата има ефект. | **Мерка 5. Изготвување на методологија за следење на напредокот на воведувањето на системите на интегритет (индекс за интегритет) за единиците на локалната самоуправа**За реализација на оваа мерка, ДКСК во соработка со УНДП во ноември 2014 изработи два прашалници во форма на индекси. Првиот индекс се состои од 45 прашања преку кои ќе може да се оцени степенот на одговорноста, транспарентноста и отчетноста на општините за областите на јавните набавки, финансиското управување, урбанистичкото планирање и граѓанското учество и консултации во процесот на донесување одлуки. Индексот во првата фаза беше испратен до 15 пилот општини. Логистичката поддршка и анализата на прашалниците беше реализирана од страна на ЦИКП. Вториот индекс содржи 14 групи прашања согласно концептот на интегритет, вклучувајќи и прашања што се однесуваат на отвореноста. Индексот на интегритет беше доставен до 81 општина. Логистичка поддршка беше обезбедена преку ЗЕЛС, ЦИКП и седум ГО. Бројот на општини што доставија повратен одговор беше релативно мал, што ја наметнува потребата од дополнително промовирање на индексот. |
| Краен датум | 2016 |
| Следни чекори | Дополнително адаптирање на индексите за одговорност, транспарентност и отчетност и за интегритет и нивно промовирање во општините. |
| Дополнителни информации (Опис на она што останува да се постигне и било какви ризици или предизвици при спроведување на обврската.) |
| Ниво на проект | незапочнато | ограничено | значително | завршено |
|  |  |  |  |
| Опис на резултатитеСе вклучуваат специфични активности во рамките на периодот на известување (прва или втора година од Акциониот план) и, каде што е можно, Ве молиме наведете дали имало докази дека граѓаните ја применуваат заложбата или дека заложбата има ефект. | **Мерка 7. Континуирано промовирање на примената на ИТ алатки за општествена одговорност во општините и други институции**УНДП во текот на 2014,како дел од иницијативите за промовирање на интергитет на локално ниво и подобра општествена одговорност, беше изработена алатката "Отворена општина" за подобра интеракција помеѓу општините и граѓаните, и промовирање на транспарентност, отвореност и отчетност на локално ниво. Алатката иницијално беше поставена во 5 општини, а потоа и во дополнителни 10 општини.Целта на оваа иницијатива е да им овозможи на граѓаните да го дадат своето мислење заработата на општината во поглед на отвореноста, отчетноста и пресретливоста на општинската администрација. Преку искажување на своето мислење, граѓаните може да влијаат врз подобрување на квалитетот на услугите во општината. Алатката е заснована ИТК технологија, односно во општините има поставено „екран на допир“, на кој преку едноставно притискање на екранот граѓаните одговараат на прашалник и даваат мислење за отвореноста и отчетноста на општината. За било какви прашања во општината стои на располагање и одговорно лице. Овие прашалници се достапни и на интернет преку: <http://www.moja-opstina.mk/>. Оваа алатка се надоврзува на неколку претходни иницијативи за развивање ИТК-базирни алатки за општествена одговорност развиени од страна на невладиниот сектор, а спроведени во соработка со општините како на пример ИКТ алатката "Мој приоритет“ спроведена во општина Велес од страна на невладината организација ФОКУС. Се работи на понатамошно промовирање на иновативни алатка и базирани на ИКТ технологија за подобрување на интеракцијата помеѓу локалните власти и граѓаните.Фидбекот од граѓаните ќе послужи за целите на подобар систем на интегритет со следење на мислењето на граѓаните исоодветно реагирање од страна на општинската администрација со цел подобра отвореност, транспареност и отчетност. |
| Краен датум | континуирано |
| Следни чекори | Продолжување со активностите |
| Дополнителни информации (Опис на она што останува да се постигне и било какви ризици или предизвици при спроведување на обврската.)/ |
| Ниво на проект | незапочнато | ограничено | значително | завршено |
|  |  |  |  |
| Опис на резултатитеСе вклучуваат специфични активности во рамките на периодот на известување (прва или втора година од Акциониот план) и, каде што е можно, Ве молиме наведете дали имало докази дека граѓаните ја применуваат заложбата или дека заложбата има ефект. | **Мерка 8. Градење на капацитетите на граѓанските организации за следење на антикоруптивни практики на локално ниво преку истражување и ЛОТОС студија**Преку проектот ЛОТОС, Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП) спроведе обука за седум истражувачи од различни граѓански организации кои делуваат на локално ниво, во поглед на користење на методологија за систематско следење на механизмите за транспарентност и отчетност на локално ниво. Истражувачите ја користеа оваа методологија за следење на спроведувањето на политиките за добро владеење во 43 општини во Македонија. Извештајот за резултатите од овој едногодишен мониторинг како прв систематски преглед на доброто владеење на локално ниво, ЦИКП го објави во мај 2015 година и беше презентиран пред претставници на општините и невладините организации.Линк до добиените резултати:  lotos.crpm.org.mk/#/ |
| Краен датум | **/** |
| Следни чекори | **/** |
| Дополнителни информации (Опис на она што останува да се постигне и било какви ризици или предизвици при спроведување на обврската.)/ |
| Ниво на проект | незапочнато | ограничено | значително | завршено |
|  |  |  |  |
| Опис на резултатитеСе вклучуваат специфични активности во рамките на периодот на известување (прва или втора година од Акциониот план) и, каде што е можно, Ве молиме наведете дали имало докази дека граѓаните ја применуваат заложбата или дека заложбата има ефект. | **Мерка 9. Дефинирање на опфатот на избраните и именуваните лица кои имаат обврска да достават анкетен лист за имотната состојба и изјава за интереси - подготовка на Регистар**Во Јуни 2015 година донесен е Закон за изменување и дополнување на Законот за спречување на корупцијатасо кој се утврдува надлежност на ДКСК за воспоставување и водење на Регистар на избрани и именувани лица. Целта на Регистарот е да се воспостави централна база на податоци на сите избрани и именувани лица во Република Македонијаи нивно објавување на WEB страницата на ДКСК. Исто така Регистарот ќе овозможи и системска и континуирана проверка на имотот и интересите на избраните и именувани лица од страна на ДКСК.ДКСК во јули 2015 година го усвои Образецот за податоци за избрани и именувани лица и Правилникот за содржината, формата и начинот на водење на Регистарот на избрани и именувани лица.  |
| Краен датум | 2016 |
| Следни чекори | Изготвување на ИТ решение за базата на податоци на Регистарот и WEB апликација за објавување на податоците од Регистарот на WEB страницата на ДКСК. |
| Дополнителни информации (Опис на она што останува да се постигне и било какви ризици или предизвици при спроведување на обврската.) |

|  |
| --- |
| Шаблон за завршување на заложбите |
| 1. **Ефикасно управување со јавните ресурси (фискална транспарентност)**
 |
| Водечка агенција за спроведување | Министерство за финансии, Министерство за здравство, Секретаријат за европски прашања |
| Име на одговорно лице од агенција за спроведување | Љубица Јовчевска (МФ), Анка Георгиевска (МЗ), Александар Данаилов и Билјана Дријовска (БЈН), Џеладин Локмани (СЕП), Маријана Павловска (АСИПИ) |
| Назив, Одделение |  |
|  Е-пошгта | ljubica.jovceska@finance.gov.mk, anka.georgievska@zdravstvo.gov.mk, xheladin.Llokmani@sep.gov.mk, aleksandar.danailov@bjn.gov.mk, biljana.drijovska@bjn.gov.mk, mirce.mirkoski@bjn.gov.mk, goran.bogdanovski@bjn.gov.mk, marijana.pavlovska@investinmacedonia.com, gfilkov@ccc.org.mk, dantik@esem.org.mk, bpavlovski@esem.org.mk, blagica.korovin@sep.gov.mk |
| Телефон |  |
|  ДругиИнволвирани учесници | Влада | Сите институции (во консултација со Бирото за јавни набавки), Агенција за странски инвестиции |
| ЦСО, приватен сектор,работни групи,мултилатерали  | Центар за граѓански комуникацииЦентар за истражување и креирање политикиЗдружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените во РМИнститут за демократија-Социетас Цивилис - Скопје |
| Главна цел | Унапредување на фискалната транспарентност  |
| Краток опис на заложбата (макс 140 карактери) | Публикување на буџетски документи во отворен формат Објавување и наративно објаснување на реализацијата на здравствените програми. Објавување на стандардизирани информации за јавните набавки на интернет страните на договорните органи Објавување на податоци за странски инвестиции и за странска помош кои обезбедуваат поголема транспарентност |
| РелевантностНакратко опишете го начинот на кој оваа заложба е релевантна за понатамошно унапредување на вредностите на ОВП,на пристап до информации, јавна одговорност, граѓанско учество, и технологија и иновации за отвореност и одговорност. (Детален опис на овие вредности е достапна во Забелешка за насоки во врска со Извештајот за ОВП) | Релеватно е за зголемување на транспарентноста и отчетноста на институциите во однос на трошењето на јавните пари како и на транспарентноста на добиената странска помош и влезените странски инвестиции преку доближување на буџетските информации и на информациите за странската помош и странските инвестиции до пошироката јавност, како и поголема транспарентност на постапките за јавните набавки. |
| АмбицијаНакратко опишете ги планираните резултати за политика на посветеност и тоа како таа или ќе ја направи владата поотворена или ќе ја подобри Владата преку поголема отвореност. | * Континуирано публикување на буџетски документи во отворен формат.
* Континуирано објавување и наративно објаснување на реализацијата на здравствените програми.
* Континуирано објавување на стандардизирани информации за јавните набавки на интернет страните на договорните органи.
* Континуирано објавување на податоци за странски инвестиции и за странска помош коиобезбедуваат поголема транспарентност
 |
|  |
| Ниво на проект | незапочнато | ограничено | значително | завршено |
|  |  |  |  |
| Опис на резултатитеСе вклучуваат специфични активности во рамките на периодот на известување (прва или втора година од Акциониот план) и, каде што е можно, Ве молиме наведете дали имало докази дека граѓаните ја применуваат заложбата или дека заложбата има ефект. | **Мерка 1. Спроведување на иницијативата за отворен буџет**а) Министерството за финансии во јуни 2015 година го објави Буџетот на РМ за 2015 година во XML формат на својата официјална веб страна покрај во PDF форматот кој беше објавен на почетокот на годината. Исто така за прв пат во јули 2015 година во целосен облик е објавена Завршната сметка на Буџетот на РМ за 2014 година (покрај општиот дел објавен е и посебниот дел)б) Активностите поврзани со подготовка на Граѓански буџет во Министерството за финансии се отпочнати на почетокот на годината и сеуште се во тек. Имено, Министерството објави повик за јавна набавка по што беше извршен и избор на најповолен понудувач. Исто така е изготвена прва работна верзија на која се уште се работи.в) Министерството за здравство во јули одржа состанок со претставници од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените во РМ на кој е договорено Министерството за здравство до крај на август 2015 година да подготви прва верзија на извештајите за секоја здравствена програма кои потоа ќе бидат разгледани на заеднички состанок планиран за првата половина на септември 2015 година. |
| Краен датум | Крајот на 2015 година |
| Следни чекори | Министерството за финансии да ги објави Измените и дополнувањата на Буџетот на РМ за 2015 година во XML формат на својата официјална веб страна.Министерството за финансии да објави Граѓански буџет за 2015 годинаМинистерството за здравство да ги објави извештајите за реализација на здравствените програми. |
| Дополнителни информации (Опис на она што останува да се постигне и било какви ризици или предизвици при спроведување на обврската.) |
| Ниво на проект | незапочнато | ограничено | значително | завршено |
|  |  |  |  |
| Опис на резултатитеСе вклучуваат специфични активности во рамките на периодот на известување (прва или втора година од Акциониот план) и, каде што е можно, Ве молиме наведете дали имало докази дека граѓаните ја применуваат заложбата или дека заложбата има ефект. | **Мерка 2. Јавни набавки**Бирото за јавни набавки во јули 2015 година одржа состанок со Центарот за граѓански комуникации на кој учество земаа и претставници од Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, Министерството за финансии, Град Скопје и ЕЛЕМ АД Скопје како поголеми договорни страни. На состанокот е договорено да им се препорача на сите договорни страни да овозможат пристап на своите веб страни за следните податоци од спроведувањето на постапките за доделување на договори за јавни набавки:-објавување на План за јавни набавки, како и на измените и дополнувањата на планот во текот на годината,-објавување на огласот-поставување на линк до огласот кој е објавен на ЕСЈН,-објавување на известување за склучен договор-поставување линк до известувањето на ЕСЈН, и-објавување на известување за реализиран договор-пополнување на ваквото известување на ЕСЈН и поставување на линк за пристап до истото. |
| Краен датум | Крајот на 2015 година |
| Следни чекори | Бирото за јавни набавки по усвојување на Третиот извештај за реализација на АП за ОВП препораките договорени на состанокот во јули да ги проследи до договорните органи како истите би започнале со нивна реализација. |
| Дополнителни информации (Опис на она што останува да се постигне и било какви ризици или предизвици при спроведување на обврската.) |
| Ниво на проект | незапочнато | ограничено | значително | завршено |
|  |  |  |  |
| Опис на резултатитеСе вклучуваат специфични активности во рамките на периодот на известување (прва или втора година од Акциониот план) и, каде што е можно, Ве молиме наведете дали имало докази дека граѓаните ја применуваат заложбата или дека заложбата има ефект. | Мерка 3. Странска помош и странски инвестицииа) Надлежниот сектор за маркетинг и комуникации во Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот во месец јули исконтактира со Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените во РМ со цел да договорат термин за состанок на кој би се дефинирало кои податоци за странски инвестиции би се објавувале на нивната веб страна. По посочување на датумот Здружението не доби повратна информација од Агенцијата.б) Здружението уште во јануари 2015 година до Секретаријатот за европски прашања на РМ достави барање за објавување на податоците во врска со средствата кои Министерството за Здравство ги има добиено од Кралството Холандија преку ОРИО програмата во Централната база на податоци за странска помош на Владата на РМ (ова беше договорено на состанокот на работната група по приоритет 5 во јануари, 2015). До септември 2015 година нема добиено повратна информација од Секретаријатот во врска со самата постапка, а податоците во врска со овој проект се сеуште необјавени. Исто така, Секретаријатот за европски прашања сеуште нема остварено средба со Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените во РМ, а поврзано со заклучоците 5 и 6 од нацрт записникот на 79-та седница на Владата на РМ (по точка 93) одржана на 15.06.2015 година.  |
| Краен датум | Крајот на 2016 година |
| Следни чекори | Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот и Секретаријатот за европски прашања на РМ да одржат состаноци со Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените во РМ поврзани со објавување на податоци за странски инвестиции и странска помош до крајот на 2015 година.  |
| Дополнителни информации (Опис на она што останува да се постигне и било какви ризици или предизвици при спроведување на обврската.)/ |

|  |
| --- |
| Шаблон за завршување на заложбите |
| 1. **Отвореност на локално ниво**
 |
| Водечка агенција за спроведување | Министерство за локална самоуправа |
| Име на одговорно лице од агенција за спроведување | Ели Чакар |
| Назив, Одделение | Државен советник за комуникација на политиките на министерството |
|  Е-пошгта | elicakar@gmail.com |
| Телефон | 071 226 415 |
|  ДругиИнволвирани учесници | Влада | Министерство за информатичко општество и администрацијa,Дирекција за заштита на лични податоци, Комисија за слободен пристап до информации од јавен карактер,ОпштиниКомисија за слободен пристап до информации од јавен карактерДирекција за заштита на лични податоци |
| ЦСО, приватен сектор,работни групи,мултилатерали  | Заедница на единиците на локалната самоуправа.,УНДПЕдиница за координатор на Форумите,Центар за истражување и креирање на политикиЦентар за граѓански комуникации,Здружение за развој на ромската заедница во Република Македонија, СУМНАЛ,Центар за европски развој и интеграција-БитолаЕдукативно-хуманитарна организација – Штип, Грин-Пауер-ВелесИнститут за економски стратегии и меѓународни односи-ОхридИнститут за демократија-Социетас Цивилис-Скопје Фондација за интернет и општество-Метаморфозис |
| Главна цел | Поттикнувачка и овозможувачка околина на локално ниво (изградени административни капацитети во општините и развиени процедури и иновативни алатки) за поедноставен и предвидлив пристап до информации од јавен карактер, институционализирани начини за комуникација и консултација со граѓаните, како и креирани минимум стандарди за транспарентност за сите општини. |
| Краток опис на заложбата (макс 140 карактери) | Да се зајакнат административните капацитети и да се развијат механизми и иновативни алатки за добро управување, заради обезбедување на транспаренрност, отчетност, партиципативност и инклузивост на локално ниво.  |
| РелевантностНакратко опишете го начинот на кој оваа заложба е релевантна за понатамошно унапредување на вредностите на ОВП,на пристап до информации, јавна одговорност, граѓанско учество, и технологија и иновации за отвореност и одговорност. (Детален опис на овие вредности е достапна во Забелешка за насоки во врска со Извештајот за ОВП) | Процесот на децентрализација во Република Македонија е заокружен со трансфер на голем број суштински надлежности на локално ниво. Своите основни животни и социјални потреби, граѓаните ги остваруваат во општината. Од тие причини неопходно е да се создадат услови кои ќе ги поттикнат граѓаните да се вклучат во процесите на донесување на одлуки на локално ниво преку поголема отвореност на општината(информирање, комуникација и консултација на граѓаните од страна на локалните власти).Во изминатата деценија акцентот беше ставен на зајакнување на капацитетите за испорака на услугите, како и на обезбедување на соодветни извори на финансирање. Врз основа на направените анализи и истражување на перцепцијата на граѓаните, во Програмата за оддржлив локален развој и децентрализација 2015-2020 се нагласува потребата од охрабрување на граѓанското учество во одлучувањето за прашања од локална надлежност, градење партнерства меѓу локалната власт играѓанското општество, имплементирање на заеднички проекти.1.Една од специфичните цели е партиципативното владеење налокално ниво, а активностите кои се поттикнуваат за оваа цел севоспоставување на инструменти за поттикнување на соработката меѓу ЕЛС играѓанскиот сектор, воспоставување на соодветни административниструктури на локално ниво за водење на консултативните процеси, зајакнување на капацитетите на ЕЛС за воспоставување на процедури за спроведување на консултативен процес. |
| АмбицијаНакратко опишете ги планираните резултати за политика на посветеност и тоа како таа или ќе ја направи владата поотворена или ќе ја подобри Владата преку поголема отвореност. | 1.Дефинирање на минимум стандарди за транспарентност на локално ниво, 2.Институционализирање на комунокацијата на локалните власти со граѓаните со користење на нови иновативни форми.3Развивање на нови институционални форми на соработка на локалните власти со граѓаните (ГО)4. Воведување процедури и нови алатки за спроведување на задолжителен процес на консултација на граѓаните.5.Трансформирање на дел од локалните услуги во е-услуги, заради поголема ефикасност, транспартентност и оттчетност.6.Зајакнување на административните и техничките капацитети на локално ниво заради обезбедување на поголема отвореност и отчетност кон граѓаните. |
|  |
| Ниво на проект | незапочнато | ограничено | значително | завршено |
|  |  |  |  |
| Опис на резултатитеСе вклучуваат специфични активности во рамките на периодот на известување (прва или втора година од Акциониот план) и, каде што е можно, Ве молиме наведете дали имало докази дека граѓаните ја применуваат заложбата или дека заложбата има ефект. | **Мерка 1. Развој на капацитети на локално ниво за проактивна комуникација со граѓаните** **•** Граѓанската организација Центар за истражување и креирање политики, во партнерство со организациите ЦЕДИ Битола, ЕХО Штип, ЗЛРР Боговиње, Бујрум Крива Паланка, ЛДА Струга и Green power од Велес направи длабинско истражување на општините во осумте плански региони во Република Македонија. Резултатите се објавени во Студијата ЛОТОС - транспарентност, отчетност и одговорност на локално ниво, како прв систематски осврт за тоа како принципите на добро владеење инкорпорирани во закони се практикуваат од страна на општините во односот кон граѓаните, со посредство на НВО. Крајната е да се зајакнат капацитетите на граѓанскиот сектор за мониторирање на спроведувањето на антикорупциски мерки на локално ниво.• Граѓанската организација Форум, во рамките на проект финансиран од ЕУ спроведен мониториг во сите 80општини за партиципативно буџетирање. Подготвена е методологија за мониторирање, која што им помогна и на локалната администрација и властите да совладат одредени вештини и да стане свесна за потребата и полезноста од партиципативно креирање на буџетот.• Административните капацитети на општините, како и на граѓанските организации, во континуитет се зајакнуваат преку Програмата Форуми во заедниците, која ќе продолжи да се имплементира до 2017 година. До сега, во периодот од 2006-2014 година преку организирање на 95 форумски сесии, во 59 општини, општинската администрација имала можност да спроведе широк консултативен процес за утврдување на буџетските или проектните приоритети. Во 2015 година беше организирана посебна обука за локалната администрација за партиципативно буџетирање.  |
| Краен датум | Континуирано• Подготовка на Програма за зајакнување на капацитетите на општините• Подготовка и спроведување на обука за обучувачи• Подготовка на курикулум и материјали за обука• Спроведување на Програмата и Планот за обуки |
| Следни чекори | Министерството за локална самоуправа согласно Програмата за локален развој и децентрализација 2015-2020, оценува дека е потребно да се направи оценка на капацитетите на сите општини, како и да се организира и спроведе обуказа користење на иновативни алатки за комуникација и консултација.Ризик е обезбедувањето на соодветни средства за реализирање на сите предвидени активности до јуни 2016 година, како и временската рамка. |
| Дополнителни информации Активностите ќе продолжат да се имплементираат и во рамките на следниот акциски план. |
| Ниво на проект | незапочнато | ограничено | значително | завршено |
|  |  |  |  |
| Опис на резултатитеСе вклучуваат специфични активности во рамките на периодот на известување (прва или втора година од Акциониот план) и, каде што е можно, Ве молиме наведете дали имало докази дека граѓаните ја применуваат заложбата или дека заложбата има ефект. | **Мерка 2.Воспоставување на електронска платформа (dashboard) со показатели (индикатори) за буџетот и испорачувањето на локални услуги**Во општина Гевгелија, преку проект на УНДП, е воспоставена Е- платформа за презентирање на клучните индикатори за заштита на животната средина. |
| Краен датум | Јуни 2016 |
| Следни чекори | * Анализа на достапна локална статистика, релевантни документи и легислатива и идентификување на формалната и административна рамка за водење на процесот за подготовка на прототип на електронска платформа
* Подготовка на релевантни показатели за буџетот на општината (Граѓански буџет-буџетска алокација по буџетски корисник и други показатели) и објавување на Предлог буџет, Буџетот и Статус на реализација на Буџетот.
* Подготовка на листа на релевантни показатели за локалните услуги
* Анализа и мапирање на клучни засегнати страни – чинители за секоја услуга и подготовка на План за нивно инволвирање
* Заедничко (со засегнатите страни) дизајнирање на прототип на електронска платформа (dashboard) со показатели (индикатори) за испорачувањето на една или повеќе локални услуги
* Подготовка на кориснички Прирачник и Прирачник за одржување на платформата
 |
| Дополнителни информации Надградување на моделот на електронска платформа која што ќе пласира информации за услуги во општината, како и за буџетот и неговата реализација.Ризик е обезбедувањето на соодветни средства за реализирање на сите предвидени активности до јуни 2016 година, како и временската рамка.Доколку не се реализираат активностите во предвидениот рок ќе продолжат во рамките на следниот Акциски план. |
| Ниво на проект | незапочнато | ограничено | значително | завршено |
|  |  |  |  |
| Опис на резултатитеСе вклучуваат специфични активности во рамките на периодот на известување (прва или втора година од Акциониот план) и, каде што е можно, Ве молиме наведете дали имало докази дека граѓаните ја применуваат заложбата или дека заложбата има ефект. | **Мерка 3. Воспоставување на институционални форми на соработка на локалните власти со граѓаните (ГО) заради испорака на квалитетни услуги,*** Во три плански региони, Вардарскиот, Полошкиот и Североисточниот се воспоставени Мрежи за инклузивен развој, институционална форма на соработка на јавниот сектор, бизнис заедницата и граѓанските организации кои што делуваат во општините од планскиот регион.
* Центарот за развој на Вардарскиот плански регион, со поддршка на УНДП организира “Ден на Партнерства”-редовен годишен настан на кој учествуваат локалните власти, бизнис заедницата и граѓанскиот сектор.
* Во 57 општини инструментот за консултација на граѓаните преку организирање на “Форуми во заедниците” е вграден во Статутот на општината како задолжителен облик на консултација. Активноста е спроведена во рамките на проектот Форуми во заедниците, финансиран од Швајцарската агенција за развој, а координиран од ЗЕЛС.
 |
| Краен датум | Јуни 2016 |
| Следни чекори | * Воспоставување на мрежи за инклузивен развој во сите осум плански региони
* Во статутите на сите општини да се предвиди облик на задолжителна консултација
 |
| Дополнителни информацииМрежи за инклузивен развој да се воспостават по пет плански региони, врз основа. Ризик е обезбедувањето на соодветни средства за реализирање на сите предвидени |
| Ниво на проект | незапочнато | ограничено | значително | завршено |
|  |  |  |  |
| Опис на резултатитеСе вклучуваат специфични активности во рамките на периодот на известување (прва или втора година од Акциониот план) и, каде што е можно, Ве молиме наведете дали имало докази дека граѓаните ја применуваат заложбата или дека заложбата има ефект. | **Мерка 4.Трансформирање на дел од локалните услуги во е-услуги*** Направено е истражување за потребите и можностите на ЕЛС за трансформирање на дел од локалните услуги во Е-услуги.
* Канцелариски преглед на документите - сеопфатна анализа на релевантните документи и податоци за спроведени релевантни проекти, закони и подзаконски акти, стратешки документи на национално, меѓународно и локално ниво. Освен тоа, со помош на оваа алатка, изработен е Инвентар на постоечките услуги на локално ниво, преку анализа на законите и подзаконските акти со кои се уредува правото на општините да испорачуваат конкретни локални услуги. Паралелно со ова, во канцеларискиот преглед беше опфатен и преглед на е-услугите достапни преку веб-страниците на општините, со цел да се оцени постоечкиот степен на искористеност на оваа алатка и разликите меѓу ЕЛС.
* Теренски посети на пилот-општините - Беа изведени теренски посети во пет општини, три урбани и две рурални (Карпош, Тетово, Велес, Дојран, и Чешиново - Облешево) избрани од страна на УНДП и Министерството за локална самоуправа. Целта на ваквите посети беше длабинска анализа на постојните услуги и капацитети на општините за воведување на нови е-услуги во подрачјето на нивната општина.
* Анкетно истражување - Беше изработен структуриран прашалник и доставен до сите ЕЛС во Република Македонија, а одговори беа добиени од 37 единици на локална самоуправа. Целта на овој прашалник беше да се соберат информации за постоечките е-услуги на општинско ниво, нивното искуство со е-услугите и нивните потреби, како и за очекувањата околу идните услуги. Анкетата беше од помош и за да се испитаат капацитетите на општините за трансформирање на постоечките услуги во е-услуги.

Консултативни настани – Беа организирани три работилници за да се проверат методолошкиот пристап и наодите од канцелариското и теренското истражување. Сите релевантни институции и чинители на национално и локално ниво учествуваа во консултативните настани, вклучувајќи ги и компаниите и невладиниот сектор. |
| Краен датум | Јуни 2016 |
| Следни чекори | * Дизајнирање на интерактивни веб решенија.
* Евалуација на степенот на ефикасност и ефективност во поглед на подготовката и испораката на услугите од квантитативен и квалитативен аспект.
 |
| Дополнителни информации Ризик е обезбедувањето на соодветни средства за реализирање на сите предвидени активности до јуни 2016 година.Доколку не се реализираат активностите во предвидениот рок ќе продолжат во рамките на следниот Акциски план. |
| Ниво на проект | незапочнато | ограничено | значително | завршено |
|  |  |  |  |
| Опис на резултатитеСе вклучуваат специфични активности во рамките на периодот на известување (прва или втора година од Акциониот план) и, каде што е можно, Ве молиме наведете дали имало докази дека граѓаните ја применуваат заложбата или дека заложбата има ефект. | **5.Партиципативно креирање политики на локално ниво - креирање на процедури за спроведување на задолжителна консултација и користење на иновативни алатки*** Во периодот од 2006-2014 година преку организирање на 95 форумски сесии, во 59 општини, општинската администрација имала можност да спроведе широк консултативен процес за утврдување на буџетските или проектните приоритети. Форумите во заедниците се прифатен модел за консултација во 57 општини.
 |
| Краен датум | Континуирано |
| Следни чекори | Креирање на стандарди за транспарентност на локално нивоПодготовка на процедури за спроведување на консултативен процес |
| Дополнителни информации Ризик е обезбедувањето на соодветни средства за реализирање на сите предвидени активности до јуни 2016 година.Доколку не се реализираат активностите во предвидениот рок ќе продолжат во рамките на следниот Акциски план. |

**Табела 2 . Збирен приказ на ниво на реализација за секој поединечен приоритет од Акцискиот план 2014-2016 година за кој е започната имплементацијата**

Од вкупно 44 мерки од акцискиот план за кои е започната имплементација, 11 мерки се целосно завршени, 18 имаат значителни ниво на реализација , 13 се на ограничено ниво а за 2 мерки се очекува нивното спроведување за започне крајот на 2015 година.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПРИОРИТЕТ И МЕРКИ** | **НИВО НА РЕАЛИЗАЦИЈА** | **КРАЕН ДАТУМ** |
|  | **Н****Е****З****А****П****О****Ч****Н****А****Т****О** | **О****Г****Р****А****Н****И****Ч****Е****Н****О** | **З****Н****А****Ч****И****Т****Е****Л****Н****О** | **З****А****В****Р****Ш****Е****Н****О** |  |
| 01.М1 Усовршување на порталот ЕНЕР и оптимизација на процесот на консултација со јавноста |  |  |  |  | Септември 2015 |
| 01.М2 Зајакнување на правилата за работа и користење наЕНЕР |  |  |  |  | Септември 2015 |
| 01.М3 Објавување на резултати за користење на ЕНЕР-„Огледало на Владата |  |  |  |  | 30.04.2016 со можност за продолжување |
| 01.М4 Следење на отвореност на Владини институции во процесите на креирање политики и подготовка на закони „ Огледало на Владата: учество на јавноста во процесите на подготовка на закони “ |  |  |  |  | 30.04.2016 со можност за продолжување |
| 01.М5 Градење на капацитетите на граѓанските организации за мониторинг на спроведувањето на политиките |  |  |  |  | Декември 2016 |
| 01.М6Подигнување на свеста за придобивките од отворено владино партнесрство |  |  |  |  | Декември 2016 |
| 01.М7Поголема јавна свест и користење на партиципативното креирање на политики преку интернет порталот е-демократија од страна на институциите, фирмите, коморите, граѓанското општество и граѓаните  |  |  |  |  |  Јуни 2016 |
| 01.М8Формирање на советодавно тело за унапредување на соработката, дијалогот и поттикнување на развојот на граѓанскиот сектор составен од претставници на Владата, органите на државна управа и граѓански организации |  |  |  |  |  Континуирано |
| 01.М9Унапредена примена на Кодексот за добри практики за учество на граѓанскиот сектор во процесот на креирање на политики |  |  |  |  | Континуирано |
| 01.М10 Имплементација на мерките од Стратегијата за соработка на Владата со граѓанскиот сектор (2012-2017) и навремено ажурирање на веб страницата на Одделението за соработка со невладини организации |  |  |  |  | Континуирано |
| 02.М1Отворени податоци од органите и институциите од јавниот сектор согласно нивните технички можности кои ги создаваат во вршењето на своите надлежности кои ќе ги направат достапни за користење |  |  |  |  | 2016 |
| 02.М2Утврдување на техничките нормативи за форматот на податоците и начинот на објавување на истите ги утврдува Министерот за информатичко општество и администрација. |  |  |  |  | 2015 |
| 02.М3Формирање на Централен каталог на податоците од јавниот сектор објавени за користење врз основа на каталог на податоци од органите и институциите од јавниот сектор на www.otvorenipodatoci.gov.mk |  |  |  |  | 2016 |
| 02.М4Воспоставување на датабаза за контакт лица во органите и институциите од јавниот сектор каде се определува лице задолжено за техничко прилагодување и објавување на податоците за нивно користење, нивно објавување на веб страната на органот и за обврските за ажурност на каталогот на податоци на www.otvorenipodatoci.gov.mk |  |  |  |  | 2015 |
| 02.М5 Воспоставување можност за доставување барање од заинтересирани страни за нови податочни сетови за користење |  |  |  |  | 2015 |
| 02.М6 Воспоставување на платформа за вкрстување на податоците (пилот 11 институции) |  |  |  |  | 2015 |
| 02.М7 Обуки за спроведување на Законот за користење на податоците од јавниот сектор |  |  |  |  | 2014 |
| 03.М1 Подигање на свеста кај јавноста за правото на слободен пристап до информации од јавен карактер преку креирана и спроведена медиумска презентација и едукативна кампања |  |  |  |  | Декември 2016 |
| 03.М2 Едукација на службените и одговорните лица кај имателите на информации |  |  |  |  | Декември 2016 |
| 03.М3Изработка на нова веб локација на Комисијата |  |  |  |  | Декември 2014 - Април 2015 |
| 03.М4 Редовно објавување и ажурирање на Листа на информации кај имателите |  |  |  |  | Септември 2015 – Декември 2016 година |
| 03.М5 Достапност на сите информации од јавен карактер на веб локациите на имателите |  |  |  |  | Декември 2016 |
| 03.М6Унапредување на финансиските и човечките ресурси на Комисијата |  |  |  |  | Декември 2014 - Април 2015 |
| 03.М7Зголемување на соработката на Комисијата со Здруженијата на граѓани и фондации и со Општините во Р.М. Преку меморандуми за соработка |  |  |  |  | Декември 2016 |
| 03.М8Објавување на информации за буџетска и програмска имплементација на здравствените буџети, со посебен фокус на буџетската и финансиската имплементација на превентивните програми на Министерството за здравство, добиени преку постапка за пристап до информации од јавен карактер. www.esem.org.mk |  |  |  |  | Декември 2014 - Април 2015 |
| 03.М9Изменување и дополнувања на Законот за слободен пристап до информации до јавен карактер |  |  |  |  | Септември 2015 - Декември 2016 година |
| 03.М10 Формирање меѓуресорска работна група за утврдување на усогласеноста на Конвенција на Советот на Европа за пристап до јавните документи и утврдување на националните законски услови за пристапување кон оваа конвенција |  |  |  |  | Септември 2015 - Декември 2016 година |
| 04.М1Донесување на законски измени |  |  |  |  |  Октомври 2015 |
| 04.М2 Спроведување на активности за подигање на свеста на јавната администрација и граѓаните за пријавување на корупција и друго незаконито и недозволиво постапување |  |  |  |  |  2016 |
| 04.М3Воведување на насоки на системот на интегритет и нивно натамошно пилотирање во општините и институциите на централно ниво |  |  |  |  | Континуирано |
| 04.М4 Дефинирање на методологија за проценка на ризици од корупција како надградба на концептот на интегритет |  |  |  |  | 2016 |
| 04.М5Изготвување на методологија за следење на напредокот на воведувањето на системите на интегритет (индекс за интегритет) за единиците на локалната самоуправа |  |  |  |  | 2016 |
| 04.М6Изготвување на методологија за следење на напредокот во воведување на системите на интегритет од страна на граѓанското општество |  |  |  |  | 2016 |
| 04.М7Континуирано промовирање на примената на ИТ алатки за општествена одговорност во општините и други институции |  |  |  |  | Континуирано |
| 04.М8Градење на капацитетите на граѓанските организации за следење на антикоруптивни практики на локално ниво преку истражување и ЛОТОС студија |  |  |  |  |  2015 |
| 04.М9Дефинирање на опфатот на избраните и именуваните лица кои имаат обврска да достават анкетен лист за имотната состојба и изјава за интереси - подготовка на Регистар |  |  |  |  | 2016 |
| 05.М1 Спроведување на инцијативата за отворен буџет |  |  |  |  | Крајот на 2015 година |
| 05.М2Јавни набавки |  |  |  |  | Крајот на 2015 година |
| 05.М3 Странска помош и странски инвестиции |  |  |  |  | Крајот на 2016 година |
| 06.М1Развој на капацитети на локално ниво за примена на механизми за проактивна комуникација со граѓаните |  |  |  |  |  Континуирано |
| 06.М2 Воспоставување на електронска платформа (dashboard) со показатели (индикатори) за буџетот и испорачувањето на локални услуги |  |  |  |  |  Јуни 2016 |
| 06.М3 Воспоставување на институционални форми на соработка на локалните власти со граѓаните (ГО) заради испорака на квалитетни услуги |  |  |  |  |  Јуни 2016 |
| 06.М4 Трансформирање на дел од локалните услуги во е-услуги |  |  |  |  |  Јуни 2016 |
| 06.М5Партиципативно креирање политики на локално ниво |  |  |  |  | Континуирано |

1. **Заклучок, други иницијативи и следни чекори**

Во целина како заклучок добро е да се потенција дека сме задоволстволни на кој начин беше развиен и како во првата година се имплементираа мерките од Акцискиот план за отворено Владино партнерство за 2014-2016 година.Искуството стекнато од првиот акциски план, препораките од независниот механизам за известување, директниот контакт со преставниците на граѓанскиот сектор и вклученоста на релевантните владини институциии овозможија да ја унапредиме нашата работа и квалитетот на документот кој во моментов се имплементира.

Среднорочната самооценката покажа дека дел од мерките во поединечните приоритети не се целосно реализирани но сепак може да се контатира дека има значаен напредок во постигнување на целите утвдени во акцискиот план. Имајќи во предвид дека на крајот на оваа годината влегуваме во нов циклус на подготовки за третиот национален акциски план важно е да се каже дека Владата останува посветена заедно со преставниците на граѓанскиот сектор да направи повеќе за отвореното владино партнерство.

Нашиот следен акциски план треба да биде објавен во јуни 2016 година,па оттука Извештајот и препораките од независниот механизам за известување кој се очекува да бидe објавен на крајот на годината, резултатите од имплементацијата на тековниот план и резултатите од планираните работни средби со преставниците од владиниот и граѓанскиот сектор ќе ни помогнат за унапредување на целите и посветеноста за отворена влада во Република Македонија.